附件1

## 2024年度双牌县公路建设养护中心部门整体支出绩效自评报告

单位名称（盖章）：

2025年 6 月  日

# （此页为封面）

- 部门（单位）基本情况

- 部门（单位）职能职责、机构编制、人员构成等。

- 县公路路建设养护工作的方针政策和部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导。主要职责是：

- (一)参与拟订全县公路行业发展战略、标准规范；承担全县普通国省干线公路路产保护的行政辅助工作。为全县公路行政管理、公共服务提供支撑保障。

- (二)参与编制全县公路路网发展规划，协助开展公路项目前期工作审查及后评估工作，协助指导实施主体推进规划实施。

- (三)参与全县普通国省道建设、改造、养护年度建议计划汇总工作；参与年度计划的组织实施、执行情况督查和评估等具体工作。

- （四）参与全县公路建设行业管理相关工作，协助拟订全县公路建设管理办法，负责拟订全县普通国省干线公路养护管理办法；协助县交通运输局组织实施全县公路交通工程建设及交(竣)工验收。

- （五）承担全县普通国省道养护管理相关工作；承担公路路况监测检查工作及养护技术指导；承担公路养护市场监管的事务性工作。

- （六）负责指导全县普通国省干线公路行业安全生产和应急处置工作，承担安全监督的事务性工作；负责全县普通国省干线公路路网重大突发事件和应急保通的组织、调度检查、协调、技术指导等工作。

- (七)承担全县普通国省干线公路行业统计、信息调查等工作。承担公路技术交流、科技成果转化、信息化等工作。协助组织开展公路环保节能减排工作。

- (八)负责中心的干部人事、劳动工资、职工教育、机构编制、离退休人员管理服务等工作；负责中心财务会计、国有资产管理工作；负责中心党群工作和纪检监察工作；指导全县普通国省干线公路行业精神文明建设。

- (九)承办县交通运输局交办的其他事项。

- 机构、人员构成

- 综合部(信访督查室、党群工作室、工会)。负责中心政务协调、情况综合、公文处理、宣传报道、信息调研、督查督办、电子政务和机要保密工作；负责人大代表建议和政协委员提案的办理、督办；负责招商引资工作；负责信访、综治维稳、平安创建、文明创建等工作；处理来信来访，管理综合档案负责规范性文件的审核、清理；负责接待、安全保卫、车辆管理、实物资产管理及后勤保障服务；负责办公用品的购置、发放和管理工作；负责中心办公楼及机关大院的维修管理工作；负责报刊征订、收发工作。

- 负责拟定中心党组织建设和干部队伍建设规划，制定党群组织工作的年度计划和工作安排，并检查落实情况；负责党建、意识形态、统战、工会、妇女、共青团等相关工作；负责群团组织的管理；负责党群会议的组织，有关文件的草拟、印发和上传下达工作；负责起草和指导党群工作总结、报告以及党群组织有关印章信笺的制作、保管和部门内务工作。

- （二）人力资源部。负责机构编制、干部人事、劳动工资、教育培训、职称评聘、技能鉴定、绩效考核，负责行业职业资格评价、智力引进与人才服务等工作。负责离休退休人员管理服务工作。

- （三）财务部。负责制订财务管理制度并检查、督促落实；负责年度经费预算、决算和绩效评价以及财务收支的核算、审核和监督等工作负责财务资料的收集、整理、保管以及国有资产财务管理；承办上级授权的专项审计工作以及全县公路专项工程投资审计监督工作；负责承办和监督直属单位财务和工程内部审计；负责社会保险工作。

- （四）计划统计部。参与编制全县公路路网发展规划,协助开展公路项目前期工作审查及后评估工作,协助指导实施主体推进规划实施;承担全县普通国省干线公路建设、改造、养护年度建议计划汇总、审核工作,提出年建议计划的审核意见。承担年度计划组织实施、执行情况督查和评估等事务性工作;承担全县普通国省干线公路交通统计信息等相关工作。

- （五）工程部（重点项目建设部）。参与编制全县公路中长期建设规划，贯彻实施公路工程科技政策、技术标准技术规范；负责落实、执行公路建设养护工程技术规定；负责组织实施全县普通国省干线公路大中修工作；参与组织实施全县普通干线公路新、改建工程和其他重大公路工程建设；参与全县公路工程质量检查监督、投资预算管理、设计变更管理、质量进度管理和竣工结算、验收工作。参与公路建设施工、设计企业、监理单位等从业单位信用评价相关工作。参与公路交通战备相关工作，负责省、市、县安排的公路建设及相关重点项目工作。

- （六）公路养护部（干线公路部）。负责组织宣传贯彻国家和行业主管部门有关法律法规、技术规范;参与编制全县普通国省道养护发展规划,路网结构改造等养护专项工程计划和开展养护专项工程前期工作审查及后评估工作;参与全县普通国省道路网改造工程竣工验收和交接工作;负责制定全县普通国省道养护技术的落实措施;承担全县普通国省桥梁、隊道、安全设施、服务设施等基础设施的日常养护和养护专项工程管理相关工作;承担全县普通国省道养护管理监督和技术指导、养护专项工程计划执行情况检查、路网技术状况监测与巡查相关工作;承担全县公路养护市场监管的事务性工作;负责公路养护机械化行业指导工作。负责重要国省道的日常运行监测、信息报送和发布工作;负责普通国省道重点易堵缓行路段的技术整改等工作;协助调度指导全县普通公路应急处置救援工作。

- 参与编制全县公路发展规划及相关的技术措施；承担全县普通国省干线公路桥梁检测、路网信息监测；参与或主持重要的工程设计、施工和科研项目的研究试验工作；参与制定技术管理措施，并贯彻落实；组织公路科技教育培训活动；参与新改建公路工程交竣工验收；负责新技术的研究、推广和应用工作；负责全县公路信息化建设工作；承担公路生态环保、智慧公路体系建设相关工作。

- （七）路产安全事务部。负责全县普通国省干线公路路产保护、公路法制宣传教育和安全生产教育；参与全县普通国省干线公路行业安全生产工作，承担安全监督的事务性工作;参与公路行业生产安全事故的调查处理;承担中心社会管理综合治理日常工作。

- 指导全县普通国省干线公路路产保护工作,制止各种损坏、侵占公路路产的行为,对损坏路产的按民事责任进行索赔;承担全县普通国省干线公路路产保护及监督检查的相关事务性工作。

- 机关党组织、纪检监察、群团组织按有关要求和章程设置。

- 2、机构情况：县公路建设养护中心核定全额拨款事业编制17名,设主任1名,副主任3名;内设机构负责人7名。

- 设双牌县公路养护管理所为县公路建设养护中心所属公益一类正股级事业单位，核定全额事业编制35名，设所长1名。

- (二）部门（单位）整体支出规模，包括但不限于部门整体支出情况、部门预算收支决算情况及“三公经费”支出使用和管理情况。

- 2024年部门收入决算数9033.5178万元，其中，财政拨款（补助）收入9033.5178万元，支出情况如下：（1）基本支出701.89万元，其中：人员经费606.66万元，公用经费41.23万元。（2）项目支出8331.62万元.

- （3）2024年“三公”经费完成4.9790万元，我单位认证贯彻坚持厉行勤俭节约，严控“三公”经费的支出。

# 二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

中心基本支出的范围和主要用途包括全中心职工的人员经费和日常公用经费。具体包括：工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出。基本支出的管理和使用情况如下：

本年基本支出701.89万元，其中人员经费支出 606.66万元，公用经费支出41.23万元。

1、公用支出除了日常公用开支外，还包含拨付工会经费18万元等。

2、三公经费支出情况：2024年三公经费支出4.9790万元，其中公务接待费4.9790万元，公务用车运行维护费0万元，未发生因公出国支出。

（二）项目支出情况

2024年度我单位一般公共预算项目支出8331.62万元，其中：普通国省公路建设支出4544.45万元，普通国省公路养护工程支出1220.79万元；其他项目支出2566.38万元。

# 三、政府性基金预算支出情况。

# 2024年，我单位政府性基金预算支出991.70万元。

- 国有资本经营预算支出情况。

- 2024年，我单位无国有资本经营预算支出情况

- 社会保险基金预算支出情况。

- 2024年，我单位无社会保险基金预算支出情况

- 部门整体支出绩效情况

- 预计全年目标任务和指标数据完成情况：

- 1.经济指标完成情况。2024年跑向争资到位资金共计3666.85万元。争取普通国省道路面改善工程等计划资金，危旧桥改造、安防精细化提升及水毁抢修等补助资金，共计2516万元。①S343线万和湖至北江冲6.117公里路面改善项目总投资1375万元，争取补助资金777万元②S343线、S230线危旧桥改造项目2座，总投资207万元，争取补助资金200万元。③S230线、S343线安防精细化提升工程项目36.9公里，总投资858万元，争取补助资金479万。④S230线灾害防治工程项目总投资754万元，争取补助资金430万元。⑤G207线司仙坳隧道提质改造项目总投资571万元，争取补助资金366万元。⑥全年日常养护资金及420万元，争取省市补助切块资金210万元。

- 2.重点项目完成情况。危旧桥梁改造2024年计划项目2座，目前已开工2座，开工率100%；国道G207线隧道提质改造1座，已完工；S230线、S343线安防精细化提升工程项目36.9公里，已完工；阳明山牌楼至阳明隧道10.854公里路面改善项目完成30%，已完成路基整平和边坡开挖工作。；双牌县天子山抽水蓄能电站对外交通道路工程项目，2024年7月至10月先后完成了道路勘测、用林用地报批等工作。2024年10月双牌县人民政府与双牌抽水蓄能公司签订了《湖南省双牌天子山抽水蓄能电站项目对外交通工程合作共建协议》。2024年10月18日我中心组织施工单位正式进场开工，目前正在加班加点推进，已完成边坡开挖、路基调平等工作，预计2025年6月可完成全部施工任务。2024年谋划县公路领域重点项目1个，续建项目2个，2024年度总投资0.49亿元。其中万和湖至北江冲6.117公里路面改善项目为2024年新建项目，总投资1375万元，已完工。北江冲至景区口8.35公里路面改善项目为2024年续建项目，2024年总投资800万元，已完工。阳明山学校至阳明溪谷道路工程为2024年续建项目，2024年总投资200万元，工程量已完成95%，预计2024年底完工。双牌县潇水二桥项目为2024年续建项目，2024年总投资约9025万元。工程建设内容主要完成了路基填筑95.4%；路基挖方完成100%；软基换填完成100%；涵洞工程完成100%；排水工程完成83.1%；扶壁式挡土墙完成80.1%。桥梁工程：桩基完成75%；承台系梁完成77%；墩柱完成82%；盖梁完成77%；潇水二桥现浇梁完成55.6%；箱梁预制完成64.4%。各续建项目正在全力推进。

- 3.国省干线公路养护工作情况。省交通运输厅下达双牌2024年普通国省道路况优良率为85%，位居全市第二梯队。按照日常养护“十无”目标，加强小修及预防性养护。完成G207国道、S230省道、S343省道约180公里“好路率”路况自检、抽检工作，PQI中等路以上180公里，中等路率达100%，优良路153公里，好路率达85%，顺利完成省下达的工作任务。国省干线公路养护工程目标里程106公里，中、小修工程约10000平方米，预防性养护42公里，已经全部完工。路面清灌缝累计40402米，公路打草累计423余公里，路面保洁累计2168公里，清理水沟累计82000延米，清除瀑雨灾害各条管辖公路塌方共80000余立方米，修复因路基塌方损毁的挡度墙20余处，共6000余立方，维修波形护栏3000余米。

- 4.安全生产工作开展情况。通过完善相关安全制度、认真开展“安全生产月”、重大事故隐患排查整治行动，持续深入开展交通问题顽瘴痼疾整治，确保了全县公路安全生产形势持续稳定向好。今年以来排查发现公路安全隐患共计154处，整治隐患154处，整改完成率100%，市级交办风险隐患点整改完成12件。X036线（理江线）沿线6处交叉路口按“五小工程”设立了示警桩、警示牌、爆闪灯、让行牌等。G207线五里牌一级公路5处中央隔离带交叉路口破损的警示桩进行了修复；对G207线断桥至胡家村交叉道口破损的爆闪灯共更换20个；G207线老旧标志标牌更新及增设标牌共60余块；G207线5座隧道进出口进行了防滑处置；G207线路面标线施划热融路面标线8000余平方、震动减速标线4500余平方；制定S230线、S343线安全设施精细化提升改造方案，安装、更新护栏37公里，辖区公路破损的波形护栏修复30余次，共3000余米。今年入汛以来，共清理山体塌方90000余立方米，疏通积水路段15处，处理倒伏树木、枯树200余株，妥善处置公路突发事件5起。

一、绩效评价目的。

进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化责任，提高财政资金使用效益。中心以构建“畅、安、舒、美”的公路交通环境为目标，通过强化公路日常养护、加快普通国省公路养护工程的建设步伐，加快灾损公路抢通保通，确保了管养公路的安全畅通。

二、主要绩效及评价结论

其产出和效益情况概况如下：

1、保障了工资及津补贴的正常发放，提高了职工的福利待遇，充分发挥了所有职工的工作积极性。

2、保证了单位公用经费的正常支出，极大地提高了机构各项职能的运转效率。

三、效益指标情况

（1） 经济效益：通过厉行节约，努力减少各项支出，确保财政资金的正确使用。

（2）社会效益：通过项目实施，切实保障交通建设各项工作进展顺利。

（3）环境效益：通过项目实施，减少环境污染，提高环境质量。

（4）可持续影响：体现政策导向，发挥交通专业优势，带动交通局各项工作的可持续发展。

（5）服务对象满意度：通过项目实施，力争市民对实施的项目满意度达到较好水平。

七、存在的问题及原因分析

预算绩效管理工作有待加强绩效目标年初申报不够细化、量化，未细分到各部门，我单位正在进一步对该项工作进行提高。

2、在资金使用过程中，项目支出需求与额度安排不协调，存在一些资金跨年度支付的情况。

3、会计基础工作薄弱，会计核算欠规范。

# 4.对财政预算绩效管理重视不够，整体支出管理有待完善八、下一步改进措施

1、对公路养护现代化技术程度低的问题，本中心将积极向上级部门争取项目资金，建议本级财政也增加一定资金投入，争取逐年提高公路养护现代化技术水平，加强公路应急保障能力。

2、强化预算绩效管理工作强化预算绩效目标申报和审核，做到绩效目标科学合理，细化量化，可考核。强化绩效自评工作，为以后年度的绩效考评提供有参考信息的资料。

3、细化预算编制，精益求精做好预算编制工作。同时进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和指标要求进行操作。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算，杜绝超支现象的发生。

4、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

5、对相关财务人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

公开

其他需要说明的情况

无

附件：1.2024年度部门整体支出绩效自评报告

2.2024年度部门整体支出绩效评价基础数据表

3.2024年度部门整体支出绩效自评表

4.2024年度项目支出绩效自评报告

5.2024年度项目支出绩效自评表

6.县直单位和乡镇（管理局）预算绩效管理工作负责人名册

附件2

## 2024年度部门整体支出绩效评价基础数据表

| 财政供养人员情况（人） | 编制数 |  | 2024年实际在职人数 |  | 控制率 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 51 |  | 51 |  | 100% |  |
| 经费控制情况（万元） | 2023年决算数 |  | 2024年预算数 |  | 2024年决算数 |  |
| 一、部门基本支出 |  |  | 740.32 |  | 701.89 |  |
| 其中：公用经费 | 37.8 |  | 37.8 |  | 41.23 |  |
| 其中：办公费 | 5 |  | 5 |  | 5 |  |
| 水费、电费、差旅费 | 5.95 |  | 5.95 |  | 5.95 |  |
| 会议费、培训费 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 三公经费 | 4.9797 |  | 5 |  | 4.9790 |  |
| 1.公务用车购置和维护经费 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 其中：公务车购置 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 公务车运行维护 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 2.出国经费 |  |  |  |  |  |  |
| 3.公务接待 | 4.9797 |  | 5 |  | 4.9790 |  |
| 二、项目支出小计 | 7584.28 |  | 7584.28 |  | 8331.62 |  |
| 普通国省道养护资金 | 439.9 |  | 439.9 |  | 439.9 |  |
| 双牌县麻江中桥、仙神冲1、2、3号高架桥等6座危桥改造项目 | 780 |  | 780 |  | 749.26 |  |
| 双牌县路面改善建设项目 | 2245.31 |  | 2245.31 |  | 1802.5 |  |
| 国省道公路养护项目 | 1433.43 |  | 1433.43 |  | 4348.26 |  |
| 2024年政府性基金 | 2685.64 |  | 2685.64 |  | 991.70 |  |
| 政府采购金额 | —— |  |  |  |  |  |
| 部门基本支出预算调整 | —— |  |  |  |  |  |
| 楼堂馆所控制情况 （2024年完工项目） | 批复规模 （㎡） | 实际规模（㎡） | 规模控制率 | 预算投资（万元） | 实际投资（万元） | 投资概算控制率 |
| 厉行节约保障措施 | - 公务接待管理。接待范围、接待标准、接待方式严格按照文件规定精神执行。并制定接待费用报销凭证，使接待情况更加细化明了。 2、接待经费开支。我单位从严控制公务招待，严格执行招待报批程序，实行对口接待，控制陪餐人员，从严掌握招待标准，不存在 利用公款互相宴请及请客送礼等问题。 3、办公经费及其他支出。减办公经费开支，精简会议，做到提高会议质量，减少经费支出，加强办公耗材管理，降低设备待机 耗能，倡导无纸或少纸化办公，避免使用一次性办公用品，各种电脑打印机连网使用，由多人共用一台打印机，以达到减少设备 节约纸张的目的，坚持办公用品登记、签字、领用制度。 4、认真执行廉洁自律制度，无借考察、学习、培训、会议等名义公款旅游的行为。 |  |  |  |  |  |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：秦芳        填报日期：2025-6-17          联系电话：0746-7723750       单位负责人签字：
附件3

## 2024年度部门整体支出绩效自评表

| 县级预算部门名称 | 双牌县公路建设养护中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度预 算申请 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 8324.6 | 10280.12 |  | 9033.52 | 10 | 87.87% |  |
|  | 按收入性质分： |  |  |  |  | 按支出性质分： |  |  |  |
|  | 其中： 一般公共预算：3393.64 |  |  |  |  | 其中：基本支出：701.89 |  |  |  |
|  | 政府性基金拨款：4930.95 |  |  |  |  | 项目支出：8331.62 |  |  |  |
|  | 纳入专户管理的非税收入拨款： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 1、具体考核内容:国省道干线公路(按干线公路管养，约226.247㎞)，路况指标达90℅。 2、路况指标(优良路率)90℅，是每年10月份，省交通运输厅委托有资质的检测单位对干线公路进行检测，并出具检测报告。 3、县公路建设养护中心加强对干线公路进行巡查、督促检查。 4、加强公路的全面养护，确保年度路况指标达到目标要求。" |  |  |  |  | 1、国省道干线公路(按干线公路管养，约127㎞)，路况指标达93℅。 2、全面较好地完成年初预期目标 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 重点工作 任务完成 | 数量指标：养护公路里程数 |  | 226.247公里 | 226.247公里 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 考核人数 |  | 51人 | 51人 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 危桥改造数量 |  | 6座 | 6座 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 质量指标1：经费支出合规性 |  | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 国道干线公路管养任务完成指标率保畅提质、好路率提升 |  | ≥90% | ≥90% | 5 | 5 |  |
|  |  | 履职目 标实现 | 时效指标：经费支出时效性 |  | 及时 | 及时 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 预算执行率 |  | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 履职工作任务完成时间 |  | 2024年内完成 | 2024年内完成 | 5 | 5 |  |
|  | 效益指标 （40分） | 履职 效益 | 经济效益指标;经济效益指标 |  | 定性 | 明显 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 养护成本 |  | 定性 | 降低 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 社会效益指标：不断提高社会各界的道路安全生产意识 |  | 定性 | 明显 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 公共服务体系不断完善 |  | 定性 | ≥80% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 生态效益指标：符合生态环境要求 |  | 符合 | 符合 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 可持续影响效益指标：对推动全县道路管养工作水平可持续发展的影响程度 |  | 持续 | 持续 | 5 | 5 |  |
|  |  | 满意度 | 服务对象满意度指标：群众满意度 |  | ≥95% | ≥95% | 5 | 5 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |

填表人：秦芳         填报日期：2025-6-17          联系电话： 0746-7723750       单位负责人签字：
附件4

## 2024年度项目支出绩效自评报告

| 部门概况 | 专项名称 | 普通国省道养护资金 |
| --- | --- | --- |
|  | 年度预算金额 | 439.9万元 |
|  | 项目主管部门 | 双牌县交通运输局 |
|  | 项目立项目的 | 着力日常管理，实现日常养护规范化、标准化、精细化；持续稳定路况，制定养护工程前期工作实施方案，加强科学决策分析，着力优化设计方案，重点处治次差路，持续提升中等路，巩固稳定优等路，确保县域管辖内国省干线路况全面提升；提升服务质效。 |
| 绩效情况 | 项目支出管理和使用基本情况 | 公路应急抢险及养护年初金额为439.9万元，全年执行数为439.9万元，执行率为100%，其中项目中劳务费支出为147万元、其他商品和服务支出为27.7万元、其他资本性支出为56.93万元、专用材料费支出为121.18万元、专用设备购置费支出为76.99万元 |
|  | 项目绩效目标完成情况 | 1、及时、足额支付国省道公路日常养护经费，保障单位稳定运行 2：全面推行精细化养护226.247公里，加强质量安全监管，提升养护管理水平。 3：保障县域管辖内国省干线公路安全运行，及时、快速、有效应对国省干线公路(桥梁/隧道)可能发生的突发事件 |
| 存在的问题分析及改进措施 | 存在的问题 | 1、公路养护现代化技术程度底,养护机械化，科技化、信息化水平低，应急保障能力不足。 2、预算绩效管理工作有待加强，绩效目标年初申报不够细化、量化，未细分到各部门，我单位正在进一步对该项工作进行提高。 |
|  | 改进措施 | 1、细化预算编制，精益求精做好预算编制工作。同时进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和指标要求进行操作。 2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算，杜绝超支现象的发生。 3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。 4、对相关财务人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。 |
|  | 其他需要说明问题 | 无 |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：秦芳       填报日期：2025-6-17         联系电话：0746-7723750         单位负责人签字：

附件4

## 2024年度项目支出绩效自评报告

| 部门概况 | 专项名称 | 双牌县S343线路面改善工程建设项目 |
| --- | --- | --- |
|  | 年度预算金额 | 2245.31万元 |
|  | 项目主管部门 | 双牌县交通运输局 |
|  | 项目立项目的 | 着力日常管理，实现日常养护规范化、标准化、精细化；持续稳定路况，制定养护工程前期工作实施方案，加强科学决策分析，着力优化设计方案，重点处治次差路，持续提升中等路，巩固稳定优等路，确保县域管辖内国省干线路况全面提升；提升服务质效。 |
| 绩效情况 | 项目支出管理和使用基本情况 | 资金分配与使用：严格执行预算管理，资金使用符合相关财务规定，无超预算、超进度拨款等情况。 项目实施 - 实施过程：项目实施过程中，严格按照设计方案进行施工，确保工程质量和进度。 - 实施结果：项目完成后，进行竣工验收，确保工程质量合格。 财务管理 - 管理制度：制定《专项资金管理办法》，明确资金使用原则、程序和管理要求。 - 绩效评价：项目实施完成后，进行绩效评价，对项目全过程进行绩效管理。 绩效目标 - 产出指标：完成养护里程，确保工程质量合格。 - 效益指标：促进经济发展，提高公路安全水平，提升居民满意度。 监督与考核 - 监督检查：对项目实施情况进行监督检查，确保资金使用的合规性和有效性。 - 考核机制：建立考核机制，对项目绩效进行评价，根据评价结果进行奖惩。 通过以上措施，确保路面改善项目的资金得到合理、高效的使用，达到预期的改善效果 |
|  | 项目绩效目标完成情况 | 1、及时、足额支付项目款项，保障项目稳定运行 2：全面推行精细化养护226.247公里，加强质量安全监管，提升养护管理水平。 3：保障县域管辖内国省干线公路安全运行，及时、快速、有效应对国省干线公路(桥梁/隧道)可能发生的突发事件 |
| 存在的问题分析及改进措施 | 存在的问题 | 1、公路养护现代化技术程度底,养护机械化，科技化、信息化水平低，应急保障能力不足。 2、预算绩效管理工作有待加强，绩效目标年初申报不够细化、量化，未细分到各部门，我单位正在进一步对该项工作进行提高。 |
|  | 改进措施 | 1、细化预算编制，精益求精做好预算编制工作。同时进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和指标要求进行操作。 2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算，杜绝超支现象的发生。 3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。 4、对相关财务人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。 |
|  | 其他需要说明问题 | 无 |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：秦芳       填报日期：2025-06-17         联系电话：0746-7723750         单位负责人签字：

附件4

## 2024年度项目支出绩效自评报告

| 部门概况 | 专项名称 | 2024年政府基金支出 |
| --- | --- | --- |
|  | 年度预算金额 | 2685.65万元 |
|  | 项目主管部门 | 双牌县交通运输局 |
|  | 项目立项目的 | 着力日常管理，实现日常养护规范化、标准化、精细化；持续稳定路况，制定养护工程前期工作实施方案，加强科学决策分析，着力优化设计方案，重点处治次差路，持续提升中等路，巩固稳定优等路，确保县域管辖内国省干线路况全面提升；提升服务质效。 |
| 绩效情况 | 项目支出管理和使用基本情况 | 资金分配与使用：严格执行预算管理，资金使用符合相关财务规定，无超预算、超进度拨款等情况。 项目实施 - 实施过程：项目实施过程中，严格按照设计方案进行施工，确保工程质量和进度。 - 实施结果：项目完成后，进行竣工验收，确保工程质量合格。 财务管理 - 管理制度：制定《专项资金管理办法》，明确资金使用原则、程序和管理要求。 - 绩效评价：项目实施完成后，进行绩效评价，对项目全过程进行绩效管理。 绩效目标 - 产出指标：完成养护里程，确保工程质量合格。 - 效益指标：促进经济发展，提高公路安全水平，提升居民满意度。 监督与考核 - 监督检查：对项目实施情况进行监督检查，确保资金使用的合规性和有效性。 - 考核机制：建立考核机制，对项目绩效进行评价，根据评价结果进行奖惩。 通过以上措施，确保路面改善项目的资金得到合理、高效的使用，达到预期的改善效果 |
|  | 项目绩效目标完成情况 | 1、及时、足额支付项目款项，保障项目稳定运行 2：全面推行精细化养护226.247公里，加强质量安全监管，提升养护管理水平。 3：保障县域管辖内国省干线公路安全运行，及时、快速、有效应对国省干线公路(桥梁/隧道)可能发生的突发事件 |
| 存在的问题分析及改进措施 | 存在的问题 | 1、公路养护现代化技术程度底,养护机械化，科技化、信息化水平低，应急保障能力不足。 2、预算绩效管理工作有待加强，绩效目标年初申报不够细化、量化，未细分到各部门，我单位正在进一步对该项工作进行提高。 |
|  | 改进措施 | 1、细化预算编制，精益求精做好预算编制工作。同时进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和指标要求进行操作。 2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算，杜绝超支现象的发生。 3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。 4、对相关财务人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。 |
|  | 其他需要说明问题 | 无 |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：秦芳       填报日期：2025-06-17         联系电话：0746-7723750         单位负责人签字：

附件5

## 2024年度项目支出绩效自评表

| 项目支 出名称 | 2024年政府基金支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 双牌县交通运输局 |  |  |  | 实施单位 | 双牌县公路建设养护中心 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 2685.45 | 991.7 | 991.7 | 10 |  |  |
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 1.全面提升公路综合服务能力。 2.认真做好公路养护日常巡查工作。坚持公路养护日常加大巡查力度，认真做好巡查记录，及时排除公路安全隐患。 3.真做好沿线设施的巡查维护工作，及时恢复缺损的波形栏、示警桩等 |  |  |  | 1、及时、足额支付路面改善项目经费，保障单位稳定运行 2：全面推行精细化养护47.708公里，加强质量安全监管，提升养护管理水平。 3：保障县域管辖内国省干线公路安全运行，及时、快速、有效应对国省干线公路(桥梁/隧道)可能发生的突发事件 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
|  | 成本指标 （20分） | 经济成 本指标 | 项目支出 | 991.7万元 | 991.7万元 | 5 | 5 |  |
|  |  | 社会成 本指标 | 交通拥堵增长 增长增长增长 | ≤10% | ≤10% | 5 | 5 |  |
|  |  | 生态环境 成本指标 | 水土流失面积 | ≤90% | ≤90% | 5 | 5 |  |
|  | 产出指标 （40分） | 数量指标 | 养护公路里程数 | 226.247KM | 226.247KM | 5 | 5 |  |
|  |  | 质量指标 | 路况水平提高、应急保畅提质、好路率提升 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 符合公路养护规范要求 | ≧90% | ≧90% | 5 | 5 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成及时性 | 2024年内完成 | 2024年内完成 | 5 | 5 |  |
|  | 效益指标 （20分） | 经济效 益指标 | 养护成本 | 降低 | 降低 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 促进经济发展 | 明显 | 明显 | 5 | 5 |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 符合生态环境要求 | 符合 | 符合 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 全力推进美丽公路绿色通道建设 | 符合 | 符合 | 5 | 5 |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 道路安全通行率 | 98% | 98% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 公共服务体系不断完善 | 85% | 85% | 5 | 5 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象及群众满意度 | 98% | 98% | 5 | 5 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：秦芳       填报日期：2025-06-17         联系电话：0746-7723756         单位负责人签字：

附件5

## 2024年度项目支出绩效自评表

| 项目支 出名称 | 双牌县S343线路面改善工程建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 双牌县交通运输局 |  |  |  | 实施单位 | 双牌县公路建设养护中心 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 2245.31 | 1802.5 | 1802.5 | 10 |  |  |
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 1.全面提升公路综合服务能力。 2.认真做好公路养护日常巡查工作。坚持公路养护日常加大巡查力度，认真做好巡查记录，及时排除公路安全隐患。 3.真做好沿线设施的巡查维护工作，及时恢复缺损的波形栏、示警桩等 |  |  |  | 1、及时、足额支付路面改善项目经费，保障单位稳定运行 2：全面推行精细化养护47.708公里，加强质量安全监管，提升养护管理水平。 3：保障县域管辖内国省干线公路安全运行，及时、快速、有效应对国省干线公路(桥梁/隧道)可能发生的突发事件 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
|  | 成本指标 （20分） | 经济成 本指标 | 项目支出 | 1802.5万元 | 1802.5万元 | 5 | 5 |  |
|  |  | 社会成 本指标 | 交通拥堵增长 增长增长增长 | ≤10% | ≤10% | 5 | 5 |  |
|  |  | 生态环境 成本指标 | 水土流失面积 | ≤90% | ≤90% | 5 | 5 |  |
|  | 产出指标 （40分） | 数量指标 | 路面改善里程数 | 47.708KM | 47.708KM | 5 | 5 |  |
|  |  | 质量指标 | 路况水平提高、应急保畅提质、好路率提升 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 符合公路养护规范要求 | ≧90% | ≧90% | 5 | 5 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成及时性 | 2024年内完成 | 2024年内完成 | 5 | 5 |  |
|  | 效益指标 （20分） | 经济效 益指标 | 养护成本 | 降低 | 降低 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 促进经济发展 | 明显 | 明显 | 5 | 5 |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 符合生态环境要求 | 符合 | 符合 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 全力推进美丽公路绿色通道建设 | 符合 | 符合 | 5 | 5 |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 道路安全通行率 | 98% | 98% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 公共服务体系不断完善 | 85% | 85% | 5 | 5 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象及群众满意度 | 98% | 98% | 5 | 5 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：秦芳       填报日期：2025-6-17         联系电话：0746-7723750         单位负责人签字：

附件5

## 2024年度项目支出绩效自评表

| 项目支 出名称 | 普通国省道养护资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 双牌县交通运输局 |  |  |  | 实施单位 | 双牌县公路建设养护中心 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 439.9 | 439.9 | 439.9 | 10 |  |  |
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 1.全面提升公路综合服务能力。 2.认真做好公路养护日常巡查工作。坚持公路养护日常加大巡查力度，认真做好巡查记录，及时排除公路安全隐患。 3.真做好沿线设施的巡查维护工作，及时恢复缺损的波形栏、示警桩等 |  |  |  | 1、及时、足额支付国省道公路日常养护经费，保障单位稳定运行 2：全面推行精细化养护226.247公里，加强质量安全监管，提升养护管理水平。 3：保障县域管辖内国省干线公路安全运行，及时、快速、有效应对国省干线公路(桥梁/隧道)可能发生的突发事件 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
|  | 成本指标 （20分） | 经济成 本指标 | 养护项目支出 | 439.9万元 | 439.9万元 | 5 | 5 |  |
|  |  | 社会成 本指标 | 交通拥堵增长 增长增长增长 | ≤10% | ≤10% | 5 | 5 |  |
|  |  | 生态环境 成本指标 | 水土流失面积 | ≤90% | ≤90% | 5 | 5 |  |
|  | 产出指标 （40分） | 数量指标 | 养护公路里程数 | 226.247KM | 226.247KM | 5 | 5 |  |
|  |  | 质量指标 | 路况水平提高、应急保畅提质、好路率提升 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 符合公路养护规范要求 | ≧90% | ≧90% | 5 | 5 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成及时性 | 2024年内完成 | 2024年内完成 | 5 | 5 |  |
|  | 效益指标 （20分） | 经济效 益指标 | 养护成本 | 降低 | 降低 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 促进经济发展 | 明显 | 明显 | 5 | 5 |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 符合生态环境要求 | 符合 | 符合 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 全力推进美丽公路绿色通道建设 | 符合 | 符合 | 5 | 5 |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 道路安全通行率 | 98% | 98% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 公共服务体系不断完善 | 85% | 85% | 5 | 5 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象及群众满意度 | 98% | 98% | 5 | 5 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：秦芳       填报日期：2025-06-17         联系电话：0746-7723750         单位负责人签字：

附件6

# 双牌县公路建设养护中心单位预算绩效管理工作负责人名册

|  | 姓名 | 职务 | 办公电话 | 移动通讯号码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分管领导 | 廖臻 | 中心副主任 | 0746-7723750 | 18874668525 |  |
| 财务室领导 | 唐利军 | 财务室部长 | 0746-7723750 | 13874389590 |  |
| 联络员 | 秦芳 | 财务室会计 | 0746-7723750 | 15688263185 |  |