附件1

## 2025年度双牌县平福头学校部门

## （单位）整体支出绩效自评报告

单位名称（盖章）：双牌县平福头学校

2026年5月18日

- 一、部门（单位）基本情况

## （一）部门（单位）职能职责、机构编制、人员构成等。

双牌县平福头学校由原平福头中学和原平福头中心小学于1996年合并而成，是九年一贯制学校，属全额拨款事业单位。我校现有内设机构：校长室、教导处、总务处、政工处等。

我单位主要职能职责：

1.坚持四项基本原则，认真贯彻执行党的路线、方针和政策，坚持正确的办学方向，认真执行教育部颁发的中小学思想品德教育大纲，进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为核心的思想品德教育，为把中小学生培养成“四有”公民打下坚实的思想基础。严格遵守国家的法律法规及上级的各种规章制度，依法办学，依规办事。

2.认真完成教育教学任务，力争办学水平达标，积极进行教研教改，努力提高教学质量。促进学生“德、智、体、美、劳”全面发展，大力提升学生的整体素质。

3. 有计划、有目的地进行劳动教育，搞好勤工俭学，改善办学条件。

4. 加强对校产校具的管理，搞好校舍维修改造及教学设备的添置工作，进一步加强学校基础设施建设和少年宫建设。

5.积极做好生活、学习、教研教改、教书育人等各方面的工作，切实加强学校管理，努力营造一个良好的育人环境。

我单位机构编制、人员构成情况：

县编办核定我校编制人数为32人，2025年末实有在职人员32人，退休人员30人。

- 部门（单位）整体支出规模，包括但不限于部门整体支出情况、部门预算收支决算情况及“三公经费”支出使用和管理情况。

- 我单位2025年部门整体支出564.29万元。预算收入593.44万元，决算支出564.29万元，收支两抵结余29.15万元，结余的原因是有些资金未及时报账，未超预算。2025年我单位“三公经费”支出为0，“三公经费”支出年初预算为0.5万元，中途出台了新文件压减公务接待费支出，我单位严格按文件和预算执行，未超预算。

# 二、一般公共预算支出情况

我单位2025年一般公共预算支出决算数564.29万元。包含基本支出468.37万元和项目支出95.92万元。

- 基本支出情况

基本支出：468.37万元，占总支出的比重为83%。一般公共预算财政拨款基本支出中人员经费459.27万元，主要包括：基本工资、绩效工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、对个人和家庭的补助支出。一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费5.30万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助3.8万元。

- 项目支出情况

项目支出：95.92万元，占总支出的比重为17%，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，含：义务教育薄弱环节改善与能力提升项目二即校舍维修改造项目30万元，公用经费项目20万元，35台天翼云桌面项目租赁费、学生营养改善计划补助资金、退休人员生活补助等项目45.92万元，

- 三、政府性基金预算支出情况。

- 我单位无政府性基金预算支出情况

- 四、国有资本经营预算支出情况。

- 我单位无国有资本经营预算支出情况

- 五、社会保险基金预算支出情况。

- 我单位无社会保险基金预算支出情况

# 六、部门整体支出绩效情况

我单位实行厉行节约、严格控制“三公”经费、努力降低一般运行经费、加强预算支出管理等，在部门整体支出各方面管理工作中取得了较好的成绩和效果。

在运行成本方面，本单位始终秉持节约原则，严格把控各项支出。通过优化资源配置，合理安排资金，有效降低了日常运营成本。例如，在办公用品采购上，采用集中采购和定期评估的方式，确保以合理的价格获取优质的产品和服务。同时，加强对水电等能源消耗的管理，通过技术改造和制度约束，减少不必要的浪费，使得运行成本得到有效控制，保障了资金的高效利用。

管理效率的提升是本单位的重要工作目标。我们不断完善内部管理制度，优化工作流程，加强信息化建设。通过学习先进的管理方法，结合我校的实际情况，与其他学校信息共享，大大提高了工作效率。各部门之间的协作更加顺畅，沟通更加高效，减少了工作中的推诿和延误，使得各项工作能够快速、有序地推进。

履职效能是衡量单位工作成果的关键指标。本单位紧紧围绕自身职能，积极履行职责，各项工作任务均得到有效落实。在业务工作中，我们不断提升专业水平和服务能力，确保工作质量和效果，不断地提升了教育教学质量。通过加强对教职工的培训和考核，提高了教职工的业务素质和工作积极性，使得各项工作能够高质量完成，为单位的发展提供了有力支撑。

社会效应方面，本单位积极参与社会公益活动，为社会发展做出了贡献。我们的工作得到了社会各界的广泛认可和好评，树立了良好的社会形象。通过开展各类宣传活动，提高了公众对本单位工作的认知度和参与度，促进了社会的和谐发展。

可持续发展是本单位的长远目标。我们注重资源的合理利用和环境保护，积极推动绿色发展。在项目规划和实施过程中，充分考虑环境因素和社会影响，确保项目的可持续性。同时，加强人才培养和队伍建设，为单位的长远发展提供了坚实的人才保障。

服务对象满意度是检验我们工作成效的重要标准。我们始终以服务对象为中心，不断优化服务流程，提高服务质量。通过开展满意度调查，及时了解服务对象的需求和意见，对工作进行改进和完善。目前，服务对象对我们的工作满意度较高，这也激励着我们不断提升服务水平，为服务对象提供更加优质的服务。

总体而言，本单位在整体支出绩效方面取得了显著成效，按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分得出结果为94.01分，等级为优秀。在今后的工作中，我们将继续努力，不断优化资金使用效益，提高管理效率和履职效能，为社会发展做出更大的贡献。

# 七、存在的问题及原因分析

在预算支出工过程中因财政资金有时到位不及时，加之执行过程中规矩意识不强，存在偏离绩效目标的现象，在财政资金支出过程中存在随意性现象。这要引起重视和改正。

# 八、下一步改进措施

- 进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，规范和约束机关理财行为和程序，积极探索在新形势下部门预算、国库集中支付等财政支出改革的特点，不断更新管理思路，在规范财务收支和控制经费增长上，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，牢固树立行政成本意识，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

# 九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位依照规定，将部门预算、部门决算及绩效评价情况都及时地进行了公开，接受社会的监督，将绩效评价结果应用于工作实践中，在绩效评价中发现的问题，及时予以纠正，力争将各项工作做得更好。

- 其他需要说明的情况

- 无

双牌县平福头学校

2026年5月18日

附件2

## 2025年度部门整体支出绩效评价基础数据表

| 财政供养人员情况（人） | 编制数 |  | 2025年实际在职人数 |  | 控制率 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 32 |  | 32 |  | 100% |  |
| 经费控制情况（万元） | 2024年决算数 |  | 2025年预算数 |  | 2025年决算数 |  |
| 一、部门基本支出 | 496.359127 |  | 417.494147 |  | 468.371995 |  |
| 其中：公用经费 | 52.435749 |  | 20 |  | 20 |  |
| 其中：办公费 | 7.113695 |  | 6 |  | 5.093915 |  |
| 水费、电费、差旅费 | 7.33865 |  | 4.8 |  | 3.536 |  |
| 会议费、培训费 | 0.6417 |  | 0.6 |  | 0.7118 |  |
| 三公经费 | 1.3995 |  | 0.5 |  | 0 |  |
| 1.公务用车购置和维护经费 |  |  |  |  |  |  |
| 其中：公务车购置 |  |  |  |  |  |  |
| 公务车运行维护 |  |  |  |  |  |  |
| 2.出国经费 |  |  |  |  |  |  |
| 3.公务接待 | 1.3995 |  | 0.5 |  | 0 |  |
| 二、项目支出小计 | 61.4965 |  | 96 |  | 95.92 |  |
| 1.义务教育薄弱环节改善与能力提升项目二即校舍维修改造项目 |  |  | 30 |  | 30 |  |
| 2.公用经费项目 |  |  | 20 |  | 20 |  |
| 3.35台天翼云桌面项目租赁费、学生营养改善计划补助资金、退休人员生活补助等项目 |  |  | 46 |  | 45.92 |  |
| 政府采购金额 | —— |  | 48 |  | 47.1 |  |
| 部门基本支出预算调整 | —— |  | 417.494147 |  | 468.371995 |  |
| 楼堂馆所控制情况 （2025年完工项目） | 批复规模 （㎡） | 实际规模（㎡） | 规模控制率 | 预算投资（万元） | 实际投资（万元） | 投资概算控制率 |
|  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 厉行节约保障措施 | 严格遵守上级文件、政策规定，按事先的预算进行开支，专款专用，厉行节约，保障每一分钱发挥最大价值。 |  |  |  |  |  |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人:廖朝辉 填报日期：2026.5.18 联系电话：130****5601单位负责人签字：胡剑虹
附件3：2025年度部门整体支出绩效自评表

| 县级预算部门名称 | 双牌县平福头学校 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度预 算申请 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 437.98 |  | 593.44 | 564.29 | 10 | 95.08% | 9.51 |
|  | 按收入性质分：593.44 |  |  |  |  | 按支出性质分：564.29 |  |  |  |
|  | 其中： 一般公共预算：576.27 |  |  |  |  | 其中：基本支出：468.37 |  |  |  |
|  | 政府性基金拨款： |  |  |  |  | 项目支出：95.92 |  |  |  |
|  | 纳入专户管理的非税收入拨款：9.37 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金：7.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 全面推行素质教育，努力提高小学初中教育教学质量，进一步搞好学校基础设施建设、校舍维修改造等工作，不断地改善办学条件，努力建设好和管理好学校，办好人民满意的教育。 |  |  |  |  | 全面推行了素质教育，提高了小学初中教育教学质量，进一步搞好了学校基础设施建设、校舍维修改造等工作，不断地改善了办学条件，努力建设好和管理好学校，办好人民满意的教育，满意率达94%。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标40分 | 数量指标 | 经济成本范围内项目完成率 | 100 |  | 100 | 7 | 7 |  |
|  |  | 数量指标 | 师生人数 | 162 |  | 119 | 6 | 5 | 有学生转出 |
|  |  | 质量指标 | 项目绩效目标达成率 | 100 |  | 98 | 14 | 13 | 教学质量有待进一步提高 |
|  |  | 时效指标 | 2025年 | 1 |  | 1 | 13 | 12 | 有的工作滞后，以后要及时改进。 |
|  | 效益指标20分 | 经济效益指标 | 充分发挥资金使用效益 | 效果明显 |  | 效果明显 | 5 | 5 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 保障单位工作正常运转 | 有效保障 |  | 有效保障 | 5 | 4 | 有的工作滞后，以后要及时改进。 |
|  |  | 生态效益指标 | 生态效益情况 | 效果明显 |  | 效果明显 | 5 | 5 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 提高单位服务水平及持续发展 | 提高 |  | 有提高 | 5 | 4 | 质量有待进一步提高 |
|  | 满意度指标10分 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 95 |  | 94 | 10 | 9.5 | 还要进一步提高满意度 |
|  | 成本指标20分 | 经济成本指标 | 项目支出预算数 | 105.13 |  | 105.13 | 3 | 3 |  |
|  |  | 经济成本指标 | 基本支出预算数 | 417.49 |  | 417.49 | 4 | 4 |  |
|  |  | 社会成本指标 | 社会成本需求量 | 需求量 |  | 按预算成本执行 | 7 | 7 |  |
|  |  | 生态环境成本指标 | 对生态环境的影响 | 影响度 |  | 对生态环境没有造成坏的影响 | 6 | 6 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 94.01 |  |

填表人:廖朝辉   填报日期：2026.5.18   联系电话：130****5601   单位负责人签字：胡剑虹
附件4-1

## 2025年度项目支出绩效自评报告

| 部门概况 | 专项名称 | 义务教育薄弱环节改善与能力提升项目二即校舍维修改造 |
| --- | --- | --- |
|  | 年度预算金额 | 30万元 |
|  | 项目主管部门 | 双牌县教育局 |
|  | 项目立项目的 | 校舍维修改造，改善办学条件，促进教育事业发展 |
| 绩效情况 | 项目支出管理和使用基本情况 | 完成了运动场改造和教学楼改造，支付资金30万元，改善办学条件，促进教育事业发展。 |
|  | 项目绩效目标完成情况 | 已完成了运动场改造和教学楼改造两个项目，已按时支付工程款30万元，改善办学条件，促进教育事业发展。 |
| 存在的问题分析及改进措施 | 存在的问题 | 资金到位滞后，师生满意度有待进一步提高。 |
|  | 改进措施 | 请求上级及时拨付资金，要进一步提高师生满意度。 |
|  | 其他需要说明问题 | 无 |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：廖朝辉 填报日期：2026.5.18 联系电话：130****5601 单位负责人签字：胡剑虹

附件5-1

## 2025年度项目支出绩效自评表

| 项目支 出名称 | 义务教育薄弱环节改善与能力提升项目二即校舍维修改造 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 双牌县教育局 |  |  |  | 实施单位 | 双牌县平福头学校 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 30 | 30 | 30 | 10 | 100％ | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 30 | 30 | 30 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 校舍维修改造，改善办学条件，促进教育事业发展 |  |  |  | 已完成了运动场改造和教学楼改造两个项目，已按时支付工程款30万元，改善办学条件，促进教育事业发展。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
|  | 成本指标 （20分） | 经济成 本指标 | 义务教育薄弱环节改善与能力提升项目二 | 30 | 30 | 7 | 7 |  |
|  |  | 社会成本指标 本指标 | 社会成本节约节约率 | 0 | 0 | 7 | 7 |  |
|  |  | 生态环境 成本指标 | 生态环境成本节约率 | 0 | 0 | 6 | 6 |  |
|  | 产出指标 （40分） | 数量指标 | 运动场改造和教学楼改造。 | 2个项目 | 已完成2个项目 | 13 | 13 |  |
|  |  | 质量指标 | 资金使用准确性 | 100％ | 100％ | 14 | 14 |  |
|  |  | 时效指标 | 完成及时性 | 2025年内完成 | 2025年内已完成 | 13 | 12 | 资金到位滞后，请求上级及时拨付资金 |
|  | 效益指标 （20分） | 经济效 益指标 | 改善办学条件 | 效果明显 | 效果明显 | 5 | 5 |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 生态效益情况 | 效果明显 | 效果明显 | 5 | 5 |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 保障单位工作正常运转 | 效果明显 | 效果明显 | 5 | 5 |  |
|  |  | 可持续影响情况 | 可持续影响情况 | 效果明显 | 效果明显 | 5 | 5 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 95％ | 94％ | 10 | 9 | 师生满意度有待进一步提高 |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 98 |  |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：廖朝辉 填报日期：2026.5.18 联系电话：130****5601 单位负责人签字：胡剑虹

附件4-2

## 2025年度项目支出绩效自评报告

| 部门概况 | 专项名称 | 义务教育公用经费 |
| --- | --- | --- |
|  | 年度预算金额 | 20万元 |
|  | 项目主管部门 | 双牌县教育局 |
|  | 项目立项目的 | 依法依规使用2025年义务教育公用经费，保障学校正常运转，促进学校及师生发展。 |
| 绩效情况 | 项目支出管理和使用基本情况 | 依法依规使用2025年义务教育公用经费20万元，保障学校正常运转，促进学校及师生发展。 |
|  | 项目绩效目标完成情况 | 本单位已依法依规使用2025年义务教育公用经费，保障了学校正常运转，促进了学校及师生发展。 |
| 存在的问题分析及改进措施 | 存在的问题 | 教育教学质量有待进一步提高，有的工作有滞后，有待进一步改正，群众满意度有待进一步提高。 |
|  | 改进措施 | 要进一步提高教育教学质量，及时完成各项工作，进一步提高群众的满意度。 |
|  | 其他需要说明问题 | 无 |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：廖朝辉 填报日期：2026.5.18 联系电话：130****5601 单位负责人签字：胡剑虹

附件5-2

## 2025年度项目支出绩效自评表

| 项目支 出名称 | 义务教育公用经费 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 双牌县教育局 |  |  |  | 实施单位 | 双牌县平福头学校 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 20 | 20 | 20 | 10 | 100％ | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 20 | 20 | 20 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 依法依规使用2025年义务教育公用经费，保障学校正常运转，促进学校及师生发展。 |  |  |  | 本单位已依法依规使用2025年义务教育公用经费，保障了学校正常运转，促进了学校及师生发展。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
|  | 成本指标 （20分） | 经济成 本指标 | 义务教育薄弱环节改善与能力提升项目二 | 20 | 20 | 7 | 7 |  |
|  |  | 社会成本指标 本指标 | 社会成本节约节约率 | 0 | 0 | 7 | 7 |  |
|  |  | 生态环境 成本指标 | 生态环境成本节约率 | 0 | 0 | 6 | 6 |  |
|  | 产出指标 （40分） | 数量指标 | 项目工作完成率 | 100％ | 100％ | 13 | 13 |  |
|  |  | 质量指标 | 项目绩效目标达成率 | 100％ | 98％ | 14 | 13 | 教育教学质量有待进一步提高 |
|  |  | 时效指标 | 完成及时性 | 2025年内完成 | 2025年内已完成 | 13 | 12 | 有的工作有滞后，有待进一步改正. |
|  | 效益指标 （20分） | 经济效 益指标 | 充分发挥专项资金使用率 | 100％ | 100％ | 5 | 5 |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 生态效益情况 | 生态效益良好 | 生态效益良好 | 5 | 5 |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 保障单位工作正常运转 | 有效保障 | 有效保障了单位的运转 | 5 | 5 |  |
|  |  | 可持续影响情况 | 可持续影响情况 | 效果明显 | 效果明显 | 5 | 5 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 95％ | 94％ | 10 | 9 | 群众满意度有待进一步提高 |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 97 |  |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：廖朝辉 填报日期：2026.5.18 联系电话：130****5601 单位负责人签字：胡剑虹

附件6

# 双牌县平福头学校预算绩效管理工作负责人名册

|  | 姓名 | 职务 | 办公电话 | 移动通讯号码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分管领导 | 陈顺文 | 副校长 | 7827568 | 15116634026 | 分管领导 |
| 联络员 | 廖朝辉 | 总务主任 | 7827568 | 13037465601 | 联络员 |