## 封面
双牌县2020年财政涉农资金统筹整合使用项目调整方案
双牌县扶贫开发领导小组
2020-08-24

## 调整方案汇总表 (8月)
双牌县2020年统筹整合使用财政涉农资金项目实施 调整计划汇总表
2020-08-24
序号 | 项目名称 | 项目内容 | 统筹整合资金使用项目年初计划（万元） | 统筹整合资金使用项目调整计划（万元） | 责任单位
| 合计 |  | 2800 | 3660.0014 | 明细情况见说明
一 | 产业发展扶贫 |  | 1668 | 1463.54
（一） | 产业发展扶贫 | 贫困户产业扶贫奖补及重点产业扶贫项目 | 1508 | 1191.4 | 县农业农村局、12个乡镇、贫困村
（二） | 金融扶贫 | 小额贷款贴息 | 160 | 190 | 县扶贫办 县农商银行
（三） | 电商扶贫 | 贫困村电商扶贫 |  | 82.14 | 县科工信局
二 | 农村基础设施建设 |  | 1132 | 2196.4614
（一） | 农村道路建设 | 窄路加宽及道路桥梁建设 | 618 | 1329.714 | 县交通局、12个乡镇
（二） | 农村高标准农田建设 | 高标准农田建设 | 360 | 360 | 县农业农村局
(三） | 农村安全饮水工程 | 农村安全饮水工程 | 11 | 300.85 | 县水利局、泷泊镇
(四） | 农村水利设施建设 | 水沟水渠排洪沟及护坡建设 | 143 | 205.8974 | 县水利局、12个乡镇

## 2020年实施计划明细表 (8月调整计划)
双牌县2020年度统筹整合使用财政涉农资金实施项目调整计划明细表
编制单位：双牌县扶贫开发领导小组 |  |  |  |  | 2020-08-24 | [6 empty] | 单位：万元
序号 | 项目名称 | 实施地点 |  | 建设任务(建设内容及数量） | 补助标准 | 年初预算统筹整合资金投入计划规模（万元） | 调整后统筹整合资金投入计划规模（万元） | 筹资方式 |  | 绩效目标（进度计划 ） | 时间进度（起止） |  | 责任单位
|  | 乡镇 | 行政村 |  |  |  |  | 资金来源（中央、省、市） | 金 额 |  | 计划开工时间 | 计划完工时间 | 项目主管单位 | 项目组织实施单位
1 | 全县汇总 |  |  |  |  | 2800 | 3660.0014 | 省级 | 3660.0014
2 | 一、产业发展扶贫 |  |  |  |  | 1668 | 1463.54 | 省级 | 1463.54
3 | （一）种养植业 |  |  |  |  | 1508 | 1191.4 | 省级 | 1191.4
4 | 1.贫困户产业扶贫奖补 |  | 全县12个乡镇114个行政村（见附后明细表1） | 通过合作社、农业企业等新型经营主体带动4505户以上贫困户发展扶贫产业 | 按双扶领发【2020】号文件规定的产业规模和起补标准进行奖补，人均不超过1500元。 | 1276 | 880 | 省级 | 880 | 通过扶贫4873户1.955万人发展产业，人均增收1000元以上。 | 2020-03-01 | 2020-12-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局
5 | 2.重点扶贫产业项目（柑桔及藤茶种植） |  | 理家坪乡坦田村、何家洞镇何家洞村 | 通过建设650亩以上藤茶及柑桔种植产业基地以直接帮扶、委托帮扶、股份合作等形式带动贫困户1250名以上贫困户增收 | 对采取直接帮扶、委托帮扶、模式的扶贫主体按项目资金的20%、25%、25%分别给予奖补，贫困户按2000元/人的标准折算给予农资支持或入股 | 100 | 150 | 省级 | 150 | 重点产业项目带动750名以上贫困户，人均年增收160元以上。 | 2020-03-01 | 2020-12-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局
6 | 其中：（1） | 柑橘种植扶贫项目 | 理家坪乡坦田村 | 柑橘种植270亩 | 0.37万元/亩 | 80 | 100 | 省级 | 100 | 帮助和带动贫困户500人，年人均增收160元 | 2020-03-01 | 2020-12-01 | 双牌县农业农村局 | 双牌县坦水源水果种植合作社
7 | （2） | 藤茶产业扶贫项目 | 何家洞镇何家洞村 | 种植藤茶380亩 | 0.13万元/亩 | 20 | 50 | 省级 | 50 | 帮助和带动贫困户250人以上，年人均增收160元 | 2019-01-01 | 2019-12-01 | 双牌县农业农村局 | 双牌县飞翔种养专业种植合作社
8 | 3、村级产业扶贫项目 |  |  |  |  | 132 | 161.4 | 省级 | 161.4
9 | 塔山村吴茱萸药材种植 | 泷泊镇 | 塔山村6组 | 吴茱萸种植55亩 | 0.2万元/亩 | 11 | 11 | 省级 | 11 | 受益人口100人，其中贫困户10户30人。 | 2020-03-01 | 2020-11-02 | 泷泊镇政府 | 塔山村村委会
10 | 冷水鱼养殖坝基建设 | 五里牌镇 | 盘大岭村雷打弯 | 上17米，下7米，高8米、宽4米，中间填土 | 50元/立方米 | 11 | 11 | 省级 | 11 | 产业项目带动65户280人贫困户增收 | 2020-03-01 | 2020-05-01 | 五里牌镇人民政府 | 盘大岭村委会
11 | 大江口村香芋种植 | 理家坪乡 | 大江口村马家漯水库下游 | 香芋种植170亩 | 0.06万元/亩 | 11 | 11 | 省级 | 11 | 香芋种植产业项目带动了110户增收（其中受益贫困户20户60人）。 | 2020-03-02 | 2020-11-03 | 理家坪乡政府 | 大江口村委会
12 | 塘于洞村天冬药材种植 | 理家坪乡 | 塘于洞村西介洞 | 药材种植80亩 | 0.15万元 /亩 | 11 | 11 | 省级 | 11 | 药材种植产业项目带动了60户增收（其中受益贫困户12户40人）。 | 2020-03-02 | 2020-11-03 | 理家坪乡政府 | 塘于洞村委会
13 | 槐树脚村黄精药材种植基地 | 何家洞镇 | 槐树脚村 | 黄精种植面积55亩 | 0.2万元/亩 | 11 | 11 | 省级 | 11 | 受益人口572人（其中贫困户24户102人） | 2020-03-01 | 2020-11-01 | 何家洞镇人民政府 | 槐树脚村民委员会
14 | 付家湾村藤茶加工扶贫车间 | 何家洞镇 | 付家湾村 | 藤茶种植220亩，新建加工扶贫车间一个 | 12万元/个 |  | 12 | 省级 | 12 | 受益人口600人，其中贫困人口209人 | 2020-07-01 | 2020-11-02 | 何家洞镇政府 | 付家湾村委会
15 | 潘家漯村藤茶加工厂 | 上梧江 | 潘家漯村 | 四丘田组新建藤茶加工厂一座，420平方米 | 250元/平方米 | 11 |  | 省级 |  |  | 2020-03-01 | 2020-12-02 | 上梧江乡人民政府 | 潘家漯村委会
16 | 山峰村油茶种植 | 上梧江 | 山峰村 | 新种油茶180亩 | 0.06万/亩 | 11 | 11 | 省级 | 11 | 增加村集体经济收入2万元/年，受益人口1188人（其中贫困人口322人） | 2020-03-01 | 2020-12-02 | 上梧江乡人民政府 | 山峰村委会
17 | 马家村藤茶加工扶贫车间 | 泷泊镇 | 人民洞村 | 藤茶种植300亩，新建加工扶贫车间一个 | 11万元/个 |  | 11 | 省级 | 11 | 受益人口797人，其中贫困人口187人 | 2020-07-01 | 2020-11-03 | 上梧江乡人民政府 | 马家村委会
18 | 天福村藤茶种植基地 | 塘底乡 | 天福村4组 | 种植面积36亩 | 0.3万元/亩 | 11 | 11 | 省级 | 11 | 受益人口1083人其中贫困户272人 | 2020-03-01 | 2020-12-01 | 塘底乡人民政府 | 天福村委会
19 | 珍珠村红薯深加工厂 | 塘底乡 | 刘家寨组(老活动室旁) | 厂房一座100平方米、设备一套 | 厂房130元/平方米，设备凭采购发票 | 11 | 11 | 省级 | 11 | 受益205户1100人其中贫困户80户305人 | 2020-03-01 | 2020-12-02 | 塘底乡人民政府 | 珍珠村委会
20 | 河源村食用菌基地建设 | 打鼓坪乡 | 河源村 | 食用菌基地厂房建设610平方米及种植设施 | 200元/平方米 | 11 | 11 | 省级 | 11 | 受益650人其中贫困户304人 | 2020-03-01 | 2020-11-02 | 打鼓坪乡人民政府 | 河源村委会
21 | 廖家村果蔬基地及水渠建设 | 麻江镇 | 廖家村 | 种植无花果及蔬菜110亩、0.4米*0.4米水渠建设270米 | 0.1万元/亩、水渠120元/米 | 11 | 11 | 省级 | 11 | 带动贫困15户50人贫困人口就业和增收 | 2020-03-01 | 2020-11-02 | 麻江镇人民政府 | 廖家村委会
22 | 金星村藤茶基地 | 茶林镇 | 金星村全药冲片4组 | 金星村全药冲片分水岭藤茶38亩新种 | 0.3万元/亩 | 11 | 11 | 省级 | 11 | 受益人口393户1420人，其中贫困人口79户310人 | 2020-03-01 | 2020-12-01 | 茶林镇人民政府 | 金星村委会
23 | 探花村藤茶加工扶贫车间 | 茶林镇 | 探花村 | 藤茶种植200亩，新建加工扶贫车间一个 | 11万元/个 |  | 11 | 省级 | 11 | 受益人口2185人，其中贫困人口686人 | 2020-07-01 | 2020-11-03 | 茶林镇人民政府 | 探花村村委会
24 | 示范性就业扶贫车间 | 泷泊镇 | 永州永之源生态茶业有限公司 | 2019年安排贫困户就业45人，人平年收入1万元以上 | 6.4万/个 |  | 6.4 | 省级 | 6.4 | 受益贫困人口45人，人平年收入1万元以上 | 2020-08-01 | 2020-11-15 | 县扶贫办 | 永州永之源生态茶业有限公司
25 | （二）金融扶贫 |  |  |  |  | 160 | 190 | 省级 | 190
26 | 1.小额信贷贴息 | 全县贫困户 |  | 贷款额度3000万元 | 规定的银行贷款贴息月利率4.75% | 160 | 190 | 省级 | 190 | 扶持600户以上贫困户增收，户均增收3000元以上 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 县扶贫办 | 县农商银行
27 | （三）电商扶贫 |  |  |  | 小 计 |  | 82.14 | 省级 | 82.14 |  | 2020-03-01 | 2020-11-01 | 科工信局 | 科工信局
28 | （1）贫困村扶贫网点硬件升级建设 | 全县乡镇 | 67个贫困村 | 贫困村电商扶贫网点加载“供销惠万家”等农村电商运营新模式，进一步布局优化和功能整合完善。 | 0.5-1.5万元/村（县财政评审结果为准） |  | 62.06 | 省级 | 62.06 | 协助贫困户电商销售农产品6800万元 | 2020-03-01 | 2020-11-01 | 科工信局 | 科工信局
29 | （2）贫困村扶贫示范网点软硬件建设 | 全县乡镇 | 67个贫困村 | 村级电商扶贫网点开展贫困村农产品网销工作，业绩50万元以上的，给予网点室内修缮、配送工具、平台升级等基础设施建设支持 | 不高于1万元/每个网点 |  | 20.08 | 省级 | 20.08 | 贫困村农产品交易额1743万元以上 | 2020-03-01 | 2020-11-01 | 科工信局 | 科工信局
30 | 二、农村基础设施建设 |  |  |  |  | 1132 | 2196.4614 | 省级 | 2196.4614
31 | （一）农村道路建设项目 |  |  |  |  | 618 | 1329.714 | 省级 | 1329.714
32 | 永江至何家洞道路硬化 | 何家洞镇 | 永江村至何家洞村 | 道路硬化长19.714公里、宽路基6.5米、路面6米 | 100万元/公里 |  | 526.33 | 省级 | 526.33 | 方便15个村的群众通行问题受益人口10000人其中贫困人口1000人 | 2020-07-01 | 2020-11-06 | 县交通运输局 | 何家洞镇政府
33 | 农村公路窄路加宽 | 泷泊镇 | 黄沙漯村 | 加宽公路5公里 | 16万元/公里 | 57 | 80.03 | 省级 | 80.03 | 改善出行问题受益村民617人（其中贫困户200人） | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 县交通运输局 | 县交通运输局
34 | 农村公路窄路加宽 | 江村镇 | 双井村（原何家村路口至朝阳昂群力村交界处） | 加宽公路1.26公里 | 16万元/公里 |  | 20.11 | 省级 | 20.11 | 改善村民1970人（其中贫困户225人）的出行问题 | 2020-01-01 | 2020-11-08 | 县交通运输局 | 县交通运输局
35 | 农村公路窄路加宽 | 理家坪乡 | 零田洞村煤气站至香岭坪 | 加宽公路1.38公里 | 16万元/公里 |  | 22.04 | 省级 | 22.04 | 改善村民1460人（其中贫困人口124人）的出行问题 | 2020-01-02 | 2020-11-09 | 县交通运输局 | 县交通运输局
36 | 全家洲村道路建设项目 | 泷泊镇 | 全家洲村3-4组 | 长160米*路基宽8米*路面6米，沟边181.4立方米、护坡工程311立方米，借土回填5000立方米 | 0.48万元/米 | 78 | 78 | 省级 | 78 | 改善出行问题受益村民400人（其中贫困户50人） | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 县交通运输局 | 县交通运输局
37 | 霞灯村2-3组道路硬化 | 泷泊镇 | 戈连村2、3组道路（花千谷） | 长840米，宽3.5米，厚0.20米彩色透水砼路面 | 170元/平方米 | 50 | 50 | 省级 | 50 | 改善生产生活条件受益村民400人（其中贫困户9户40人） | 2020-05-01 | 2020-12-01 | 双牌城发建设集团有限公司 | 双牌城发旅游开发有限公司
38 | 江西村6、10组道路硬化 | 泷泊镇 | 江西村6、10文家组道路（国际慢城） | 长1280米，宽3.5米，厚0.20米彩色透水砼路面 | 170元/平方米 | 76 | 76 | 省级 | 76 | 改善生产生活条件受益村民263人（其中贫困户6户21人） | 2020-05-01 | 2020-12-01 | 双牌城发建设集团有限公司 | 双牌城发旅游开发有限公司
39 | 佑里村道路护坡工程 | 泷泊镇 | 佑里村7组田边 | 长70米、高4.5米、宽0.8米 | 380元/立方米 | 11 | 11 | 省级 | 11 | 解决出行问题，受益村民1450人，其中贫困户402人 | 2020-05-01 | 2020-12-01 | 泷泊镇政府 | 佑里村委会
40 | 全家洲村机耕路建设项目 | 五里牌镇 | 全家洲村3-4组 | 总长250m，路面宽5m，（含两侧路肩为6m),两侧浆砌护砌462立方，土方量2230立方，2m*2m砼过水涵洞共9m长。 | 路肩浆砌护砌380元／立方，土方28.25元／立方，涵洞5440元／米 | 29 |  | 省级 |  | 解决农业生产通行，受益人口250人其中贫困人口30人 | 2020-03-01 | 2020-06-01 | 双牌县农业农村局 | 双牌县农业农村局
41 | 五里牌村新建水渠机耕道（含护坡）建设 | 五里牌镇 | 五里牌村六组 | 机耕路长1千米，宽3.5米。机耕路旁水渠0.3*0.3*600米 护坡60立方米 | 机耕路5万/公里，水渠100元/米、护坡380元/立方米 | 11 | 11 | 省级 | 11 | 解决农业生产通行，受益人口800人，贫困人口120人 | 2020-05-01 | 2020-11-01 | 五里牌镇人民政府 | 五里牌村委会
42 | 大叶江村道路硬化 | 五里牌镇 | 大叶江村7组 | 长310米，宽3.5米，厚0.2米 | 100元/平方米 | 11 | 11 | 省级 | 11 | 解决本组出行问题受益210人其中贫困户32人 | 2020-03-01 | 2020-11-02 | 五里牌镇人民政府 | 大叶江村委会
43 | 枫木山村道路硬化 | 泷泊镇 | 枫木山村邓丘至顺木塘腰路 | 长400米，宽3.5米，厚0.2米 | 100元/平方米； | 11 | 11 | 省级 | 11 | 解决生产条件受益人口1043人，其中贫困人口191人 | 2020-03-01 | 2020-12-01 | 泷泊镇政府 | 枫木山村村委会
44 | 夏家洞村白果坪通达公路建设 | 泷泊镇 | 夏家洞村白果坪(3-7组) | 村内道路建设2.6公里 | 5万元/公里 | 11 | 11 | 省级 | 11 | 解决通行及生产条件受益380人其中贫困人口80人 | 2020-03-01 | 2020-11-02 | 泷泊镇政府 | 夏家洞村委会
45 | 白沙江村道路护坡工程 | 泷泊镇 | 白沙江村大漯2组（多福漯）、5组 | 护坡混凝土400立方米 | 380元/立方米 | 11 | 13.23 | 省级 | 13.23 | 解决出行难问题受益人口150人，其中贫困人口33人 | 2020-03-01 | 2020-11-02 | 泷泊镇政府 | 白沙江村村委会
46 | 乌鸦山村通组公路硬化 | 泷泊镇 | 乌鸦山村6组 | 长310米，宽3.5米，厚0.2米 | 100元/平方米 | 11 | 11 | 省级 | 11 | 解决通行问题受益人口260人，其中贫困人口80人 | 2020-03-01 | 2020-11-02 | 泷泊镇政府 | 乌鸦山村村委会
47 | 溧江源村公路护坡建设 | 泷泊镇 | 溧江源村河江里 | 公路护坡建设5处420立方米 | 380元/立方米 | 11 | 13.5 | 省级 | 13.5 | 方便609名村民生产生活出行，其中贫困人口30户，108人 | 2020-03-01 | 2020-12-02 | 泷泊镇政府 | 溧江源村村委会
48 | 卿家巷村公路护坡及排水渠 | 泷泊镇 | 卿家巷村4.5组 | 公路排水渠250米、护坡220方。 | 水渠100元/米；护坡380元/立方米 | 11 | 11 | 省级 | 11 | 方便群众出行，受益人口1089人（其中贫困人口250户）， | 2020-06-01 | 2020-12-01 | 泷泊镇政府 | 卿家巷村村民委员会
49 | 崔家村机耕道及护坡建设 | 泷泊镇 | 崔家村2、3组 | 新建机耕路400米、护坡60立方米 | 机耕路8万/公里、护坡380元/立方米 | 11 | 11 | 省级 | 11 | 改善农业生产条件受益人口500人（其中贫困人口210人） | 2020-03-01 | 2020-11-02 | 泷泊镇政府 | 崔家村村委会
50 | 访尧村村内道路维修 | 江村镇 | 访尧村一级机埠至石榴漯 | 村内道路维修1240平方米，护坡150立方米 | 公路硬化100元/平方米；浆砌石护坡380元/立方米 | 11 | 11 | 省级 | 11 | 解决出行难问题受益人口150人，其中贫困人口33人 | 2020-03-01 | 2020-11-01 | 江村镇人民政府 | 访尧村村委会
51 | 清明田村公路维修 | 江村镇 | 清明田全村 | 公路维修全村25处 | 公路维修100元/平方米；浆砌石护坡380元/立方米等 | 11 | 15 | 省级 | 15 | 解决出行难问题受益人口2400人，其中贫困人口694人 | 2020-08-01 | 2020-12-01 | 江村镇人民政府 | 清明田村村委会
52 | 金滩村机耕路建设 | 江村镇 | 金滩村高石山至水竹湾 | 600米机耕路和2座漫水桥 | 3万/桥，机耕路100元/米 | 11 | 11 | 省级 | 11 | 改善农业生产条件受益人口1300人（其中贫困人口250人） | 2020-03-01 | 2020-11-01 | 江村镇人民政府 | 金滩村村委会
53 | 马家村公路硬化 | 上梧江 | 马家村 | 马家村牛栏头组294米*宽3.5米 | 130元/平方米 | 11 | 10.946 | 省级 | 10.946 | 解决出行难问题受益人口200人其中贫困人口50人 | 2020-03-01 | 2020-10-02 | 上梧江乡人民政府 | 上梧江乡人民政府
54 | 上梧江村吊桥维修 | 上梧江 | 上梧江村 | 1-2组吊桥栏杆及钢索维修总长680米 | 2000元/米 | 11 | 11 | 省级 | 11 | 保障600人出行安全，其中受益贫困人口150人 | 2020-03-01 | 2020-11-02 | 上梧江乡人民政府 | 上梧江村委会
55 | 社江源村蛇漯新建桥梁 | 上梧江 | 社江源村蛇漯 | 蛇漯组建桥梁一座（7.13灾后重建），长18米，宽4米，高4米 | 15万元/座 | 20 | 20 | 省级 | 20 | 解决出行难问题受益人口175人，其中贫困人口19人 | 2020-04-01 | 2020-11-02 | 上梧江乡人民政府 | 社江源村委会
56 | 盘家村公路硬化 | 上梧江 | 盘家村下岭铺4组 | 公路硬化长320米*宽3.5米 | 100元/平方米 | 11 | 11 | 省级 | 11 | 改善482人生产生活出行条件，其中贫困人口103人 | 2020-03-01 | 2020-10-02 | 上梧江乡人民政府 | 盘家村委会
57 | 上梧江盘家村窄路加宽及护坡工程 | 上梧江乡 | 盘家村 | 窄路加宽3.2公里及护坡工程 | 16万元/公里 |  | 50 | 省级 | 50 | 方便群众通行，受益人口835人其中贫困人口167人 | 2020-01-01 | 2020-11-07 | 上梧江乡人民政府 | 上梧江乡人民政府
58 | 社江源村新建桥梁 | 上梧江 | 社江源村 组 | 新建桥梁一座 | 7万元/座 |  | 7 | 省级 | 7 | 受益人口175人，其中贫困人口19人 | 2020-07-01 | 2020-11-03 | 上梧江乡人民政府 | 社江源村委会
59 | 白果脚蒋家组桥梁建设 | 五星岭乡 | 白果脚村蒋家组 | 蒋家组桥梁1座，长12米宽3.5米 | 桥梁14万元/座； | 11 | 10.997 | 省级 | 10.997 | 解决出行难问题受益人口200人其中贫困人口31人 | 2020-03-01 | 2020-12-01 | 五星岭乡 | 白果脚村委会
60 | 大兴江端政组新建桥梁 | 五星岭乡 | 大兴江村端正组 | 端正组建设桥梁1座（长8米宽34米高4米） | 12万元/座 | 11 | 10.963 | 省级 | 10.963 | 解决出行难问题受益人口98人其中贫困人口25人 | 2020-03-01 | 2020年12月 | 五星岭乡 | 大兴江村委会
61 | 南漯村通组公路硬化 | 麻江镇 | 南漯村5-6组 | 长320米*宽3.5米 | 100元/平方米 | 11 | 11 | 省级 | 11 | 改善200人其中贫困人口40人的生产生活条件 | 2020-03-01 | 2020-11-01 | 麻江镇人民政府 | 南漯村委会
62 | 横江源村稻田护坡、水坝及桥梁建设 | 麻江镇 | 横江源村雷家洞盘家湾 | 河堤护砌300立方，拦河坝一座、桥梁一座 | 河堤护砌300元/m³，拦河坝2万元/座、桥梁1万元 | 11 | 11 | 省级 | 11 | 改善250人其中贫困人口50人的生产生活条件 | 2020-03-01 | 2020-12-01 | 横江源村村委会 | 横江源村村委会
63 | 新院子村道路硬化 | 茶林镇 | 新院子村高水岭至中南门前 | 长532米、宽3米、厚0.2米 | 100元/平方米 | 11 | 15 | 省级 | 15 | 改善225人其中贫困人口45人的生产生活条件 | 2020-03-01 | 2020-11-01 | 茶林镇人民政府 | 新院子村委会
64 | 新和村三家湾桥梁维修 | 茶林镇 | 新和村三家湾片盘家坡 | 5个桥墩加固，对原桥墩挖开四周加钢筋倒混凝土加固；挖走倾斜的15米桥面重装混凝土浇筑约10方。 | 14万元/座 | 11 | 14 | 省级 | 14 | 解决出行难问题受益人口550人其中贫困人口124人 | 2020-03-01 | 2020-12-01 | 茶林镇政府 | 新和村委会
65 | 探花村平头岭道路硬化建设 | 茶林镇 | 探花村廖家湾片 | 公路硬化建设长600米、宽4米，0.3X0.3两面光排水沟600米。 | 硬化公路100元/平方米，两面光排水沟70元/米 |  | 28 | 省级 | 28 | 受益人口共100多人，其中贫困人口35人 | 2020-07-01 | 2020-11-02 | 茶林镇政府 | 茶林镇政府
66 | 玉泉村公路建设 | 塘底乡 | 低水坪组新开路基 | 3.5米宽,2000米长 | 5.5万元/公里 | 11 | 11 | 省级 | 11 | 解决25户88人出行问题，其中贫困户5户24人 | 2020-03-01 | 2020-11-02 | 塘底乡人民政府 | 玉泉村委会
67 | 清水村公路维修及护坡工程 | 塘底乡 | 清水村张杨公路 | 预埋涵管3处，公路护坡7处260方 | 涵管6000元/处，护坡380元/立方米 | 11 | 11 | 省级 | 11 | 解决735人，其中贫困户129人出行问题 | 2020-03-01 | 2020-11-02 | 塘底乡人民政府 | 清水村委会
68 | 天福村通达公路建设 | 塘底乡 | 天福村6组 | 道路建设2.5公里 | 5万元/公里 |  | 12 | 省级 | 12 | 受益人口70人，贫困户19人 | 2020-07-01 | 2020-11-03 | 县扶贫办 | 天福村委会
69 | 玉泉村桥梁建设 | 塘底乡 | 玉泉村1组 | 新建人行便桥1座 | 4万元/座 |  | 4 | 省级 | 4 | 解决165人，其中贫困户30人出行问题 | 2020-07-01 | 2020-11-02 | 塘底乡人民政府 | 玉泉村委会
70 | 何家洞村桥梁工程 | 何家洞镇 | 何家洞村蒋家洞片对江头组 | 新建桥梁1座，长23.8米，宽3.5米，高3米 | 29万元/座 |  | 29 | 省级 | 29 | 方便村民通行受益人口126人其中贫困人口16人 | 2020-07-01 | 2020-11-03 | 县交通运输局 | 何家洞村委会
71 | 蔡里口村通达公路路基建设 | 何家洞镇 | 蔡里口村石凹仔至砍柴冲 | 公路路基建设长2公里、宽4.5米。 | 2.5万元 /千米 |  | 5 | 省级 | 5 | 受益人口共90多人，其中贫困人口19人 | 2020-07-01 | 2020-11-03 | 何家洞镇政府 | 蔡里口村委会
72 | 双江村桥梁建设工程 | 何家洞镇 | 双江村 | 便民桥建设3座，均为长10米，宽3米，高3米 | 4万元/座 | 11 | 11 | 省级 | 11 | 受益人口为749人，其中贫困人口为198人 | 2020-03-01 | 2020-12-01 | 何家洞镇政府 | 双江村民委员会
73 | 水银江村通组公路建设 | 何家洞镇 | 水银江村1-2组 | 通组公路建设9.6公里（大部分为破石方），宽5米 | 破石方及开挖10万元/公里 | 11 | 9.588 | 省级 | 9.588 | 方便村民通行，受益人口211人，其中贫困人口27人 | 2020-03-01 | 2020-11-02 | 何家洞镇政府 | 水银江村委会
74 | 大宅村通达公路及桥梁建设工程 | 何家洞镇 | 大宅村3、4组至6、7组 | 通达公路建设，里程长度2.5公里，宽3.5米，人行桥一座 | 3万元/公里，桥梁4万元/座 | 11 | 11 | 省级 | 11 | 方便村民通行受益人口416人其中贫困人口156人 | 2020-03-01 | 2020-11-02 | 何家洞镇人民政府 | 大宅村民委员会
75 | 阳明山村果园基地机耕道建设 | 阳明山管理局 | 阳明山村太平组 | 机耕道建设长903米宽2.9米 | 122元/米 | 11 | 10.98 | 省级 | 10.98 | 改善产业的生产及运输条件受益人口3157人（其中贫困人口246人） | 2020-03-01 | 2020-11-01 | 阳明山管理局 | 阳明山村委会
76 | （二）高标准农田建设项目 |  |  |  |  | 360 | 360 | 省级 | 360
77 | 人民洞村2019年高标准农田建设项目 | 泷泊镇 | 人民洞村 | 高标准农田建设2250亩 | 1600元/亩 | 360 | 360 | 省级 | 360 | 解决农田灌溉1914亩，受益贫困人口242人 | 2019-03-01 | 2020-06-01 | 双牌县农业农村局 | 双牌县农业农村局
78 | （三）农村安全饮水项目 |  |  |  |  | 11 | 300.85 | 省级 | 300.85
79 | 义村饮水工程（12至15组） | 泷泊 | 义村八亩田片（义村12至15组） | 63供水主管1021米、32水管45米、50水管42米、供水表箱6个、分水管器16个 | 12万/村 | 11 | 12.85 | 省级 | 12.85 | 解决八亩田片63户346人饮水，其中贫困户16户68人 | 2020-05-01 | 2020-11-02 | 泷泊镇政府 | 县水务投资公司、泷泊镇义村村委会
80 | 潘家漯村饮水工程 | 上梧江 | 潘家漯村大田、中间组 | 15吨水池2个、32CM水管4千米、25CM水管8千米等 | 11万/村 |  | 11 | 省级 | 11 | 解决40户200人安全饮水，其中贫困人口10户30人 | 2020-08-01 | 2020-11-02 | 上梧江乡人民政府 | 潘家漯村委会
81 | 理家坪乡零田洞村供水工程 | 理家坪乡 | 零田洞村1、2、3、4、5、6、13、14组 | 供水主支管17550米 | 主支管包安装15元/米 |  | 20.71 | 省级 | 20.71 | 解决984人安全饮水，其中贫困户6户30人 | 2020-08-01 | 2020-11-03 | 双牌县水利局 | 双牌县水利建设项目管理中心
82 | 泷泊镇黄沙漯村供水工程 | 泷泊镇 | 黄沙漯村1-3组 | 20吨水池1座，输供水主支管11400亩 | 主支管包安装15元/米 |  | 16.73 | 省级 | 16.73 | 解决75户360人安全饮水，其中贫困户19户88人 | 2020-08-01 | 2020-11-04 | 双牌县水利局 | 双牌县水利建设项目管理中心
83 | 泷泊镇黄沙漯村供水工程 | 泷泊镇 | 黄沙漯村4-7组 | 10吨水池2座，输供水主支管12345米 | 主支管包安装15元/米 |  | 21.7 | 省级 | 21.7 | 解决89户384人安全饮水，其中贫困户23户110人 | 2020-08-01 | 2020-11-05 | 双牌县水利局 | 双牌县水利建设项目管理中心
84 | 泷泊镇人民洞村供水工程 | 泷泊镇 | 人民洞村1、2、13、14、15、16组 | 供水主支管5885米 | 主支管包安装50元/米 |  | 29.5 | 省级 | 29.5 | 解决137户840人安全饮水，其中贫困户16户75人 | 2020-08-01 | 2020-11-06 | 双牌县水利局 | 双牌县水利建设项目管理中心
85 | 新田铺村供水工程 | 上梧江乡 | 新田铺村1-5组 | 10吨水池2座，供水主支管12950米 | 主支管包安装15元/米 |  | 28.12 | 省级 | 28.12 | 解决120户640人安全饮水，其中贫困户17户69人 | 2020-08-01 | 2020-11-07 | 双牌县水利局 | 双牌县水利建设项目管理中心
86 | 林江村熊家片供水工程 | 上梧江乡 | 林江村熊家片 | 5吨水池1座，供水主支管16734米 | 主支管包安装20元/米 |  | 10 | 省级 | 10 | 解决640人安全饮水，其中贫困户27户103人 | 2020-08-01 | 2020-11-08 | 双牌县水利局 | 双牌县水利建设项目管理中心
87 | 何家洞镇贤源村坪里口片供水工程 | 何家洞镇 | 贤源村坪里口片 | 5吨水池1座，供水主支管7240米，水塔19个 | 主支管包安装15元/米 |  | 8.1 | 省级 | 8.1 | 解决139户582人安全饮水，其中贫困户17户68人 | 2020-08-01 | 2020-11-09 | 双牌县水利局 | 双牌县水利建设项目管理中心
88 | 何家洞镇倪家洞村供水工程 | 何家洞镇 | 倪家洞村10组 | 供水主支管4700米 | 主支管包安装15元/米 |  | 6.05 | 省级 | 6.05 | 解决12户52人安全饮水，其中贫困户2户10人 | 2020-08-01 | 2020-11-10 | 双牌县水利局 | 双牌县水利建设项目管理中心
89 | 何家洞镇朝阳庵村供水工程 | 何家洞镇 | 朝阳庵村2组 | 10吨水池1座，供水主支管4700米 | 主支管包安装15元/米 |  | 11.17 | 省级 | 11.17 | 解决30户152人饮水，其中贫困户3户12人 | 2020-08-01 | 2020-11-11 | 双牌县水利局 | 双牌县水利建设项目管理中心
90 | 泷泊镇胡家洞村大坪片供水工程 | 泷泊镇 | 胡家洞村大坪片 | 15吨水池1座，10吨水池2座，供水主支管11245米 | 主支管包安装15元/米 |  | 11.82 | 省级 | 11.82 | 解决90户400人安全饮水，其中贫困户8户32人 | 2020-08-01 | 2020-11-12 | 双牌县水利局 | 双牌县水利建设项目管理中心
91 | 上梧江进宝村供水工程 | 上梧江乡 | 进宝村 | 供水主支管11000米 | 主支管包安装15元/米 |  | 23.1 | 省级 | 23.1 | 解决133户689人安全饮水，其中贫困户11户50人 | 2020-08-01 | 2020-11-13 | 双牌县水利局 | 双牌县水利建设项目管理中心
92 | 双牌县2020年农村饮水安全项目管材采购 | 全县 |  | 2020年度农村安全饮水工程管材用度 | 2020年度农村安全饮水工程管材及配件合计补助155万元 |  | 90 | 省级 | 90 | 解决2020年度农村安全饮水项目管材用度，受益总人口7210人 | 2020-08-01 | 2020-11-15 | 双牌县水利局 | 双牌县水利建设项目管理中心
93 | （四）农村水利建设项目 |  |  |  |  | 143 | 205.8974 | 省级 | 205.8974
94 | 九甲村新建河堤护坡 | 泷泊镇 | 九甲村流溪漯 | 河堤护坡300方、填方及清淤 | 护坡380元/立方米等 | 11 | 11 | 省级 | 11 | 解决农田灌溉受益人口1120人其中贫困人口404人 | 2020-03-01 | 2020-11-01 | 泷泊镇政府 | 九甲村村委会
95 | 永江村新建水渠 | 泷泊镇 | 桃木漯1至4组，盘家洞6至8组 | 30CM*30CM新建水渠1100米 | 100元 /米 | 11 | 11 | 省级 | 11 | 解决农田灌溉受益人口350人其中贫困人口50人 | 2020-03-01 | 2020-11-01 | 泷泊镇政府 | 永江村委会
96 | 沙背甸村新建水渠 | 泷泊镇 | 沙背甸4至5组（绿寿片） | 30CM*30CM新建水渠1100米 | 100元 /米 | 11 | 11 | 省级 | 11 | 解决农田灌溉受益人口280人其中贫困人口60人 | 2020-03-01 | 2020-11-01 | 泷泊镇政府 | 沙背甸村委会
97 | 尚仁里村山塘维修 | 泷泊镇 | 尚仁里村 | 山塘清淤及加固等 | 11万元/村 |  | 11 | 省级 | 11 | 受益人口200人其中贫困人口50人 | 2020-07-01 | 2020-11-03 | 泷泊镇政府 | 尚仁里村委会
98 | 红福田村排洪渠及便桥建设 | 五里牌镇 | 红福田村白苍头（3-5组） | 下底1m上底0.6m高约2m长约300m、便桥3处 | 380元/立方米 | 11 | 11 | 省级 | 11 | 受益人口500人，其中贫困人口120人 | 2020-07-20 | 2020-12-10 | 五里牌镇人民政府 | 红福田村委会
99 | 牟江村河堤修复工程 | 江村镇 | 牟江村6组阴家门口 | 河堤护砌400立方 | 河堤护砌300元/m³ | 11 | 11 | 省级 | 11 | 解决15亩农田防洪受益281人其中贫困人口46人 | 2020-03-01 | 2020-11-01 | 江村镇人民政府 | 牟江村村委会
100 | 花坪村新建水渠 | 江村镇 | 花坪村源头漯至蒋家漕 | 新建水渠1100米 | 100元/米 | 11 | 10.91 | 省级 | 10.91 | 受益1000人其中贫困人口100人 | 2020-03-01 | 2020-11-01 | 江村镇人民政府 | 花坪村村委会
101 | 双井村水渠建设 | 江村镇 | 双井村松树山水库至刘家门口约600米、双井水库至黄瓜井塘约350米 | 新建水渠950米 | 100元 /米 |  | 9.5 | 省级 | 9.5 | 受益人口820人，其中受益贫困人口140人 | 2020-07-01 | 2020-11-03 | 江村镇政府 | 双井村委会
102 | 六江洞村新建水渠 | 理家坪乡 | 六江洞村1、7、8组 | 40CM*40CM新建水渠1100米（部分维修） | 110元/米 | 11 | 11 | 省级 | 11 | 改善1150人的农业生产条件受益贫困人口180人。 | 2020-03-01 | 2020-11-02 | 理家坪乡政府 | 六江洞村委会
103 | 群力村新建水渠 | 理家坪乡 | 群力村1-4组 | 30CM*30CM新建水渠1100米 | 100元 /米 | 11 | 11 | 省级 | 11 | 改善了农业灌溉1680人其中贫困户受益人口570人。 | 2020-03-02 | 2020-11-03 | 理家坪乡政府 | 群力村委会
104 | 黄江源村产业园护坡建设 | 麻江镇 | 黄江源村 欧湾片 | 护坡建设，长200米左右，宽0.8米，高3.5米 | 380元/立方米 | 11 | 11 | 省级 | 11 | 受益人口675人其中贫困人口103人 | 2020-03-01 | 2020-11-01 | 麻江镇人民政府 | 黄江源村村委会
105 | 桐子坳村新建水渠及公路维修 | 茶林镇 | 村狮公漯至白竹山 | 新建水渠长500米*宽0.4*高0.3米、维修公路1公里 | 100元 /米、公路维修硬化等6万/公里 | 11 | 11 | 省级 | 11 | 受益人口198人，其中贫困人口6户19人 | 2020-03-01 | 2020-11-02 | 茶林镇人民政府 | 桐子坳村委会
106 | 探花村廖家湾片高效节水灌溉设施建设 | 茶林镇 | 探花村廖家湾片 | 水管架设3.5公里，引水池1个、供水池1个，喷灌面积80亩。 | Φ50引水主管16元/米，10吨引水池2万元/个，50吨供水池10万元/1个，Φ25喷灌及喷头等720元/亩 |  | 22 | 省级 | 22 | 受益人口共130人，其中贫困人口20人 | 2020-07-01 | 2020-11-03 | 茶林镇政府 | 茶林镇政府
107 | 新福禄村新建水渠 | 上梧江 | 新福禄村龙塘、江边组 | 新建0.3米*0.3米水渠1400米 | 130元/米(含马驼转运费用） | 11 | 15 | 省级 | 15 | 改善50亩农田灌溉受益254人其中贫困人口23人 | 2020-03-01 | 2020-06-02 | 上梧江乡人民政府 | 新福禄村委会
108 | 青春村水沟建设 | 上梧江乡 | 青春四组河叉漯至黄家 | 新建0.3*0.3米水沟长1100米， | 100元/米 |  | 11 | 省级 | 11 | 受益稻田面积288亩受益人口308人（其中贫困人口54人） | 2020-07-01 | 2020-11-02 | 上梧江乡人民政府 | 青春村委会
109 | 老屋张家瑶族村水渠建设 | 何家洞镇 | 老屋张家瑶族村3.5组 | 新建水渠780米 | 130元/米(含马驼转运费用） | 11 | 10.8874 | 省级 | 10.8874 | 受益人口143人，其中贫困人口36人 | 2020-03-01 | 2020-11-01 | 何家洞镇人民政府 | 老屋张家瑶族村民委员会
110 | 粗石江村蒋家河道护坡建设工程 | 何家洞镇 | 粗石江村蒋家片 | 长51米，上宽0.8米，下宽2米，高4.5米。 | 380元/立方米 | 11 | 11 | 省级 | 11 | 受益人口578人，其中受益贫困人口170人 | 2020-03-01 | 2020-12-02 | 何家洞镇人民政府 | 粗石江村民委员会
111 | 河源村河道护坡建设工程 | 打鼓坪乡 | 河源村1组 | 新建河堤护坡150立方米 | 380元/立方米 |  | 5.6 | 省级 | 5.6 | 受益人口 290人，其中受益贫困人口40 人、60亩 | 2020-07-01 | 2020-11-02 | 打鼓坪乡人民政府 | 河源村民委员会

## 贫困户产业奖补明细表附表
附表：双牌县2020年统筹整合使用财政涉农资金调整计划(贫困户产业扶贫奖补）明细表
编制单位：双牌县扶贫开发领导小组 |  |  |  | 2020-08-24 | [5 empty] | 单位：万元
序号 | 项目名称 | 实施地点 | 建设任务 | 补助标准 | 年初预算统筹整合资金投入规模（万元） | 调整后统筹整合资金投入规模（万元） | 筹资方式 |  | 绩效目标（进度计划 ） | 时间进度（起止） |  | 责任单位
[7 empty] | 资金来源（中央、省、市、县级） | 金 额 |  | 计划开工时间 | 计划完工时间 | 项目主管单位 | 项目组织实施单位
1 | 1、贫困户产业扶贫项目奖补（明细如下：） | 全县12个乡镇4505户 | 对全县实施了种养植项目的贫困户按《2019年双牌县产业扶贫实施方案》进行核查和奖补，计划扶持贫困人口2万人 | 小 计 | 1276 | 880 | 省级 | 880 | 4873户贫困户发展产业和就业，扶持1.955万贫困人口增收约1000元/人.年
2 | 其中：泷泊镇 | 永江、义村、六盘、佑里、卿家巷、沙背甸、崔家等27个村1244户贫困户 | 种植茶叶、药材、弥猴桃等、养殖山羊、生猪、肉牛、土鸡等 | 不超过1500元/人 | 353 | 230.5 | 省级 | 230.5 | 扶持1304户贫困户发展产业，贫困人口增收约1000元/人.年 | 2019-01-01 | 2019-12-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局
3 | 五里牌镇 | 五里牌、红褔田、大叶江、盘大岭等9个村537户贫困户 | 种植茶叶、药材、弥猴桃等、养殖山羊、生猪、肉牛、土鸡等 | 不超过1500元/人 | 152 | 134.3 | 省级 | 134.3 | 扶持611户贫困户发展产业，贫困人口增收约1000元/人.年 | 2019-01-01 | 2019-12-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局
4 | 茶林镇 | 珍珠、天褔、玉泉、清水等7个村309户贫困户 | 种植茶叶、药材、弥猴桃等、养殖山羊、生猪、肉牛、土鸡等 | 不超过1500元/人 | 88 | 35 | 省级 | 35 | 扶持349户贫困户发展产业，贫困人口增收约1000元/人.年 | 2019-01-01 | 2019-12-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局
5 | 麻江镇 | 廖家、高峰、白水岭、黄江源等8个村355户贫困户 | 种植茶叶、药材、弥猴桃等、养殖山羊、生猪、肉牛、土鸡等 | 不超过1500元/人 | 100 | 63 | 省级 | 63 | 扶持365户贫困户发展产业，贫困人口增收约1000元/人.年 | 2019-01-01 | 2019-12-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局
6 | 江村镇 | 清明田、江村、访尧、金滩、花坪等12个村394户贫困户 | 种植茶叶、药材、弥猴桃等、养殖山羊、生猪、肉牛、土鸡等 | 不超过1500元/人 | 112 | 76.3 | 省级 | 76.3 | 扶持431户贫困户发展产业，贫困人口增收约1000元/人.年 | 2019-01-01 | 2019-12-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局
7 | 何家洞镇 | 付家湾、何家洞、槐树脚、粗石江等12个村414户贫困户 | 种植茶叶、药材、弥猴桃等、养殖山羊、生猪、肉牛、土鸡等 | 不超过1500元/人 | 118 | 80.3 | 省级 | 80.3 | 扶持474户贫困户发展产业，贫困人口增收约1000元/人.年 | 2019-01-01 | 2019-12-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局
8 | 上梧江乡 | 新福䘵、山峰、上梧江、马家、社江源等10个村370户贫困户 | 种植茶叶、药材、弥猴桃等、养殖山羊、生猪、肉牛、土鸡等 | 不超过1500元/人 | 105 | 83.6 | 省级 | 83.6 | 扶持389户贫困户发展产业，贫困人口增收约1000元/人.年 | 2019-01-01 | 2019-12-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局
9 | 理家坪乡 | 大江口、群力、六江洞、塘于洞等10个村391户贫困户 | 种植茶叶、药材、弥猴桃等、养殖山羊、生猪、肉牛、土鸡等 | 不超过1500元/人 | 110 | 78.2 | 省级 | 78.2 | 扶持409户贫困户发展产业，贫困人口增收约1000元/人.年 | 2019-01-01 | 2019-12-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局
10 | 五星岭乡 | 大和江、双河、大兴江等7个村138户贫困户 | 种植茶叶、药材、弥猴桃等、养殖山羊、生猪、肉牛、土鸡等 | 不超过1500元/人 | 39 | 29.8 | 省级 | 29.8 | 扶持157户贫困户发展产业，贫困人口增收约1000元/人.年 | 2019-01-01 | 2019-12-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局
11 | 塘底乡 | 中兴、新和、金星、高峰、新院子等8个村227户贫困户 | 种植茶叶、药材、弥猴桃等、养殖山羊、生猪、肉牛、土鸡等 | 不超过1500元/人 | 64 | 54 | 省级 | 54 | 扶持239户贫困户发展产业，贫困人口增收约1000元/人.年 | 2019-01-01 | 2019-12-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局
12 | 打鼓坪乡 | 河源村、单江等4个村68户贫困户 | 种植茶叶、药材、弥猴桃等、养殖山羊、生猪、肉牛、土鸡等 | 不超过1500元/人 | 19 | 9 | 省级 | 9 | 扶持82户贫困户发展产业，贫困人口增收约1000元/人.年 | 2019-01-01 | 2019-12-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局
13 | 阳明山管理局 | 阳明山村58户贫困户 | 种植茶叶、药材、雪连果、弥猴桃等、养殖山羊、生猪、肉牛、土鸡等 | 不超过1500元/人 | 16 | 6 | 省级 | 6 | 扶持63户贫困户发展产业，贫困人口增收约1000元/人.年 | 2019-01-01 | 2019-12-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局

## 目录
双牌县2020年财政涉农资金统筹整合使用调整 方 案 目 录
序号 | 内 容 | 所在页
1 | 双牌县扶贫开发领导小组第10次专题会议纪要（2020年8月20日） | 1-2页
2 | 关于报送《双牌县2020年财政涉农资金统筹整合使用调整方案》的报告（双扶领报[2020]2号） | 3-4页
3 | 关于印发《双牌县2020年财政涉农资金统筹整合使用调整方案》的通知（双扶领发[2020]19号） | 5-6页
4 | 双牌县2020年财政涉农资金统筹整合使用调整方案编制情况说明 | 7-10页
5 | 双牌县2020年财政涉农资金统筹整合使用调整方案封面 | 11页
6 | 双牌县2020年统筹整合使用财政涉农资金来源调整预算表 | 12页
7 | 双牌县2020年财政涉农资金统筹整合使用项目计划调整汇总表 | 13页
8 | 双牌县2020年财政涉农资金统筹整合使用项目调整计划明细表 | 14-29页
9 | 一、 农业发展扶贫 | 14页
10 | （一）农业产业扶贫（种养植业）项目 | 14页
11 | （二）金融扶贫项目 | 17页
12 | （二）电商扶贫项目 | 18页
13 | 二、 农村基础设施扶贫项目 | 18-29页
14 | （一）农村道路建设项目 | 20-27页
15 | （二）高标准农田建设项目 | 27页
16 | （三）农村安全饮水项目 | 27页
17 | （四）农村水利建设项目 | 27-29页

## 第一页封面
双牌县2020年财政涉农资金统筹整合使用项目调整方案
资
料
汇
编
双牌县扶贫开发领导小组
2020-08-24