## 2019年调整计划项目完成情况表 (2020年4月)
双牌县2019年度统筹整合使用财政涉农资金扶贫项目完成及资金拨付情况公示
编制单位：双牌财政局 |  |  |  | 编制时间：2020年4月30日 | [5 empty] | 单位：万元
序号 | 项目名称 | 实施地点 | 建设任务 | 绩效目标 | 统筹整合资金计划投入规模 | 财政拨付资金（万元） | 已支付资金（实际支出） | 未支付资金(退回财政专户，结转下年重新安排项目） | 项目完成情况 | 责任单位
[10 empty] | 项目主管单位 | 项目组织实施单位
1 | 全县汇总 |  | 总 计 |  | 4200 | 4131.09 | 4103.4133 | 27.6767
2 | 一、产业发展扶贫 |  | 合 计 |  | 2254.83 | 2184.83 | 2160.6933 | 24.1367
3 | （一）种养植业 |  | 小 计 |  | 1125.13 | 1110.19 | 1095.29 | 14.9
4 | 1.贫困户产业扶贫项目奖补 | 全县12个乡镇4360户（见明细附表） | 对全县实施了种养植项目的贫困户按《2019年双牌县产业扶贫实施方案》进行核查和奖补，计划扶持贫困人口2万人 | 4360户贫困户发展产业，扶持2万贫困人口增收约1000元/人.年 | 835.13 | 820.19 | 818.79 | 1.4 | 项目已完工，资金已拨付资金，结余资金退回专户 | 县农业农村局 | 县农业农村局
5 | 2.重点产业扶贫项目（茶叶、柑桔等种植） | 五里牌村、潘家漯村、探花村、盘大岭村、大叶江村 | 根据省扶贫办重点产业政策补助 | 帮助和带动404户贫困户775人以上，人均增收160元 | 200 | 200 | 186.5 | 13.4 | 项目已完工，资金已拨付资金，结余资金退回专户 | 县农业农村局 | 县农业农村局
6 | 3.农业标准化扶贫示范基地 | 全县23个种养植专业合作社（见明细附表） | 带动贫困户种养和就业（见明细附表） | 帮助24个专业合作社带动107户209人贫困人口人均增收3000元/人.年以上 | 90 | 90 | 90 | 0 | 项目已完工，资金已拨付 | 县农业农村局 | 县农业农村局
7 | （二）巩固脱贫成果示范建设（村级产业扶贫项目） |  |  |  | 53.14 | 53.14 | 53.14 | 0
8 | （1）茶叶加工厂建设项目 | 江村镇五里村天堂岭茶场 | 建茶叶加工厂房和购置茶叶加工设备1套 | 帮助村集体经济及45户222人贫困人口预计增收1000元/人.年 | 30 | 30 | 30 | 0 | 项目已完工，资金已拨付 | 江村镇政府 | 江村镇政府
9 | （2）黄精药材种植 | 泷泊镇卿家巷村 | 黄精药材种植35亩 | 帮助村集体经济及65户258人贫困人口增收500元/人.年 | 23.14 | 23.14 | 23.14 | 0 | 项目已完工，资金已拨付 | 泷泊镇政府 | 泷泊镇卿家巷村
10 | （三）乡村旅游扶贫 |  | 小 计 |  | 147.92 | 98.42 | 98.42 | 0
11 | 1.泷泊镇国际慢城游客中心(驿站）建设 | 泷泊镇沙背甸村 | 建设游客中心400平方米 | 支持全县乡村旅游产业发展，帮助128户524人贫困人口预计增收400元/人.年 | 49.5 |  |  | 0 | 项目没动工资金没拨付 | 日月湖湿地公园管理局、县城建投资公司 | 日月湖湿地公园管理局、县城建投资公司
12 | 2.五星岭乡五星渔港爬山健身游道建设 | 五星村婆漯组 | 建设旅游道路2千米、休息站3个 | 支持全县乡村旅游产业发展，帮助59户210人贫困人口预计增收300元/人.年 | 24.92 | 24.92 | 24.92 | 0 | 项目已完工，资金已拨付 | 五星岭乡政府 | 五星岭乡政府
13 | 3.国际慢城佑里钓鱼岛建设 | 泷泊镇佑里村 | 建设乡村旅游钓鱼台12个 | 支持全县乡村旅游产业发展，帮助10户50人贫困人口预计增收3000元/人.年 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 0 | 项目已完工，资金已拨付 | 日月湖湿地公园管理局 | 日月湖湿地公园管理局
14 | （四）金融扶贫 |  | 小 计 |  | 720 | 714.44 | 714.44 | 0
15 | 1.扶贫小额信贷贴息 | 全县贫困户 | 发放小额信贷额度1.6亿元 | 按季贴息，帮助全县贫困户约5000户发展产业，预计增收1000元/人.年 | 720 | 714.44 | 714.44 | 0 | 贴息资金已拨付 | 县扶贫办、县农商银行 | 县扶贫办、县农商银行
16 | （五）电商扶贫 |  | 小 计 |  | 106 | 106 | 96.7633 | 9.2367
17 | 1、贫困村扶贫网点基础设施升级改造 | 沙背甸、溧江源、塔山、九甲、佑里、五里牌、红褔田、枫木山、樟古寺、夏家洞、中兴村、廖家村、白水岭、花坪、大江口、盘家、新田岭等67个贫困村 | 全县67个贫困村电商扶贫网点的基础软硬件设备配套升级改造（主要包括：门牌、电脑、货架购置等）。 | 方便全县15万农村人口（含2.6万贫困人口）农副产品销售和购买电商物品，增加150名贫困人口就业 | 96 | 96 | 86.7633 | 9.2367 | 项目已完工，资金已拨付资金，结余资金退回专户 | 县科技和工业信息化局 | 县科技和工业信息化局
18 | 2、贫困村扶贫网点的宽带建设 | 沙背甸、溧江源、塔山、九甲、佑里、五里牌、红褔田、枫木山、樟古寺、夏家洞、中兴村、廖家村、白水岭、花坪、大江口、盘家、新田岭等67个贫困村 | 全县贫困村的67个村级78个电商扶贫网点给予宽带支持。 | 方便全县15万农村人口（含2.6万贫困人口）农副产品销售和购买电商物品，增加114名贫困人口就业 | 10 | 10 | 10 | 0 | 项目已完工，资金已拨付 | 县科技和工业信息化局 | 县科技和工业信息化局
19 | （六）光伏发电扶贫项目（67个村并网连接设备） | 全县67个贫困村 | 购置并安装光伏发电连接设备67套 | 扶持全县67个村集体经济增收3-4万元/村和安排67个贫困人口就业。 | 102.64 | 102.64 | 102.64 | 0 | 项目已完工，资金已拨付 | 县发改局、县扶贫办 | 县发改局、县扶贫办
20 | 二、农村基础设施建设 |  | 合 计 |  | 1945.17 | 1946.26 | 1942.72 | 3.54
21 | （一）农村道路建设 |  | 小 计 |  | 601.97 | 601.97 | 601.97 | 0
22 | 1、通村公路灾后重建项目 |  |  |  | 601.97 | 601.97 | 601.97 | 0
23 | （1）泷泊镇观文口村（西边湾）至何家洞村道路灾后重建 | 观文口村、沙江村、永江村、何家洞村等10村 | 灾后道路维修25公里 | 方便20个村通行，受益人口1.5万人 | 480 | 480 | 480 | 0 | 项目已完工，资金已拨付 | 县公路局 | 县公路局
24 | （2）泷泊镇义村（城南加油站）至胡家村道路灾后重建及硬化 | 义村、观文口村、胡家村 | 灾后道路维修及硬化4.2公里 | 方便22个村通行，受益人口2万人 | 121.97 | 121.97 | 121.97 | 0 | 项目已完工，资金已拨付 | 县城建投资公司 | 县城建投资公司
25 | （二）农村水利建设项目 |  | 小 计 |  | 777.36 | 778.45 | 775.98 | 2.47
26 | 1.水利基础建设项目 |  | 小 计 |  | 777.36 | 778.45 | 775.98 | 2.47
27 | （1）河道治理 |  |  |  | 200 | 200 | 200
28 | A.贤水河道治理工程 | 何家洞镇何家洞村、蒋家田村 | 新建浆砌石护堤长1.2km，完成浆砌石方3750立方米。 | 为何家洞、蒋家洞等村300亩农田提供供水和洪灾防治，受益人口600人以上 | 200 | 200 | 200 |  | 项目已完工，资金已拨付 | 双牌县水利局 | 双牌水利建设项目管理中心
29 | （2）节水配套改造 |  |  |  | 179 | 179 | 179 |  |  | 双牌县水利局 | 双牌水利建设项目管理中心
30 | A.向阳灌区节水配套改造 | 五里牌镇麻园里村、红福田村、五里牌村 | 建设高效节水农田200亩，新建渠道4.5km，向阳水库右干渠1.8km，改善灌溉面积0.19万亩。 | 为麻园里村、红福田村、五里牌村、全家洲等村1900亩农田提供供水和洪灾防治，受益人口3000以上 | 179 | 179 | 179 |  | 项目已完工，资金已拨付 | 双牌县水利局 | 双牌水利建设项目管理中心
31 | （3）山洪灾害防治 |  |  |  | 96 | 96 | 96 |  | 项目已完工，资金已拨付 | 双牌县水利局 | 双牌水利建设项目管理中心
32 | A.2018年度山洪灾害防治项目 | 全县12个乡镇（见明细附表） | 巩固脱贫成果防止因山洪灾害返贫，更新改造雨量、自动水位站、建设视频监测站和补充雨量报警器。 | 巩固脱贫成果防止因山洪灾害返贫，为全县山洪灾害防治提供数据和报警服务 | 96 | 96 | 96 |  | 项目已完工，资金已拨付 | 双牌县水利局 | 双牌水利建设项目管理中心
33 | （4）安全饮水工程 |  |  |  | 58 | 58 | 58
34 | A.打鼓坪乡双丰村供水工程 | 打鼓坪乡双丰村 | 新建日供水120吨/日工程一处，其中新建引水坝一座，Φ75输水管道1.75km、清水池3座、Φ90-25供水管网16.5km。 | 为300名群众及50人贫困户解决人畜饮水问题 | 58 | 58 | 58 |  | 项目已完工，资金已拨付 | 双牌县水利局 | 双牌水利建设项目管理中心
35 | B.村组饮水工程灾后重建 |  |  |  | 244.36 | 244.36 | 242.98 | 1.38 | 项目已完工，资金已拨付 | 双牌县水利局 | 双牌水利建设项目管理中心
36 | 其中1、五里牌集镇供水工程 | 五里牌镇五里牌村 | 抢修Φ200供水管道500m、Φ160输水管道2000m、Φ110供水管道500m | 为820名群众及1114户贫困户解决饮水问题 | 28 | 28 | 28 |  | 项目已完工，资金已拨付 | 双牌县水利局 | 双牌水利建设项目管理中心
37 | 2、前进水库左干渠维修 | 泷泊镇溧江源村 | 抢修水库堤坝150米 | 为500名群众及50人贫困户解决饮水问题及1500粮田解决灌溉问题 | 42 | 42 | 42 |  | 项目已完工，资金已拨付 | 双牌县水利局 | 双牌水利建设项目管理中心
38 | 3、胡家洞村4组原木岌供水工程 | 泷泊镇胡家洞村 | 抢修20吨水池一座，Φ50-25输供水管道9.2km、引水水坝一座、过滤池一座 | 为204名群众及12人贫困户解决饮水问题 | 18 | 18 | 18 |  | 项目已完工，资金已拨付 | 双牌县水利局 | 双牌水利建设项目管理中心
39 | 4、乌鸦山村牙山供水工程 | 泷泊镇乌鸦山村 | 抢修3处Φ75输供水管道0.5km、引水水坝一座及过滤池一座 | 为530名群众及120人贫困户解决饮水问题 | 5.12 | 5.12 | 5.12 |  | 项目已完工，资金已拨付 | 双牌县水利局 | 双牌水利建设项目管理中心
40 | 5、麻江镇集镇供水工程 | 麻江镇麻江村 | 抢修引水坝一座、过滤池一座、输水管Φ160的2900米 | 为1818名群众及797人贫困户解决饮水问题 | 28 | 28 | 26.62 | 1.38 | 项目已完工，资金已拨付资金，结余资金已退回专户 | 双牌县水利局 | 双牌水利建设项目管理中心
41 | 6、天福村供水工程 | 塘底乡天福村 | 抢修饮水管网5处Φ63的2200米，Φ50的200，Φ32的1250米 | 为1191名群众及277人贫困户解决饮水问题 | 9.63 | 9.63 | 9.63 | 0 | 项目已完工，资金已拨付 | 双牌县水利局 | 双牌水利建设项目管理中心
42 | 7、进宝村供水工程 | 上梧江乡进宝村 | 新建日供水120吨/日工程一处，其中新建引水坝四座，Φ63-50输水管道6.3km、清水池四座、Φ75-25供水管网21.52km。 | 为1170名群众及116人贫困户解决饮水问题 | 40 | 40 | 40 |  | 项目已完工，资金已拨付 | 双牌县水利局 | 双牌水利建设项目管理中心
43 | 8、大宅村供水工程 | 何家洞镇大宅村 | 抢修供水管道Φ25-Φ50的7300米 | 为643名群众及182人贫困户解决饮水问题 | 5.11 | 5.11 | 5.11 |  | 项目已完工，资金已拨付 | 双牌县水利局 | 双牌水利建设项目管理中心
44 | 9、白果脚村供水工程 | 五星岭乡白果脚村 | 抢修小东家冲Φ25输水1500m、水池1座 | 为455名群众及102人贫困户解决饮水问题 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |  | 项目已完工，资金已拨付 | 双牌县水利局 | 双牌水利建设项目管理中心
45 | 10、大和田村 | 五星岭乡大和田村 | 抢修上竹漯组Φ50输水管道300m、水坝一座、过滤池一座，老院子组Φ50输水管道150m，早禾田组Φ50输水管道200m楼子屋组Φ50/200和平组水池一座 | 为938名群众及189人贫困户解决饮水问题 | 4 | 4 | 4 |  | 项目已完工，资金已拨付 | 双牌县水利局 | 双牌水利建设项目管理中心
46 | 11、全县面上水毁饮水工程 | 全县 | 修复农村饮水管网56.67千米，受损引水坝11处、水池6处 | 为30000名群众及2000人贫困户解决饮水问题 | 60 | 60 | 60 |  | 项目已完工，资金已拨付 | 双牌县水利局 | 双牌水利建设项目管理中心
47 | （三）农业开发办基本农田建设项目 |  |  |  | 196.84 | 196.84 | 196.84 | 0
48 | 1.探花村河堤右岸护砌 | 茶林镇探花村 | 建设河道护坡3米高*1300米，保护粮田200亩 | 防止150亩农田受洪灾受水毁，帮助300人增收100元/人 | 96.84 | 96.84 | 96.84 | 0 | 项目已完工，资金已拨付 | 县农业农村局 | 县农业农村局
49 | 2.探花村(探花园处）河堤左岸护砌及道路建设 | 茶林镇探花村 | 建设河道护坡2.5米高*2000米，保护粮田50亩、建设道路1000米 |  | 100 | 100 | 100 | 0 | 项目已完工，资金已拨付 | 茶林镇政府 | 茶林镇政府
50 | （四）国土建设项目 |  |  |  | 157 | 157 | 157 | 0 | 项目已完工，资金已拨付
51 | 1.排洪沟建设 | 泷泊镇樟古寺村 | 整修农渠400米 | 为100亩农田提供供水灌溉，受益人口95人 | 10 | 10 | 10 | 0 | 项目已完工，资金已拨付 | 县自然资源局 | 县自然资源局
52 | 2.排洪沟建设 | 泷泊镇冲头村 | 整修农渠400米 | 为80亩农田提供供水灌溉，受益人口110人 | 10 | 10 | 10 | 0 | 项目已完工，资金已拨付 | 县自然资源局 | 县自然资源局
53 | 3.中兴村道路硬化 | 茶林中兴村活动室旁 | 空坪硬化890平方米 | 为1669名群众提供办事方便，受益人口374人 | 12 | 12 | 12 | 0 | 项目已完工，资金已拨付 | 县自然资源局 | 县自然资源局
54 | 4.黄江源村机耕道建设 | 麻江镇刘家村 | 新修机耕道397米 | 为180亩农田提供生产方便，受益人口220人 | 20 | 20 | 20 | 0 | 项目已完工，资金已拨付 | 县自然资源局 | 县自然资源局
55 | 5.水毁稻田护坡建设 | 五里牌村大叶江村 | 水毁护坡建设186米 | 为50亩农田提供受灾保护，受益人口265人 | 25 | 25 | 25 | 0 | 项目已完工，资金已拨付 | 县自然资源局 | 县自然资源局
56 | 6.水毁稻田河堤修复建设 | 打鼓坪乡打鼓坪村 | 水毁护坡修复工程300米 | 为80亩农田提供供水灌溉和受灾保护，受益人口250人 | 51 | 51 | 51 | 0 | 项目已完工，资金已拨付 | 打鼓坪乡政府 | 打鼓坪乡政府
57 | 7.水毁稻田复垦 | 打鼓坪乡打鼓坪村 | 复垦受灾农田19亩 |  | 29 | 29 | 29 | 0 | 项目已完工，资金已拨付 | 打鼓坪乡政府 | 打鼓坪乡政府
58 | （五）巩固脱贫成果项目建设（村级基础设施建设） |  |  |  | 180 | 180 | 178.93 | 1.07
59 | 1.茶林镇 |  |  |  | 93 | 93 | 91.93 | 1.07
60 | （1）村级公路硬化 | 探花村 | 公路硬化1000米 | 方便全村居民通行，受益人口660人 | 23 | 23 | 23 | 0 | 项目已完工，资金已拨付 | 茶林镇政府 | 茶林镇政府
61 | （2）机耕路开挖硬化 | 新院子高水岭 | 稻田机耕路开挖并硬化660米 | 方便150亩农田耕种及粮食运输，受益人口250人 | 18 | 18 | 16.93 | 1.07 | 项目已完工，资金已拨付资金，结余资金已退回专户 | 茶林镇政府
62 | （3）桥梁建设 | 中兴村 | 桥梁建设1座 | 方便全村居民通行，受益人口1679人 | 13.25 | 13.25 | 13.25 | 0 | 项目已完工，资金已拨付 | 茶林镇政府 | 茶林镇政府
63 | （4）滚水坝建设 | 金星村（沈家6组、铲子坪3组） | 建设滚水坝2座 | 为130亩农田提供供水和受灾保护，受益人口320人 | 29.46 | 29.46 | 29.46 | 0 | 项目已完工，资金已拨付 | 茶林镇政府 | 茶林镇政府
64 | （5）探花园进出口及弯道扩建工程 | 探花村村口 | 道路及弯道扩建工程200米 | 方便全村居民通行，受益人口660人 | 9.29 | 9.29 | 9.29 | 0 | 项目已完工，资金已拨付 | 茶林镇政府 | 茶林镇政府
65 | 2.五里牌镇 |  |  |  | 87 | 87 | 87 | 0 | 项目已完工，资金已拨付
66 | （1）阳家码头建设 | 五里牌村9组 | 建设拦洪护坡及通行码头一个 | 防止水毁受灾、保护农田100亩，方便2个村2000人通行 | 87 | 87 | 87 | 0 | 项目已完工，资金已拨付 | 五里牌镇政府 | 五里牌镇政府
67 | （六、发改局以工代赈项目建设 |  |  |  | 32 | 32 | 32 | 0
68 | 塘底乡清水村8组桥梁建设 | 塘底乡清水村8组 | 修建公路桥长12米，宽3.5米 | 方便8组居民通行，受益人口150人 | 12 | 12 | 12 | 0 | 项目已完工，资金已拨付 | 县发改局 | 塘底乡清水村
69 | 打鼓坪乡单江村河道治理 | 打鼓坪乡单江村 | 护坡建设500米、水沟建设1000米 | 水毁受灾修复、保护农田120亩，受益人口126人 | 10 | 10 | 10 | 0 | 项目已完工，资金已拨付 | 县发改局 | 打鼓坪乡单江村
70 | 何家洞镇老屋张家村水渠建设 | 何家洞镇老屋张家村 | 农田灌溉、水沟建设500米 | 为65亩农田提供供水灌溉，受益人口130人 | 10 | 10 | 10 | 0 | 项目已完工，资金已拨付 | 县发改局 | 何家洞镇老屋张家村

## 1-11月拨付明细表 (hidden)
双牌县2019年1-11月统筹整合涉农资金指标拨付明细表
编制单位：双牌财政局 |  |  |  | 编制时间：2019年11月30日 |  |  |  |  | 单位：万元
发文文号 | 付款日期 | 支付凭证号 | 状 态 | 支付方式 | 支付金额 | 收款人全称 | 收款人账号 | 收款人开户银行 | 摘要
湘财建二指［2018］76号 | 2019-09-19 | 00020545 | 已支付 | 直接支付 | 1000000 | 双牌县国库支付核算中心 | 18-754901040005644 | 湖南省永州市双牌县农行 | 拨茶林探花村河堤左岸护砌及道路建设扶贫项目资金
湘财建二指［2018］76号 | 2019-09-19 | 00020546 | 已支付 | 直接支付 | 350000 | 双牌县国库支付核算中心 | 18-754901040005644 | 湖南省永州市双牌县农行 | 拨县水利局2019年财政涉农整合资金
湘财建二指［2018］76号 | 2019-09-19 | 00020547 | 已支付 | 直接支付 | 100000 | 双牌县国库支付核算中心 | 18-754901040005644 | 湖南省永州市双牌县农行 | 拨县水利局2019年财政涉农整合资金
湘财建二指［2018］76号 | 2019-09-24 | 00020890 | 已支付 | 直接支付 | 100000 | 双牌县尚仁里乡卿家巷村村民委员会 | 82014300000006328 | 双牌县农村商业银行尚仁里支行 | 拨泷泊镇卿家巷村黄精种植基地扶贫整合资金
湘财建二指［2018］76号 | 2019-11-26 | 00027877 | 已支付 | 直接支付 | 30000 | 双牌县国库支付核算中心 | 18754901040005644 | 中国农业银行双牌县支行 | 拨县水利局水利资金专户扶贫项目（整合涉农）资金
湘财建二指［2018］76号 | 2019-11-26 | 00027878 | 已支付 | 直接支付 | 140000 | 双牌县国库支付核算中心 | 18754901040005644 | 中国农业银行双牌县支行 | 拨县水利局水利资金专户扶贫项目（整合涉农）资金
湘财建二指［2018］76号 | 2019-11-26 | 00027879 | 已支付 | 直接支付 | 40000 | 双牌县国库支付核算中心 | 18754901040005644 | 中国农业银行双牌县支行 | 拨县水利局水利资金专户扶贫项目（整合涉农）资金
湘财建二指［2018］76号 | 2019-11-26 | 00027880 | 已支付 | 直接支付 | 90000 | 双牌县国库支付核算中心 | 18754901040005644 | 中国农业银行双牌县支行 | 拨县水利局水利资金专户扶贫项目（整合涉农）资金
湘财建二指［2018］76号 | 2019-11-26 | 00027881 | 已支付 | 直接支付 | 140000 | 双牌县国库支付核算中心 | 18754901040005644 | 中国农业银行双牌县支行 | 拨水利局水利资金专户扶贫项目（整合涉农）资金
湘财建二指［2018］76号 | 2019-11-26 | 00027882 | 已支付 | 直接支付 | 280000 | 双牌县国库支付核算中心 | 18754901040005644 | 中国农业银行双牌县支行 | 拨水利局水利资金专户扶贫项目（整合涉农）资金
湘财建二指［2018］76号 | 2019-11-26 | 00027883 | 已支付 | 直接支付 | 20000 | 双牌县国库支付核算中心 | 18754901040005644 | 中国农业银行双牌县支行 | 拨水利局水利资金专户扶贫项目（整合涉农）资金
湘财建二指［2018］76号 | 2019-11-26 | 00027884 | 已支付 | 直接支付 | 70000 | 双牌县国库支付核算中心 | 18754901040005644 | 中国农业银行双牌县支行 | 拨水利局水利资金专户扶贫项目（整合涉农）资金
湘财建二指［2018］76号 | 2019-11-26 | 00027885 | 已支付 | 直接支付 | 160000 | 双牌县国库支付核算中心 | 18754901040005644 | 中国农业银行双牌县支行 | 拨水利局水利资金专户扶贫项目（整合涉农）资金
指标小计 | 2520000 |  | 支出小计 |  | 2520000
湘财建一指［2018］13号 | 2019-05-07 | 00010369 | 已支付 | 直接支付 | 150500 | 双牌县国库支付核算中心 | 82014300000000359 | 湖南省永州市双牌农村商业银行 | 拨麻江镇廖家村乡村旅游项目质量保证金
湘财建一指［2018］13号 | 2019-06-28 | 00013648 | 已支付 | 直接支付 | 496356 | 永州恒通电力（集团）有限责任公司双牌分公司 | 43050171800800000162 | 中国建设银行双牌支行 | 拨双牌电力光伏发电连接线扶贫项目工程款
湘财建一指［2018］13号 | 2019-06-28 | 00013649 | 已支付 | 直接支付 | 30452 | 双牌县国库支付核算中心 | 82014300000000359 | 湖南省永州市双牌农村商业银行 | 拨五星岭乡五星渔港游道建设扶贫项目资金
指标小计 | 677308 |  | 支出小计 |  | 677308
湘财农指［2018］178号 | 2019-02-01 | 00004944 | 已支付 | 直接支付 | 1800000 | 双牌县国库支付核算中心 | 82014300000000359 | 湖南省永州市双牌农村商业银行 | 拨公路局西边湾至蔡里口公路灾后重建资金
湘财农指［2018］178号 | 2019-02-02 | 00005202 | 已支付 | 直接支付 | 1000000 | 双牌县国库支付核算中心 | 82014300000000359 | 湖南省永州市双牌农村商业银行 | 拨公路局西边湾至蔡里口公路灾后重建资金
指标小计 | 2800000 |  | 支出小计 |  | 2800000
湘财农指［2019］29号 | 2019-09-19 | 00020561 | 已支付 | 直接支付 | 856700 | 双牌县乡镇财政管理局 | 84014300000000018 | 湖南省永州市双牌县农村商业银行 | 拨乡财局2019年产业扶贫奖补资金
湘财农指［2019］29号 | 2019-11-26 | 00027875 | 已支付 | 直接支付 | 270500 | 双牌县乡镇财政管理局 | 84014300000000018 | 湖南省双牌县农村商业银行 | 拨乡财局2019年贫困户产业奖补（整合涉农资金）
湘财农指［2019］29号 | 2019-11-26 | 00027876 | 已支付 | 直接支付 | 460000 | 双牌县国库支付核算中心 | 18754901040005644 | 中国农业银行双牌县支行 | 拨县农业农村局重点产业扶贫项目（整合涉农）资金
指标小计 | 1587200 |  | 支出小计 |  | 1587200
湘财农综指【2018】5号 | 2019-06-28 | 00013651 | 已支付 | 直接支付 | 530000 | 永州恒通电力（集团）有限责任公司双牌分公司 | 43050171800800000162 | 中国建设银行双牌支行 | 拨双牌电力光伏发电连接线扶贫项目工程款
指标小计 | 530000 |  | 支出小计 |  | 530000
湘财外指［2018］38号 | 2019-09-19 | 00020541 | 已支付 | 直接支付 | 1060000 | 双牌县国库支付核算中心 | 18-754901040005644 | 湖南省永州市双牌县农行 | 拨县科技和工信局2019年度电商扶贫项目资金
指标小计 | 1060000 |  | 支出小计 |  | 1060000
湘财文指［2019］5号 | 2019-09-19 | 00020550 | 已支付 | 直接支付 | 620000 | 双牌县国库支付核算中心 | 18-754901040005644 | 湖南省永州市双牌县农行 | 拨农业农村局产业扶贫标准化示范基地建设资金
指标小计 | 620000 |  | 支出小计 |  | 620000
湘财预［2018］176号 | 2019-05-09 | 00010491 | 已支付 | 直接支付 | 1795978.06 | 柜面应解汇款 | 9430000012080401 | 湖南省永州市双牌农商行 | 拨农商行2019年一季度小额信贷贴息资金
湘财预［2018］176号 | 2019-06-28 | 00013644 | 已支付 | 直接支付 | 300000 | 双牌县国库支付核算中心 | 82014300000000359 | 湖南省永州市双牌农村商业银行 | 拨茶林镇财政统筹整合资金扶贫项目工程款
湘财预［2018］176号 | 2019-06-28 | 00013645 | 已支付 | 直接支付 | 400000 | 双牌县国库支付核算中心 | 82014300000000359 | 湖南省永州市双牌农村商业银行 | 拨水利局山洪灾害防治及饮水工程扶贫项目资金
湘财预［2018］176号 | 2019-06-28 | 00013650 | 已支付 | 直接支付 | 218758 | 双牌县国库支付核算中心 | 82014300000000359 | 湖南省永州市双牌农村商业银行 | 拨五星岭乡五星渔港游道建设扶贫项目资金
湘财预［2018］176号 | 2019-09-24 | 00020889 | 已支付 | 直接支付 | 131400 | 双牌县尚仁里乡卿家巷村村民委员会 | 82014300000006328 | 双牌县农村商业银行尚仁里支行 | 拨泷泊镇卿家巷村黄精种植基地扶贫整合资金
湘财预［2018］176号 | 2019-11-26 | 27887 | 已支付 | 直接支付 | 13863.94 | 双牌县国库支付核算中心 | 18754901040005644 | 中国农业银行双牌县支行 | 拨水利局水利资金专户扶贫项目（整合涉农）资金
指标小计 | 2860000 |  | 支出小计 |  | 2860000
湘财预［2019］174号 | 2019-09-19 | 00020548 | 已支付 | 直接支付 | 2440000 | 双牌县国库支付核算中心 | 18-754901040005644 | 湖南省永州市双牌县农行 | 拨县水利局2019年财政涉农整合资金
湘财预［2019］174号 | 2019-09-19 | 00020559 | 已支付 | 直接支付 | 2710000 | 双牌县乡镇财政管理局 | 84014300000000018 | 湖南省永州市双牌县农村商业银行 | 拨乡财局2019年产业扶贫奖补资金
指标小计 | 5150000 |  | 支出小计 |  | 5150000
湘财预［2019］37号 | 2019-09-19 | 00020552 | 已支付 | 直接支付 | 130000 | 双牌县国库支付核算中心 | 18-754901040005644 | 湖南省永州市双牌县农行 | 拨县水利局2019年财政涉农整合资金
湘财预［2019］37号 | 2019-11-26 | 00027888 | 已支付 | 直接支付 | 320000 | 双牌县国库支付核算中心 | 18754901040005644 | 中国农业银行双牌县支行 | 拨县发改局老区以工代赈建设扶贫项目（整合涉农）资金
指标小计 | 450000 |  | 支出小计 |  | 450000
湘财预［2019］47 | 2019-06-28 | 00013643 | 已支付 | 直接支付 | 1895580 | 双牌农村商业银行应解汇款 | 943000001208401 | 湖南省永州市双牌农商行 | 拨农商行2019年2季度扶贫小额信贷贴息资金
湘财预［2019］47 | 2019-06-28 | 00013647 | 已支付 | 直接支付 | 625300 | 双牌县城市建设投资有限公司 | 82014300000922841 | 湖南双牌农村商业银行 | 拨泷泊镇义村至胡家村道路灾后重建扶贫项目资金
湘财预［2019］47 | 2019-06-28 | 00013652 | 已支付 | 直接支付 | 968420 | 双牌县农业综合开发办公室项目资金专户 | 43001600071052501423 | 中国建设银行双牌支行 | 拨开发办茶林探花村河堤护砌工程扶贫项目资金
湘财预［2019］47 | 2019-11-26 | 00027889 | 已支付 | 直接支付 | 330700 | 双牌县国库支付核算中心 | 18754901040005644 | 中国农业银行双牌县支行 | 拨公路局西边湾至蔡里口村道路灾后重建扶贫项目（整合涉农）资金
指标小计 | 3820000 |  | 支出小计 |  | 3820000
湘财预［2019］57号 | 2019-09-19 | 00020551 | 已支付 | 直接支付 | 280000 | 双牌县国库支付核算中心 | 18-754901040005644 | 湖南省永州市双牌县农行 | 拨农业农村局产业扶贫标准化示范基地建设资金
湘财预［2019］57号 | 2019-09-19 | 00020554 | 已支付 | 直接支付 | 600000 | 双牌县国库支付核算中心 | 82014300000000359 | 湖南省永州市双牌农村商业银行 | 拨五里牌镇阳家码头工程扶贫资金
湘财预［2019］57号 | 2019-09-19 | 00020557 | 已支付 | 直接支付 | 1864700 | 双牌县乡镇财政管理局 | 84014300000000018 | 湖南省永州市双牌县农村商业银行 | 拨乡财局2019年产业扶贫奖补资金
湘财预［2019］57号 | 2019-09-19 | 00020564 | 已支付 | 直接支付 | 579700 | 双牌县城市建设投资有限公司 | 43001600071050000625 | 中国建设银行股份有限公司双牌支行 | 拨县城建投义村至胡家村道路灾后重建扶贫项目资金
湘财预［2019］57号 | 2019-11-26 | 00027898 | 已支付 | 直接支付 | 270000 | 双牌县国库支付核算中心 | 18754901040005644 | 中国农业银行双牌县支行 | 拨五里牌镇阳家码头建设扶贫项目（整合涉农）资金
指标小计 | 3594400 |  | 支出小计 |  | 3594400
湘财预［2019］73号 | 2019-09-19 | 00020542 | 已支付 | 直接支付 | 500000 | 双牌县国库支付核算中心 | 18-754901040005644 | 湖南省永州市双牌县农行 | 拨打鼓坪乡打鼓坪村水毁稻田复垦及河堤修复项目扶贫资金
湘财预［2019］73号 | 2019-09-19 | 00020543 | 已支付 | 直接支付 | 630000 | 双牌县国库支付核算中心 | 18-754901040005644 | 湖南省永州市双牌县农行 | 拨自然资源局2019年度五个国土建设项目扶贫资金
湘财预［2019］73号 | 2019-09-19 | 00020544 | 已支付 | 直接支付 | 630000 | 双牌县国库支付核算中心 | 18-754901040005644 | 湖南省永州市双牌县农行 | 拨茶林镇2019年统筹整合涉农扶贫项目资金
湘财预［2019］73号 | 2019-09-19 | 00020549 | 已支付 | 直接支付 | 2980000 | 双牌县国库支付核算中心 | 18-754901040005644 | 湖南省永州市双牌县农行 | 拨县水利局2019年财政涉农整合资金
湘财预［2019］73号 | 2019-09-19 | 00020553 | 已支付 | 直接支付 | 300000 | 双牌县国库支付核算中心 | 18-754901040005644 | 湖南省永州市双牌县农行 | 拨江村镇五里村茶厂建设扶贫资金（统筹整合）
湘财预［2019］73号 | 2019-09-19 | 00020558 | 已支付 | 直接支付 | 2500000 | 双牌县乡镇财政管理局 | 84014300000000018 | 湖南省永州市双牌县农村商业银行 | 拨乡财局2019年产业扶贫奖补资金
湘财预［2019］73号 | 2019-09-24 | 00020892 | 已支付 | 直接支付 | 1297988 | 柜面应解汇款 | 9430000012080401 | 湖南省永州市双牌农商行 | 拨2019年三季度扶贫小额信贷贴息资金
湘财预［2019］73号 | 2019-11-26 | 00027890 | 已支付 | 直接支付 | 1030000 | 双牌县国库支付核算中心 | 18754901040005644 | 中国农业银行双牌县支行 | 拨公路局西边湾至蔡里口村道路灾后重建扶贫项目（整合涉农）资金
湘财预［2019］73号 | 2019-11-26 | 00027891 | 已支付 | 直接支付 | 50000 | 双牌县国库支付核算中心 | 18754901040005644 | 中国农业银行双牌县支行 | 拨公路局西边湾至蔡里口村道路灾后重建扶贫项目（整合涉农）资金
湘财预［2019］73号 | 2019-11-26 | 00027892 | 已支付 | 直接支付 | 70000 | 双牌县国库支付核算中心 | 18754901040005644 | 中国农业银行双牌县支行 | 拨打鼓坪乡打鼓坪村水毁工程扶贫项目（整合涉农）资金
指标小计 | 10310000 |  | 支出小计 |  | 9987988
湘财资环指［2019］6号 | 2019-11-26 | 00027886 | 已支付 | 直接支付 | 810000 | 双牌县国库支付核算中心 | 18754901040005644 | 中国农业银行双牌县支行 | 拨县农业农村局重点产业扶贫项目（整合涉农）资金
指标小计 | 810000 |  | 支出小计 |  | 810000
湘财建二指［2019］21号 | 2019-11-26 | 00027893 | 已支付 | 直接支付 | 589300 | 双牌县国库支付核算中心 | 18754901040005644 | 中国农业银行双牌县支行 | 拨公路局西边湾至蔡里口村道路灾后重建扶贫项目（整合涉农）资金
湘财建二指［2019］21号 | 2019-11-26 | 00027894 | 已支付 | 直接支付 | 735000 | 双牌县国库支付核算中心 | 18754901040005644 | 中国农业银行双牌县支行 | 拨日月湖管理局佑里钓鱼岛扶贫项目（整合涉农）资金
湘财建二指［2019］21号 | 2019-11-26 | 00027895 | 已支付 | 直接支付 | 230000 | 双牌县国库支付核算中心 | 18754901040005644 | 中国农业银行双牌县支行 | 拨县农业农村局重点产业扶贫项目（整合涉农）资金
湘财建二指［2019］21号 | 2019-11-26 | 00027896 | 已支付 | 直接支付 | 230000 | 双牌县国库支付核算中心 | 18754901040005644 | 中国农业银行双牌县支行 | 拨打鼓坪乡打鼓坪村水毁工程扶贫项目（整合涉农）资金
湘财建二指［2019］21号 | 2019-11-26 | 00027897 | 已支付 | 直接支付 | 400700 | 双牌县国库支付核算中心 | 18754901040005644 | 中国农业银行双牌县支行 | 拨水利局水利资金专户扶贫项目（整合涉农）资金
指标小计 | 2450000 |  | 支出小计 |  | 2185000
湘财预［2019］208号 | 2019-11-29 | 00028492 | 已支付 | 直接支付 | 500000 | 双牌县国库支付核算中心 | 82014300000000359 | 湖南省永州市双牌农村商业银行 | 拨农业农村局重点产业扶贫项目（整合涉农）资金
指标小计 | 500000 |  | 支出小计 |  | 500000
201902（上年结转资金） | 2019-05-09 | 00010492 | 已支付 | 直接支付 | 1888838.93 | 双牌县扶贫开发公司 | 82014300000002404 | 湖南省永州市双牌农村商业银行 | 付扶贫开发公司2017年扶贫小额信贷贴息资金
上年结转资金小计 | 1888838.93 |  |  |  | 1888838.93
指标合计 | 41627746.93 |  |  |  | 41040734.93