## 2020统筹整合扶贫完成情况公示 (公示)
双牌县2020年度统筹整合使用财政涉农资金扶贫项目完成及资金拨付情况公示
编制单位：双牌财政局 |  |  |  | 编制时间：2020年11月19日 | [5 empty] | 单位：万元
序号 | 项目名称 | 实施地点 |  | 建设任务(建设内容及数量） | 绩效目标（进度计划 ） | 调整后(含补充调整）统筹整合资金投入计划规模（万元） | 筹资方式 |  | 财政拨付资金（万元） | 已支付资金（实际支出） | 未支付资金(退回财政专户，结转下年重新安排项目） | 支出进度 | 项目完成情况 | 责任单位
|  | 乡镇 | 行政村 |  |  |  | 资金来源（中央、省、市） | 金 额 | [5 empty] | 项目主管单位 | 项目组织实施单位
1 | 全县汇总 |  |  |  |  | 3830.1154 | 省级 | 3830.1154 | 3830.1154 | 3228.1301 | 601.9853 | 84.28% | 全县项目完成进度为84.3%
2 | 一、产业发展扶贫 |  |  |  |  | 1191.4 | 省级 | 1191.4 | 1191.4 | 1052.21 | 139.19 | 88.32%
3 | （一）种养植业 |  |  |  |  | 1030 | 省级 | 1030 | 1030 | 929.81 | 100.19 | 90.27%
4 | 1.贫困户产业扶贫奖补 |  | 全县12个乡镇114个行政村（见附后明细表1） | 通过合作社、农业企业等新型经营主体带动4505户以上贫困户发展扶贫产业 | 通过扶贫4505户1.86万人发展产业，人均增收1000元以上。 | 880 | 省级 | 880 | 880 | 879.81 | 0.19 | 99.98% | 项目已完工，资金已拨付 | 县农业农村局 | 县农业农村局
5 | 2.重点扶贫产业项目（柑桔及藤茶种植） |  | 理家坪乡坦田村、何家洞镇何家洞村 | 通过建设650亩以上藤茶及柑桔种植产业基地以直接帮扶、委托帮扶、股份合作等形式带动贫困户1250名以上贫困户增收 | 重点产业项目带动750名以上贫困户，人均年增收160元以上。 | 150 | 省级 | 150 | 150 |  | 150 | 0% | 项目在建，尚没完工 | 县农业农村局 | 县农业农村局
6 | 其中：（1） | 柑橘种植扶贫项目 | 理家坪乡坦田村 | 柑橘种植270亩 | 帮助和带动贫困户500人，年人均增收160元 | 100 | 省级 | 100 | 100 |  | 100 | 0% | 项目在建，尚没完工 | 双牌县农业农村局 | 双牌县坦水源水果种植合作社
7 | （2） | 藤茶产业扶贫项目 | 何家洞镇何家洞村 | 种植藤茶380亩 | 帮助和带动贫困户250人以上，年人均增收160元 | 50 | 省级 | 50 | 50 | 50 | 0 | 100% | 项目已完工，资金已拨付 | 双牌县农业农村局 | 双牌县飞翔种养专业种植合作社
8 | 3、村级产业扶贫项目 |  |  |  |  | 161.4 | 省级 | 161.4 | 161.4 | 122.4 | 39 | 75.84%
9 | 塔山村吴茱萸药材种植 | 泷泊镇 | 塔山村6组 | 吴茱萸种植55亩 | 受益人口100人，其中贫困户10户30人。 | 11 | 省级 | 11 | 11 |  | 11 | 0% | 项目在建，尚没完工 | 泷泊镇政府 | 塔山村村委会
10 | 冷水鱼养殖坝基建设 | 五里牌镇 | 盘大岭村雷打弯 | 上17米，下7米，高8米、宽4米，中间填土 | 产业项目带动65户280人贫困户增收 | 11 | 省级 | 11 | 11 | 11 | 0 | 100% | 项目已完工，资金已拨付 | 五里牌镇人民政府 | 盘大岭村委会
11 | 大江口村香芋种植 | 理家坪乡 | 大江口村马家漯水库下游 | 香芋种植170亩 | 香芋种植产业项目带动了110户增收（其中受益贫困户20户60人）。 | 11 | 省级 | 11 | 11 | 11 | 0 | 100% | 项目已完工，资金已拨付 | 理家坪乡政府 | 大江口村委会
12 | 塘于洞村天冬药材种植 | 理家坪乡 | 塘于洞村西介洞 | 药材种植80亩 | 药材种植产业项目带动了60户增收（其中受益贫困户12户40人）。 | 11 | 省级 | 11 | 11 |  | 11 | 0% | 项目在建，尚没完工 | 理家坪乡政府 | 塘于洞村委会
13 | 槐树脚村黄精药材种植基地 | 何家洞镇 | 槐树脚村 | 黄精种植面积55亩 | 受益人口572人（其中贫困户24户102人） | 11 | 省级 | 11 | 11 | 11 | 0 | 100% | 项目已完工，资金已拨付 | 何家洞镇人民政府 | 槐树脚村民委员会
14 | 付家湾村藤茶加工扶贫车间 | 何家洞镇 | 付家湾村 | 藤茶种植220亩，新建加工扶贫车间一个 | 受益人口600人，其中贫困人口209人 | 12 | 省级 | 12 | 12 | 12 | 0 | 100% | 项目已完工，资金已拨付 | 何家洞镇人民政府 | 付家湾村委会
15 | 山峰村油茶种植 | 上梧江 | 山峰村 | 新种油茶180亩 | 增加村集体经济收入2万元/年，受益人口1188人（其中贫困人口322人） | 11 | 省级 | 11 | 11 | 5 | 6 | 45.45% | 项目在建，尚没完工 | 上梧江乡人民政府 | 山峰村委会
16 | 马家村藤茶加工扶贫车间 | 泷泊镇 | 人民洞村 | 藤茶种植300亩，新建加工扶贫车间一个 | 受益人口797人，其中贫困人口187人 | 11 | 省级 | 11 | 11 | 11 | 0 | 100% | 项目已完工，资金已拨付 | 上梧江乡人民政府 | 马家村委会
17 | 天福村藤茶种植基地 | 塘底乡 | 天福村4组 | 种植面积36亩 | 受益人口1083人其中贫困户272人 | 11 | 省级 | 11 | 11 | 11 | 0 | 100% | 项目已完工，资金已拨付 | 塘底乡人民政府 | 天福村委会
18 | 珍珠村红薯深加工厂 | 塘底乡 | 刘家寨组(老活动室旁) | 厂房一座100平方米、设备一套 | 受益205户1100人其中贫困户80户305人 | 11 | 省级 | 11 | 11 |  | 11 | 0% | 项目在建，尚没完工 | 塘底乡人民政府 | 珍珠村委会
19 | 河源村食用菌基地建设 | 打鼓坪乡 | 河源村 | 食用菌基地厂房建设610平方米及种植设施 | 受益650人其中贫困户304人 | 11 | 省级 | 11 | 11 | 11 | 0 | 100% | 项目已完工，资金已拨付 | 打鼓坪乡人民政府 | 河源村委会
20 | 廖家村果蔬基地及水渠建设 | 麻江镇 | 廖家村 | 种植无花果及蔬菜110亩、0.4米*0.4米水渠建设270米 | 带动贫困15户50人贫困人口就业和增收 | 11 | 省级 | 11 | 11 | 11 | 0 | 100% | 项目已完工，资金已拨付 | 麻江镇人民政府 | 廖家村委会
21 | 金星村藤茶基地 | 茶林镇 | 金星村全药冲片4组 | 金星村全药冲片分水岭藤茶38亩新种 | 受益人口393户1420人，其中贫困人口79户310人 | 11 | 省级 | 11 | 11 | 11 | 0 | 100% | 项目已完工，资金已拨付 | 茶林镇人民政府 | 金星村委会
22 | 探花村藤茶加工扶贫车间 | 茶林镇 | 探花村 | 藤茶种植200亩，新建加工扶贫车间一个 | 受益人口2185人，其中贫困人口686人 | 11 | 省级 | 11 | 11 | 11 | 0 | 100% | 项目已完工，资金已拨付 | 茶林镇人民政府 | 探花村村委会
23 | 示范性就业扶贫车间 | 泷泊镇 | 永州永之源生态茶业有限公司 | 2019年安排贫困户就业45人，人平年收入1万元以上 | 受益贫困人口45人，人平年收入1万元以上 | 6.4 | 省级 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 0 | 100% | 项目已完工，资金已拨付 | 县扶贫办 | 永州永之源生态茶业有限公司
24 | （二）金融扶贫 |  |  |  |  | 190 | 省级 | 190 | 190 | 135.66 | 54.34 | 71.4%
25 | 1.小额信贷贴息 | 全县贫困户 |  | 贷款额度4000万元 | 扶持600户以上贫困户增收，户均增收3000元以上 | 190 | 省级 | 190 | 190 | 135.66 | 54.34 | 71.4% | 项目在建，尚没完工 | 县扶贫办 | 县农商银行
26 | （三）电商扶贫 |  |  |  |  | 82.14 | 省级 | 82.14 | 82.14 | 70.08 | 12.06 | 85.32% |  | 科工信局 | 科工信局
27 | （1）贫困村扶贫网点硬件升级建设 | 全县乡镇 | 67个贫困村 | 贫困村电商扶贫网点加载“供销惠万家”等农村电商运营新模式，进一步布局优化和功能整合完善。 | 协助贫困户电商销售农产品6800万元 | 62.06 | 省级 | 62.06 | 62.06 | 50 | 12.06 | 80.57% | 项目在建，尚没完工 | 科工信局 | 科工信局
28 | （2）贫困村扶贫示范网点软硬件建设 | 全县乡镇 | 67个贫困村 | 村级电商扶贫网点开展贫困村农产品网销工作，业绩50万元以上的，给予网点室内修缮、配送工具、平台升级等基础设施建设支持 | 贫困村农产品交易额1743万元以上 | 20.08 | 省级 | 20.08 | 20.08 | 20.08 | 0 | 100% | 项目已完工，资金已拨付 | 科工信局 | 科工信局
30 | 二、农村基础设施建设 |  |  |  |  | 2366.5754 | 省级 | 2366.5754 | 2366.5754 | 1970.1801 | 396.3953 | 83.25%
31 | （一）农村道路建设项目 |  |  |  |  | 1499.828 | 省级 | 1499.828 | 1499.828 | 1237.9801 | 261.8479 | 82.54%
32 | 永江至何家洞道路硬化 | 何家洞镇 | 永江村至何家洞村 | 道路硬化长19.714公里、宽路基6.5米、路面6米 | 方便15个村的群众通行问题受益人口10000人其中贫困人口1000人 | 696.45 | 省级 | 696.45 | 696.45 | 547 | 149.45 | 78.54% | 项目已完工，资金已拨付 | 县交通运输局 | 何家洞镇政府
33 | 农村公路窄路加宽 | 泷泊镇 | 黄沙漯村 | 加宽公路5公里 | 改善出行问题受益村民617人（其中贫困户200人） | 80.03 | 省级 | 80.03 | 80.03 | 80.03 | 0 | 100% | 项目已完工，资金已拨付 | 县交通运输局 | 县交通运输局
34 | 农村公路窄路加宽 | 江村镇 | 双井村（原何家村路口至朝阳昂群力村交界处） | 加宽公路1.26公里 | 改善村民1970人（其中贫困户225人）的出行问题 | 20.11 | 省级 | 20.11 | 20.11 | 20.11 | 0 | 100% | 项目已完工，资金已拨付 | 县交通运输局 | 县交通运输局
35 | 农村公路窄路加宽 | 理家坪乡 | 零田洞村煤气站至香岭坪 | 加宽公路1.38公里 | 改善村民1460人（其中贫困人口124人）的出行问题 | 22.04 | 省级 | 22.04 | 22.04 | 22.04 | 0 | 100% | 项目已完工，资金已拨付 | 县交通运输局 | 县交通运输局
36 | 全家洲村道路建设项目 | 泷泊镇 | 全家洲村3-4组 | 长160米*路基宽8米*路面6米，沟边181.4立方米、护坡工程311立方米，借土回填5000立方米 | 改善出行问题受益村民400人（其中贫困户50人） | 78 | 省级 | 78 | 78 | 75 | 3 | 96.15% | 项目已完工，资金已拨付 | 县交通运输局 | 县交通运输局
37 | 霞灯村2-3组道路硬化 | 泷泊镇 | 戈连村2、3组道路（花千谷） | 长840米，宽3.5米，厚0.20米彩色透水砼路面 | 改善生产生活条件受益村民400人（其中贫困户9户40人） | 50 | 省级 | 50 | 50 | 25 | 25 | 50% | 项目在建，尚没完工 | 双牌城发建设集团有限公司 | 双牌城发旅游开发有限公司
38 | 江西村6、10组道路硬化 | 泷泊镇 | 江西村6、10文家组道路（国际慢城） | 长1280米，宽3.5米，厚0.20米彩色透水砼路面 | 改善生产生活条件受益村民263人（其中贫困户6户21人） | 76 | 省级 | 76 | 76 | 40 | 36 | 52.63% | 项目在建，尚没完工 | 双牌城发建设集团有限公司 | 双牌城发旅游开发有限公司
39 | 佑里村道路护坡工程 | 泷泊镇 | 佑里村7组田边 | 长70米、高4.5米、宽0.8米 | 解决出行问题，受益村民1450人，其中贫困户402人 | 11 | 省级 | 11 | 11 | 11 | 0 | 100% | 项目已完工，资金已拨付 | 泷泊镇政府 | 佑里村委会
40 | 五里牌村新建水渠机耕道（含护坡）建设 | 五里牌镇 | 五里牌村六组 | 机耕路长1千米，宽3.5米。机耕路旁水渠0.3*0.3*600米 护坡60立方米 | 解决农业生产通行，受益人口800人，贫困人口120人 | 11 | 省级 | 11 | 11 | 11 | 0 | 100% | 项目已完工，资金已拨付 | 五里牌镇人民政府 | 五里牌村委会
41 | 大叶江村道路硬化 | 五里牌镇 | 大叶江村7组 | 长310米，宽3.5米，厚0.2米 | 解决本组出行问题受益210人其中贫困户32人 | 11 | 省级 | 11 | 11 | 11 | 0 | 100% | 项目已完工，资金已拨付 | 五里牌镇人民政府 | 大叶江村委会
42 | 枫木山村道路硬化 | 泷泊镇 | 枫木山村邓丘至顺木塘腰路 | 长400米，宽3.5米，厚0.2米 | 解决生产条件受益人口1043人，其中贫困人口191人 | 11 | 省级 | 11 | 11 | 11 | 0 | 100% | 项目已完工，资金已拨付 | 泷泊镇政府 | 枫木山村村委会
43 | 夏家洞村白果坪通达公路建设 | 泷泊镇 | 夏家洞村白果坪(3-7组) | 村内道路建设2.6公里 | 解决通行及生产条件受益380人其中贫困人口80人 | 11 | 省级 | 11 | 11 | 11 | 0 | 100% | 项目已完工，资金已拨付 | 泷泊镇政府 | 夏家洞村委会
44 | 白沙江村道路护坡工程 | 泷泊镇 | 白沙江村大漯2组（多福漯）、5组 | 护坡混凝土400立方米 | 解决出行难问题受益人口150人，其中贫困人口33人 | 13.22 | 省级 | 13.22 | 13.22 | 13.22 | 0 | 100% | 项目已完工，资金已拨付 | 泷泊镇政府 | 白沙江村村委会
45 | 乌鸦山村通组公路硬化 | 泷泊镇 | 乌鸦山村6组 | 长310米，宽3.5米，厚0.2米 | 解决通行问题受益人口260人，其中贫困人口80人 | 11 | 省级 | 11 | 11 | 11 | 0 | 100% | 项目已完工，资金已拨付 | 泷泊镇政府 | 乌鸦山村村委会
46 | 溧江源村公路护坡建设 | 泷泊镇 | 溧江源村河江里 | 公路护坡建设5处420立方米 | 方便609名村民生产生活出行，其中贫困人口30户，108人 | 13.5 | 省级 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 0 | 100% | 项目已完工，资金已拨付 | 泷泊镇政府 | 溧江源村村委会
47 | 卿家巷村公路护坡及排水渠 | 泷泊镇 | 卿家巷村4.5组 | 公路排水渠250米、护坡220方。 | 方便群众出行，受益人口1089人（其中贫困人口250户）， | 11 | 省级 | 11 | 11 | 11 | 0 | 100% | 项目已完工，资金已拨付 | 泷泊镇政府 | 卿家巷村村民委员会
48 | 崔家村机耕道及护坡建设 | 泷泊镇 | 崔家村2、3组 | 新建机耕路400米、护坡60立方米 | 改善农业生产条件受益人口500人（其中贫困人口210人） | 11 | 省级 | 11 | 11 | 11 | 0 | 100% | 项目已完工，资金已拨付 | 泷泊镇政府 | 崔家村村委会
49 | 访尧村村内道路维修 | 江村镇 | 访尧村一级机埠至石榴漯 | 村内道路维修1240平方米，护坡150立方米 | 解决出行难问题受益人口150人，其中贫困人口33人 | 11 | 省级 | 11 | 11 | 10.86 | 0.14 | 98.73% | 项目已完工，资金已拨付 | 江村镇人民政府 | 访尧村村委会
50 | 清明田村公路维修 | 江村镇 | 清明田全村 | 公路维修全村25处 | 解决出行难问题受益人口2400人，其中贫困人口694人 | 15 | 省级 | 15 | 15 | 14.99 | 0.01 | 99.93% | 项目已完工，资金已拨付 | 江村镇人民政府 | 清明田村村委会
51 | 金滩村机耕路建设 | 江村镇 | 金滩村高石山至水竹湾 | 600米机耕路和2座漫水桥 | 改善农业生产条件受益人口1300人（其中贫困人口250人） | 11 | 省级 | 11 | 11 | 11 | 0 | 100% | 项目已完工，资金已拨付 | 江村镇人民政府 | 金滩村村委会
52 | 马家村公路硬化 | 上梧江 | 马家村 | 马家村牛栏头组294米*宽3.5米 | 解决出行难问题受益人口200人其中贫困人口50人 | 10.95 | 省级 | 10.95 | 10.95 | 11 | -0.05 | 100.5% | 项目已完工，资金已拨付 | 上梧江乡人民政府 | 上梧江乡人民政府
53 | 上梧江村吊桥维修 | 上梧江 | 上梧江村 | 1-2组吊桥栏杆及钢索维修总长680米 | 保障600人出行安全，其中受益贫困人口150人 | 11 | 省级 | 11 | 11 | 10.51 | 0.49 | 95.55% | 项目已完工，资金已拨付 | 上梧江乡人民政府 | 上梧江村委会
54 | 社江源村蛇漯新建桥梁 | 上梧江 | 社江源村蛇漯 | 蛇漯组建桥梁一座（7.13灾后重建），长18米，宽4米，高4米 | 解决出行难问题受益人口175人，其中贫困人口19人 | 20 | 省级 | 20 | 20 | 20 | 0 | 100% | 项目已完工，资金已拨付 | 上梧江乡人民政府 | 社江源村委会
55 | 盘家村公路硬化 | 上梧江 | 盘家村下岭铺4组 | 公路硬化长320米*宽3.5米 | 改善482人生产生活出行条件，其中贫困人口103人 | 11 | 省级 | 11 | 11 | 11 | 0 | 100% | 项目已完工，资金已拨付 | 上梧江乡人民政府 | 盘家村委会
56 | 上梧江盘家村窄路加宽及护坡工程 | 上梧江 | 盘家村 | 窄路加宽3.2公里及护坡工程 | 方便群众通行，受益人口835人其中贫困人口167人 | 50 | 省级 | 50 | 50 | 50 | 0 | 100% | 项目已完工，资金已拨付 | 上梧江乡人民政府 | 上梧江乡人民政府
57 | 社江源村新建桥梁 | 上梧江 | 社江源村 组 | 新建桥梁一座 | 受益人口175人，其中贫困人口19人 | 7 | 省级 | 7 | 7 | 7 | 0 | 100% | 项目已完工，资金已拨付 | 上梧江乡人民政府 | 社江源村委会
58 | 白果脚蒋家组桥梁建设 | 五星岭乡 | 白果脚村蒋家组 | 蒋家组桥梁1座，长12米宽3.5米 | 解决出行难问题受益人口200人其中贫困人口31人 | 10.997 | 省级 | 10.997 | 10.997 | 10.9968 | 0.0002 | 100% | 项目已完工，资金已拨付 | 五星岭乡 | 白果脚村委会
59 | 大兴江端政组新建桥梁 | 五星岭乡 | 大兴江村端正组 | 端正组建设桥梁1座（长8米宽34米高4米） | 解决出行难问题受益人口98人其中贫困人口25人 | 10.963 | 省级 | 10.963 | 10.963 | 10.9633 | -0.0003 | 100% | 项目已完工，资金已拨付 | 五星岭乡 | 大兴江村委会
60 | 南漯村通组公路硬化 | 麻江镇 | 南漯村5-6组 | 长320米*宽3.5米 | 改善200人其中贫困人口40人的生产生活条件 | 11 | 省级 | 11 | 11 | 11 | 0 | 100% | 项目已完工，资金已拨付 | 麻江镇人民政府 | 南漯村委会
61 | 横江源村稻田护坡、水坝及桥梁建设 | 麻江镇 | 横江源村雷家洞盘家湾 | 河堤护砌300立方，拦河坝一座、桥梁一座 | 改善250人其中贫困人口50人的生产生活条件 | 11 | 省级 | 11 | 11 | 11 | 0 | 100% | 项目已完工，资金已拨付 | 横江源村村委会 | 横江源村村委会
62 | 新院子村道路硬化 | 茶林镇 | 新院子村高水岭至中南门前 | 长532米、宽3米、厚0.2米 | 改善225人其中贫困人口45人的生产生活条件 | 15 | 省级 | 15 | 15 | 15 | 0 | 100% | 项目已完工，资金已拨付 | 茶林镇人民政府 | 新院子村委会
63 | 新和村三家湾桥梁维修 | 茶林镇 | 新和村三家湾片盘家坡 | 5个桥墩加固，对原桥墩挖开四周加钢筋倒混凝土加固；挖走倾斜的15米桥面重装混凝土浇筑约10方。 | 解决出行难问题受益人口550人其中贫困人口124人 | 14 | 省级 | 14 | 14 | 12.2 | 1.8 | 87.14% | 项目已完工，资金已拨付 | 茶林镇人民政府 | 新和村委会
64 | 探花村平头岭道路硬化建设 | 茶林镇 | 探花村廖家湾片 | 公路硬化建设长600米、宽4米，0.3X0.3两面光排水沟600米。 | 受益人口共100多人，其中贫困人口35人 | 28 | 省级 | 28 | 28 | 14 | 14 | 50% | 项目在建，尚没完工 | 茶林镇人民政府 | 茶林镇政府
65 | 玉泉村公路建设 | 塘底乡 | 低水坪组新开路基 | 3.5米宽,2000米长 | 解决25户88人出行问题，其中贫困户5户24人 | 11 | 省级 | 11 | 11 | 11 | 0 | 100% | 项目已完工，资金已拨付 | 塘底乡人民政府 | 玉泉村委会
66 | 清水村公路维修及护坡工程 | 塘底乡 | 清水村张杨公路 | 预埋涵管3处，公路护坡7处260方 | 解决735人，其中贫困户129人出行问题 | 11 | 省级 | 11 | 11 |  | 11 | 0% | 项目在建，尚没完工 | 塘底乡人民政府 | 清水村委会
67 | 天福村通达公路建设 | 塘底乡 | 天福村6组 | 道路建设2.5公里 | 受益人口70人，贫困户19人 | 12 | 省级 | 12 | 12 |  | 12 | 0% | 项目在建，尚没完工 | 县扶贫办 | 天福村委会
68 | 玉泉村桥梁建设 | 塘底乡 | 玉泉村1组 | 新建人行便桥1座 | 解决165人，其中贫困户30人出行问题 | 4 | 省级 | 4 | 4 | 4 | 0 | 100% | 项目已完工，资金已拨付 | 塘底乡人民政府 | 玉泉村委会
69 | 何家洞村桥梁工程 | 何家洞镇 | 何家洞村蒋家洞片对江头组 | 新建桥梁1座，长23.8米，宽3.5米，高3米 | 方便村民通行受益人口126人其中贫困人口16人 | 29 | 省级 | 29 | 29 | 20 | 9 | 68.97% | 项目已完工，正在财评 | 县交通运输局 | 何家洞村委会
70 | 蔡里口村通达公路路基建设 | 何家洞镇 | 蔡里口村石凹仔至砍柴冲 | 公路路基建设长2公里、宽4.5米。 | 受益人口共90多人，其中贫困人口19人 | 5 | 省级 | 5 | 5 | 5 | 0 | 100% | 项目已完工，资金已拨付 | 何家洞镇人民政府 | 蔡里口村委会
71 | 双江村桥梁建设工程 | 何家洞镇 | 双江村 | 便民桥建设3座，均为长10米，宽3米，高3米 | 受益人口为749人，其中贫困人口为198人 | 11 | 省级 | 11 | 11 | 11 | 0 | 100% | 项目已完工，资金已拨付 | 何家洞镇人民政府 | 双江村民委员会
72 | 水银江村通组公路建设 | 何家洞镇 | 水银江村1-2组 | 通组公路建设9.6公里（大部分为破石方），宽5米 | 方便村民通行，受益人口211人，其中贫困人口27人 | 9.588 | 省级 | 9.588 | 9.588 | 9.58 | 0.008 | 99.92% | 项目已完工，资金已拨付 | 何家洞镇人民政府 | 水银江村委会
73 | 大宅村通达公路及桥梁建设工程 | 何家洞镇 | 大宅村3、4组至6、7组 | 通达公路建设，里程长度2.5公里，宽3.5米，人行桥一座 | 方便村民通行受益人口416人其中贫困人口156人 | 11 | 省级 | 11 | 11 | 11 | 0 | 100% | 项目已完工，资金已拨付 | 何家洞镇人民政府 | 大宅村民委员会
74 | 阳明山村果园基地机耕道建设 | 阳明山管理局 | 阳明山村太平组 | 机耕道建设长903米宽2.9米 | 改善产业的生产及运输条件受益人口3157人（其中贫困人口246人） | 10.98 | 省级 | 10.98 | 10.98 | 10.98 | 0 | 100% | 项目已完工，资金已拨付 | 阳明山管理局 | 阳明山村委会
75 | （二）高标准农田建设项目 |  |  |  |  | 360 | 省级 | 360 | 360 | 350 | 10 | 97.22%
76 | 人民洞村2019年高标准农田建设项目 | 泷泊镇 | 人民洞村 | 高标准农田建设2250亩 | 解决农田灌溉1914亩，受益贫困人口242人 | 360 | 省级 | 360 | 360 | 350 | 10 | 97.22% | 项目已完工，资金已拨付 | 双牌县农业农村局 | 双牌县农业农村局
77 | （三）农村安全饮水项目 |  |  |  |  | 300.85 | 省级 | 300.85 | 300.85 | 200.45 | 100.4 | 66.63%
78 | 义村饮水工程（12至15组） | 泷泊镇 | 义村八亩田片（义村12至15组） | 63供水主管1021米、32水管45米、50水管42米、供水表箱6个、分水管器16个 | 解决八亩田片63户346人饮水，其中贫困户16户68人 | 12.85 | 省级 | 12.85 | 12.85 | 12.85 | 0 | 100% | 项目已完工，资金已拨付 | 泷泊镇政府 | 县水务投资公司、泷泊镇义村村委会
79 | 潘家漯村饮水工程 | 上梧江 | 潘家漯村大田、中间组 | 15吨水池2个、32CM水管4千米、25CM水管8千米等 | 解决40户200人安全饮水，其中贫困人口10户30人 | 11 | 省级 | 11 | 11 | 11 | 0 | 100% | 项目已完工，资金已拨付 | 上梧江乡人民政府 | 潘家漯村委会
80 | 理家坪乡零田洞村供水工程 | 理家坪乡 | 零田洞村1、2、3、4、5、6、13、14组 | 供水主支管17550米 | 解决984人安全饮水，其中贫困户6户30人 | 20.71 | 省级 | 20.71 | 20.71 | 10 | 10.71 | 48.29% | 项目在建，尚没完工 | 双牌县水利局 | 双牌县水利建设项目管理中心
81 | 泷泊镇黄沙漯村供水工程 | 泷泊镇 | 黄沙漯村1-3组 | 20吨水池1座，输供水主支管11400亩 | 解决75户360人安全饮水，其中贫困户19户88人 | 16.73 | 省级 | 16.73 | 16.73 | 13 | 3.73 | 77.7% | 项目在建，尚没完工 | 双牌县水利局 | 双牌县水利建设项目管理中心
82 | 泷泊镇黄沙漯村供水工程 | 泷泊镇 | 黄沙漯村4-7组 | 10吨水池2座，输供水主支管12345米 | 解决89户384人安全饮水，其中贫困户23户110人 | 21.7 | 省级 | 21.7 | 21.7 | 10.5 | 11.2 | 48.39% | 项目在建，尚没完工 | 双牌县水利局 | 双牌县水利建设项目管理中心
83 | 泷泊镇人民洞村供水工程 | 泷泊镇 | 人民洞村1、2、13、14、15、16组 | 供水主支管5885米 | 解决137户840人安全饮水，其中贫困户16户75人 | 29.5 | 省级 | 29.5 | 29.5 | 15 | 14.5 | 50.85% | 项目在建，尚没完工 | 双牌县水利局 | 双牌县水利建设项目管理中心
84 | 新田铺村供水工程 | 上梧江 | 新田铺村1-5组 | 10吨水池2座，供水主支管12950米 | 解决120户640人安全饮水，其中贫困户17户69人 | 28.12 | 省级 | 28.12 | 28.12 | 15 | 13.12 | 53.34% | 项目在建，尚没完工 | 双牌县水利局 | 双牌县水利建设项目管理中心
85 | 林江村熊家片供水工程 | 上梧江 | 林江村熊家片 | 5吨水池1座，供水主支管16734米 | 解决640人安全饮水，其中贫困户27户103人 | 10 | 省级 | 10 | 10 |  | 10 | 0% | 项目在建，尚没完工 | 双牌县水利局 | 双牌县水利建设项目管理中心
86 | 何家洞镇贤源村坪里口片供水工程 | 何家洞镇 | 贤源村坪里口片 | 5吨水池1座，供水主支管7240米，水塔19个 | 解决139户582人安全饮水，其中贫困户17户68人 | 8.1 | 省级 | 8.1 | 8.1 |  | 8.1 | 0% | 项目在建，尚没完工 | 双牌县水利局 | 双牌县水利建设项目管理中心
87 | 何家洞镇倪家洞村供水工程 | 何家洞镇 | 倪家洞村10组 | 供水主支管4700米 | 解决12户52人安全饮水，其中贫困户2户10人 | 6.05 | 省级 | 6.05 | 6.05 |  | 6.05 | 0% | 项目在建，尚没完工 | 双牌县水利局 | 双牌县水利建设项目管理中心
88 | 何家洞镇朝阳庵村供水工程 | 何家洞镇 | 朝阳庵村2组 | 10吨水池1座，供水主支管4700米 | 解决30户152人饮水，其中贫困户3户12人 | 11.17 | 省级 | 11.17 | 11.17 |  | 11.17 | 0% | 项目在建，尚没完工 | 双牌县水利局 | 双牌县水利建设项目管理中心
89 | 泷泊镇胡家洞村大坪片供水工程 | 泷泊镇 | 胡家洞村大坪片 | 15吨水池1座，10吨水池2座，供水主支管11245米 | 解决90户400人安全饮水，其中贫困户8户32人 | 11.82 | 省级 | 11.82 | 11.82 |  | 11.82 | 0% | 项目在建，尚没完工 | 双牌县水利局 | 双牌县水利建设项目管理中心
90 | 上梧江进宝村供水工程 | 上梧江 | 进宝村 | 供水主支管11000米 | 解决133户689人安全饮水，其中贫困户11户50人 | 23.1 | 省级 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 0 | 100% | 项目已完工，资金已拨付 | 双牌县水利局 | 双牌县水利建设项目管理中心
91 | 双牌县2020年农村饮水安全项目管材采购 | 全县 |  | 2020年度农村安全饮水工程管材用度 | 解决2020年度农村安全饮水项目管材用度，受益总人口7210人 | 90 | 省级 | 90 | 90 | 90 | 0 | 100% | 项目已完工，资金已拨付 | 双牌县水利局 | 双牌县水利建设项目管理中心
92 | （四）农村水利建设项目 |  |  |  |  | 205.8974 | 省级 | 205.8974 | 205.8974 | 181.75 | 24.1474 | 88.27%
93 | 九甲村新建河堤护坡 | 泷泊镇 | 九甲村流溪漯 | 河堤护坡300方、填方及清淤 | 解决农田灌溉受益人口1120人其中贫困人口404人 | 11 | 省级 | 11 | 11 | 11 | 0 | 100% | 项目已完工，资金已拨付 | 泷泊镇政府 | 九甲村村委会
94 | 永江村新建水渠 | 泷泊镇 | 桃木漯1至4组，盘家洞6至8组 | 30CM*30CM新建水渠1100米 | 解决农田灌溉受益人口350人其中贫困人口50人 | 11 | 省级 | 11 | 11 | 11 | 0 | 100% | 项目已完工，资金已拨付 | 泷泊镇政府 | 永江村委会
95 | 沙背甸村新建水渠 | 泷泊镇 | 沙背甸4至5组（绿寿片） | 30CM*30CM新建水渠1100米 | 解决农田灌溉受益人口280人其中贫困人口60人 | 11 | 省级 | 11 | 11 | 10 | 1 | 90.91% | 项目已完工，资金已拨付 | 泷泊镇政府 | 沙背甸村委会
96 | 尚仁里村山塘维修 | 泷泊镇 | 尚仁里村 | 山塘清淤及加固等 | 受益人口200人其中贫困人口50人 | 11 | 省级 | 11 | 11 |  | 11 | 0% | 项目在建，尚没完工 | 泷泊镇政府 | 尚仁里村委会
97 | 红福田村排洪渠及便桥建设 | 五里牌镇 | 红福田村白苍头（3-5组） | 下底1m上底0.6m高约2m长约300m、便桥3处 | 受益人口500人，其中贫困人口120人 | 11 | 省级 | 11 | 11 | 11 | 0 | 100% | 项目已完工，资金已拨付 | 五里牌镇人民政府 | 红福田村委会
98 | 牟江村河堤修复工程 | 江村镇 | 牟江村6组阴家门口 | 河堤护砌400立方 | 解决15亩农田防洪受益281人其中贫困人口46人 | 11 | 省级 | 11 | 11 | 11 | 0 | 100% | 项目已完工，资金已拨付 | 江村镇人民政府 | 牟江村村委会
99 | 花坪村新建水渠 | 江村镇 | 花坪村源头漯至蒋家漕 | 新建水渠1100米 | 受益1000人其中贫困人口100人 | 10.91 | 省级 | 10.91 | 10.91 | 10.91 | 0 | 100% | 项目已完工，资金已拨付 | 江村镇人民政府 | 花坪村村委会
100 | 双井村水渠建设 | 江村镇 | 双井村松树山水库至刘家门口约600米、双井水库至黄瓜井塘约350米 | 新建水渠950米 | 受益人口820人，其中受益贫困人口140人 | 9.5 | 省级 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 0 | 100% | 项目已完工，资金已拨付 | 江村镇政府 | 双井村委会
101 | 六江洞村新建水渠 | 理家坪乡 | 六江洞村1、7、8组 | 40CM*40CM新建水渠1100米（部分维修） | 改善1150人的农业生产条件受益贫困人口180人。 | 11 | 省级 | 11 | 11 | 11 | 0 | 100% | 项目已完工，资金已拨付 | 理家坪乡政府 | 六江洞村委会
102 | 群力村新建水渠 | 理家坪乡 | 群力村1-4组 | 30CM*30CM新建水渠1100米 | 改善了农业灌溉1680人其中贫困户受益人口570人。 | 11 | 省级 | 11 | 11 | 10.86 | 0.14 | 98.73% | 项目已完工，资金已拨付资金，结余资金退回专户 | 理家坪乡政府 | 群力村委会
103 | 黄江源村产业园护坡建设 | 麻江镇 | 黄江源村 欧湾片 | 护坡建设，长200米左右，宽0.8米，高3.5米 | 受益人口675人其中贫困人口103人 | 11 | 省级 | 11 | 11 | 11 | 0 | 100% | 项目已完工，资金已拨付 | 麻江镇人民政府 | 黄江源村村委会
104 | 桐子坳村新建水渠及公路维修 | 茶林镇 | 村狮公漯至白竹山 | 新建水渠长500米*宽0.4*高0.3米、维修公路1公里 | 受益人口198人，其中贫困人口6户19人 | 11 | 省级 | 11 | 11 | 11 | 0 | 100% | 项目已完工，资金已拨付 | 茶林镇人民政府 | 桐子坳村委会
105 | 探花村廖家湾片高效节水灌溉设施建设 | 茶林镇 | 探花村廖家湾片 | 水管架设3.5公里，引水池1个、供水池1个，喷灌面积80亩。 | 受益人口共130人，其中贫困人口20人 | 22 | 省级 | 22 | 22 | 10 | 12 | 45.45% | 项目在建，尚没完工 | 茶林镇人民政府 | 茶林镇人民政府
106 | 新福禄村新建水渠 | 上梧江 | 新福禄村龙塘、江边组 | 新建0.3米*0.3米水渠1400米 | 改善50亩农田灌溉受益254人其中贫困人口23人 | 15 | 省级 | 15 | 15 | 15 | 0 | 100% | 项目已完工，资金已拨付 | 上梧江乡人民政府 | 新福禄村委会
107 | 青春村水沟建设 | 上梧江 | 青春四组河叉漯至黄家 | 新建0.3*0.3米水沟长1100米， | 受益稻田面积288亩受益人口308人（其中贫困人口54人） | 11 | 省级 | 11 | 11 | 11 | 0 | 100% | 项目已完工，资金已拨付 | 上梧江乡人民政府 | 青春村委会
108 | 老屋张家瑶族村水渠建设 | 何家洞镇 | 老屋张家瑶族村3.5组 | 新建水渠780米 | 受益人口143人，其中贫困人口36人 | 10.8874 | 省级 | 10.8874 | 10.8874 | 10.88 | 0.0074 | 99.93% | 项目已完工，资金已拨付资金，结余资金退回专户 | 何家洞镇人民政府 | 老屋张家瑶族村民委员会
109 | 粗石江村蒋家河道护坡建设工程 | 何家洞镇 | 粗石江村蒋家片 | 长51米，上宽0.8米，下宽2米，高4.5米。 | 受益人口578人，其中受益贫困人口170人 | 11 | 省级 | 11 | 11 | 11 | 0 | 100% | 项目已完工，资金已拨付 | 何家洞镇人民政府 | 粗石江村民委员会
110 | 河源村河道护坡建设工程 | 打鼓坪乡 | 河源村1组 | 新建河堤护坡150立方米 | 受益人口 290人，其中受益贫困人口40 人、60亩 | 5.6 | 省级 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 0 | 100% | 项目已完工，资金已拨付 | 打鼓坪乡人民政府 | 河源村民委员会

## 1-11月拨付明细表 (hidden)
双牌县2019年1-11月统筹整合涉农资金指标拨付明细表
编制单位：双牌财政局 |  |  |  | 编制时间：2019年11月30日 |  |  |  |  | 单位：万元
发文文号 | 付款日期 | 支付凭证号 | 状 态 | 支付方式 | 支付金额 | 收款人全称 | 收款人账号 | 收款人开户银行 | 摘要
湘财建二指［2018］76号 | 2019-09-19 | 00020545 | 已支付 | 直接支付 | 1000000 | 双牌县国库支付核算中心 | 18-754901040005644 | 湖南省永州市双牌县农行 | 拨茶林探花村河堤左岸护砌及道路建设扶贫项目资金
湘财建二指［2018］76号 | 2019-09-19 | 00020546 | 已支付 | 直接支付 | 350000 | 双牌县国库支付核算中心 | 18-754901040005644 | 湖南省永州市双牌县农行 | 拨县水利局2019年财政涉农整合资金
湘财建二指［2018］76号 | 2019-09-19 | 00020547 | 已支付 | 直接支付 | 100000 | 双牌县国库支付核算中心 | 18-754901040005644 | 湖南省永州市双牌县农行 | 拨县水利局2019年财政涉农整合资金
湘财建二指［2018］76号 | 2019-09-24 | 00020890 | 已支付 | 直接支付 | 100000 | 双牌县尚仁里乡卿家巷村村民委员会 | 82014300000006328 | 双牌县农村商业银行尚仁里支行 | 拨泷泊镇卿家巷村黄精种植基地扶贫整合资金
湘财建二指［2018］76号 | 2019-11-26 | 00027877 | 已支付 | 直接支付 | 30000 | 双牌县国库支付核算中心 | 18754901040005644 | 中国农业银行双牌县支行 | 拨县水利局水利资金专户扶贫项目（整合涉农）资金
湘财建二指［2018］76号 | 2019-11-26 | 00027878 | 已支付 | 直接支付 | 140000 | 双牌县国库支付核算中心 | 18754901040005644 | 中国农业银行双牌县支行 | 拨县水利局水利资金专户扶贫项目（整合涉农）资金
湘财建二指［2018］76号 | 2019-11-26 | 00027879 | 已支付 | 直接支付 | 40000 | 双牌县国库支付核算中心 | 18754901040005644 | 中国农业银行双牌县支行 | 拨县水利局水利资金专户扶贫项目（整合涉农）资金
湘财建二指［2018］76号 | 2019-11-26 | 00027880 | 已支付 | 直接支付 | 90000 | 双牌县国库支付核算中心 | 18754901040005644 | 中国农业银行双牌县支行 | 拨县水利局水利资金专户扶贫项目（整合涉农）资金
湘财建二指［2018］76号 | 2019-11-26 | 00027881 | 已支付 | 直接支付 | 140000 | 双牌县国库支付核算中心 | 18754901040005644 | 中国农业银行双牌县支行 | 拨水利局水利资金专户扶贫项目（整合涉农）资金
湘财建二指［2018］76号 | 2019-11-26 | 00027882 | 已支付 | 直接支付 | 280000 | 双牌县国库支付核算中心 | 18754901040005644 | 中国农业银行双牌县支行 | 拨水利局水利资金专户扶贫项目（整合涉农）资金
湘财建二指［2018］76号 | 2019-11-26 | 00027883 | 已支付 | 直接支付 | 20000 | 双牌县国库支付核算中心 | 18754901040005644 | 中国农业银行双牌县支行 | 拨水利局水利资金专户扶贫项目（整合涉农）资金
湘财建二指［2018］76号 | 2019-11-26 | 00027884 | 已支付 | 直接支付 | 70000 | 双牌县国库支付核算中心 | 18754901040005644 | 中国农业银行双牌县支行 | 拨水利局水利资金专户扶贫项目（整合涉农）资金
湘财建二指［2018］76号 | 2019-11-26 | 00027885 | 已支付 | 直接支付 | 160000 | 双牌县国库支付核算中心 | 18754901040005644 | 中国农业银行双牌县支行 | 拨水利局水利资金专户扶贫项目（整合涉农）资金
指标小计 | 2520000 |  | 支出小计 |  | 2520000
湘财建一指［2018］13号 | 2019-05-07 | 00010369 | 已支付 | 直接支付 | 150500 | 双牌县国库支付核算中心 | 82014300000000359 | 湖南省永州市双牌农村商业银行 | 拨麻江镇廖家村乡村旅游项目质量保证金
湘财建一指［2018］13号 | 2019-06-28 | 00013648 | 已支付 | 直接支付 | 496356 | 永州恒通电力（集团）有限责任公司双牌分公司 | 43050171800800000162 | 中国建设银行双牌支行 | 拨双牌电力光伏发电连接线扶贫项目工程款
湘财建一指［2018］13号 | 2019-06-28 | 00013649 | 已支付 | 直接支付 | 30452 | 双牌县国库支付核算中心 | 82014300000000359 | 湖南省永州市双牌农村商业银行 | 拨五星岭乡五星渔港游道建设扶贫项目资金
指标小计 | 677308 |  | 支出小计 |  | 677308
湘财农指［2018］178号 | 2019-02-01 | 00004944 | 已支付 | 直接支付 | 1800000 | 双牌县国库支付核算中心 | 82014300000000359 | 湖南省永州市双牌农村商业银行 | 拨公路局西边湾至蔡里口公路灾后重建资金
湘财农指［2018］178号 | 2019-02-02 | 00005202 | 已支付 | 直接支付 | 1000000 | 双牌县国库支付核算中心 | 82014300000000359 | 湖南省永州市双牌农村商业银行 | 拨公路局西边湾至蔡里口公路灾后重建资金
指标小计 | 2800000 |  | 支出小计 |  | 2800000
湘财农指［2019］29号 | 2019-09-19 | 00020561 | 已支付 | 直接支付 | 856700 | 双牌县乡镇财政管理局 | 84014300000000018 | 湖南省永州市双牌县农村商业银行 | 拨乡财局2019年产业扶贫奖补资金
湘财农指［2019］29号 | 2019-11-26 | 00027875 | 已支付 | 直接支付 | 270500 | 双牌县乡镇财政管理局 | 84014300000000018 | 湖南省双牌县农村商业银行 | 拨乡财局2019年贫困户产业奖补（整合涉农资金）
湘财农指［2019］29号 | 2019-11-26 | 00027876 | 已支付 | 直接支付 | 460000 | 双牌县国库支付核算中心 | 18754901040005644 | 中国农业银行双牌县支行 | 拨县农业农村局重点产业扶贫项目（整合涉农）资金
指标小计 | 1587200 |  | 支出小计 |  | 1587200
湘财农综指【2018】5号 | 2019-06-28 | 00013651 | 已支付 | 直接支付 | 530000 | 永州恒通电力（集团）有限责任公司双牌分公司 | 43050171800800000162 | 中国建设银行双牌支行 | 拨双牌电力光伏发电连接线扶贫项目工程款
指标小计 | 530000 |  | 支出小计 |  | 530000
湘财外指［2018］38号 | 2019-09-19 | 00020541 | 已支付 | 直接支付 | 1060000 | 双牌县国库支付核算中心 | 18-754901040005644 | 湖南省永州市双牌县农行 | 拨县科技和工信局2019年度电商扶贫项目资金
指标小计 | 1060000 |  | 支出小计 |  | 1060000
湘财文指［2019］5号 | 2019-09-19 | 00020550 | 已支付 | 直接支付 | 620000 | 双牌县国库支付核算中心 | 18-754901040005644 | 湖南省永州市双牌县农行 | 拨农业农村局产业扶贫标准化示范基地建设资金
指标小计 | 620000 |  | 支出小计 |  | 620000
湘财预［2018］176号 | 2019-05-09 | 00010491 | 已支付 | 直接支付 | 1795978.06 | 柜面应解汇款 | 9430000012080401 | 湖南省永州市双牌农商行 | 拨农商行2019年一季度小额信贷贴息资金
湘财预［2018］176号 | 2019-06-28 | 00013644 | 已支付 | 直接支付 | 300000 | 双牌县国库支付核算中心 | 82014300000000359 | 湖南省永州市双牌农村商业银行 | 拨茶林镇财政统筹整合资金扶贫项目工程款
湘财预［2018］176号 | 2019-06-28 | 00013645 | 已支付 | 直接支付 | 400000 | 双牌县国库支付核算中心 | 82014300000000359 | 湖南省永州市双牌农村商业银行 | 拨水利局山洪灾害防治及饮水工程扶贫项目资金
湘财预［2018］176号 | 2019-06-28 | 00013650 | 已支付 | 直接支付 | 218758 | 双牌县国库支付核算中心 | 82014300000000359 | 湖南省永州市双牌农村商业银行 | 拨五星岭乡五星渔港游道建设扶贫项目资金
湘财预［2018］176号 | 2019-09-24 | 00020889 | 已支付 | 直接支付 | 131400 | 双牌县尚仁里乡卿家巷村村民委员会 | 82014300000006328 | 双牌县农村商业银行尚仁里支行 | 拨泷泊镇卿家巷村黄精种植基地扶贫整合资金
湘财预［2018］176号 | 2019-11-26 | 27887 | 已支付 | 直接支付 | 13863.94 | 双牌县国库支付核算中心 | 18754901040005644 | 中国农业银行双牌县支行 | 拨水利局水利资金专户扶贫项目（整合涉农）资金
指标小计 | 2860000 |  | 支出小计 |  | 2860000
湘财预［2019］174号 | 2019-09-19 | 00020548 | 已支付 | 直接支付 | 2440000 | 双牌县国库支付核算中心 | 18-754901040005644 | 湖南省永州市双牌县农行 | 拨县水利局2019年财政涉农整合资金
湘财预［2019］174号 | 2019-09-19 | 00020559 | 已支付 | 直接支付 | 2710000 | 双牌县乡镇财政管理局 | 84014300000000018 | 湖南省永州市双牌县农村商业银行 | 拨乡财局2019年产业扶贫奖补资金
指标小计 | 5150000 |  | 支出小计 |  | 5150000
湘财预［2019］37号 | 2019-09-19 | 00020552 | 已支付 | 直接支付 | 130000 | 双牌县国库支付核算中心 | 18-754901040005644 | 湖南省永州市双牌县农行 | 拨县水利局2019年财政涉农整合资金
湘财预［2019］37号 | 2019-11-26 | 00027888 | 已支付 | 直接支付 | 320000 | 双牌县国库支付核算中心 | 18754901040005644 | 中国农业银行双牌县支行 | 拨县发改局老区以工代赈建设扶贫项目（整合涉农）资金
指标小计 | 450000 |  | 支出小计 |  | 450000
湘财预［2019］47 | 2019-06-28 | 00013643 | 已支付 | 直接支付 | 1895580 | 双牌农村商业银行应解汇款 | 943000001208401 | 湖南省永州市双牌农商行 | 拨农商行2019年2季度扶贫小额信贷贴息资金
湘财预［2019］47 | 2019-06-28 | 00013647 | 已支付 | 直接支付 | 625300 | 双牌县城市建设投资有限公司 | 82014300000922841 | 湖南双牌农村商业银行 | 拨泷泊镇义村至胡家村道路灾后重建扶贫项目资金
湘财预［2019］47 | 2019-06-28 | 00013652 | 已支付 | 直接支付 | 968420 | 双牌县农业综合开发办公室项目资金专户 | 43001600071052501423 | 中国建设银行双牌支行 | 拨开发办茶林探花村河堤护砌工程扶贫项目资金
湘财预［2019］47 | 2019-11-26 | 00027889 | 已支付 | 直接支付 | 330700 | 双牌县国库支付核算中心 | 18754901040005644 | 中国农业银行双牌县支行 | 拨公路局西边湾至蔡里口村道路灾后重建扶贫项目（整合涉农）资金
指标小计 | 3820000 |  | 支出小计 |  | 3820000
湘财预［2019］57号 | 2019-09-19 | 00020551 | 已支付 | 直接支付 | 280000 | 双牌县国库支付核算中心 | 18-754901040005644 | 湖南省永州市双牌县农行 | 拨农业农村局产业扶贫标准化示范基地建设资金
湘财预［2019］57号 | 2019-09-19 | 00020554 | 已支付 | 直接支付 | 600000 | 双牌县国库支付核算中心 | 82014300000000359 | 湖南省永州市双牌农村商业银行 | 拨五里牌镇阳家码头工程扶贫资金
湘财预［2019］57号 | 2019-09-19 | 00020557 | 已支付 | 直接支付 | 1864700 | 双牌县乡镇财政管理局 | 84014300000000018 | 湖南省永州市双牌县农村商业银行 | 拨乡财局2019年产业扶贫奖补资金
湘财预［2019］57号 | 2019-09-19 | 00020564 | 已支付 | 直接支付 | 579700 | 双牌县城市建设投资有限公司 | 43001600071050000625 | 中国建设银行股份有限公司双牌支行 | 拨县城建投义村至胡家村道路灾后重建扶贫项目资金
湘财预［2019］57号 | 2019-11-26 | 00027898 | 已支付 | 直接支付 | 270000 | 双牌县国库支付核算中心 | 18754901040005644 | 中国农业银行双牌县支行 | 拨五里牌镇阳家码头建设扶贫项目（整合涉农）资金
指标小计 | 3594400 |  | 支出小计 |  | 3594400
湘财预［2019］73号 | 2019-09-19 | 00020542 | 已支付 | 直接支付 | 500000 | 双牌县国库支付核算中心 | 18-754901040005644 | 湖南省永州市双牌县农行 | 拨打鼓坪乡打鼓坪村水毁稻田复垦及河堤修复项目扶贫资金
湘财预［2019］73号 | 2019-09-19 | 00020543 | 已支付 | 直接支付 | 630000 | 双牌县国库支付核算中心 | 18-754901040005644 | 湖南省永州市双牌县农行 | 拨自然资源局2019年度五个国土建设项目扶贫资金
湘财预［2019］73号 | 2019-09-19 | 00020544 | 已支付 | 直接支付 | 630000 | 双牌县国库支付核算中心 | 18-754901040005644 | 湖南省永州市双牌县农行 | 拨茶林镇2019年统筹整合涉农扶贫项目资金
湘财预［2019］73号 | 2019-09-19 | 00020549 | 已支付 | 直接支付 | 2980000 | 双牌县国库支付核算中心 | 18-754901040005644 | 湖南省永州市双牌县农行 | 拨县水利局2019年财政涉农整合资金
湘财预［2019］73号 | 2019-09-19 | 00020553 | 已支付 | 直接支付 | 300000 | 双牌县国库支付核算中心 | 18-754901040005644 | 湖南省永州市双牌县农行 | 拨江村镇五里村茶厂建设扶贫资金（统筹整合）
湘财预［2019］73号 | 2019-09-19 | 00020558 | 已支付 | 直接支付 | 2500000 | 双牌县乡镇财政管理局 | 84014300000000018 | 湖南省永州市双牌县农村商业银行 | 拨乡财局2019年产业扶贫奖补资金
湘财预［2019］73号 | 2019-09-24 | 00020892 | 已支付 | 直接支付 | 1297988 | 柜面应解汇款 | 9430000012080401 | 湖南省永州市双牌农商行 | 拨2019年三季度扶贫小额信贷贴息资金
湘财预［2019］73号 | 2019-11-26 | 00027890 | 已支付 | 直接支付 | 1030000 | 双牌县国库支付核算中心 | 18754901040005644 | 中国农业银行双牌县支行 | 拨公路局西边湾至蔡里口村道路灾后重建扶贫项目（整合涉农）资金
湘财预［2019］73号 | 2019-11-26 | 00027891 | 已支付 | 直接支付 | 50000 | 双牌县国库支付核算中心 | 18754901040005644 | 中国农业银行双牌县支行 | 拨公路局西边湾至蔡里口村道路灾后重建扶贫项目（整合涉农）资金
湘财预［2019］73号 | 2019-11-26 | 00027892 | 已支付 | 直接支付 | 70000 | 双牌县国库支付核算中心 | 18754901040005644 | 中国农业银行双牌县支行 | 拨打鼓坪乡打鼓坪村水毁工程扶贫项目（整合涉农）资金
指标小计 | 10310000 |  | 支出小计 |  | 9987988
湘财资环指［2019］6号 | 2019-11-26 | 00027886 | 已支付 | 直接支付 | 810000 | 双牌县国库支付核算中心 | 18754901040005644 | 中国农业银行双牌县支行 | 拨县农业农村局重点产业扶贫项目（整合涉农）资金
指标小计 | 810000 |  | 支出小计 |  | 810000
湘财建二指［2019］21号 | 2019-11-26 | 00027893 | 已支付 | 直接支付 | 589300 | 双牌县国库支付核算中心 | 18754901040005644 | 中国农业银行双牌县支行 | 拨公路局西边湾至蔡里口村道路灾后重建扶贫项目（整合涉农）资金
湘财建二指［2019］21号 | 2019-11-26 | 00027894 | 已支付 | 直接支付 | 735000 | 双牌县国库支付核算中心 | 18754901040005644 | 中国农业银行双牌县支行 | 拨日月湖管理局佑里钓鱼岛扶贫项目（整合涉农）资金
湘财建二指［2019］21号 | 2019-11-26 | 00027895 | 已支付 | 直接支付 | 230000 | 双牌县国库支付核算中心 | 18754901040005644 | 中国农业银行双牌县支行 | 拨县农业农村局重点产业扶贫项目（整合涉农）资金
湘财建二指［2019］21号 | 2019-11-26 | 00027896 | 已支付 | 直接支付 | 230000 | 双牌县国库支付核算中心 | 18754901040005644 | 中国农业银行双牌县支行 | 拨打鼓坪乡打鼓坪村水毁工程扶贫项目（整合涉农）资金
湘财建二指［2019］21号 | 2019-11-26 | 00027897 | 已支付 | 直接支付 | 400700 | 双牌县国库支付核算中心 | 18754901040005644 | 中国农业银行双牌县支行 | 拨水利局水利资金专户扶贫项目（整合涉农）资金
指标小计 | 2450000 |  | 支出小计 |  | 2185000
湘财预［2019］208号 | 2019-11-29 | 00028492 | 已支付 | 直接支付 | 500000 | 双牌县国库支付核算中心 | 82014300000000359 | 湖南省永州市双牌农村商业银行 | 拨农业农村局重点产业扶贫项目（整合涉农）资金
指标小计 | 500000 |  | 支出小计 |  | 500000
201902（上年结转资金） | 2019-05-09 | 00010492 | 已支付 | 直接支付 | 1888838.93 | 双牌县扶贫开发公司 | 82014300000002404 | 湖南省永州市双牌农村商业银行 | 付扶贫开发公司2017年扶贫小额信贷贴息资金
上年结转资金小计 | 1888838.93 |  |  |  | 1888838.93
指标合计 | 41627746.93 |  |  |  | 41040734.93