## 2020年双牌县扶贫资金项目实施完成情况公告
2020年双牌县扶贫资金项目实施完成情况公告
编制单位：双牌县扶贫办 | [13 empty] | 编制日期：2020年11月
序号 | 项目名称 | 项目类别 | 实施地点 | 时间进度（起止） | 责任单位 | 建设内容 | 筹资方式 |  | 项目完成情况 |  | 受益对象 |  |  | 绩效目标 |  | 群众参与和带贫减贫机制 | 备注
[7 empty] | 合计（万元） | 财政扶贫专项资金（万元） | 资金支出（万元） | 资金支出进度 | 受益人口 | 扶持贫困人口 | 预计增收金额（万元/年） | 增收金额（万元） | 满意度情况 | 参与贫困人口（人）
1 | 全县农村垃圾处理服务 | 基础公共服务类 | 114个行政村 | 2020.1-2020.12 | 县城管局 | 对全县114个村进行垃圾处理服务 | 580 | 580 | 580 | 100% | 148659 | 26941 |  | 对全县114个村进行垃圾处理服务，受益148659人，其中贫困户26941人 | 95%以上 | 26941 | 中央扶贫资金
2 | 全县农村人居环境整治 | 基础公共服务类 | 114个行政村 | 2020.1-2020.12 | 县农业农村局 | 对全县114个村进行人居环境整治 | 600 | 600 | 600 | 100% | 148659 | 26941 |  | 对全县114个村进行人居环境整治，受益148659人，其中贫困户26941人 | 95%以上 | 26941 | 中央扶贫资金
3 | 全县交通补助 | 就业扶贫 | 114个行政村 | 2020.1-2020.12 | 县就业服务中心 | 对全县所有外出务工贫困劳动力进行交通奖补100元、200元、400元、600元 | 500 | 500 | 500 | 100% | 10000 | 10000 |  | 鼓励全县10000人以上建档立卡贫困户外出务工 | 95%以上 | 10000 | 中央扶贫资金
4 | 40个贫困村供销惠万家网点建设 | 基础公共服务类 | 114个行政村 | 2020.1-2020.12 | 县供销社 | 40个供销惠万家网点（包括智能终端一体机，供销惠万家商城搭建，大数据平台等相关附属设施建设） | 120 | 120 | 93.1 | 77.58% | 3500 | 3500 |  | 为全县40个村提供农业产品展销平台 | 95%以上 | 3500 | 中央扶贫资金
5 | 全县贫困户粮食生产奖补 | 基础公共服务类 | 114个行政村 | 2020.1-2020.12 | 县农业农村局 | 对全县所有建档立卡贫困户粮食生产按规定进行奖补 | 100 | 100 | 100 | 100% | 26941 | 26941 |  | 对全县所有建档立卡贫困户粮食生产按规定进行奖补，贫困户26941人受益 | 95%以上 | 26941 | 中央扶贫资金
6 | 全县67个村级光伏电站技术验收问题整改 | 产业扶贫 | 67个行政村 | 2020.1-2020.12 | 县扶贫办 | 对全县67个贫困村68个光伏电站进行问题整改 | 29 | 29 | 29 | 100% | 10000 | 10000 |  | 对全县67个贫困村68个光伏电站进行问题整改，增加光伏电站发电效益，为67个贫困村增加村集体经济受入 | 95%以上 | 10000 | 中央扶贫资金
7 | 茶林镇高峰村水沟建设 | 基础公共服务类 | 高峰村 | 2020.1-2020.12 | 县水利局 | 维修渠道1300米 | 21 | 21 | 21 | 100% | 50 | 20 |  | 使50人受益，其中贫困户20人 | 95%以上 | 20 | 中央扶贫资金
8 | 泷泊镇冲头村特色产业园机耕路灌溉渠道建设 | 产业扶贫 | 冲头村 | 2020.1-2020.12 | 县农业农村局 | 主渠道1264米，支渠道2097米，水毁工程250米 | 31.4 | 31.4 | 31.4 | 100% | 122 | 122 |  | 使956人受益，其中贫困户122人 | 95%以上 | 122 | 中央扶贫资金
9 | 茶林镇小河江探花园段水毁修复工程 | 基础公共服务类 | 探花村 | 2020.1-2020.12 | 县农业农村局 | 维修拦河坝一座，浆砌河堤110米 | 22.02 | 22.02 | 22.02 | 100% | 1500 | 350 |  | 使1500人受益，其中贫困户350人 | 95%以上 | 350 | 中央扶贫资金
10 | 佑里环保炭厂建设 | 基础公共服务类 | 佑里村 | 2020.1-2020.12 | 佑里村村委会 | 环保炭厂相关消防设施建设 | 18 | 18 | 18 | 100% | 403 | 403 |  | 使1440人受益，其中贫困人口403人，每年增加村集体经济受入2.8元左右 | 95%以上 | 403 | 中央扶贫资金
11 | 大河江村桥梁工程 | 基础公共服务类 | 大河江村 | 2020.1-2020.12 | 茶林镇人民政府 | 桥梁长度60米，桥面宽度2米 | 15.25 | 15.25 | 15.25 | 100% | 886 | 77 |  | 受益人口886人，其中贫困人口23户77人 | 95%以上 | 77 | 中央扶贫资金
12 | 金星村滚水坝建设 | 基础公共服务类 | 金星村 | 2020.1-2020.12 | 金星村村委会 | 滚水坝一座，混泥土墩子共5个 | 6.54 | 6.54 | 6.54 | 100% | 680 | 128 |  | 受益人口680人，其中贫困户21户128人 | 95%以上 | 128 | 中央扶贫资金
13 | 探花村道路建设、扩建及护坡工程 | 基础公共服务类 | 探花村 | 2020.1-2020.12 | 茶林镇人民政府 | 道路、护坡工程及相关附属设施建设 | 50.55 | 50.55 | 50.55 | 100% | 1749 | 500 |  | 受益人口1749人，其中贫困户136户500人 | 95%以上 | 500 | 中央扶贫资金
14 | 中兴村水沟建设 | 基础公共服务类 | 中兴村 | 2020.1-2020.12 | 中兴村村委会 | 新建水沟1600米 | 14 | 14 | 14 | 100% | 868 | 166 |  | 受益人口868人，其中贫困户44户166人 | 95%以上 | 166 | 中央扶贫资金
15 | 桐子坳村河堤建设 | 基础公共服务类 | 桐子坳村 | 2020.1-2020.12 | 桐子坳村村委会 | 清理河道400米、护坡砌筑、管网建设 | 20 | 20 | 19.98 | 99.9% | 300 | 128 |  | 受益人口300人，其中贫困户128人以上 | 95%以上 | 128 | 中央扶贫资金
16 | 柳树林基础设施建设 | 基础公共服务类 | 廖家村 | 2020.1-2020.12 | 麻江镇人民政府 | 一、机耕道修建1000米，宽4.5米。二、灌溉水沟修建2.5千米 | 29 | 29 |  | 0% | 480 | 118 |  | 受益人口480人，其中贫困户118人以上 | 95%以上 | 118 | 中央扶贫资金
17 | 廖家村果蔬基地建设 | 基础公共服务类 | 廖家村 | 2020.1-2020.12 | 麻江镇人民政府 | 东魁杨梅20亩，沃柑50亩，红美人柑橘30亩等，修建水沟2000米 | 22 | 22 |  | 0% | 480 | 58 |  | 受益人口480人，其中贫困户58人以上 | 95%以上 | 58 | 中央扶贫资金
18 | 南漯村通组公路硬化 | 基础公共服务类 | 南漯村 | 2020.1-2020.12 | 南漯村村委会 | 高潮村5-6组公路硬化1490米 | 10 | 10 | 10 | 100% | 300 | 74 |  | 解决300人出行问题，其中贫困户74人以上 | 95%以上 | 74 | 中央扶贫资金
19 | 荷叶塘村四、五组水沟建设 | 基础公共服务类 | 荷叶塘村 | 2020.1-2020.12 | 荷叶塘村村委会 | 荷叶塘村四、五组水沟新建1850米 | 20 | 20 | 20 | 100% | 228 | 52 |  | 受益人口228人，其中贫困人口52人 | 95%以上 | 52 | 中央扶贫资金
20 | 江村村流水坝、水沟建设 | 基础公共服务类 | 江村村 | 2020.1-2020.12 | 江村镇人民政府 | 滚水坝4处、三面光水沟1100米，维修加固3亩水面山塘1处 | 19 | 19 | 19 | 100% | 1500 | 650 |  | 受益人口1500人，其中贫困人口650人 | 95%以上 | 650 | 中央扶贫资金
21 | 江村村排洪沟建设 | 基础公共服务类 | 江村村 | 2020.1-2020.12 | 江村镇人民政府 | 打通170米排洪渠道及新建相关附属设施 | 20 | 20 | 14.93 | 74.65% | 1500 | 750 |  | 受益人口1500人，其中贫困人口750人 | 95%以上 | 750 | 中央扶贫资金
22 | 江村清明田村公路路基及水沟三面光建设 | 基础公共服务类 | 清明田村 | 2020.1-2020.12 | 清明田村村委会 | 公路路基600米，水沟400米 | 11 | 11 | 10.86 | 98.73% | 800 | 350 |  | 受益人口800人，其中贫困人口350人 | 95%以上 | 350 | 中央扶贫资金
23 | 何家洞镇何家洞村级公路建设 | 基础公共服务类 | 何家洞村 | 2020.1-2020.12 | 何家洞镇人民政府 | 公路硬化150米，排水沟150米、公路护坡等相关设施建设 | 29 | 29 | 28.47 | 98.17% | 5600 | 600 |  | 解决5600人出行问题，其中贫困户600人 | 95%以上 | 600 | 中央扶贫资金
24 | 二井江滑石板3、4组饮水 | 基础公共服务类 | 二井江村 | 2020.1-2020.12 | 二井江村村委会 | 架设饮水管4千米左右，建设简单储水池5个 | 6 | 6 | 6 | 100% | 110 | 26 |  | 解决110人饮水问题，其中贫困户26人 | 95%以上 | 26 | 中央扶贫资金
25 | 二井江村道路维修及护坡 | 基础公共服务类 | 二井江村 | 2020.1-2020.12 | 二井江村村委会 | 维修1.5公里，护坡及清理跨方 | 5 | 5 | 5 | 100% | 200 | 49 |  | 解决200人出行问题，其中建档立卡贫困户49人 | 95%以上 | 49 | 中央扶贫资金
26 | 粗石江村6组农田灌溉项目 | 基础公共服务类 | 粗石江村 | 2020.1-2020.12 | 粗石江村村委会 | 灌溉水沟（三面光）500米，堤坝1座 | 9 | 9 | 9 | 100% | 109 | 32 |  | 107人受益，其中贫困户32人 | 95%以上 | 32 | 中央扶贫资金
27 | 何家洞小坪里村1组灾后农田恢复、水沟建设 | 基础公共服务类 | 何家洞村小坪里村 | 2020.1-2020.12 | 何家洞镇人民政府 | 简易堤坝6个，三面光水沟2000米 | 20 | 20 | 20 | 100% | 126 | 35 |  | 126人受益，其中贫困户35人 | 95%以上 | 35 | 中央扶贫资金
28 | 朝阳庵村水毁公路建设 | 基础公共服务类 | 朝阳庵村 | 2020.1-2020.12 | 何家洞镇人民政府 | 护坡3处 | 8 | 8 | 8 | 100% | 98 | 12 |  | 解决98人出行问题，其中贫困户12人 | 95%以上 | 12 | 中央扶贫资金
29 | 何家洞水沟建设 | 基础公共服务类 | 何家洞蒋家洞村 | 2020.1-2020.12 | 何家洞镇人民政府 | 水沟埋管300米，恢复原貌 | 8 | 8 | 8 | 100% | 120 | 20 |  | 灌溉稻田35亩以上，受益人口120人以上，其中贫困人口20人以上 | 95%以上 | 20 | 中央扶贫资金
30 | 双江村三房江通组公路 | 基础公共服务类 | 双江村 | 2020.1-2020.12 | 何家洞镇人民政府 | 新建1.5公里通达公路 | 10 | 10 | 9.99 | 99.9% | 110 | 61 |  | 给110人出行带来方便，其中贫困户61人 | 95%以上 | 61 | 中央扶贫资金
31 | 蔡里口村4组、7组饮水工程 | 基础公共服务类 | 蔡里口村 | 2020.1-2020.12 | 何家洞镇人民政府 | 建设集中水池2个，架设管道4000米 | 13 | 13 | 12.9 | 99.23% | 140 | 39 |  | 解决140人饮水安全问题，其中贫困户39人 | 95%以上 | 39 | 中央扶贫资金
32 | 何家洞村野猪江护坡建设 | 基础公共服务类 | 何家洞村 | 2020.1-2020.12 | 何家洞镇人民政府 | 野猪坡护坡建设 | 3 | 3 | 3 | 100% | 230 | 61 |  | 230人受益，其中贫困户61人 | 95%以上 | 61 | 中央扶贫资金
33 | 何家洞乡人居环境整治 | 基础公共服务类 | 何家洞村 | 2020.1-2020.12 | 何家洞镇人民政府 | 清理陈年垃圾及卫生死角 | 8 | 8 | 8 | 100% | 4600 | 730 |  | 4600人受益，其中贫困户730人以上 | 95%以上 | 730 | 中央扶贫资金
34 | 贤源村10组通组公路 | 基础公共服务类 | 贤源村 | 2020.1-2020.12 | 何家洞镇人民政府 | 3公里 | 10 | 10 | 9.92 | 99.2% | 140 | 37 |  | 140人受益，其中贫困户37人 | 95%以上 | 37 | 中央扶贫资金
35 | 马家村村级公路硬化 | 基础公共服务类 | 马家村 | 2020.1-2020.12 | 上梧江乡人民政府 | 硬化600米，宽3.5米 | 29 | 29 | 28.91 | 99.69% | 2016 | 374 |  | 保障本村和隔壁林江村2016人出行安全（其中林江1156人），其中贫困人口374人（其中林江村188人） | 95%以上 | 374 | 中央扶贫资金
36 | 新立村水沟和机耕路建设 | 基础公共服务类 | 新立村 | 2020.1-2020.12 | 上梧江乡人民政府 | 水沟三面光1300米，涵洞1X8m，滚水坝2处，基埂道及河道维修1500米 | 29 | 29 | 29 | 100% | 430 | 15 |  | 灌溉稻田146亩，受益人口430人，其中贫困人口15人 | 95%以上 | 15 | 中央扶贫资金
37 | 河源村水毁河堤建设 | 基础公共服务类 | 河源村 | 2020.1-2020.12 | 打鼓坪乡人民政府 | 修建河堤350米 | 27 | 27 | 27 | 100% | 800 | 260 | 0.015 | 受益人口800人，其中受益贫困人口260人，预计年增收150元。 | 95%以上 | 260 | 中央扶贫资金
38 | 单江村灾后河堤建设 | 基础公共服务类 | 单江村 | 2020.1-2020.12 | 打鼓坪乡人民政府 | 修建河堤300米 | 28 | 28 | 28 | 100% | 420 | 160 | 0.016 | 受益人口420人，其中受益贫困人口160人，预计年增收160元 | 95%以上 | 160 | 中央扶贫资金
39 | 何家洞村村组公路建设 | 基础公共服务类 | 何家洞村 | 2020.1-2020.12 | 何家洞村村委会 | 何家洞村麻阳冲天子坳组公路维修2.5公里，集中公路硬化200米 | 10 | 10 | 10 | 100% | 420 | 160 |  | 受益人口420人，其中受益贫困人口160人 | 95%以上 | 160 | 中央扶贫资金
40 | 付家湾村茶叶种植 | 基础公共服务类 | 付家湾村 | 2020.1-2020.12 | 付家湾村村委会 | 种植茶叶45亩 | 10 | 10 | 10 | 100% | 110 | 18 | 0.15 | 受益人口110人，其中受益贫困人口18人，预计年增收1500元以上 | 95%以上 | 18 | 中央扶贫资金
41 | 大叶江村茶叶种植 | 基础公共服务类 | 大叶江村 | 2020.1-2020.12 | 大叶江村村委会 | 种植茶叶130亩 | 10 | 10 | 10 | 100% | 1200 | 324 | 0.15 | 受益人口1200人，其中受益贫困人口324人，预计年增收1500元以上 | 95%以上 | 324 | 中央扶贫资金
42 | 盘大岭村茶叶种植 | 基础公共服务类 | 盘大岭村 | 2020.1-2020.12 | 盘大岭村村委会 | 种植茶叶72亩 | 10 | 10 |  | 0% | 90 | 24 | 0.15 | 受益人口90人，其中受益贫困人口24人，预计年增收1500元以上 | 95%以上 | 24 | 中央扶贫资金
43 | 国际慢城基础设施建设 | 基础公共服务类 | 沙背甸、佑里村公路安防工程建设 | 2020.1-2020.12 | 县交通局 | 公路防护设施900米 | 20 | 20 | 20 | 100% | 2500 | 500 |  | 受益人口2500人，其中贫困户500人以上 | 95%以上 | 500 | 中央扶贫资金
44 | 泷泊镇白沙江村道路建设 | 基础公共服务类 | 白沙江村 | 2020.1-2020.12 | 白沙江村村委会 | 大漯二组、白沙江一、八组公路硬化共500米 | 11 | 11 | 11 | 100% | 300 | 30 |  | 解决道路坡陡难行走的问题，受益人口300人，其中贫困户30人 | 95%以上 | 30 | 中央扶贫资金
45 | 泷泊镇胡家洞村桥梁建设 | 基础公共服务类 | 胡家洞村 | 2020.1-2020.12 | 胡家洞村村委会 | 胡家洞片九组桥梁后续建设，十组、六组、大坪片活动室边桥梁护栏建设 | 13 | 13 | 13 | 100% | 130 | 50 |  | 受益人口130人，其中贫困户50人以上 | 95%以上 | 50 | 中央扶贫资金
46 | 溧江源河道（乌鸦山段）水毁护坡工程 | 基础公共服务类 | 乌鸦村 | 2020.1-2020.12 | 泷泊镇人民政府 | 乌鸦山村韩谭一、五组水毁工程共800米、通组公路维修 | 29 | 29 | 29 | 100% | 370 | 80 |  | 解决河道水毁问题，受益人口370人，其中贫困户80人 | 95%以上 | 80 | 中央扶贫资金
47 | 溧江源村公路护坡工程 | 基础公共服务类 | 溧江源村 | 2020.1-2020.12 | 泷泊镇人民政府 | 溧江源公路护坡3处 | 29 | 29 | 29 | 100% | 309 | 77 |  | 受益人口309人，其中贫困户77人 | 95%以上 | 77 | 中央扶贫资金
48 | 泷泊镇九甲村流漯河河堤建设 | 基础公共服务类 | 九甲村 | 2020.1-2020.12 | 九甲村村委会 | 河堤建设300米 | 4 | 4 | 4 | 100% | 185 | 54 |  | 受益人口185人，其中贫困54人 | 95%以上 | 54 | 中央扶贫资金
49 | 五里牌集中供水扩建工程 | 基础公共服务类 | 五里牌村 | 2020.1-2020.12 | 五里牌镇人民政府 | 建设内容：在原有集镇自来水设施的基础上，新建一个蓄水池和过滤池，新建机房，新找引水源，铺设柏梧塘等村供水管网等。 | 130 | 130 | 127.17 | 97.82% | 5632 | 1181 |  | 解决1627户5632人用水问题，恵及贫困户291户1181人 | 95%以上 | 1181 | 中央扶贫资金
50 | 潇水湾村1、8组道路维修 | 基础公共服务类 | 潇水湾村 | 2020.1-2020.12 | 潇水湾村村委会 | 维修村级公路1.2公里 | 11 | 11 | 11 | 100% | 1200 | 300 |  | 改善1200人以上出行问题，其中贫困户300人以上 | 95%以上 | 300 | 中央扶贫资金
51 | 马蹄村至车龙村桥梁及公路维修 | 基础公共服务类 | 马蹄村 | 2020.1-2020.12 | 理家坪乡人民政府 | 维修桥梁一座，及相关附属设施 | 26 | 26 | 26 | 100% | 5000 | 212 |  | 改善约5000人的生产生活出行条件，其中受益贫困人口212人 | 95%以上 | 212 | 中央扶贫资金
52 | 理家坪村村级公路维修 | 基础公共服务类 | 理家坪村 | 2020.1-2020.12 | 理家坪乡人民政府 | 公路维修长3公里，宽3.5米 | 25 | 25 | 23.17 | 92.68% | 7000 | 441 |  | 改善约7000人的生产生活出行条件，其中受益贫困人口441人 | 95%以上 | 441 | 中央扶贫资金
53 | 群力村农田水沟硬化 | 基础公共服务类 | 群力村 | 2020.1-2020.12 | 理家坪乡人民政府 | 硬化水沟900米 | 11 | 11 | 10.94 | 99.45% | 1664 | 578 |  | 水渠硬化有效的改善了1664人农业灌溉，其中贫困户受益人口578人 | 95%以上 | 578 | 中央扶贫资金
54 | 大江口村村级公路建设 | 基础公共服务类 | 大江口村 | 2020.1-2020.12 | 理家坪乡人民政府 | 二组公路维修，长800米，宽4米 | 11 | 11 | 10.99 | 99.91% | 2258 | 583 |  | 改善约2258人的生产生活出行条件，其中受益贫困人口583人 | 95%以上 | 583 | 中央扶贫资金
55 | 五星岭村公路护坡及桥梁建设 | 基础公共服务类 | 五星岭村 | 2020.1-2020.12 | 五星岭乡人民政府 | 磨子冲公路护坡150m³、五星岭村农田护坡400m³ | 29 | 29 | 28.97 | 99.9% | 536 | 134 |  | 为全村人出行带来方便，受益人口536人，其中贫困人口134人 | 95%以上 | 134 | 中央扶贫资金
56 | 白果脚村水毁公路护坡涵洞建设 | 基础公共服务类 | 白果脚村 | 2020.1-2020.12 | 五星岭乡人民政府 | 东家冲涵洞3处、李家湾公路护坡300立方米 | 10 | 10 | 9.9801 | 99.8% | 168 | 46 |  | 为全村人出行带来方便，受益人口168人，其中贫困人口46人 | 95%以上 | 46 | 中央扶贫资金
57 | 大和田村河道清理、水毁农田护坡建设 | 基础公共服务类 | 大和田村 | 2020.1-2020.12 | 五星岭乡人民政府 | 农田护坡长200米×高3.5米、河道清理205米 | 16 | 16 | 15.84 | 99% | 340 | 100 |  | 受益人口340人，其中贫困人口100人 | 95%以上 | 100 | 中央扶贫资金
58 | 双河村通组公路建设 | 基础公共服务类 | 双河村 | 2020.1-2020.12 | 五星岭乡人民政府 | 下孔漯公路维护铺沙长1000米×宽3.5米 | 6 | 6 | 5.992 | 99.87% | 270 | 60 |  | 受益人口270人，其中贫困人口60人 | 95%以上 | 60 | 中央扶贫资金
59 | 六盘村灌溉设施建设 | 基础公共服务类 | 六盘村 | 2020.1-2020.12 | 六盘村村委会 | 新建灌溉设施2000米 | 12.46 | 12.46 | 12.42 | 99.68% | 245 | 46 |  | 灌溉稻田30亩以上，受益人口245人，其中贫困户46人 | 95%以上 | 46 | 中央扶贫资金
60 | 玉泉村公路护坡建设 | 基础公共服务类 | 玉泉村 | 2020.1-2020.12 | 玉泉村村委会 | 公路护坡建设 | 6 | 6 | 6 | 100% | 270 | 60 |  | 为全村人出行提供方便，受益人口270人，其中贫困人口60人 | 95%以上 | 60 | 中央扶贫资金
61 | 新田岭村水池建设 | 基础公共服务类 | 新田岭村 | 2020.1-2020.12 | 新田岭村村委会 | 4个水池建设 | 3 | 3 | 3 | 100% | 240 | 65 |  | 解劝饮水问题240人，其中贫困户65人 | 95%以上 | 65 | 中央扶贫资金
62 | 新田岭村公路维修及护坡建设 | 基础公共服务类 | 新田岭村 | 2020.1-2020.12 | 新田岭村村委会 | 公路维修300米及护坡建设 | 6 | 6 | 6 | 100% | 300 | 80 |  | 解决全村300人出行问题，其中贫困户80人 | 95%以上 | 80 | 中央扶贫资金
63 | 雨露计划职业学历教育补助 | 教育扶贫 | 114个行政村 | 2020.1-2020.12 | 县扶贫办 | 1500元/人/学期，1400人次 | 210 | 210 | 109.05 | 51.93% | 1400 | 1400 |  | 为1400名中高职学生提供学历教育补助 | 95%以上 | 1400 | 中央扶贫资金
64 | 脱贫攻坚业务知识培训 | 教育扶贫 | 114个行政村 | 2020.1-2020.12 | 县扶贫办 | 对全县所有脱贫攻坚干部进行全覆盖培训 | 70 | 70 | 46.1793 | 65.97% | 26941 | 26941 |  | 对全县所有村干部进行全覆盖培训 | 95%以上 | 26941 | 中央扶贫资金
65 | 贫困人口职能培训 | 教育扶贫 | 114个行政村 | 2020.1-2020.12 | 县扶贫办 | 培训全县建档立卡贫困人口500人以上 | 60 | 60 | 22 | 36.67% | 500 | 500 |  | 培训全县建档立卡贫困人口500人以上，使其发展产业增加收入 | 95%以上 | 500 | 中央扶贫资金
66 | 阳明山国有林场漆树漯段棚户区道路硬化工程 | 基础公共服务类 | 阳明山国有林场 | 2020.1-2020.12 | 阳明山国有林场 | 完成阳明山国有林场漆树漯段棚户区672m³道路硬化工程 | 20 | 20 | 20 | 100% | 100 |  |  | 全林场受益人数100人以上 | 95%以上 |  | 中央扶贫资金
67 | 打鼓坪林场办圩漯工区办工及生活楼维修改造工程 | 基础公共服务类 | 打鼓坪林场圩漯工区 | 2020.1-2020.12 | 打鼓坪林场 | 屋顶盖瓦、地面水泥坪、部分楼顶扣吊板、墙面刮胶、门窗换新、护栏喷漆 | 15 | 15 | 15 | 100% | 150 |  |  | 全林场150多名工作人员受益 | 95%以上 |  | 中央扶贫资金
68 | 五星岭林场林区公路建设 | 基础公共服务类 | 五星岭林场 | 2020.1-2020.12 | 五星岭林场 | 长1.8公里，3.5米宽 | 15 | 15 |  | 0% | 800 |  |  | 受益总人数800余人 | 95%以上 |  | 中央扶贫资金
69 | 泷泊林场危旧房小区改造和公共服务设施建设 | 基础公共服务类 | 泷泊林场 | 2020.1-2020.12 | 泷泊林场 | 化粪池3处，排污管网改建16米，小区环境整治等 | 5 | 5 | 5 | 100% | 140 |  |  | 受益总人数140余人 | 95%以上 |  | 中央扶贫资金
70 | 项目管理费 | 基础公共服务类 | 全县 | 2020.1-2020.12 | 县扶贫办 | 对全县中央资金扶贫项目进行项目管理提供资金支持 | 33.78 | 33.78 | 17.5004 | 51.81% | 26941 | 26941 |  | 对全县中央资金扶贫项目进行项目管理提供资金支持 | 95%以上 | 26941 | 中央扶贫资金
71 | 何家洞公路维修 | 基础公共服务类 | 何家洞镇各相关村 | 2020.1-2020.12 | 何家洞镇政府 | 双牌县西蔡公路永江至何家洞段水泥砼路面工程 | 500 | 500 | 500 | 100% | 10000 | 1000 |  | 改善全镇10000人以上出行问题，其中贫困户1000人以上 | 95%以上 | 1000 | 中央扶贫资金
72 | 阳明山村水坝、水沟建设 | 基础公共服务类 | 阳明山东菖源组 | 2020.1-2020.12 | 阳明山村村委会 | 建设水坝1个、渡槽1处、水渠长700米 | 10 | 10 | 10 | 100% | 200 | 30 |  | 改善全组人的生产生活条件 | 95%以上 | 30 | 中央扶贫资金
73 | 沙背甸村水渠建设及护坡工程 | 基础公共服务类 | 沙背甸村扒头江 | 2020.1-2020.12 | 沙背甸村村委会 | 水渠长665米、下田护坡7个、石方护砌30立方米 | 10 | 10 |  | 0% | 3000 | 500 |  | 改善全村人的生产生活条件 | 95%以上 | 500 | 中央扶贫资金
74 | 卿家巷村饮水工程维修 | 基础公共服务类 | 卿家巷村1组 | 2020.1-2020.12 | 卿家巷村村委会 | 主水管年久失修破裂，需更换110cm主管1000米等相关设施 | 6 | 6 | 6 | 100% | 148 | 38 |  | 改善148多人的生产生活条件 | 95%以上 | 38 | 中央扶贫资金
75 | 永江村道路硬化 | 基础公共服务类 | 永江村活动室旁到八弓磥口 | 2020.1-2020.12 | 永江村村委会 | C20水泥混泥土路面长200米*宽3-3.5米 | 5 | 5 | 5 | 100% | 800 | 125 |  | 改善全村人的生产生活条件 | 95%以上 | 125 | 中央扶贫资金
76 | 白沙江村道路维修护坡工程 | 基础公共服务类 | 白沙江村大漯5组 | 2020.1-2020.12 | 白沙江村村委会 | 公路受灾垮方，砌护坡1处200立方米 | 6 | 6 | 6 | 100% | 50 | 20 |  | 道路受灾不能通行，砌护坡1处200立方米，解决50人出行难问题 | 95%以上 | 20 | 中央扶贫资金
77 | 麻江村桥梁建设 | 基础公共服务类 | 麻江村8、9组 | 2020.1-2020.12 | 麻江村村委会 | 建设人行桥一座桥边水沟15米 | 6 | 6 |  | 0% | 210 | 80 |  | 改善210多人的生产生活条件 | 95%以上 | 80 | 中央扶贫资金
78 | 五星岭村孙家坪桥梁建设 | 基础公共服务类 | 五星岭村孙家坪组 | 2020.1-2020.12 | 五星岭村村委会 | 长24米*宽2.5米*高4米 | 7 | 7 |  | 0% | 150 | 40 |  | 改善150多人的通行问题 | 95%以上 | 40 | 中央扶贫资金
79 | 五星岭村双河村柑桔基地 | 基础公共服务类 | 双河村 | 2020.1-2020.12 | 双河村村委会 | 种植“红美人”柑桔20亩 | 6 | 6 | 6 | 100% | 500 | 50 | 0.3 | 预计扶持村集体经济增收1万元/年、带动3户贫困户增收 | 95%以上 | 50 | 中央扶贫资金
80 | 龙虾基地基础设施建设 | 基础公共服务类 | 江西等村 | 2020.1-2020.12 | 湖南润盛生态农业有限公司 | 基地道路硬化240米，宽3米；虾塘护坡及等其他附属设施建设 | 11 | 11 | 11 | 100% | 10 | 10 | 0.5 | 带动10名以上贫困户贫困户就业，增加贫困户受益5000元/年以上 | 95%以上 | 10 | 中央扶贫资金
81 | 横江源村决吉岭、大朗坪、郑家院子河堤护坡建设 | 基础公共服务类 | 横江源村 | 2020.1-2020.12 | 横江源村村委会 | 河堤护砌450立方 | 10.6285 | 10.6285 | 10.6285 | 100% | 50 | 50 |  | 解决农田防洪问题，受益贫困户50人以上 | 95%以上 | 50 | 中央扶贫资金
82 | 清明田村小岱组回子岭水沟水坝建设 | 基础公共服务类 | 清明田村 | 2020.1-2020.12 | 清明田村村委会 | 水沟长度共约二千米，渡漕三处，滚水坝两处，每处长25米 | 10 | 10 |  | 0% | 100 | 30 |  | 改善100亩以上稻田灌溉 | 95%以上 | 30 | 中央扶贫资金
83 | 贫困户、边缘户野生动物禁养补贴 | 产业扶贫 | 全县 | 2020.1-2020.12 | 县扶贫办 | 1名边缘户、9贫困户禁养野生动物补贴 | 7.4055 | 7.4055 | 7.4055 | 100% | 10 | 9 |  | 使1名边缘户、9贫困户野生动物禁养受益 | 95%以上 | 9 | 中央扶贫资金
84 | 双牌消费扶贫商城建设 | 基础公共服务类 | 泷泊镇供销商城 | 2020.1-2020.12 | 双牌县昌源电子商务有限公司 | 添置货架等设施 | 10 | 10 | 10 | 100% | 50 | 50 |  | 受益贫困户50人以上 | 95%以上 | 50 | 中央扶贫资金
85 | 全县致富带头人培训 | 基础公共服务类 | 全县 | 2020.1-2020.12 | 湖南生物机电学院、湖南科技职业学院 | 培训74名致富带头人 | 32.496 | 32.496 | 32.496 | 100% | 500 | 500 |  | 培训94名致富带头人，带领500人以上贫困户增加收入 | 95%以上 | 500 | 中央扶贫资金
86 | 阳明山村大和田片区水毁基础设施修复 | 基础公共服务类 | 阳明山国有林场 | 2020.1-2020.12 | 阳明山国有林场 | 水毁道路修复硬化50立方米，河提修复60立方米 | 3 | 3 | 3 | 100% | 100 | 34 |  | 100人以上受益，其中贫困户34人以上 | 95%以上 | 34 | 中央扶贫资金
87 | 项目管理费 | 基础公共服务类 | 全县 | 2020.1-2020.12 | 县扶贫办 | 对全县中央资金扶贫项目进行项目管理提供资金支持 | 6.47 | 6.47 |  | 0% | 148659 | 26941 |  | 对全县中央资金扶贫项目进行项目管理提供资金支持 | 95%以上 | 26941 | 中央扶贫资金
88 | 人民洞村水渠建设 | 基础公共服务类 | 人民洞1至9组 | 2020.1-2020.12 | 人民洞村委会 | 水沟硬化三面光1200米 | 11 | 11 | 10.9 | 99.09% | 1200 | 60 |  | 受益人口1200人，贫困人口60人 | 95%以上 | 60 | 回收盘活资金重新分配
89 | 大路口村水渠建设 | 基础公共服务类 | 大路口村3.4.8组、1、2、7组 | 2020.1-2020.12 | 大路口村村委会 | 大路口村3.4.8组排洪沟100米左右、1、2、7组水渠约800米 | 11 | 11 | 11 | 100% | 580 | 33 |  | 受益人口580人贫困人口33人 | 95%以上 | 33 | 回收盘活资金重新分配
90 | 尚仁里村水毁排洪沟及道路硬化 | 基础公共服务类 | 尚仁里村南北磥 | 2020.1-2020.12 | 尚仁里村村委会 | 排洪沟浆彻石80方，道路硬化250米 | 11 | 11 | 11 | 100% | 896 | 50 |  | 受益人口896人，贫困人口50人。 | 95%以上 | 50 | 回收盘活资金重新分配
91 | 江西村道路扩宽砌护坡及硬化 | 基础公共服务类 | 江西村5组 | 2020.1-2020.12 | 江西村村委会 | 砌护坡44米，整路基220米，道路硬化220米 | 11 | 11 | 11 | 100% | 55 | 24 |  | 受益人口315人，贫困人口24人 | 95%以上 | 24 | 回收盘活资金重新分配
92 | 青山里村正洞里大水渠 建设 | 基础公共服务类 | 青山里村塘基上片正洞里 | 2020.1-2020.12 | 青山里村委会 | 长500米*宽1米*高0.8米 | 11 | 11 |  | 0% | 1500 | 200 |  | 全村1500人受益，解 决200人贫困人口的 稻田灌溉问题 | 95%以上 | 200 | 回收盘活资金重新分配
93 | 柏梧塘村道路硬化 | 基础公共服务类 | 柏梧塘村2-3组毛坪机埠道路 | 2020.1-2020.12 | 柏梧塘村委会 | 道路硬化长1千米*宽4.5米 | 11 | 11 |  | 0% | 650 | 100 |  | 改善生产生活条件，受益人口达650人 | 95%以上 | 100 | 回收盘活资金重新分配
94 | 二井江村桥梁建设 | 基础公共服务类 | 二井江村滑石板 | 2020.1-2020.12 | 二井江村民委员会 | 新建桥梁4座（每座桥长5-7米，宽3米，高2.5米） | 11 | 11 |  | 0% | 460 | 70 |  | 受益人口460人，其中贫困户人口70人 | 95%以上 | 70 | 回收盘活资金重新分配
95 | 新田铺组、田家组 | 基础公共服务类 | 新田铺村药材种植 | 2020.1-2020.12 | 新田岭村委会 | 种植虎杖药材55亩 | 11 | 11 |  | 0% | 321 | 321 |  | 预计村3年后村集体增收3万元/年，其中贫困户321人 | 95%以上 | 321 | 回收盘活资金重新分配
96 | 塘底村道路硬化 | 基础公共服务类 | 塘底村2组 | 2020.1-2020.12 | 塘底村委会 | C30水泥混泥土路面，总长600米 | 11 | 11 | 11 | 100% | 128 | 22 |  | 受益人口128人，其中贫困户6户22人。 | 95%以上 | 22 | 回收盘活资金重新分配
97 | 双丰村村内道路硬化 | 基础公共服务类 | 双丰村 | 2020.1-2020.12 | 双丰村委会 | 长750米*宽2.5米*厚0.2米 | 11 | 11 | 11 | 100% | 940 | 131 |  | 解决全村940人，贫困人口131人出行难问题 | 95%以上 | 131 | 回收盘活资金重新分配
98 | 打鼓坪村机耕道硬化 | 基础公共服务类 | 打鼓坪村沙子田 | 2020.1-2020.12 | 打鼓坪村委会 | 长600米*宽3米*厚0.2米 | 11 | 11 | 11 | 100% | 723 | 93 |  | 方便全村723人通行，方便农田灌溉93亩 | 95%以上 | 93 | 回收盘活资金重新分配
99 | 理家坪村机耕道维修及水渠建设 | 基础公共服务类 | 理家坪村1-6组 | 2020.1-2020.12 | 理家坪村委会 | 机耕道维修960米、水渠建设1000米 | 11 | 11 | 10.75 | 97.73% | 950 | 235 |  | 改善950人的农业生产生活条件，受益贫困人口235人。 | 95%以上 | 235 | 回收盘活资金重新分配
100 | 五里村新建公路 | 基础公共服务类 | 五里村尚江公路至五里3组 | 2020.1-2020.12 | 五里村村委会 | 硬化400米，宽3.5米，厚20cm | 11 | 11 | 10.9669 | 99.7% | 360 | 360 |  | 改善生产生活条件，受益人口达360人 | 95%以上 | 360 | 回收盘活资金重新分配
101 | 上流江村水渠建设 | 基础公共服务类 | 上流江村9-10组 | 2020.1-2020.12 | 上流江村村委会 | 水沟1300米 | 11 | 11 | 11 | 100% | 50 | 18 |  | 解决70亩农田、农地用水 | 95%以上 | 18 | 回收盘活资金重新分配
102 | 中兴村道路及桥梁建设 | 基础公共服务类 | 道路及桥梁建设 | 2020.1-2020.12 | 中兴村村委会 | 桥梁一座及机耕道500米 | 7.4 | 7.4 |  | 0% | 374 | 65 |  | 改善生产生活条件，受益人口374人 | 95%以上 | 65 | 回收盘活资金重新分配
103 | 文塔村道路硬化和护坡工程 | 基础公共服务类 | 文塔村安家自然村 | 2020.1-2020.12 | 文塔村村委会 | 安家自然村道路硬化及护坡工程 | 8 | 8 | 8 | 100% | 150 | 54 |  | 改善生产生活条件，受益人口达150人 | 95%以上 | 54 | 回收盘活资金重新分配
104 | 六盘村涵洞加固建设 | 基础公共服务类 | 六盘村 | 2020.1-2020.12 | 六盘村村委会 | 瑶山头涵洞加固 | 4 | 4 | 4 | 100% | 850 | 100 |  | 给全村850人出行提供安全保障，其中贫困户100名 | 95%以上 | 100 | 回收盘活资金重新分配
105 | 六盘村护坡建设 | 基础公共服务类 | 六盘村 | 2020.1-2020.12 | 六盘村村委会 | 大东漯护坡新建10米以上 | 5 | 5 | 5 | 100% | 550 | 60 |  | 给全村550人出行提供安全保障，其中贫困户60名 | 95%以上 | 60 | 回收盘活资金重新分配
106 | 荷叶塘村水沟建设 | 基础公共服务类 | 荷叶塘村 | 2020.1-2020.12 | 荷叶塘村村委会 | 荷叶塘村四、五组水沟新建700米 | 8.5954 | 8.5954 | 8.5954 | 100% | 228 | 52 |  | 受益人口228人，其中贫困人口52人 | 95%以上 | 52 | 回收盘活资金重新分配
107 | 水艮江村稻田灌溉引水项目 | 基础公共服务类 | 水艮江村 | 2020.1-2020.12 | 水艮江村村委会 | 新建6千米，50mm水管 | 4 | 4 | 4 | 100% | 186 | 43 |  | 稻田受益面积200亩，受益群众186人，其中贫困人口11户43人 | 95%以上 | 43 | 回收盘活资金重新分配
108 | 探花村小河江河道疏浚 | 基础公共服务类 | 探花村 | 2020.1-2020.12 | 永州探花园生态农业旅游开发有限公司 | 河道疏浚1000米 | 4 | 4 | 4 | 100% | 358 | 48 |  | 受益人口358人，其中贫困人口48人 | 95%以上 | 48 | 回收盘活资金重新分配
109 | 茶林镇新院子水沟建设 | 基础公共服务类 | 新院子村 | 2020.1-2020.12 | 新院子村村委会 | 新建收购150米以上 | 2 | 2 | 2 | 100% | 600 | 162 |  | 受益人口600人，其中贫困人口162人 | 95%以上 | 162 | 回收盘活资金重新分配
110 | 义务教育阶段建档立卡家庭经济困难学生生活费补助 | 教育扶贫 | 双牌县 | 2020.1-2020.12 | 双牌县教育局 | 资助档立卡家庭经济困难学生365人 | 22 | 22 |  | 0% | 365 | 365 |  | 资助义务教育阶段建档立卡家庭经济困难学生365人 | 95%以上 | 365 | 补短板资金
111 | 贫困人口住院费用补贴 | 健康扶贫 | 双牌县 | 2020.1-2020.12 | 双牌县医保局 | 受益为全县贫困人口26939人中符合条件的住院人员 | 41 | 41 | 41 | 100% | 26939 | 26939 |  | 为全县贫困人口26939人中符合条件的住院人员减轻住院费用 | 95%以上 | 26939 | 补短板资金
112 | 双牌县消费扶贫县域生活馆 | 消费扶贫 | 长沙市 | 2020.1-2020.12 | 双牌县昌源电子商务有限公司 | 新建双牌县消费扶贫县域生活馆一座 | 26 | 26 | 26 | 100% | 2000 | 2000 |  | 帮助贫困户销售农副产品，受益贫困人口2000人以上 | 95%以上 | 2000 | 补短板资金
113 | 贫困劳动力外出务工交通补贴 | 就业扶贫 | 省外、省内及市内县外各务工地 | 2020.1-2020.12 | 县就业服务中心 | 全县外出务工贫困劳动力 | 73 | 73 | 73 | 100% | 1500 | 1500 |  | 促进贫困户就业增收，为外出务工约1500贫困劳动力减轻交通费用负担。 | 95%以上 | 1500 | 补短板资金
114 | 进宝村公路及桥梁建设 | 基础公共服务类 | 进宝村北源五组 | 2020.1-2020.12 | 进宝村村委会 | 公路扩宽及维修0.8公里、新建桥梁一座4米宽、5米长 | 10 | 10 |  | 0% | 150 | 20 |  | 保障本村150人出行安全，其中受益贫困人口20人 | 95%以上 | 20 | 补短板资金
115 | 河堤及灌溉水沟修建 | 基础公共服务类 | 探花村（西山岭） | 2020.1-2020.12 | 茶林镇政府 | 拦河坝坝体维修加固、新建河堤长80米、高2.8米；三面光水沟长80米 | 29 | 29 | 29 | 100% | 681 | 80 | 0.05 | 受益群众681人，其中贫困户152人，受益稻田80余亩，贫困户预计增收500元/年人 | 95%以上 | 80 | 补短板资金
116 | 贫困户产业扶贫奖补 | 产业扶贫 | 全县12个乡镇114个行政村 | 2020.1-2020.12 | 全县12个乡镇114个行政村（见附后明细表1） | 通过合作社、农业企业等新型经营主体带动4505户以上贫困户发展扶贫产业 | 880 | 880 | 879.81 | 99.98% | 186000 | 186000 | 0.1 | 通过扶贫4505户1.86万人发展产业，人均增收1000元以上。 | 95%以上 | 186000 | 涉农统筹整合资金
117 | 柑橘种植扶贫项目 | 产业扶贫 | 理家坪乡坦田村 | 2020.1-2020.12 | 理家坪乡坦田村 | 柑橘种植270亩 | 100 | 100 |  | 0% | 500 | 500 | 0.016 | 帮助和带动贫困户500人，年人均增收160元 | 95%以上 | 500 | 涉农统筹整合资金
118 | 藤茶产业扶贫项目 | 产业扶贫 | 何家洞镇何家洞村 | 2020.1-2020.12 | 何家洞镇何家洞村 | 种植藤茶380亩 | 50 | 50 | 50 | 100% | 250 | 250 | 0.016 | 帮助和带动贫困户250人以上，年人均增收160元 | 95%以上 | 250 | 涉农统筹整合资金
119 | 塔山村吴茱萸药材种植 | 产业扶贫 | 塔山村6组 | 2020.1-2020.12 | 塔山村村委会 | 吴茱萸种植55亩 | 11 | 11 |  | 0% | 100 | 30 |  | 受益人口100人，其中贫困户10户30人。 | 95%以上 | 30 | 涉农统筹整合资金
120 | 冷水鱼养殖坝基建设 | 产业扶贫 | 盘大岭村雷打弯 | 2020.1-2020.12 | 盘大岭村委会 | 上17米，下7米，高8米、宽4米，中间填土 | 11 | 11 | 11 | 100% | 280 | 280 |  | 产业项目带动65户280人贫困户增收 | 95%以上 | 280 | 涉农统筹整合资金
121 | 大江口村香芋种植 | 产业扶贫 | 大江口村马家漯水库下游 | 2020.1-2020.12 | 大江口村委会 | 香芋种植170亩 | 11 | 11 | 11 | 100% | 110 | 60 |  | 香芋种植产业项目带动了110户增收（其中受益贫困户20户60人）。 | 95%以上 | 60 | 涉农统筹整合资金
122 | 塘于洞村天冬药材种植 | 产业扶贫 | 塘于洞村西介洞 | 2020.1-2020.12 | 塘于洞村委会 | 药材种植80亩 | 11 | 11 | 11 | 100% | 60 | 40 |  | 药材种植产业项目带动了60户增收（其中受益贫困户12户40人）。 | 95%以上 | 40 | 涉农统筹整合资金
123 | 槐树脚村黄精药材种植基地 | 产业扶贫 | 槐树脚村 | 2020.1-2020.12 | 槐树脚村民委员会 | 黄精种植面积55亩 | 11 | 11 | 11 | 100% | 572 | 102 |  | 受益人口572人（其中贫困户24户102人） | 95%以上 | 102 | 涉农统筹整合资金
124 | 付家湾村藤茶加工扶贫车间 | 产业扶贫 | 付家湾村 | 2020.1-2020.12 | 付家湾村委会 | 藤茶种植220亩，新建加工扶贫车间一个 | 12 | 12 | 12 | 100% | 600 | 209 |  | 受益人口600人，其中贫困人口209人 | 95%以上 | 209 | 涉农统筹整合资金
125 | 潘家漯村藤茶加工厂 | 产业扶贫 | 潘家漯村 | 2020.1-2020.12 | 潘家漯村委会 | 四丘田组新建藤茶加工厂一座，420平方米 | 11 | 11 | 11 | 100% | 200 | 54 |  | 受益人口300人，其中贫困人口56人 | 95%以上 |  | 涉农统筹整合资金
126 | 山峰村油茶种植 | 产业扶贫 | 山峰村 | 2020.1-2020.12 | 山峰村委会 | 新种油茶180亩 | 11 | 11 | 11 | 100% | 1188 | 322 |  | 增加村集体经济收入2万元/年，受益人口1188人（其中贫困人口322人） | 95%以上 | 322 | 涉农统筹整合资金
127 | 马家村藤茶加工扶贫车间 | 产业扶贫 | 人民洞村 | 2020.1-2020.12 | 马家村委会 | 藤茶种植300亩，新建加工扶贫车间一个 | 11 | 11 | 11 | 100% | 797 | 187 |  | 受益人口797人，其中贫困人口187人 | 95%以上 | 187 | 涉农统筹整合资金
128 | 天福村藤茶种植基地 | 产业扶贫 | 天福村4组 | 2020.1-2020.12 | 天福村委会 | 种植面积36亩 | 11 | 11 | 11 | 100% | 1083 | 272 |  | 受益人口1083人其中贫困户272人 | 95%以上 | 272 | 涉农统筹整合资金
129 | 珍珠村红薯深加工厂 | 产业扶贫 | 刘家寨组(老活动室旁) | 2020.1-2020.12 | 珍珠村委会 | 厂房一座100平方米、设备一套 | 11 | 11 |  | 0% | 1100 | 305 |  | 受益205户1100人其中贫困户80户305人 | 95%以上 | 305 | 涉农统筹整合资金
130 | 河源村食用菌基地建设 | 产业扶贫 | 河源村 | 2020.1-2020.12 | 河源村委会 | 食用菌基地厂房建设610平方米及种植设施 | 11 | 11 | 11 | 100% | 650 | 304 |  | 受益650人其中贫困户304人 | 95%以上 | 304 | 涉农统筹整合资金
131 | 廖家村果蔬基地及水渠建设 | 产业扶贫 | 廖家村 | 2020.1-2020.12 | 廖家村委会 | 种植无花果及蔬菜110亩、0.4米*0.4米水渠建设270米 | 11 | 11 | 11 | 100% | 50 | 50 |  | 带动贫困15户50人贫困人口就业和增收 | 95%以上 | 50 | 涉农统筹整合资金
132 | 金星村藤茶基地 | 产业扶贫 | 金星村全药冲片4组 | 2020.1-2020.12 | 金星村委会 | 金星村全药冲片分水岭藤茶38亩新种 | 11 | 11 | 11 | 100% | 1420 | 310 |  | 受益人口393户1420人，其中贫困人口79户310人 | 95%以上 | 310 | 涉农统筹整合资金
133 | 探花村藤茶加工扶贫车间 | 产业扶贫 | 探花村 | 2020.1-2020.12 | 探花村委会 | 藤茶种植200亩，新建加工扶贫车间一个 | 11 | 11 | 11 | 100% | 2185 | 686 |  | 受益人口2185人，其中贫困人口686人 | 95%以上 | 686 | 涉农统筹整合资金
134 | 示范性就业扶贫车间 | 产业扶贫 | 永州永之源生态茶业有限公司 | 2020.1-2020.12 | 永州永之源生态茶业有限公司 | 2019年安排贫困户就业45人，人平年收入1万元以上 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 100% | 45 | 45 | 1 | 受益贫困人口45人，人平年收入1万元以上 | 95%以上 | 45 | 涉农统筹整合资金
135 | 1.小额信贷贴息 | 金融扶贫 | 全县 | 2020.1-2020.12 | 县农商银行 | 贷款额度3000万元 | 190 | 190 | 135.66 | 71.4% | 600 | 600 | 0.3 | 扶持600户以上贫困户增收，户均增收3000元以上 | 95%以上 | 600 | 涉农统筹整合资金
136 | （1）贫困村扶贫网点硬件升级建设 | 电商扶贫 | 67个贫困村 | 2020.1-2020.12 | 科工信局 | 贫困村电商扶贫网点加载“供销惠万家”等农村电商运营新模式，进一步布局优化和功能整合完善。 | 62.06 | 62.06 | 62.06 | 100% | 26900 | 26900 |  | 协助贫困户电商销售农产品6800万元 | 95%以上 | 26900 | 涉农统筹整合资金
137 | （2）贫困村扶贫示范网点软硬件建设 | 电商扶贫 | 67个贫困村 | 2020.1-2020.12 | 科工信局 | 村级电商扶贫网点开展贫困村农产品网销工作，业绩50万元以上的，给予网点室内修缮、配送工具、平台升级等基础设施建设支持 | 10 | 10 | 10 | 100% | 26900 | 26900 |  | 贫困村农产品交易额1743万元以上 | 95%以上 | 26900 | 涉农统筹整合资金
138 | （2）贫困村电商扶贫网点宽度网络建设 | 电商扶贫 | 67个贫困村 | 2020.1-2020.12 | 科工信局 | 全县贫困村的村级电商扶贫网点，宽带费用予以支持。 | 10.08 | 10.08 | 10.08 | 100% | 15000 | 15000 |  | 确保全县贫困村宽带通达，电商网点服务贫困户15000人以上 | 95%以上 | 15000 | 涉农统筹整合资金
139 | 永江至何家洞道路硬化 | 基础公共服务类 | 永江村至何家洞村 | 2020.1-2020.12 | 何家洞镇政府 | 道路硬化长19.714公里、宽路基6.5米、路面6米 | 695.45 | 695.45 | 695.45 | 100% | 10000 | 1000 |  | 方便15个村的群众通行问题受益人口10000人其中贫困人口1000人 | 95%以上 | 1000 | 涉农统筹整合资金
140 | 农村公路窄路加宽 | 基础公共服务类 | 黄沙漯村 | 2020.1-2020.12 | 县交通运输局 | 加宽公路5公里 | 80.03 | 80.03 | 80.03 | 100% | 617 | 200 |  | 改善出行问题受益村民617人（其中贫困户200人） | 95%以上 | 200 | 涉农统筹整合资金
141 | 农村公路窄路加宽 | 基础公共服务类 | 双井村（原何家村路口至朝阳昂群力村交界处） | 2020.1-2020.12 | 县交通运输局 | 加宽公路1.26公里 | 20.11 | 20.11 | 20.11 | 100% | 1970 | 225 |  | 改善村民1970人（其中贫困户225人）的出行问题 | 95%以上 | 225 | 涉农统筹整合资金
142 | 农村公路窄路加宽 | 基础公共服务类 | 零田洞村煤气站至香岭坪 | 2020.1-2020.12 | 县交通运输局 | 加宽公路1.38公里 | 22.04 | 22.04 | 22.04 | 100% | 1460 | 124 |  | 改善村民1460人（其中贫困人口124人）的出行问题 | 95%以上 | 124 | 涉农统筹整合资金
143 | 全家洲村道路建设项目 | 基础公共服务类 | 全家洲村3-4组 | 2020.1-2020.12 | 县交通运输局 | 长160米*路基宽8米*路面6米，沟边181.4立方米、护坡工程311立方米，借土回填5000立方米 | 78 | 78 | 78 | 100% | 400 | 50 |  | 改善出行问题受益村民400人（其中贫困户50人） | 95%以上 | 50 | 涉农统筹整合资金
144 | 霞灯村2-3组道路硬化 | 基础公共服务类 | 戈连村2、3组道路（花千谷） | 2020.1-2020.12 | 双牌城发旅游开发有限公司 | 长840米，宽3.5米，厚0.20米彩色透水砼路面 | 50 | 50 | 50 | 100% | 400 | 40 |  | 改善生产生活条件受益村民400人（其中贫困户9户40人） | 95%以上 | 40 | 涉农统筹整合资金
145 | 江西村6、10组道路硬化 | 基础公共服务类 | 江西村6、10文家组道路（国际慢城） | 2020.1-2020.12 | 双牌城发旅游开发有限公司 | 长1280米，宽3.5米，厚0.20米彩色透水砼路面 | 76 | 76 | 76 | 100% | 263 | 21 |  | 改善生产生活条件受益村民263人（其中贫困户6户21人） | 95%以上 | 21 | 涉农统筹整合资金
146 | 佑里村道路护坡工程 | 基础公共服务类 | 佑里村7组田边 | 2020.1-2020.12 | 佑里村委会 | 长70米、高4.5米、宽0.8米 | 11 | 11 | 11 | 100% | 1450 | 402 |  | 解决出行问题，受益村民1450人，其中贫困户402人 | 95%以上 | 402 | 涉农统筹整合资金
147 | 五里牌村新建水渠及机耕道（含护坡）建设 | 基础公共服务类 | 五里牌村六组 | 2020.1-2020.12 | 五里牌村委会 | 机耕路长1000米，宽3.5米。机耕路旁水渠0.3*0.3*600米 | 11 | 11 | 11 | 100% | 800 | 120 |  | 解决农业生产通行，受益人口800人，贫困人口120人 | 95%以上 | 120 | 涉农统筹整合资金
148 | 大叶江村道路硬化 | 基础公共服务类 | 大叶江村7组 | 2020.1-2020.12 | 大叶江村委会 | 长310米，宽3.5米，厚0.2米 | 11 | 11 | 11 | 100% | 210 | 32 |  | 解决本组出行问题受益210人其中贫困户32人 | 95%以上 | 32 | 涉农统筹整合资金
149 | 枫木山村道路硬化 | 基础公共服务类 | 枫木山村邓丘至顺木塘腰路 | 2020.1-2020.12 | 枫木山村村委会 | 长400米，宽3.5米，厚0.2米 | 11 | 11 | 11 | 100% | 1043 | 191 |  | 解决生产条件受益人口1043人，其中贫困人口191人 | 95%以上 | 191 | 涉农统筹整合资金
150 | 夏家洞村白果坪机耕道建设 | 基础公共服务类 | 夏家洞村白果坪(3-7组) | 2020.1-2020.12 | 夏家洞村委会 | 村内道路建设2.2公里 | 11 | 11 | 11 | 100% | 380 | 80 |  | 解决通行及生产条件受益380人其中贫困人口80人 | 95%以上 | 80 | 涉农统筹整合资金
151 | 白沙江村道路护坡工程 | 基础公共服务类 | 白沙江村大漯2组（多福漯）、5组 | 2020.1-2020.12 | 白沙江村村委会 | 护坡混泥土400立方米 | 13.22 | 13.22 | 13.22 | 100% | 150 | 33 |  | 解决出行难问题受益人口150人，其中贫困人口33人 | 95%以上 | 33 | 涉农统筹整合资金
152 | 乌鸦山村通组公路硬化 | 基础公共服务类 | 乌鸦山村6组 | 2020.1-2020.12 | 乌鸦山村村委会 | 长310米，宽3.5米，厚0.2米 | 11 | 11 | 11 | 100% | 250 | 80 |  | 解决通行问题受益人口260人，其中贫困人口80人 | 95%以上 | 80 | 涉农统筹整合资金
153 | 溧江源村公路护坡建设 | 基础公共服务类 | 溧江源村河江里 | 2020.1-2020.12 | 溧江源村村委会 | 公路护坡建设5处420立方米 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 100% | 609 | 108 |  | 方便609名村民生产生活出行，其中贫困人口30户，108人 | 95%以上 | 108 | 涉农统筹整合资金
154 | 卿家巷村公路护坡及排水渠 | 基础公共服务类 | 卿家巷村4.5组 | 2020.1-2020.12 | 卿家巷村村民委员会 | 公路排水渠250米、护坡220方。 | 11 | 11 | 11 | 100% | 1089 | 250 |  | 方便群众出行，受益人口1089人（其中贫困人口250户）， | 95%以上 | 250 | 涉农统筹整合资金
155 | 崔家村机耕道建设 | 基础公共服务类 | 崔家村2、3组 | 2020.1-2020.12 | 崔家村村委会 | 新建机耕路1200米 | 11 | 11 | 11 | 100% | 500 | 210 |  | 改善农业生产条件受益人口500人（其中贫困人口210人） | 95%以上 | 210 | 涉农统筹整合资金
156 | 访尧村村内道路维修 | 基础公共服务类 | 访尧村一级机埠至石榴漯 | 2020.1-2020.12 | 访尧村村委会 | 村内道路维修1240平方米，护坡150立方米 | 11 | 11 | 10.86 | 98.73% | 150 | 33 |  | 解决出行难问题受益人口150人，其中贫困人口33人 | 95%以上 | 33 | 涉农统筹整合资金
157 | 清明田村公路维修 | 基础公共服务类 | 清明田全村 | 2020.1-2020.12 | 清明田村村委会 | 公路维修全村25处 | 15 | 15 | 14.99 | 99.93% | 2400 | 694 |  | 解决出行难问题受益人口2400人，其中贫困人口694人 | 95%以上 | 694 | 涉农统筹整合资金
158 | 金滩村机耕路建设 | 基础公共服务类 | 金滩村高石山至水竹湾 | 2020.1-2020.12 | 金滩村村委会 | 600米机耕路和2座漫水桥 | 11 | 11 | 11 | 100% | 1300 | 250 |  | 改善农业生产条件受益人口1300人（其中贫困人口250人） | 95%以上 | 250 | 涉农统筹整合资金
159 | 马家村公路硬化 | 基础公共服务类 | 马家村 | 2020.1-2020.12 | 上梧江乡人民政府 | 马家村牛栏头组294米*宽3.5米 | 10.946 | 10.946 | 11 | 100.5% | 200 | 50 |  | 解决出行难问题受益人口200人其中贫困人口50人 | 95%以上 | 50 | 涉农统筹整合资金
160 | 上梧江村吊桥维修 | 基础公共服务类 | 上梧江村 | 2020.1-2020.12 | 上梧江村委会 | 1-2组吊桥栏杆及钢索维修总长680米 | 11 | 11 | 10.51 | 95.55% | 600 | 150 |  | 保障600人出行安全，其中受益贫困人口150人 | 95%以上 | 150 | 涉农统筹整合资金
161 | 社江源村蛇漯新建桥梁 | 基础公共服务类 | 社江源村蛇漯 | 2020.1-2020.12 | 社江源村委会 | 蛇漯组建桥梁一座（7.13灾后重建），长18米，宽4米，高4米 | 20 | 20 | 20 | 100% | 175 | 19 |  | 解决出行难问题受益人口175人，其中贫困人口19人 | 95%以上 | 19 | 涉农统筹整合资金
162 | 盘家村公路硬化 | 基础公共服务类 | 盘家村下岭铺4组 | 2020.1-2020.12 | 盘家村委会 | 公路硬化长320米*宽3.5米 | 11 | 11 | 11 | 100% | 482 | 103 |  | 改善482人生产生活出行条件，其中贫困人口103人 | 95%以上 | 103 | 涉农统筹整合资金
163 | 上梧江盘家村窄路加宽及护坡工程 | 基础公共服务类 | 盘家村 | 2020.1-2020.12 | 上梧江乡人民政府 | 窄路加宽3.2公里及护坡工程 | 50 | 50 | 50 | 100% | 835 | 167 |  | 方便群众通行，受益人口835人其中贫困人口167人 | 95%以上 | 167 | 涉农统筹整合资金
164 | 社江源村新建桥梁 | 基础公共服务类 | 社江源村 组 | 2020.1-2020.12 | 社江源村委会 | 新建桥梁一座 | 7 | 7 | 7 | 100% | 175 | 19 |  | 受益人口175人，其中贫困人口19人 | 95%以上 | 19 | 涉农统筹整合资金
165 | 白果脚蒋家组桥梁建设 | 基础公共服务类 | 白果脚村蒋家组 | 2020.1-2020.12 | 白果脚村委会 | 蒋家组桥梁1座，长12米宽3.5米 | 10.997 | 10.997 | 10.9968 | 100% | 200 | 31 |  | 解决出行难问题受益人口200人其中贫困人口31人 | 95%以上 | 31 | 涉农统筹整合资金
166 | 大兴江端政组新建桥梁 | 基础公共服务类 | 大兴江村端正组 | 2020.1-2020.12 | 大兴江村委会 | 端正组建设桥梁1座（长8米宽34米高4米） | 10.963 | 10.963 | 10.9633 | 100% | 98 | 25 |  | 解决出行难问题受益人口98人其中贫困人口25人 | 95%以上 | 25 | 涉农统筹整合资金
167 | 南漯村通组公路硬化 | 基础公共服务类 | 南漯村5-6组 | 2020.1-2020.12 | 南漯村委会 | 长320米*宽3.5米 | 11 | 11 | 11 | 100% | 200 | 40 |  | 改善200人其中贫困人口40人的生产生活条件 | 95%以上 | 40 | 涉农统筹整合资金
168 | 横江源村稻田护坡、水坝及桥梁建设 | 基础公共服务类 | 横江源村雷家洞盘家湾 | 2020.1-2020.12 | 横江源村村委会 | 河堤护砌300立方，拦河坝一座、桥梁一座 | 11 | 11 | 11 | 100% | 250 | 50 |  | 改善250人其中贫困人口50人的生产生活条件 | 95%以上 | 50 | 涉农统筹整合资金
169 | 新院子村道路硬化 | 基础公共服务类 | 新院子村高水岭至中南门前 | 2020.1-2020.12 | 新院子村委会 | 长532米、宽3米、厚0.2米 | 15 | 15 | 15 | 100% | 225 | 45 |  | 改善225人其中贫困人口45人的生产生活条件 | 95%以上 | 45 | 涉农统筹整合资金
170 | 新和村三家湾桥梁维修 | 基础公共服务类 | 新和村三家湾片盘家坡 | 2020.1-2020.12 | 新和村委会 | 5个桥墩加固，对原桥墩挖开四周加钢筋倒混泥土加固；挖走倾斜的15米桥面重装混泥土浇筑约10方。 | 14 | 14 | 12.2 | 87.14% | 550 | 124 |  | 解决出行难问题受益人口550人其中贫困人口124人 | 95%以上 | 124 | 涉农统筹整合资金
171 | 探花村平头岭道路硬化建设 | 基础公共服务类 | 探花村廖家湾片 | 2020.1-2020.12 | 茶林镇政府 | 公路硬化建设长600米、宽4米，0.3X0.3两面光排水沟600米。 | 28 | 28 | 14 | 50% | 100 | 35 |  | 受益人口共100多人，其中贫困人口35人 | 95%以上 | 35 | 涉农统筹整合资金
172 | 玉泉村公路建设 | 基础公共服务类 | 低水坪组新开路基 | 2020.1-2020.12 | 玉泉村委会 | 3.5米宽,2000米长 | 11 | 11 | 11 | 100% | 88 | 24 |  | 解决25户88人出行问题，其中贫困户5户24人 | 95%以上 | 24 | 涉农统筹整合资金
173 | 清水村公路维修及护坡工程 | 基础公共服务类 | 清水村张杨公路 | 2020.1-2020.12 | 清水村委会 | 预埋涵管3处，公路护坡7处260方 | 11 | 11 |  | 0% | 735 | 129 |  | 解决735人，其中贫困户129人出行问题 | 95%以上 | 129 | 涉农统筹整合资金
174 | 天福村通达公路建设 | 基础公共服务类 | 天福村6组 | 2020.1-2020.12 | 天福村委会 | 道路建设2.5公里 | 12 | 12 |  | 0% | 70 | 19 |  | 受益人口70人，贫困户19人 | 95%以上 | 19 | 涉农统筹整合资金
175 | 玉泉村桥梁建设 | 基础公共服务类 | 玉泉村1组 | 2020.1-2020.12 | 玉泉村委会 | 新建人行便桥1座 | 4 | 4 | 4 | 100% | 165 | 30 |  | 解决165人，其中贫困户30人出行问题 | 95%以上 | 30 | 涉农统筹整合资金
176 | 何家洞村桥梁工程 | 基础公共服务类 | 何家洞村蒋家洞片对江头组 | 2020.1-2020.12 | 何家洞村委会 | 新建桥梁1座，长23.8米，宽3.5米，高3米 | 29 | 29 | 20 | 68.97% | 126 | 16 |  | 方便村民通行受益人口126人其中贫困人口16人 | 95%以上 | 16 | 涉农统筹整合资金
177 | 蔡里口村通达公路路基建设 | 基础公共服务类 | 蔡里口村石凹仔至砍柴冲 | 2020.1-2020.12 | 蔡里口村委会 | 公路路基建设长2公里、宽4.5米。 | 5 | 5 | 5 | 100% | 90 | 19 |  | 受益人口共90多人，其中贫困人口19人 | 95%以上 | 19 | 涉农统筹整合资金
178 | 双江村桥梁建设工程 | 基础公共服务类 | 双江村 | 2020.1-2020.12 | 双江村民委员会 | 便民桥建设3座，均为长10米，宽3米，高3米 | 11 | 11 | 11 | 100% | 749 | 198 |  | 受益人口为749人，其中贫困人口为198人 | 95%以上 | 198 | 涉农统筹整合资金
179 | 水银江村通组公路建设 | 基础公共服务类 | 水银江村1-2组 | 2020.1-2020.12 | 水银江村委会 | 通组公路建设9.6公里（大部分为破石方），宽5米 | 9.588 | 9.588 | 9.58 | 99.92% | 211 | 27 |  | 方便村民通行，受益人口211人，其中贫困人口27人 | 95%以上 | 27 | 涉农统筹整合资金
180 | 大宅村通达公路及桥梁建设工程 | 基础公共服务类 | 大宅村3、4组至6、7组 | 2020.1-2020.12 | 大宅村民委员会 | 通达公路建设，里程长度2.5公里，宽3.5米，人行桥一座 | 11 | 11 | 11 | 100% | 416 | 156 |  | 方便村民通行受益人口416人其中贫困人口156人 | 95%以上 | 156 | 涉农统筹整合资金
181 | 阳明山村果园基地机耕道建设 | 基础公共服务类 | 阳明山村太平组 | 2020.1-2020.12 | 阳明山村委会 | 机耕道建设长903米宽2.9米 | 10.98 | 10.98 | 10.98 | 100% | 3157 | 246 |  | 改善产业的生产及运输条件受益人口3157人（其中贫困人口246人） | 95%以上 | 246 | 涉农统筹整合资金
182 | 人民洞村2019年高标准农田建设项目 | 基础公共服务类 | 人民洞村 | 2020.1-2020.12 | 双牌县农业农村局 | 高标准农田建设2250亩 | 360 | 360 | 350 | 97.22% | 1914 | 242 |  | 解决农田灌溉1914亩，受益贫困人口242人 | 95%以上 | 242 | 涉农统筹整合资金
183 | 义村饮水工程（12至15组） | 基础公共服务类 | 义村八亩田片（义村12至15组） | 2020.1-2020.12 | 县水务投资公司、泷泊镇义村村委会 | 63供水主管1021米、32水管45米、50水管42米、供水表箱6个、分水管器16个 | 16 | 16 | 12.85 | 80.31% | 346 | 68 |  | 解决八亩田片63户346人饮水，其中贫困户16户68人 | 95%以上 | 68 | 涉农统筹整合资金
184 | 潘家漯村饮水工程 | 基础公共服务类 | 潘家漯村大田、中间组 | 2020.1-2020.12 | 潘家漯村委会 | 15吨水池2个、32CM水管4千米、25CM水管8千米等 | 11 | 11 | 11 | 100% | 200 | 30 |  | 解决40户200人安全饮水，其中贫困人口10户30人 | 95%以上 | 30 | 涉农统筹整合资金
185 | 理家坪乡零田洞村供水工程 | 基础公共服务类 | 零田洞村1、2、3、4、5、6、13、14组 | 2020.1-2020.12 | 双牌县水利建设项目管理中心 | 供水主支管17550米 | 20.71 | 20.71 | 10 | 48.29% | 984 | 30 |  | 解决984人安全饮水，其中贫困户6户30人 | 95%以上 | 30 | 涉农统筹整合资金
186 | 泷泊镇黄沙漯村供水工程 | 基础公共服务类 | 黄沙漯村1-3组 | 2020.1-2020.12 | 双牌县水利建设项目管理中心 | 20吨水池1座，输供水主支管11400亩 | 16.73 | 16.73 | 13 | 77.7% | 360 | 88 |  | 解决75户360人安全饮水，其中贫困户19户88人 | 95%以上 | 88 | 涉农统筹整合资金
187 | 泷泊镇黄沙漯村供水工程 | 基础公共服务类 | 黄沙漯村4-7组 | 2020.1-2020.12 | 双牌县水利建设项目管理中心 | 10吨水池2座，输供水主支管12345米 | 21.7 | 21.7 | 10.5 | 48.39% | 384 | 110 |  | 解决89户384人安全饮水，其中贫困户23户110人 | 95%以上 | 110 | 涉农统筹整合资金
188 | 泷泊镇人民洞村供水工程 | 基础公共服务类 | 人民洞村1、2、13、14、15、16组 | 2020.1-2020.12 | 双牌县水利建设项目管理中心 | 供水主支管5885米 | 29.5 | 29.5 | 15 | 50.85% | 840 | 75 |  | 解决137户840人安全饮水，其中贫困户16户75人 | 95%以上 | 75 | 涉农统筹整合资金
189 | 新田铺村供水工程 | 基础公共服务类 | 新田铺村1-5组 | 2020.1-2020.12 | 双牌县水利建设项目管理中心 | 10吨水池2座，供水主支管12950米 | 28.12 | 28.12 | 15 | 53.34% | 640 | 69 |  | 解决120户640人安全饮水，其中贫困户17户69人 | 95%以上 | 69 | 涉农统筹整合资金
190 | 林江村熊家片供水工程 | 基础公共服务类 | 林江村熊家片 | 2020.1-2020.12 | 双牌县水利建设项目管理中心 | 5吨水池1座，供水主支管16734米 | 10 | 10 |  | 0% | 640 | 68 |  | 解决640人安全饮水，其中贫困户27户103人 | 95%以上 | 68 | 涉农统筹整合资金
191 | 何家洞镇贤源村坪里口片供水工程 | 基础公共服务类 | 贤源村坪里口片 | 2020.1-2020.12 | 双牌县水利建设项目管理中心 | 5吨水池1座，供水主支管7240米，水塔19个 | 8.1 | 8.1 |  | 0% | 582 | 68 |  | 解决139户582人安全饮水，其中贫困户17户68人 | 95%以上 | 68 | 涉农统筹整合资金
192 | 何家洞镇倪家洞村供水工程 | 基础公共服务类 | 倪家洞村10组 | 2020.1-2020.12 | 双牌县水利建设项目管理中心 | 供水主支管4700米 | 6.05 | 6.05 |  | 0% | 52 | 10 |  | 解决12户52人安全饮水，其中贫困户2户10人 | 95%以上 | 10 | 涉农统筹整合资金
193 | 何家洞镇朝阳庵村供水工程 | 基础公共服务类 | 朝阳庵村2组 | 2020.1-2020.12 | 双牌县水利建设项目管理中心 | 10吨水池1座，供水主支管4700米 | 11.17 | 11.17 |  | 0% | 152 | 12 |  | 解决30户152人饮水，其中贫困户3户12人 | 95%以上 | 12 | 涉农统筹整合资金
194 | 泷泊镇胡家洞村大坪片供水工程 | 基础公共服务类 | 胡家洞村大坪片 | 2020.1-2020.12 | 双牌县水利建设项目管理中心 | 15吨水池1座，10吨水池2座，供水主支管11245米 | 11.82 | 11.82 |  | 0% | 400 | 32 |  | 解决90户400人安全饮水，其中贫困户8户32人 | 95%以上 | 32 | 涉农统筹整合资金
195 | 上梧江进宝村供水工程 | 基础公共服务类 | 进宝村 | 2020.1-2020.12 | 双牌县水利建设项目管理中心 | 供水主支管11000米 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 100% | 689 | 50 |  | 解决133户689人安全饮水，其中贫困户11户50人 | 95%以上 | 50 | 涉农统筹整合资金
196 | 双牌县2020年农村饮水安全项目管材采购 | 基础公共服务类 | 全县 | 2020.1-2020.12 | 双牌县水利建设项目管理中心 | 2020年度农村安全饮水工程管材用度 | 90 | 90 | 90 | 100% | 7210 | 7210 |  | 解决2020年度农村安全饮水项目管材用度，受益总人口7210人 | 95%以上 | 7210 | 涉农统筹整合资金
197 | 九甲村新建河堤护坡 | 基础公共服务类 | 九甲村流溪漯 | 2020.1-2020.12 | 九甲村村委会 | 河堤护坡300方、填方及清淤 | 11 | 11 | 11 | 100% | 1120 | 404 |  | 解决农田灌溉受益人口1120人其中贫困人口404人 | 95%以上 | 404 | 涉农统筹整合资金
198 | 永江村新建水渠 | 基础公共服务类 | 桃木漯1至4组，盘家洞6至8组 | 2020.1-2020.12 | 永江村委会 | 30CM*30CM新建水渠1100米 | 11 | 11 | 11 | 100% | 350 | 50 |  | 解决农田灌溉受益人口350人其中贫困人口50人 | 95%以上 | 50 | 涉农统筹整合资金
199 | 沙背甸村新建水渠 | 基础公共服务类 | 沙背甸4至5组（绿寿片） | 2020.1-2020.12 | 沙背甸村委会 | 30CM*30CM新建水渠1100米 | 11 | 11 | 10 | 90.91% | 280 | 60 |  | 解决农田灌溉受益人口280人其中贫困人口60人 | 95%以上 | 60 | 涉农统筹整合资金
200 | 尚仁里村山塘维修 | 基础公共服务类 | 尚仁里村 | 2020.1-2020.12 | 尚仁里村委会 | 山塘清淤及加固等 | 11 | 11 |  | 0% | 200 | 50 |  | 受益人口200人其中贫困人口50人 | 95%以上 | 50 | 涉农统筹整合资金
201 | 红福田村排洪渠及便桥建设 | 基础公共服务类 | 红福田村白苍头（3-5组） | 2020.1-2020.12 | 红福田村委会 | 下底1m上底0.6m高约2m长约300m、便桥3处 | 11 | 11 | 11 | 100% | 500 | 120 |  | 受益人口500人，其中贫困人口120人 | 95%以上 | 120 | 涉农统筹整合资金
202 | 牟江村河堤修复工程 | 基础公共服务类 | 牟江村6组阴家门口 | 2020.1-2020.12 | 牟江村村委会 | 河堤护砌400立方 | 11 | 11 | 11 | 100% | 281 | 46 |  | 解决15亩农田防洪受益281人其中贫困人口46人 | 95%以上 | 46 | 涉农统筹整合资金
203 | 花坪村新建水渠 | 基础公共服务类 | 花坪村源头漯至蒋家漕 | 2020.1-2020.12 | 花坪村村委会 | 新建水渠1100米 | 10.91 | 10.91 | 10.91 | 100% | 1000 | 100 |  | 受益1000人其中贫困人口100人 | 95%以上 | 100 | 涉农统筹整合资金
204 | 双井村水渠建设 | 基础公共服务类 | 双井村松树山水库至刘家门口约600米、双井水库至黄瓜井塘约350米 | 2020.1-2020.12 | 双井村委会 | 新建水渠950米 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 100% | 820 | 140 |  | 受益人口820人，其中受益贫困人口140人 | 95%以上 | 140 | 涉农统筹整合资金
205 | 六江洞村新建水渠 | 基础公共服务类 | 六江洞村1、7、8组 | 2020.1-2020.12 | 六江洞村委会 | 40CM*40CM新建水渠1100米（部分维修） | 11 | 11 | 11 | 100% | 1150 | 180 |  | 改善1150人的农业生产条件受益贫困人口180人。 | 95%以上 | 180 | 涉农统筹整合资金
206 | 群力村新建水渠 | 基础公共服务类 | 群力村1-4组 | 2020.1-2020.12 | 群力村委会 | 30CM*30CM新建水渠1100米 | 11 | 11 | 10.86 | 98.73% | 1680 | 570 |  | 改善了农业灌溉1680人其中贫困户受益人口570人。 | 95%以上 | 570 | 涉农统筹整合资金
207 | 黄江源村产业园护坡建设 | 基础公共服务类 | 黄江源村 欧湾片 | 2020.1-2020.12 | 黄江源村村委会 | 护坡建设，长200米左右，宽0.8米，高3.5米 | 11 | 11 | 11 | 100% | 675 | 103 |  | 受益人口675人其中贫困人口103人 | 95%以上 | 103 | 涉农统筹整合资金
208 | 桐子坳村新建水渠及公路维修 | 基础公共服务类 | 村狮公漯至白竹山 | 2020.1-2020.12 | 桐子坳村委会 | 新建水渠长500米*宽0.4*高0.3米、维修公路1公里 | 11 | 11 | 11 | 100% | 198 | 19 |  | 受益人口198人，其中贫困人口6户19人 | 95%以上 | 19 | 涉农统筹整合资金
209 | 探花村廖家湾片高效节水灌溉设施建设 | 基础公共服务类 | 探花村廖家湾片 | 2020.1-2020.12 | 茶林镇政府 | 水管架设3.5公里，引水池1个、供水池1个，喷灌面积80亩。 | 22 | 22 | 10 | 45.45% | 130 | 20 |  | 受益人口共130人，其中贫困人口20人 | 95%以上 | 20 | 涉农统筹整合资金
210 | 新福禄村新建水渠 | 基础公共服务类 | 新福禄村龙塘、江边组 | 2020.1-2020.12 | 新福禄村委会 | 新建0.3米*0.3米水渠1400米 | 15 | 15 | 15 | 100% | 254 | 23 |  | 改善50亩农田灌溉受益254人其中贫困人口23人 | 95%以上 | 23 | 涉农统筹整合资金
211 | 青春村水沟建设 | 基础公共服务类 | 青春四组河叉漯至黄家 | 2020.1-2020.12 | 青春村委会 | 新建0.3*0.3米水沟长1100米， | 11 | 11 | 11 | 100% | 308 | 54 |  | 受益稻田面积288亩受益人口308人（其中贫困人口54人） | 95%以上 | 54 | 涉农统筹整合资金
212 | 老屋张家瑶族村水渠建设 | 基础公共服务类 | 老屋张家瑶族村3.5组 | 2020.1-2020.12 | 老屋张家瑶族村民委员会 | 新建水渠780米 | 10.8874 | 10.8874 | 10.88 | 99.93% | 143 | 36 |  | 受益人口143人，其中贫困人口36人 | 95%以上 | 36 | 涉农统筹整合资金
213 | 粗石江村蒋家河道护坡建设工程 | 基础公共服务类 | 粗石江村蒋家片 | 2020.1-2020.12 | 粗石江村民委员会 | 长51米，上宽0.8米，下宽2米，高4.5米。 | 11 | 11 | 11 | 100% | 578 | 170 |  | 受益人口578人，其中受益贫困人口170人 | 95%以上 | 170 | 涉农统筹整合资金
214 | 河源村河道护坡建设工程 | 基础公共服务类 | 河源村1组 | 2020.1-2020.12 | 河源村民委员会 | 新建河堤护坡150立方米 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 100% | 290 | 40 |  | 受益人口 290人，其中受益贫困人口40 人、60亩 | 95%以上 | 40 | 涉农统筹整合资金
215 | 2020年塘底乡塘底村水沟项目建设 | 基础公共服务类 | 塘底村 | 2020.1-2020.12 | 塘底村委会 | 水沟建设200m长*0.5m深*0.5m宽 | 5 | 5 | 5 | 100% | 84 | 25 |  | 解决25户84人，其中贫困户6户25人出行问题 | 99%以上 | 25 | 革命老区资金
216 | 2020年塘底乡塘底村水毁护坡维修工程 | 基础公共服务类 | 塘底村 | 2020.1-2020.12 | 塘底村委会 | 护坡20m以上 | 5 | 5 | 5 | 100% | 84 | 25 |  | 解决25户80人，其中贫困户6户30人出行问题 | 99%以上 | 25 | 革命老区资金
217 | 2020年红福田村市派工作对驻村帮扶项目 | 基础公共服务类 | 红福田村 | 2020.1-2020.12 | 红福田村委会 | 机耕道建设400米 | 10 | 10 | 10 | 100% | 1000 | 205 |  | 解决1000人出行问题，其中贫困人口205人， | 95%以上 | 205 | 市级扶贫资金
218 | 2020年佑里村市派工作对驻村帮扶项目 | 基础公共服务类 | 佑里村 | 2020.1-2020.12 | 佑里村委会 | 活性炭厂防火墙建设 | 10 | 10 | 10 | 100% | 403 | 403 |  | 使1440人受益，其中贫困人口403人，每年增加村集体经济受入2.8元左右 | 95%以上 | 403 | 市级扶贫资金
219 | 打理公路建设 | 基础公共服务类 | 打鼓坪乡、理家坪乡 | 2020.1-2020.12 | 县交通局 | 修建通村公路一条 | 51 | 51 | 51 | 100% | 5000 | 1500 |  | 为1500人以上建档立卡贫困户带来通行方便 | 95%以上 | 1500 | 县级扶贫配套资金
220 | 森林土鸡采购 | 产业发展 | 全县 | 2020.1-2020.12 | 县扶贫办 | 采购鸡苗23733只发给贫困户 | 41 | 41 | 41 | 100% | 300 | 300 | 82 | 给300户以上贫困户发放鸡苗，使其合计增收82万元以上 | 95%以上 | 300 | 县级扶贫配套资金
221 | 扶贫车间建设 | 产业发展 | 全县 | 2020.1-2020.12 | 县扶贫办 | 给32个扶贫车间进行奖补 | 18 | 18 | 18 | 100% | 200 | 200 |  | 给32个扶贫车间进行奖补，给200名贫困户提供就业岗位 | 95%以上 | 200 | 县级扶贫配套资金
[6 empty] | 合计 | 8406.2568 | 8406.2568 | 7627.4042 | 90.73%