## 附件2
附件2
双牌县2022年第一批省级财政专项衔接资金项目计划分配表
编制单位：双牌县乡村振兴局 | [9 empty] | 单位：万元
序号 | 项目名称 | 实施地点 |  | 建设任务(建设内容及数量） | 计划投入金额合计 | 筹资方式 |  | 绩效目标 | 项目进度 |  | 责任单位 |  | 备注
|  | 乡镇 | 行政村 |  |  | 衔接资金投入金额 | 自筹资金 |  | 开工时间 | 完工时间 | 项目主管单位 | 项目实施单位
| 合 计 |  |  |  | 1168 | 1168 | 0
1 | 全县农村垃圾处理服务项目 | 全县 |  | 对全县12个乡镇（管理局），114个村垃圾拖运进行处理 | 420 | 420 | 0 | 全县140000农业人口受益，其中脱贫人口25000人以上 | 2022-01-01 | 2022-12-01 | 县城管执法局 | 县城管执法局
2 | 廖家村村集体经济建设 | 麻江镇 | 廖家村 | 投资入股廖家村农家乐建设分红 | 20 | 20 | 0 | 每年带来2万元以上的村集体经济收益 | 2022-01-01 | 2022-10-01 | 麻江镇人民政府 | 廖家村委会
3 | 良村公路建设 | 泷泊镇 | 良村 | 恢复损毁公路约200米 | 12 | 12 | 0 | 方便1000人以上出行 | 2022-01-01 | 2022-10-01 | 泷泊镇人民政府 | 良村村委会
4 | 人民洞排水沟修复工程 | 泷泊镇 | 人民洞村 | 水沟修复800米以上 | 16 | 16 | 0 | 解决50亩以上农田灌溉，80人以上受益 | 2022-01-01 | 2022-10-01 | 泷泊镇人民政府 | 泷泊镇人民政府
5 | 盘家村安全饮水工程 | 上梧江瑶族乡 | 盘家村 | 紫山洞打竖井一口及抽水设施 | 7 | 7 | 0 | 解决300人以上安全饮水问题 | 2022-01-01 | 2022-10-01 | 上梧江瑶族乡人民政府 | 盘家村委会
6 | 理家坪村美丽屋场建设 | 理家坪乡 | 理家坪村 | 场地硬化、护坡建设等 | 15 | 15 | 0 | 全村1000人以上受益 | 2022-01-01 | 2022-10-01 | 理家坪乡人民政府 | 理家坪村委会
7 | 塘底至麻江水毁公路维修及河道治理 | 塘底乡、麻江镇 | 塘底乡、麻江镇 | 河堤护坡约220米，路面长25米及河道清理 | 38 | 38 | 0 | 方便2000人以上出行 | 2022-01-01 | 2022-10-01 | 塘底乡人民政府 | 塘底乡人民政府
8 | 茶林新院子旅游综合开发（二） | 茶林镇 | 新院子村 | 步行道45米，水沟400米，空心房拆除，人居环境建设等附属设施建设 | 25 | 25 | 0 | 全村1000人以上受益 | 2022-01-01 | 2022-10-01 | 茶林镇人民政府 | 茶林镇人民政府
9 | 单江村冷库建设 | 打鼓坪乡 | 单江村 | 新建冷库一座及附属设施建设 | 8 | 8 | 0 | 每年带来1万元以上的村集体经济收益 | 2022-01-01 | 2022-10-01 | 打鼓坪乡人民政府 | 打鼓坪乡人民政府
10 | 廖家冷库建设 | 麻江镇 | 廖家村 | 新建冷库一座及附属设施建设 | 8 | 8 | 0 | 每年带来1万元以上的村集体经济收益 | 2022-01-01 | 2022-10-01 | 麻江镇人民政府 | 麻江镇人民政府
11 | 新和村冷库建设 | 茶林镇 | 新和村 | 新建冷库一座及附属设施建设 | 8 | 8 | 0 | 每年带来1万元以上的村集体经济收益 | 2022-01-01 | 2022-10-01 | 茶林镇人民政府 | 茶林镇人民政府
12 | 麻江黄江源水渠建设 | 麻江镇 | 黄江源村 | 新建水渠300米 | 15 | 15 | 0 | 灌溉稻田100亩左右，受益人口150人左右 | 2022-01-01 | 2022-10-01 | 麻江镇人民政府 | 麻江镇人民政府
13 | 全县旱季安全饮水困难村应急送水工程 | 全县 |  | 全县饮水保障工程 | 15 | 15 | 0 | 为全县干旱死角村提供应急水源保障，约5000人受益 | 2022-01-01 | 2022-10-01 | 双牌县水利局 | 双牌县水利局
14 | 全县一次性交通补助 | 全县 |  | 对跨省、跨县就业脱贫劳动力（含监测帮扶对象）12000人左右发放一次性交通补助 | 176.45 | 176.45 | 0 | 全县20000人左右脱贫对象受益 | 2022-01-01 | 2022-10-01 | 县人社局 | 12个乡镇（管理局）、114个村委会
15 | 未消除风险监测户产业奖补及岗位补贴 | 全县 |  | 为全县未消除风险监测户产业奖补及岗位补贴 | 20 | 20 | 0 | 约300名未消除风险监测户受益 | 2022-01-01 | 2022-10-01 | 县乡振兴局 | 县乡振兴局、12个乡镇（管理局）
16 | 脱贫、监测户劳动力技能培训 | 全县 |  | 组织全县脱贫户、监测户劳动力开展职能培训 | 25 | 25 | 0 | 约1000人接受培训对象受益 | 2022-01-01 | 2022-10-01 | 县乡振兴局 | 县乡振兴局、12个乡镇（管理局）
17 | 泷泊镇江西村藠头、食用菌种植基地 | 泷泊镇 | 江西村 | 利用村优良的自然条件，发展食用菌种植产业，建设食用菌生产大棚2个约2500平方米，冷库1个，食用菌类生产容量约为15万棒，促进村级集体经济发展。 | 20 | 20 | 0 | 通过项目实施，村集体经济收益6万元以上 | 2022-01-01 | 2022-10-01 | 县委组织部 | 江西村委会
18 | 五里牌镇全家洲村油茶基地和木耳基地产业带 | 五里牌镇 | 全家洲村 | 流转200亩土地，打造180亩油茶基地和20亩木耳基地产业带。 | 20 | 20 | 0 | 通过项目实施，村集体经济收益10万元 | 2022-01-01 | 2022-10-01 | 县委组织部 | 全家洲村委会
19 | 麻江镇白水岭瑶族村药材（金银花）基地 | 麻江镇 | 白水岭瑶族村 | 打造50亩药材（金银花）基地. | 20 | 20 | 0 | 通过项目实施，村集体经济收益5万元 | 2022-01-01 | 2022-10-01 | 县委组织部 | 白水岭瑶族村委会
20 | 花千骨游道提质改造项目 | 泷泊镇 | 霞灯村 | 1、9D影院至丛林竹屋段游道696米改造；2、大草坪背后青石板游道提质改造项目。 | 75 | 75 | 0 | 2000人以上的游客和周边群众受益，其中脱贫对象200人以上 | 2022-01-01 | 2022-10-01 | 县文旅广体局 | 双牌县农旅发展有限公司
21 | 阳明山星空房建设 | 阳明山 | 阳明山村 | 建设10栋星空房，每栋9.98万元。 | 99.8 | 99.8 | 0 | 3000人以上的游客和周边群众受益，其中脱贫对象200人以上 | 2022-01-01 | 2022-10-01 | 县文旅广体局 | 双牌县农旅发展有限公司
22 | 茶林镇高峰村道路交通生命安全防护墩建设 | 茶林镇 | 高峰村 | 建设村级道路生命安全防护墩200米 | 11.2 | 11.2 | 0 | 给200人以上群众通行提供保障，其中脱贫对象20人以上 | 2022-01-01 | 2022-10-01 | 茶林镇人民政府 | 高峰村委会
23 | 上梧江瑶族乡云台山民宿建设 | 上梧江瑶族乡 | 盘家村 | 建设一栋120平方民宿 | 30 | 30 | 0 | 带动当地旅游业发展，完善旅游设施建设、为林家村增加村集体经济 | 2022-01-01 | 2022-12-01 | 县委统战部 | 双牌县农旅发展有限公司、林江村委会 | 少数民族发展
24 | 何家洞镇老屋张家村楠竹、竹笋培育 | 何家洞镇 | 老屋张家村 | 建设60亩楠竹、竹笋培育基地 | 5 | 5 | 0 | 实现全村409户，1331人受益 | 2022-01-01 | 2022-12-01 | 县委统战部 | 老屋张家村委会 | 少数民族发展
25 | 何家洞双江村第十组便民桥建设 | 何家洞镇 | 双江村 | 新建便民桥一座 | 5 | 5 | 0 | 方便80人以上出行 | 2022-01-01 | 2022-12-01 | 县民政局 | 双江村委会 | 革命老区
26 | 五星岭乡白果脚村道路建设 | 五星岭乡 | 白果脚村 | 白果脚村道路建设 | 5 | 5 | 0 | 方便241人以上出行 | 2022-01-01 | 2022-12-01 | 县民政局 | 白果脚村委会 | 革命老区
27 | 何家洞镇水银江村、付家湾等村村级公路维修 | 何家洞镇 |  | 维修道路约5公里 | 16 | 16 | 0 | 方便1000人受益 | 2022-01-01 | 2022-10-01 | 何家洞镇人民政府 | 何家洞镇人民政府
28 | 大河江村灾后渠道抢修工程建设 | 茶林镇 | 大河江村 | 清理渠道杂物及淤泥，长度约3500米；2、对冲毁渠道5处，约20方进行修复；3、清理、砌建垮方体护坡7处，约150方。4、砌防洪盖板2处，长3米、宽4.5米、厚20厘米。 | 8 | 8 | 0 | 800人左右受益 | 2022-01-01 | 2022-10-01 | 茶林镇人民政府 | 茶林镇人民政府
29 | 茶林镇灾后道路抢修等灾后重建工程 | 茶林镇 |  | 道路抢修、沟渠清理、护坡加固等 | 9 | 9 | 0 | 800人左右受益 | 2022-01-01 | 2022-10-01 | 茶林镇人民政府 | 茶林镇人民政府
30 | 长沙消费帮扶专馆建设 | 长沙 |  | 长沙消费帮扶专馆宣传推销本县农产品 | 3.87 | 3.87 | 0 | 帮助400人以上消费农产品200万元以上 | 2022-01-01 | 2022-12-01 | 县乡振兴局 | 昌源电子公司
31 | 项目管理费 | 全县 |  | 对2022年衔接资金进行管理 | 11.68 | 11.68 | 0 | 确保到县衔接资金项目管理规范高效 | 2022-01-01 | 2022-12-01 | 县乡振兴局 | 县乡振兴局

## 附件1
附件1
双牌县2022年第二批中央财政专项衔接资金项目计划分配表
编制单位：双牌县乡村振兴局 | [9 empty] | 单位：万元
序号 | 项目名称 | 实施地点 |  | 建设任务(建设内容及数量） | 计划投入金额合计 | 筹资方式 |  | 绩效目标 | 项目进度 |  | 责任单位 |  | 备注
|  | 乡镇 | 行政村 |  |  | 衔接资金投入金额 | 自筹资金 |  | 开工时间 | 完工时间 | 项目主管单位 | 项目实施单位
| 合 计 |  |  |  | 187 | 187 | 0
1 | 脱贫人口小额信贷贴息 | 全县 |  | 对脱贫人口小额信贷6000万元以上本金贴息 | 120 | 120 | 0 | 为1700人以上脱贫人口借款对象提供全额利息贴息 | 2022-01-01 | 2022-12-01 | 县乡村振兴局 | 双牌农商行
2 | 雨露计划职业学历教育补助 | 全县 |  | 根据省局相关文件为全县脱贫户提供每学期1500元职业学历教育补助补贴 | 10 | 10 | 0 | 为66人次中高职学生提供学历教育补助 | 2022-09-01 | 2022-11-01 | 县乡村振兴局 | 县乡村振兴局
3 | 长沙消费帮扶专馆建设 | 长沙 |  | 长沙消费帮扶专馆宣传推销本县农产品 | 6.13 | 6.13 | 0 | 帮助400人以上消费农产品200万元以上 | 2022-01-01 | 2022-12-01 | 县乡村振兴局 | 昌源电子公司
4 | 六盘村林道建设 | 泷泊镇 | 六盘村 | 新建林道2公里 | 9 | 9 | 0 | 方便200人出行，方便3000亩山林木材运输 | 2022-01-01 | 2022-10-01 | 泷泊镇人民政府 | 六盘村委会
5 | 阳明山国家公园民宿改造 | 阳明山管理局 | 阳明山村 | 改造310平方民宿一座及附属设施建设 | 20 | 20 | 0 | 全场干部职工受益80人 | 2022-01-01 | 2022-12-01 | 县乡村振兴局 | 阳明山国有林场 | 欠发达国有林场资金（省带帽资金）
6 | 阳明山国有林场河道清理 | 阳明山管理局 | 阳明山村 | 河道清理3000米以上 | 10 | 10 | 0 | 全场干部职工受益80人 | 2022-01-01 | 2022-12-01 | 县乡村振兴局 | 阳明山国有林场 | 欠发达国有林场资金（省带帽资金）
7 | 阳明山国有林场林道建设 | 阳明山管理局 | 阳明山村 | 林道建设铺800平方米青石板砖 | 10 | 10 | 0 | 全场干部职工受益80人 | 2022-01-01 | 2022-12-01 | 县林业局 | 阳明山国有林场 | 欠发达国有林场资金（省带帽资金）
8 | 项目管理费 | 全县 |  | 对2022年衔接资金进行管理 | 1.87 | 1.87 | 0 | 确保到县衔接资金项目管理规范高效 | 2022-01-01 | 2022-12-01 | 县乡村振兴局 | 县乡村振兴局