## 双牌县2022年中央预拨财政专项衔接资金项目计划调整明细表
双牌县2022年中央预拨财政专项衔接资金项目计划调整明细表
编制单位：双牌县乡村振兴局 | [9 empty] | 单位：万元
序号 | 项目名称 | 实施地点 |  | 建设任务(建设内容及数量） | 计划投入金额合计 | 筹资方式 |  | 绩效目标 | 项目进度 |  | 责任单位 |  | 备注
|  | 乡镇 | 行政村 |  |  | 衔接资金投入金额 | 自筹资金 |  | 开工时间 | 完工时间 | 项目主管单位 | 项目实施单位
全县汇总 |  |  |  |  | 4097 | 4097
一、产业发展项目 |  |  |  |  | 2454.03 | 2454.03
1 | 九甲产业基地配套设施建设 | 泷泊镇 | 九甲村 | 沟渠及相关配套设施建设 | 20 | 20 | 0 | 解决100多亩产业种植基地生产需要，受益人口1500人，其中脱贫人口700人 | 2022-01-01 | 2022-10-01 | 泷泊镇政府 | 泷泊镇政府
2 | 盘家村农业减灾监测设施建设 | 上梧江瑶族乡 | 盘家村 | 新建气象监测站一座及相关附属设施 | 12.8 | 12.8 | 0 | 全乡10000人受益，脱贫人口400人以上 | 2022-01-01 | 2022-10-01 | 上梧江瑶族乡政府 | 县气象局
3 | 霞灯村新农人培训基地建设工程 | 泷泊镇 | 霞灯村 | 新建新农人培训基地一处 | 22 | 22 | 0 | 增加村集体收入，受益人口2420，其中脱贫人口254人 | 2022-01-01 | 2022-10-01 | 泷泊镇政府 | 霞灯村委会
4 | 乡村旅游平霞公路霞灯段人行安全通道建设 | 泷泊镇 | 霞灯村 | 新建2200米安全通道 | 30 | 30 | 0 | 解决霞灯村平霞公路段1200人出行安全问题，其中脱贫人口100人 | 2022-01-01 | 2022-10-01 | 泷泊镇政府 | 霞灯村委会
5 | 江西、大路口产业基地道路建设 | 泷泊镇 | 江西村 | 长1000米，宽3.5米道路硬化。 | 50 | 50 | 0 | 解决产业基地800人通行问题，其中脱贫人口80人以上 | 2022-01-01 | 2022-10-01 | 泷泊镇政府 | 泷泊镇政府
6 | 新院子乡村旅游综合开发 | 茶林镇 | 新院子村 | 银杏保护，乡村旅游及美丽屋场建设等 | 98 | 98 | 0 | 提升全镇乡村旅游知名度，增加新院子村167户676人村民收入。 | 2022-01-01 | 2022-10-01 | 茶林镇政府 | 茶林镇政府
7 | 新院子乡村旅游河道、水沟、道路建设 | 茶林镇 | 新院子村 | 道路改造60米、水沟280米、河道改造及护坡90米、游道30米 | 40 | 40 | 0 | 提升全镇乡村旅游知名度，增加新院子村167户676人村民收入。 | 2022-01-01 | 2022-10-01 | 茶林镇政府 | 茶林镇政府
8 | 茶林镇红旗渠维修 | 茶林镇 | 镇政府 | 红旗渠清理淤泥、铲除杂草、恢复渠道塌方及渠道泄洪盖板等 | 20 | 20 | 0 | 对红旗渠进行全面修缮，保障大河江、中兴村300余户900余人饮水安全，900亩稻田灌溉 | 2022-01-01 | 2022-10-01 | 茶林镇政府 | 茶林镇政府
9 | 白水岭村乡村旅游项目 | 麻江镇 | 白水岭村 | 白水岭古银杏、彩色游道等基础设施建设 | 20 | 20 | 0 | 助推乡村旅游，打造大阳明山旅游圈的中转驿站，带动全村500余人增收 | 2022-01-01 | 2022-10-01 | 麻江镇政府 | 麻江镇政府
10 | 麻江村红色旅游项目 | 麻江镇 | 麻江村 | 十一、红六军团临时作战指挥部布置装饰、十二、红军泉与廖家乡村振兴连接游道、墙体彩绘等 | 30 | 30 | 0 | 打造饮水思源-麻江红军泉红色教育基地 | 2022-01-01 | 2022-10-01 | 麻江村镇政府 | 麻江镇政府
11 | 盘家村云台山旅游游步道建设 | 上梧江瑶族乡 |  | 云台山景区游步道建设长350米，2.5米宽；铺仿古砖等 | 28 | 28 | 0 | 建设云台山景区游步道，提高瑶乡旅游品牌效应，吸引更多游客观光，增加旅游收入 | 2022-01-01 | 2022-10-01 | 上梧江瑶族乡政府 | 上梧江瑶族乡政府
12 | 阳明山乡村旅游人居环境整治 | 阳明山 |  | 大田片区、老屋场片区、北江冲片区人居环境综合整治。 | 100 | 100 | 0 | 受益人口 2500人以上，其中脱贫人口300人以上 | 2022-01-01 | 2022-10-01 | 阳明山管理局 | 阳明山管理局 | 泷泊镇花千谷旅游中心建设调整项目
13 | 阳明山乡村旅游老屋场河道清理及河堤护坡建设 | 阳明山 |  | 河道清理、河堤护砌，周边相关附属设施建设等。 | 20 | 20 | 0 | 受益人口 700人以上，其中脱贫人口50人以上 | 2022-01-01 | 2022-10-01 | 阳明山管理局 | 阳明山管理局
14 | 阳明山乡村旅游北江冲片旅游附属设施建设 | 阳明山 |  | 相关旅游附属设施建设。 | 30 | 30 | 0 | 受益人口 1500人以上，其中脱贫人口200人以上 | 2022-01-01 | 2022-10-01 | 阳明山管理局 | 阳明山管理局
15 | 阳明山公路沿线旅游观光带建设 | 阳明山 |  | 公路沿线旅游观光设施及其他相关附属设施建设。 | 30 | 30 | 0 | 受益人口 2500人以上，其中脱贫人口300人以上 | 2022-01-01 | 2022-10-01 | 阳明山管理局 | 阳明山管理局 | 泷泊镇花千谷旅游中心建设调整项目
16 | 阳明山杜鹃花海景观建设 | 阳明山 |  | 网红打卡点建设 | 15 | 15 | 0 | 受益人口 5000人以上，其中脱贫人口300人以上 | 2022-01-01 | 2022-10-01 | 县文旅广体局 | 双牌县农旅发展有限公司
17 | 阳明山杜鹃花海沿路防护工程 | 阳明山 |  | 护坡建设及其他相关设施建设 | 70 | 70 | 0 | 受益人口 20000人以上，其中脱贫人口300人以上 | 2022-01-01 | 2022-10-01 | 县文旅广体局 | 双牌县农旅发展有限公司 | 泷泊镇花千谷旅游中心建设调整项目
18 | 阳明山杜鹃花海游道修复 | 阳明山 |  | 游道修复1800m | 80 | 80 | 0 | 受益人口 20000人以上，其中脱贫人口300人以上 | 2022-01-01 | 2022-10-01 | 县文旅广体局 | 双牌县农旅发展有限公司 | 泷泊镇花千谷旅游中心建设调整项目
19 | 阳明山杜鹃花海栈道观景平台 | 阳明山 |  | 杜鹃花海栈道观景平台建设约140㎡ | 22 | 22 | 0 | 受益人口 20000人以上，其中脱贫人口300人以上 | 2022-01-01 | 2022-10-01 | 县文旅广体局 | 双牌县农旅发展有限公司 | 泷泊镇花千谷旅游中心建设调整项目
20 | 阳明山杜鹃花海木质观景平台 | 阳明山 |  | 新修防腐木观景台约70㎡ | 8 | 8 | 0 | 受益人口 20000人以上，其中脱贫人口300人以上 | 2022-01-01 | 2022-10-01 | 县文旅广体局 | 双牌县农旅发展有限公司
21 | 阳明山杜鹃花海水沟建设 | 阳明山 |  | 修复水沟盖板280米，混泥土盖板30块，砌筑等 | 10 | 10 | 0 | 受益人口 20000人以上，其中脱贫人口300人以上 | 2022-01-01 | 2022-10-01 | 县文旅广体局 | 双牌县农旅发展有限公司
22 | 阳明山杜鹃花海旅游配套设施建设 | 阳明山 |  | 新建旅游配套设施一处 | 15 | 15 | 0 | 受益人口20000人以上，其中脱贫人口300人以上 | 2022-01-01 | 2022-10-01 | 县文旅广体局 | 双牌县农旅发展有限公司
23 | 阳明山万和湖水池改造工程 | 阳明山 |  | 改造26T水池一座 | 9 | 9 | 0 | 解决500人以上安全饮水问题 | 2022-01-01 | 2022-10-01 | 县文旅广体局 | 双牌县农旅发展有限公司
24 | 阳明山万和湖泄洪沟改造工程 | 阳明山 |  | 改造泄洪沟120米 | 8 | 8 | 0 | 受益人口 2500人以上，其中脱贫人口300人以上 | 2022-01-01 | 2022-10-01 | 县文旅广体局 | 双牌县农旅发展有限公司
25 | 小黄江源青石板广场建设工程 | 阳明山 |  | 朝佛古道和小黄江源游道交汇处铺设青石砖 | 30 | 30 | 0 | 受益人口 2500人以上，其中脱贫人口300人以上 | 2022-01-01 | 2022-10-01 | 县文旅广体局 | 双牌县农旅发展有限公司 | 小黄江源重走长征路建设调整项目
26 | 小黄江源广场木平台铺设 | 阳明山 |  | 小黄江源广场铺设木平台 | 42 | 42 | 0 | 受益人口 2500人以上，其中脱贫人口300人以上 | 2022-01-01 | 2022-10-01 | 县文旅广体局 | 双牌县农旅发展有限公司 | 小黄江源重走长征路建设调整项目
27 | 小黄江源游道休息亭建设 | 阳明山 |  | 小黄江源游道增加约6座休息亭 | 30 | 30 | 0 | 受益人口 2500人以上，其中脱贫人口300人以上 | 2022-01-01 | 2022-10-01 | 县文旅广体局 | 双牌县农旅发展有限公司 | 小黄江源重走长征路建设调整项目
28 | 小黄江源重走长征路游道修复工程 | 阳明山 |  | 小黄江源游道修复、新增护栏等 | 82 | 82 | 0 | 受益人口 2500人以上，其中脱贫人口300人以上 | 2022-01-01 | 2022-10-01 | 县文旅广体局 | 双牌县农旅发展有限公司 | 小黄江源重走长征路建设调整项目
29 | 阳明山乡村旅游万和湖景区提质 | 阳明山 |  | 护栏300米，篱巴30米及相关附属设施 | 8 | 8 | 0 | 受益人口 2500人以上，其中脱贫人口300人以上 | 2022-01-01 | 2022-10-01 | 县文旅广体局 | 双牌县农旅发展有限公司
30 | 阳明山杜鹃花海景区提质 | 阳明山 |  | 杜鹃花种植、养护等 | 8 | 8 | 0 | 受益人口 2500人以上，其中脱贫人口300人以上 | 2022-01-01 | 2022-10-01 | 县文旅广体局 | 双牌县农旅发展有限公司
31 | 阳明山杜鹃花海观景台及小水池建设 | 阳明山 |  | 60T水池一座及旅游观景台建设 | 40 | 40 | 0 | 受益人口 2500人以上，其中脱贫人口300人以上 | 2022-01-01 | 2022-10-01 | 县文旅广体局 | 双牌县农旅发展有限公司
32 | 阳明山旅游公路安防工程建设 | 阳明山 |  | 万和湖段安防工程2400米。 | 50 | 50 | 0 | 解决20000人以上安全出行问题 | 2022-01-01 | 2022-10-01 | 县公路养护中心 | 县公路养护中心 | 泷泊镇花千谷旅游中心建设调整项目
33 | 大江口村水沟建设 | 理家坪乡 | 大江口村 | 新建水沟1100米 | 15 | 15 | 0 | 灌溉稻田40亩以上，216人受益，其中脱贫人口49人 | 2022-01-01 | 2022-10-01 | 理家坪乡政府 | 理家坪乡政府
34 | 理家坪村机耕道建设 | 理家坪乡 | 理家坪村 | 14组150米 1-6组：150（火车站）+200（文祥）、硬化其他道路150米 | 26 | 26 | 0 | 方便1000人以上出行，其中脱贫人口224人 | 2022-01-01 | 2022-10-01 | 理家坪乡政府 | 理家坪村委会
35 | 清明田村乡村旅游道路建设 | 江村镇 | 清明田村 | 修建公路1公里 | 35 | 35 | 0 | 方便1000人以上群众出行，其中脱贫对象200人以上 | 2022-01-01 | 2022-10-01 | 江村镇政府 | 清明田村委会
36 | 尚仁里村集体经济建设 | 阳明山 |  | 入股县农旅发展有限公司投阳明山、桐子坳乡村旅游综合开发 | 15 | 15 | 0 | 增加村集体经济收入 | 2022-01-01 | 2022-10-01 | 县文旅广体局、泷泊镇政府 | 双牌县农旅发展有限公司 | 泷泊镇花千谷旅游中心建设调整项目
37 | 塔山村集体经济建设 | 阳明山 |  | 入股县农旅发展有限公司投阳明山、桐子坳乡村旅游综合开发 | 15 | 15 | 0 | 增加村集体经济收入 | 2022-01-01 | 2022-10-01 | 县文旅广体局、泷泊镇政府 | 双牌县农旅发展有限公司 | 泷泊镇花千谷旅游中心建设调整项目
38 | 胡家洞村集体经济建设 | 阳明山 |  | 入股县农旅发展有限公司投阳明山、桐子坳乡村旅游综合开发 | 15 | 15 | 0 | 增加村集体经济收入 | 2022-01-01 | 2022-10-01 | 县文旅广体局、泷泊镇政府 | 双牌县农旅发展有限公司 | 泷泊镇花千谷旅游中心建设调整项目
39 | 永江村村集体经济建设 | 阳明山 |  | 入股县农旅发展有限公司投阳明山、桐子坳乡村旅游综合开发 | 15 | 15 | 0 | 增加村集体经济收入 | 2022-01-01 | 2022-10-01 | 县文旅广体局、泷泊镇政府 | 双牌县农旅发展有限公司 | 泷泊镇花千谷旅游中心建设调整项目
40 | 九甲村集体经济建设 | 阳明山 |  | 入股县农旅发展有限公司投阳明山、桐子坳乡村旅游综合开发 | 15 | 15 | 0 | 增加村集体经济收入 | 2022-01-01 | 2022-10-01 | 县文旅广体局、泷泊镇政府 | 双牌县农旅发展有限公司 | 泷泊镇花千谷旅游中心建设调整项目
41 | 义村集体经济建设 | 阳明山 |  | 入股县农旅发展有限公司投阳明山、桐子坳乡村旅游综合开发 | 15 | 15 | 0 | 增加村集体经济收入 | 2022-01-01 | 2022-10-01 | 县文旅广体局、泷泊镇政府 | 双牌县农旅发展有限公司 | 泷泊镇花千谷旅游中心建设调整项目
42 | 黄沙漯村集体经济建设 | 阳明山 |  | 入股县农旅发展有限公司投阳明山、桐子坳乡村旅游综合开发 | 20 | 20 | 0 | 增加村集体经济收入 | 2022-01-01 | 2022-10-01 | 县文旅广体局、泷泊镇政府 | 双牌县农旅发展有限公司 | 泷泊镇花千谷旅游中心建设调整项目
43 | 观文口村集体经济建设 | 阳明山 |  | 入股县农旅发展有限公司投阳明山、桐子坳乡村旅游综合开发 | 15 | 15 | 0 | 增加村集体经济收入 | 2022-01-01 | 2022-10-01 | 县文旅广体局、泷泊镇政府 | 双牌县农旅发展有限公司 | 泷泊镇花千谷旅游中心建设调整项目
44 | 夏家洞村茶叶加工车间建设 | 泷泊镇 | 夏家洞村 | 与永州市茶叶研究所进行合作新建茶叶加工车间一座 | 15 | 15 | 0 | 增加村集体和脱贫户经济收入。解决一至六组126人就业问题，其中脱贫人口18人。 | 2022-01-01 | 2022-10-01 | 泷泊镇政府 | 夏家洞村委会
45 | 枫木山村集体经济建设 | 泷泊镇 | 枫木山村 | 入股本村龙家坪园艺场扩大梅花鹿、牛等养殖规模进行分红 | 15 | 15 | 0 | 解决就业人员4人，每年增加村集体经济2万元收入 | 2022-01-01 | 2022-10-01 | 泷泊镇政府 | 枫木山村委会
46 | 冲头村集体经济建设 | 阳明山 |  | 入股县农旅发展有限公司投阳明山、桐子坳乡村旅游综合开发 | 15 | 15 | 0 | 增加村集体经济收入 | 2022-01-01 | 2022-10-01 | 县文旅广体局、泷泊镇政府 | 双牌县农旅发展有限公司 | 泷泊镇花千谷旅游中心建设调整项目
47 | 人民洞村集体经济建设 | 阳明山 |  | 入股县农旅发展有限公司投阳明山、桐子坳乡村旅游综合开发 | 15 | 15 | 0 | 增加村集体经济收入 | 2022-01-01 | 2022-10-01 | 县文旅广体局、泷泊镇政府 | 双牌县农旅发展有限公司 | 泷泊镇花千谷旅游中心建设调整项目
48 | 白沙江村集体经济建设 | 阳明山 |  | 入股县农旅发展有限公司投阳明山、桐子坳乡村旅游综合开发 | 15 | 15 | 0 | 增加村集体经济收入 | 2022-01-01 | 2022-10-01 | 县文旅广体局、泷泊镇政府 | 双牌县农旅发展有限公司 | 泷泊镇花千谷旅游中心建设调整项目
49 | 大和田村集体经济建设 | 阳明山 |  | 入股县农旅发展有限公司投阳明山、桐子坳乡村旅游综合开发 | 15 | 15 | 0 | 增加村集体经济收入 | 2022-01-01 | 2022-10-01 | 县文旅广体局、五星岭乡政府 | 双牌县农旅发展有限公司 | 泷泊镇花千谷旅游中心建设调整项目
50 | 白果脚村集体经济建设 | 阳明山 |  | 入股县农旅发展有限公司投阳明山、桐子坳乡村旅游综合开发 | 15 | 15 | 0 | 增加村集体经济收入 | 2022-01-01 | 2022-10-01 | 县文旅广体局、五星岭乡政府 | 双牌县农旅发展有限公司 | 泷泊镇花千谷旅游中心建设调整项目
51 | 五里牌村果蔬基地建设 | 五里牌镇 | 五里牌村 | 入股赢丰果园基地，扩大生产规模，进行固定分红 | 15 | 15 | 0 | 每年增加村集体经济收入2万元 | 2022-01-01 | 2022-10-01 | 五里牌镇政府 | 五里牌村委会
52 | 五里牌镇红福田村特色水果基地建设 | 五里牌镇 | 红福田村 | 水果基地110亩补苗及附属设施建设（与种植卢友静进行合作，进行股份四六分红，每年保底分红1.2万元） | 12 | 12 | 0 | 增加村集体经济收入 | 2022-01-01 | 2022-10-01 | 五里牌镇政府 | 红福田村委会
53 | 全家洲村产业基地建设 | 五里牌镇 | 全家洲村 | 蔬菜基地及配套设施建设 | 20 | 20 | 0 | 每年增加村集体经济收入4万元 | 2022-01-01 | 2022-10-01 | 五里牌镇政府 | 全家洲村委会
54 | 大江口村集体经济建设 | 阳明山 |  | 入股县农旅发展有限公司投阳明山、桐子坳乡村旅游综合开发 | 15 | 15 | 0 | 增加村集体经济收入 | 2022-01-01 | 2022-10-01 | 县文旅广体局、理家坪乡政府 | 双牌县农旅发展有限公司 | 泷泊镇花千谷旅游中心建设调整项目
55 | 花坪村集体经济建设 | 阳明山 |  | 入股县农旅发展有限公司投阳明山、桐子坳乡村旅游综合开发 | 15 | 15 | 0 | 增加村集体经济收入 | 2022-01-01 | 2022-10-01 | 县文旅广体局、江村镇政府 | 双牌县农旅发展有限公司 | 泷泊镇花千谷旅游中心建设调整项目
56 | 高峰村集体经济建设 | 阳明山 |  | 入股县农旅发展有限公司投阳明山、桐子坳乡村旅游综合开发 | 15 | 15 | 0 | 增加村集体经济收入 | 2022-01-01 | 2022-10-01 | 县文旅广体局、茶林镇政府 | 双牌县农旅发展有限公司 | 泷泊镇花千谷旅游中心建设调整项目
57 | 新和村集体经济建设 | 阳明山 |  | 入股县农旅发展有限公司投阳明山、桐子坳乡村旅游综合开发 | 15 | 15 | 0 | 增加村集体经济收入 | 2022-01-01 | 2022-10-01 | 县文旅广体局、茶林镇政府 | 双牌县农旅发展有限公司 | 泷泊镇花千谷旅游中心建设调整项目
58 | 金星村集体经济建设 | 阳明山 |  | 入股县农旅发展有限公司投阳明山、桐子坳乡村旅游综合开发 | 15 | 15 | 0 | 增加村集体经济收入 | 2022-01-01 | 2022-10-01 | 县文旅广体局、茶林镇政府 | 双牌县农旅发展有限公司 | 泷泊镇花千谷旅游中心建设调整项目
59 | 桴江河村集体经济建设 | 阳明山 |  | 入股县农旅发展有限公司投阳明山、桐子坳乡村旅游综合开发 | 20 | 20 | 0 | 增加村集体经济收入 | 2022-01-01 | 2022-10-01 | 县文旅广体局、茶林镇政府 | 双牌县农旅发展有限公司 | 泷泊镇花千谷旅游中心建设调整项目
60 | 廖家村集体经济建设 | 麻江镇 | 廖家村 | 由种植大户卢友静进行承包与廖家果蔬种植合作社合作进行大棚芦笋种植，酥脆枣提质改造，白玉枇杷移栽等其他果苗管护及附属设施建设，每年预计增加村集体经济收入5万元 | 30 | 30 | 0 | 实施完后预计每年为村集体经济创收5万元，解决100人次劳动力就业。 | 2022-01-01 | 2022-10-01 | 麻江镇政府 | 廖家村委会
61 | 新湾福村集体经济建设 | 阳明山 |  | 入股县农旅发展有限公司投阳明山、桐子坳乡村旅游综合开发 | 20 | 20 | 0 | 增加村集体经济收入 | 2022-01-01 | 2022-10-01 | 县文旅广体局、麻江镇政府 | 双牌县农旅发展有限公司 | 泷泊镇花千谷旅游中心建设调整项目
62 | 荷叶塘村集体经济建设 | 阳明山 |  | 入股县农旅发展有限公司投阳明山、桐子坳乡村旅游综合开发 | 20 | 20 | 0 | 增加村集体经济收入 | 2022-01-01 | 2022-10-01 | 县文旅广体局、麻江镇政府 | 双牌县农旅发展有限公司 | 泷泊镇花千谷旅游中心建设调整项目
63 | 玉泉村集体经济建设 | 阳明山 |  | 入股县农旅发展有限公司投阳明山、桐子坳乡村旅游综合开发 | 15 | 15 | 0 | 增加村集体经济收入 | 2022-01-01 | 2022-10-01 | 县文旅广体局、塘底乡政府 | 双牌县农旅发展有限公司 | 玉泉村香猪养殖调整项目
64 | 塘底村集体经济建设 | 阳明山 |  | 入股县农旅发展有限公司投阳明山、桐子坳乡村旅游综合开发 | 20 | 20 | 0 | 增加村集体经济收入 | 2022-01-01 | 2022-10-01 | 县文旅广体局、塘底乡政府 | 双牌县农旅发展有限公司 | 玉泉村香猪养殖调整项目
65 | 清水村集体经济建设 | 阳明山 |  | 入股县农旅发展有限公司投阳明山、桐子坳乡村旅游综合开发 | 15 | 15 | 0 | 增加村集体经济收入 | 2022-01-01 | 2022-10-01 | 县文旅广体局、塘底乡政府 | 双牌县农旅发展有限公司 | 玉泉村香猪养殖调整项目
66 | 天福村集体经济建设 | 阳明山 |  | 入股县农旅发展有限公司投阳明山、桐子坳乡村旅游综合开发 | 15 | 15 | 0 | 增加村集体经济收入 | 2022-01-01 | 2022-10-01 | 县文旅广体局、塘底乡政府 | 双牌县农旅发展有限公司 | 泷泊镇花千谷旅游中心建设调整项目
67 | 进宝村集体经济建设 | 阳明山 |  | 入股县农旅发展有限公司投阳明山、桐子坳乡村旅游综合开发 | 20 | 20 | 0 | 增加村集体经济收入 | 2022-01-01 | 2022-10-01 | 县文旅广体局、上梧江瑶族乡政府 | 双牌县农旅发展有限公司 | 泷泊镇花千谷旅游中心建设调整项目
68 | 林江村冷库及附属设施建设 | 上梧江瑶族乡 | 林江村 | 冷库入场公路硬化宽4米，长350米，其中新开挖150米 | 15 | 15 | 0 | 新建冷库一座，为村民储存、销售农产品提供便利，每年增加村级集体经济收入2万以上 | 2022-01-01 | 2022-10-01 | 上梧江瑶族乡政府 | 林江村委会 | 林江村冷库调整项目
69 | 新福禄村集体经济建设 | 上梧江瑶族乡 | 新福禄村 | 入股泷兴集团上梧江三级加油站建设项目，参股分红 | 15 | 15 | 0 | 增加村集体经济收入 | 2022-01-01 | 2022-10-01 | 上梧江瑶族乡政府 | 城发集团、新福禄村
70 | 马家村集体经济建设 | 阳明山 |  | 入股县农旅发展有限公司投阳明山、桐子坳乡村旅游综合开发 | 15 | 15 | 0 | 增加村集体经济收入 | 2022-01-01 | 2022-10-01 | 县文旅广体局、上梧江瑶族乡政府 | 双牌县农旅发展有限公司 | 泷泊镇花千谷旅游中心建设调整项目
71 | 河源村鹌鹑养殖 | 打鼓坪乡 | 河源村 | 新建鹌鹑养殖厂房一个，扩大养殖规模。由大户吴荣升带动发展鹌鹑养殖，采取固定分红模式。 | 15 | 15 | 0 | 增加村集体经济每年1万元以上，解决10人以上务工 | 2022-01-01 | 2022-10-01 | 打鼓坪乡政府 | 河源村委会
72 | 单江村高山萝卜加工厂房新建、设备购置及农产品销售中心建设 | 打鼓坪乡 | 单江村 | 加工厂房新建200平方米；萝卜加工厂房设备购置；农产品销售中心建设。由双牌县水之源水果种植专业合作社带动萝卜种植加工村集体产业发展。 | 20 | 20 | 0 | 增加村集体经济每年2万元以上，解决20人以上务工 | 2022-01-01 | 2022-10-01 | 打鼓坪乡政府 | 单江村委会
73 | 二井江村冷水养鱼 | 何家洞镇 | 二井江村 | 通过养殖大户何荣军带动，建设5个直径15米，高1.8米的圆柱型鱼池，进行冷水鱼养殖 | 11 | 11 | 0 | 增加村集体经济每年1.5万元以上，解决8人以上务工 | 2022-01-01 | 2022-10-01 | 何家洞镇政府 | 二井江村委会
74 | 水银江村冷水鱼养殖 | 何家洞镇 | 水银江村 | 与养殖大户熊仁文建立利益联结，股份分红，新建10个养鱼池 | 11 | 11 | 0 | 增加村集体经济每年1.5万元以上，解决7人以上务工 | 2022-01-01 | 2022-10-01 | 何家洞镇政府 | 何家洞镇政府
75 | 朝阳庵村、粗石江村与大宅村楠竹粗加工厂 | 何家洞镇 | 朝阳庵村、粗石江村、大宅村 | 新建一座中型楠竹粗加工厂 | 45 | 45 | 0 | 解决朝阳庵村、粗石江村、大宅村楠竹销售，带动村民增收，各村集体经济增收5万元左右 | 2022-01-01 | 2022-10-01 | 何家洞镇政府 | 何家洞镇政府
76 | 何家洞村与双江村楠竹粗加工厂 | 何家洞镇 | 何家洞村、双江村 | 新建一座中型楠竹粗加工厂 | 30 | 30 | 0 | 解决何家洞村、双江村楠竹销售，带动村民增收，各村集体经济增收5万元左右 | 2022-01-01 | 2022-10-01 | 何家洞镇政府 | 何家洞镇政府
77 | 老屋张家瑶族村楠竹粗加工厂 | 何家洞镇 | 老屋张家瑶族村 | 新建一座小型楠竹粗加工厂 | 15 | 15 | 0 | 解决老屋张家村楠竹销售，带动村民增收，各村集体经济增收5万元左右 | 2022-01-01 | 2022-10-01 | 何家洞镇政府 | 何家洞镇政府
78 | 付家湾村、贤源村、倪家洞村与蔡里口村楠竹粗加工厂 | 何家洞镇 | 付家湾村、贤源村、倪家洞村、蔡里口村 | 新建一座中型楠竹粗加工厂 | 60 | 60 | 0 | 解决付家湾村、贤源村、倪家洞村、蔡里口村楠竹销售，带动村民增收，各村集体经济增收5万元左右 | 2022-01-01 | 2022-10-01 | 何家洞镇政府 | 何家洞镇政府
79 | 六江洞村产业村机耕道建设 | 理家坪乡 | 六江洞村 | 7、8组（拱桥至长漯以及塘上岭）开挖385米，护坡140立方米 | 11 | 11 | 0 | 方便1000人以上生产、生活出行，促进村内各项产业发展及农产物品运输，其中脱贫人口469人 | 2022-01-01 | 2022-10-01 | 理家坪乡政府 | 六江洞村委会
80 | 茶林镇大河江柳树林河堤及机耕路建设 | 茶林镇 |  | 河堤维修110米，机耕路路基及硬化，桥1座及相关附属设施建设 | 15 | 15 | 0 | 方便全村100户283人出行，解决30亩良田无机耕道问题；同时提升柳树林旁红军烈士墓环境，方便游客进行瞻仰。 | 2022-01-01 | 2022-10-01 | 茶林镇政府 | 茶林镇政府
81 | 红军广场护坡及机耕路建设 | 茶林镇 | 大河江村 | 护坡280立方米、机耕路200米（路坯、路面硬化）、水沟250米、填方600立方米。 | 13 | 13 | 0 | 建成后大大方便集镇群众开展各项文体活动，同时为茶林打造红色文化阵地提供有效的硬件支撑 | 2022-01-01 | 2022-10-01 | 茶林镇政府 | 大河江村委会
82 | 中兴村西边片水泊头横水沟建设 | 茶林镇 | 中兴村 | 水沟全长约500米混凝土水沟（水泊头坝至西边大桥） | 13 | 13 | 0 | 解决中兴村西边片100余亩良田用水灌溉。 | 2022-01-01 | 2022-10-01 | 茶林镇政府 | 中兴村委会
83 | 黄江源村刘家片区产业园河堤建设 | 麻江镇 | 黄江源村 | 护坡长150米高3.5米宽0.7米 机耕道150米宽4米 | 15 | 15 | 0 | 建成后与黄江源村雪茄种植产业园沿河风光带有机融合，更有利于带动该村集体经济发展。 | 2022-01-01 | 2022-10-01 | 麻江镇政府 | 黄江源村委会
84 | 黄江源村产业沟建设 | 麻江镇 | 黄江源村 | 三组对门岭水沟400米 | 6 | 6 | 0 | 解决欧湾片25户农户70亩农田灌溉困难。 | 2022-01-01 | 2022-10-01 | 麻江镇政府 | 黄江源村委会
85 | 荷叶塘村机耕道建设 | 麻江镇 | 荷叶塘村 | 新建机耕道1000余米及相关附属设施建设 | 20 | 20 | 0 | 解决182人260亩农田农事生产困难 | 2022-01-01 | 2022-10-01 | 麻江镇政府 | 荷叶塘村委会
86 | 社江源村罗家2.3.4组稻田灌溉工程 | 上梧江瑶族乡 | 社江源村 | 新建蓄水坝13m×3m×1m；水沟建设全长1200m，灌溉面积137亩 | 11 | 11 | 0 | 新建蓄水坝、水沟,灌溉稻田面积137亩，为27户106人农耕生产提供方便 | 2022-01-01 | 2022-10-01 | 上梧江瑶族乡政府 | 社江源村委会
87 | 双丰村1、2、3、4、5组产业水沟新建 | 打鼓坪乡 | 双丰村 | 新建水沟（长1000米、宽0.4米、高0.4米、厚0.1）防洪沟新建 | 13 | 13 | 0 | 解决100以上农田灌溉问题，80人以上受益，其中脱贫人口30人以上 | 2022-01-01 | 2022-10-01 | 打鼓坪乡政府 | 打鼓坪乡政府
88 | 脱贫人口小额信贷贴息 | 全县 |  | 对全县脱贫人口小额信贷进行贴息 | 212.23 | 212.23 | 0 | 为1400人以上脱贫人口借款对象提供全额银行利息贴息 | 2022-01-01 | 2022-10-01 | 县乡村振兴局 | 双牌农商行
89 | 全县监测户政策性帮扶奖补 | 全县 |  | 根据2020年全县产业奖补文件对监测户发展产业进行奖补、稳岗就业进行补助。 | 30 | 30 | 0 | 帮助全县监测对象及部分脱贫人口增收 | 2022-01-01 | 2022-10-01 | 县乡村振兴局 | 全县12个乡镇（管理局）、114个村委会
90 | 荷叶塘、圩漯工区管护用房维护及西冲省级森林公园珍稀树种基地步道建设 | 打鼓坪乡 | 圩漯工区 | 林区管护用房维修、珍稀树木基地栈道建设 | 40 | 40 | 0 | 改善30名林场员工管护场所，方便200人以上生产出行 | 2022-01-01 | 2022-10-01 | 县林业局 | 打鼓坪林场 | 欠发达国有林场发展资金项目
91 | 苗圃基地建设 | 五里牌镇 | 青山里村 | 相关基础设施建设 | 15 | 15 | 0 | 为林场提供造林用苗，为双牌县2.7万余亩森林生态修复与保护项目建设提供造林苗木 | 2022-01-01 | 2022-10-01 | 县林业局 | 泷泊林场 | 欠发达国有林场发展资金项目
92 | 长冲里林道建设 | 泷泊林场 | 红福田村、全家州村 | 长冲里工区柑橘基地林路维修 | 7 | 7 | 0 | 维修公路4公里，方便40余人出入 | 2022-01-01 | 2022-10-01 | 县林业局 | 泷泊林场 | 欠发达国有林场发展资金项目
93 | 上梧江瑶文化传承 | 上梧江瑶族乡 |  | 瑶文化学习培训、传承推广、设备配备 | 5 | 5 | 0 | 开展文化传承推广宣传节目，配备文化设施设备等，弘扬瑶族传统文化，开展多形式文化活动，确保瑶乡瑶味，助推乡村振兴，受益人口3290户14714人 | 2022-01-01 | 2022-10-01 | 县委统战部 | 上梧江瑶族乡政府 | 少数民族发展资金项目
94 | 上梧江村加油站建设 | 上梧江瑶族乡 |  | 加油站建设（占地面积约600M²） | 95 | 95 | 0 | 为旅游业、农林业发展提供基础保障，方便瑶乡群众3290户14714人生产生活 | 2022-01-01 | 2022-10-01 | 县委统战部 | 城发集团、上梧江乡政府 | 少数民族发展资金项目
二、乡村治理基础设施项目 |  |  |  |  | 1122 | 1122 | 0
95 | 全县人居环境整治 | 全县12个乡、镇（管理局）、109个村委会 |  | 以奖代补、考核评比兑现形式对全县人居环境进行全方位整治（全县109个村（除阳明山村、盘家村、霞灯村、潘家漯村、上流江村）327万元，河道保洁50万，全县人居环境集中整治223万元）。 | 600 | 600 | 0 | 受益人口148659人，其中脱贫人口26786人 | 2022-01-01 | 2022-10-01 | 县乡村振兴局 | 全县12个乡、镇（管理局）、109个村委会 | 包括河道保洁50万元（阳明山7万、麻江7万、茶林9万、何家洞7万、全县20万）
96 | 全县人工降雨 | 全县 |  | 粮食生产抗旱防灾 | 20 | 20 | 0 | 全县12个乡镇70000人以上受益 | 2022-01-01 | 2022-10-01 | 县乡村振兴局 | 县气象局
97 | 霞灯村16、17组通组公路建设 | 泷泊镇 | 霞灯村 | 维修、扩宽公路1500米 | 15 | 15 | 0 | 方便1000人以上通行，其中脱贫人口150人以上 | 2022-01-01 | 2022-10-01 | 泷泊镇政府 | 霞灯村委会
98 | 大路口道路安防设施建设 | 泷泊镇 | 大路口村3、4、8组 | 道路护栏400米。 | 10 | 10 | 0 | 解决大路口村3、4、8组612人出行安全问题 | 2022-01-01 | 2022-10-01 | 泷泊镇政府 | 泷泊镇政府
99 | 溧江源村公路建设 | 泷泊镇 | 溧江源村一组、五组 | 溧江源一组公路硬化850米 | 20 | 20 | 0 | 解决全村600人生产生活出行问题，其中脱贫人口52人 | 2022-01-01 | 2022-10-01 | 泷泊镇政府 | 溧江源村委会
100 | 麻江镇抗灾防灾预警设施建设 | 全县 |  | 升级改造麻江自动监测站 | 9 | 9 | 0 | 全乡5000人受益，其中脱贫人口450人以上 | 2022-01-01 | 2022-10-01 | 县乡村振兴局 | 县气象局
101 | 茶林镇抗灾防灾预警设施建设 | 全县 |  | 升级改造茶林自动监测站 | 9 | 9 | 0 | 全乡6000人受益，其中脱贫人口600人以上 | 2022-01-01 | 2022-10-01 | 县乡村振兴局 | 县气象局
102 | 江村渔场集中安置区及周边人居环境整治 | 江村镇 | 江村镇 | 对江村渔场集中安置区及周边进行全方位人居环境整治 | 15 | 15 | 0 | 受益人口4000人以上，其中脱贫人口500人以上 | 2022-01-01 | 2022-10-01 | 江村镇政府 | 江村镇政府
103 | 河源村安置区附属设施建设 | 打鼓坪乡 |  | 河源村拱桥、硬化道路、绿化提质、生态菜园地及相关附属设施建设 | 15 | 15 | 0 | 方便河源村及邻近村约1000人出行，增加群众满意度 | 2022-01-01 | 2022-10-01 | 打鼓坪乡政府 | 打鼓坪乡政府
104 | 永江片、尚仁里片道路维修 | 泷泊镇 | 永江片、尚仁里片 | 永江、尚仁里片区山区村雨雪道路天气引发的道路垮方清理、沟渠清理、护坡崩塌修复等。 | 20 | 20 | 0 | 保障3000人以上安全通畅出行 | 2022-01-01 | 2022-10-01 | 泷泊镇政府 | 泷泊镇政府
105 | 胡家洞村河道护坡建设 | 泷泊镇 | 胡家洞村 | 河岸护坡建设300米，2.2米高，基础宽1米。 | 20 | 20 | 0 | 项目建成受益人口达450人,脱贫人口73人 | 2022-01-01 | 2022-10-01 | 泷泊镇政府 | 泷泊镇政府
106 | 卿家巷村公路桥梁建设 | 泷泊镇 | 卿家巷村 | 公路桥一座，20米长，桥头道路加宽约4米及护坡建设 | 11 | 11 | 0 | 项目受益人口360人，其中贫困人口45人 | 2022-01-01 | 2022-10-01 | 泷泊镇政府 | 卿家巷村委会
107 | 大路口村安置区基础设施建设 | 泷泊镇 | 大路口村 | 硬化：60m*20m*0.2m及附属设施建设 | 11 | 11 | 0 | 受益人口1200余人，其中脱贫人口120余人 | 2022-01-01 | 2022-10-01 | 泷泊镇政府 | 大路口村委会
108 | 观文口村水井建设 | 泷泊镇 | 观文口村 | 改造水井、整治周边环境，硬化道路20米 | 5 | 5 | 0 | 解决村民生产、生活用水(受益人口680人，其中脱贫人囗126人) | 2022-01-01 | 2022-10-01 | 泷泊镇政府 | 观文口村委会
109 | 六盘村农田护坡及鱼塘建设 | 泷泊镇 | 六盘村 | 河道护坡80米，新建鱼塘1处，河道疏浚清理。 | 18 | 18 | 0 | 对全村居住安全有保障，并对活动室防洪抗灾起重要作用，增加村集体经济达3万元，受益人口150人 | 2022-01-01 | 2022-10-01 | 泷泊镇政府 | 六盘村委会
110 | 五星岭乡安全饮水工程 | 五星岭乡 |  | 供水架设水管3000米，新建过滤池2口，水池维修加固，老旧管道维修管护。 | 12 | 12 | 0 | 解决300人以上旱季安全饮水问题 | 2022-01-01 | 2022-10-01 | 五星岭乡政府 | 五星岭乡政府
111 | 五星岭乡村级公路抢险维修 | 五星岭乡 |  | 五星岭村至白果脚村，双河村至大兴江村两条通村主干道塌方抢险维修。 | 15 | 15 | 0 | 保障4个村1500人以上安全通畅出行 | 2022-01-01 | 2022-10-01 | 五星岭乡政府 | 五星岭乡政府
112 | 双河村农业灌溉基础设施建设 | 五星岭乡 | 双河村 | 安装水管6000米，建设水坝一座。 | 12 | 12 | 0 | 灌溉农田110亩及15亩的村集体产业基地。 | 2022-01-01 | 2022-10-01 | 五星岭乡政府 | 双河村委会
113 | 大兴江村农田灌溉基础设施建设 | 五星岭乡 | 大兴江村 | 新建潘家至赤子庙2000米农田灌溉渠道。 | 12 | 12 | 0 | 灌溉农田60余亩，受益人口200余人。方便群众生产生活。 | 2022-01-01 | 2022-10-01 | 五星岭乡政府 | 大兴江村委会
114 | 五里牌镇盘大岭村5、6组道路维修 | 五里牌镇 | 盘大岭村 | 开挖800米，道路进行平整碎石铺路3公里 | 15 | 15 | 0 | 方便800人以上出行，其他脱贫对象100人以上 | 2022-01-01 | 2022-10-01 | 五里牌镇政府 | 盘大岭村委会
115 | 青山里村塘基上水沟建设 | 五里牌镇 | 青山里村 | 维修硬化底0.8米，高1米，长600米的排洪灌溉水沟 | 11 | 11 | 0 | 灌溉稻田50亩以上 | 2022-01-01 | 2022-10-01 | 五里牌镇政府 | 青山里村委会
116 | 五里牌镇大叶江村刘家门口、两河口桥梁改造及维修 | 五里牌镇 | 大叶江村 | 刘家门口扩宽（长20米、宽5米、护坡高8米）；两河口护坡及脚加固 | 11 | 11 | 0 | 方便500人以上出行，其中脱贫人口100人以上 | 2022-01-01 | 2022-10-01 | 五里牌镇政府 | 大叶江村委会
117 | 塘于洞村朱里源水库右干渠清淤改造 | 理家坪乡 | 塘于洞村 | 清理渠道约1300米 | 12 | 12 | 0 | 保障全村1000人以上生产、生活用水，其中脱贫人口339人 | 2022-01-01 | 2022-10-01 | 理家坪乡政府 | 理家坪乡政府
118 | 坦田村组机耕道建设 | 理家坪乡 | 坦田村 | 修建道路600米 | 11 | 11 | 0 | 方便1000人以上生产、生活出行，其中脱贫人口392人 | 2022-01-01 | 2022-10-01 | 理家坪乡政府 | 坦田村委会
119 | 群力村河道整治 | 理家坪乡 | 群力村 | 河道治理2000米 | 15 | 15 | 0 | 改善1500人以上的人居环境，其中脱贫人口561人 | 2022-01-01 | 2022-10-01 | 理家坪乡政府 | 群力村委会
120 | 零田洞村桥梁建设 | 理家坪乡 | 零田洞村 | 粘禾垒——张家山，4.5米宽，22米长 | 15 | 15 | 0 | 方便2000人以上生产、生活出行，其中脱贫人口270人 | 2022-01-01 | 2022-10-01 | 理家坪乡政府 | 零田洞村委会
121 | 桴江河村公路维修 | 茶林镇 | 桴江河村 | 公路维修4.6公里 | 6 | 6 | 0 | 方便全村297户980人出行 | 2022-01-01 | 2022-10-01 | 茶林镇政府 | 桴江河村委会
122 | 麻江镇安全人行道 | 麻江镇 | 黄江源村 | 道路新建800米及附属设施 | 10 | 10 | 0 | 保障当地群众400人和300名师生的通行安全。 | 2022-01-01 | 2022-10-01 | 麻江镇政府 | 麻江镇政府
123 | 麻江村一至六组公路排污沟建设 | 麻江镇 | 麻江村 | 排污沟总长555米及附属设施建设 | 11 | 11 | 0 | 解决1-6组500余人生活污水排放问题 | 2022-01-01 | 2022-10-01 | 麻江镇政府 | 麻江村委会
124 | 横江源村污水处理建设 | 麻江镇 | 横江源村 | 村庄改厕及污水分离管网建设、人行道建设200米等 | 30 | 30 | 0 | 解决雷家洞片200余人生活污水整治问题 | 2022-01-01 | 2022-10-01 | 麻江镇政府 | 麻江镇政府
125 | 南漯村机耕道建设 | 麻江镇 | 南漯村 | 道路硬化600米，厚0.2米，宽3.5米 | 11 | 11 | 0 | 解决八组20户67人出行问题 | 2022-01-01 | 2022-10-01 | 麻江镇政府 | 南漯村委会
126 | 塘底珍珠村4组公路维修 | 塘底乡 | 珍珠村 | 维修村组道路 | 4 | 4 | 0 | 方便珍珠村4组82人出入 | 2022-01-01 | 2022-10-01 | 塘底乡政府 | 珍珠村委会
127 | 塘底村污水处理建设 | 塘底乡 | 塘底村 | 新建污水处置管网约2000米及相关附属设施建设 | 40 | 40 | 0 | 解决塘底村主干道和老街院子多年以来污水处置难的问题，1000以上受益，其中脱贫对象200人以上 | 2022-01-01 | 2022-10-01 | 塘底乡政府 | 塘底乡政府 | 玉泉村香猪养殖调整项目
128 | 朝阳庵水毁道路护坡建设 | 何家洞镇 | 朝阳庵村 | 朱家岭护坡长38米，高8米。 | 15 | 15 | 0 | 解决朝阳庵村146户546人出行安全问题 | 2022-01-01 | 2022-10-01 | 何家洞镇政府 | 何家洞镇政府
129 | 槐树脚村村道护坡、人行便桥及附属设施建设 | 何家洞镇 | 槐树脚村 | 道路维修、修建人行便桥一座及附属设施建设等 | 18 | 18 | 0 | 解决槐树脚村168户572人出行安全问题 | 2022-01-01 | 2022-10-01 | 何家洞镇政府 | 槐树脚村委会
130 | 园林工区管护用房改造 | 泷泊镇 | 观文口村 | 管护用房加固、补漏等 | 18 | 18 | 0 | 改善工区管护人员办公、生产生活条件，加强资源保护 | 2022-01-01 | 2022-10-01 | 县林业局 | 泷泊林场 | 欠发达国有林场发展资金项目
131 | 进宝村5组公路硬化项目 | 上梧江瑶族乡 | 进宝村 | 3.5M公路路面硬化及排水沟建设700M长 | 20 | 20 | 0 | 方便群众生产生活通行，受益人口112户560人 | 2022-01-01 | 2022-10-01 | 县委统战部 | 上梧江瑶族乡政府 | 少数民族发展资金项目
三、雨露计划 |  |  |  |  | 480 | 480
132 | 雨露计划职业学历教育补助 | 全县 |  | 根据省局相关文件为2433脱贫户提供职每学期1500元职业学历教育补助补贴 | 365 | 365 | 0 | 为2433人次中高职学生提供学历教育补助 | 2022-01-01 | 2022-10-01 | 县乡村振兴局 | 县乡村振兴局
133 | 乡村振兴干部业务知识培训 | 全县 |  | 对全县乡村振兴工作人员实施培训 | 50 | 50 | 0 | 对全县所有乡村振兴村干部进行全覆盖培训 | 2022-01-01 | 2022-10-01 | 县乡村振兴局 | 县乡村振兴局
134 | 致富带头人培训 | 全县 |  | 根据省局文件下达计划进行培训 | 40 | 40 | 0 | 为80人致富带头人提供培训 | 2022-01-01 | 2022-10-01 | 县乡村振兴局 | 县乡村振兴局
135 | 脱贫劳动力技能培训 | 全县 |  | 培训脱贫劳动力600人次以上 | 25 | 25 | 0 | 培训全县建档立卡脱贫劳动力，促进600人以上增加收入 | 2022-01-01 | 2022-10-01 | 县乡村振兴局 | 县乡村振兴局、县林业局
四、项目管理费 |  | 全县 |  | 对2022年衔接资金进行管理 | 40.97 | 40.97 | 0 | 确保到县衔接资金项目管理规范高效 | 2022-01-01 | 2022-10-01 | 县乡村振兴局 | 县乡村振兴局