## Sheet1
双牌县2023年度乡村建设任务清单
序号 | 任务名称 | 主管部门 | 建设目标 | 建设内容 | 建设标准 | 建设规模 | 建设地点（乡镇、村） | 资金来源 | 总投资（亿元） | 计划完成时间
合计：35个 | [8 empty] | 22.7916
一、加强乡村规划建设管理（5个） 牵头部门：县自然资源局 责任单位：县农业农村局、县乡村振兴局、县住建局
1 | 村庄规划编制 | 县自然资源局 | 完成《湖南省人民政府办公厅关于加强村庄规划工作服务全面推进乡村振兴的通知》（湘政办发〔2021〕29号）中村庄规划编制三年行动计划目标 | 编制完成村庄规划 | / | 114个行政村 | 各乡镇管理局 | 县人民政府自筹 | 0.082043 | 原定于2023年10月底前要求完成村庄规划编制审批工作，根据省委最新要求，村庄规划在原来三年行动基础上再延长2年，进一步提升质量，确保务实管用、能落地实施。
2 | 全县历史文化名村保护规划编制 | 县住建局 | 完成《湖南省住房和城乡建设厅关于全省历史文化名城名镇名村、街区保护规划编制情况的通报》中的历史文化名村保护规划编制计划 | 完成访尧村、大河江村的历史文化名村保护规划编制 | / | 访尧村、大河江村 | 访尧村、大河江村 | 县人民政府自筹 | 0.004 | 根据省住建厅文件拟定
3 | 2023年度双牌县高标准农田建设项目 | 县农业农村局 | 建设高标准农田0.87万亩，其中新增建设0.45万亩，改造提升0.42万亩。 | 主要建设内容：田块整治，土壤改良，灌溉排水，高效节水灌溉，田间道路等。 | 1600元/亩 | 建设高标准农田0.87万亩，其中新增建设0.45万亩，改造提升0.42万亩。 | 双牌县何家洞镇、泷泊镇、理家坪乡 | 中央、省级财政资金1430万元。 | 0.143 | 2024年
4 | 耕地保护 | 县自然资源局 | 完成《湖南省人民政府办公厅关于明确2023年耕地保护工作目标任务的通知》（湘政办明电〔2023〕3号）中各项耕地保护目标任务 | 加大耕地动态监测和督察执法力度，规范耕地占补平衡，严格耕地进出平衡，开展土地开发整理、耕地恢复、耕地和永久基本农田划定成果核实处置工作、“非农化”“非粮化”整改等工程，确保耕地保护目标任务全面完成 | / | 落实11.93万亩耕地保护目标任务、10.55万亩永久基本农田保护目标任务和0.9万亩恢复耕地计划任务，完成耕地“非农化”“非粮化”专项整治工作共436.22亩，76宗整改任务、2023年年度月清“三地两矿”耕地地减少任务目前1-7月下发40宗，耕地面积92.74亩、开展耕地和永久基本农田划定成果核实处置工作共涉及耕地面积9000亩。 | 各乡镇管理局 | 县人民政府自筹 | 0.25 | 2023年底
5 | 2023年衔接资金乡村建设类项目 | 县乡村振兴局 | 完成中央、省、市考核目标，补齐发展农村产业、补齐基础设施短板等 | 发展农村产业、补齐基础设施短板等 | 根据县领导小组文件下达 | 根据中央下达资金确定建设规模 | 全县12个乡镇、114个村 | 中央、省、市、县财政资金 | 根据中央、省、市、县下达资金确定总投资 | 2023年底
二、实施农村道路畅通工程 （2个） 牵头部门：县交通运输局 责任单位：县发改局、县公安局、县财政局、县住建局、县农业农村局、 县应急管理局、县林业局、县乡村振兴局
1 | 农村道路畅通工程 | 县交通运输局 | 23.915公里 | 农村公路安防设施 | 安防工程 | 波形护栏、标志牌、减速标线等 | 双牌县 | 省级补助及市县地方筹资 | 0.04783 | 2023年
2 | 农村道路畅通工程 | 县交通运输局 | 13.733公里 | 农村公路提质改造 | 三级公路建设 | 提质改造 | 双牌县 | 省级补助及市县地方筹资 | 0.82398 | 2023年
三、实施农村防汛抗旱和供水保障工程（3个） 牵头部门：县水利局 责任单位：县发改局、县财政局、市生态环境局双牌分局、县住建局、 县农业农村局、县卫健局、县应急管理局、县气象局、县乡村振兴局
1 | 全县人工增雨 | 县气象局 | 积极开展人工增雨作业，减少农业干旱及降低森林火险等级 | 全年开展人工增雨30次以上，发射火箭弹90发以上 | 按照全县各乡镇农业抗旱需求，针对性开展局部性的人工增雨。 | 全县各乡镇炮点开展人工影响天气 | 双牌县 | 中央财政资金 | 0.003 | 2023-11-30
2 | 双牌县农村小水源蓄水能力恢复 | 县水利局 | 恢复农村蓄水能力 | 清理山塘内淤泥、砂石和垃圾；对塘体开展必要的坝脚、坝坡等重点部位整治；对涵卧管、溢洪道等放（泄）水设施进行维修改造。 | 完成山塘进行清淤扩容增蓄 | 恢复农村小水源32处 | 双牌县 | 省级奖补和地方自筹 | 0.019 | 2023-12-01
3 | 双牌县小型水库除险加固 | 县水利局 | 提升防灾减灾能力 | 开展小型水库除险加固 | 完成小型水库除险加固 | 完成5座小型水库除险加固 | 双牌县 | 中央投资和地方自筹 | 0.0664 | 2024-04-01
四、实施乡村清洁能源建设工程（3个） 牵头部门：县发改局、县住建局 责任单位：县财政局、市生态环境局双牌分局、县乡村振兴局
1 | 何家洞风电场 | 县发改局 | 建成总装机100MW的风电场 | 总装机规模为100MW，安装25台4MW常温型风力发电机组 | 风电项目相关建设标准 | 建设总装机100MW的风电场 | 何家洞 | 企业自筹 | 7.73 | 2024-12-01
2 | 打鼓坪二期风电场 | 县发改局 | 建成总装机100MW的风电场 | 总装机规模为100MW，安装20台5MW常温型风力发电机组 | 风电项目相关建设标准 | 建设总装机100MW的风电场 | 打鼓坪 | 企业自筹 | 7.74 | 2024-12-02
3 | 柴君山风电场 | 县发改局 | 建成总装机70MW的风电场 | 总装机规模为70MW，安装16台4.55MW 的风力发电机组 | 风电项目相关建设标准 | 建设总装机70MW的风电场 | 双牌县 | 企业自筹 | 5.02 | 2024-12-03
五、实施农产品仓储保鲜冷链物流设施建设工程 （3个） 牵头部门：县农业农村局、县科工信局 责任单位：县发改局、县财政局、县交通运输局、县邮政局、县乡村振兴局、县供销社
1 | 加强农产品供应链体系建设 | 县科工信局、县乡村振兴局、县发改局负责 | 加强农村地区农产品上行功能 | 补齐农产品冷链设施短板，以农产品集散地和销地为重点，通过财政资金引导和带动各类市场主体积极参与农产品冷链物流体系建设，建立健全畅通高效、贯通城乡、安全规范的农产品冷链现代流通体系，推动农产品冷链物流高质量发展 |  | 建设1家冷链物流配送中心 | 双牌县 | 国家补助资金+ 企业自筹 |  | 2025-12-01
2 | 推进县域商业建设行动 | 县科工信局、县财政局、县农业农村局、县乡村振兴局负责 | 加强农村商业体系基础设施建设 | 健全县乡村商业网点，完善农村物流配送体系，加快建立以县域为中心、乡镇为重点、村级为基础的县域商业体系。改造提升县城连锁商超和物流配送中心，支持有条件的乡镇建设商贸中心，发展新型乡村便利店，扩大农村电商覆盖面。打通农产品进城“最先一公里”，构建县乡村三级物流配送体系。 |  | 新建或升级改造县域标准化农贸市场2个以上，新建或升级改造乡镇商贸中心1个以上 | 双牌县 | 国家补助资金+ 企业自筹 |  | 2025-12-01
3 | 农产品仓储保鲜冷链物流设施建设 | 县农业农村局 | 建设农产品仓储保鲜冷链物流设施建设15000立方米 | 建设预冷库、高温库、低温库、气调库和通风库 | 建设农产品仓储保鲜冷链物流设施建设15000立方米 | 建设农产品仓储保鲜冷链物流设施建设15000立方米 | 双牌县泷泊镇、江村镇、上梧江乡、塘底乡、理家平乡、五兴岭乡、阳明山管理局 | 省级资金720万元，自筹1680万元 | 0.24 | 2023年-2024年
六、实施数字乡村建设发展工程（3个） 牵头部门：县委宣传部（网信办）、县农业农村局 责任单位：县发改局、县科工信局、县公安局、县民政局、县科工信局、县应急管理局、县文旅广体局、县气象局、县住建局、县乡村振兴局
1 | 农村信息化建设重点民生工程 | 县科工信局 | 加强农村地区信息通信基础设施建设 | 在农村新建4G/5G基站8580个，新增千兆光网端口50万个，以电信普遍服务项目为抓手，进一步 提升行政村网络覆盖水平。 |  | 农村新增基站53个基站；农村新增千兆光纤端口1579个。 | 双牌县 | 国家补助资金+ 企业自筹 |  | 2023-12-01
2 | 数字乡村试点建设 | 县农业农村局 | 建设三处新农人电商创新创业基地，建设霞灯村农旅电商综合服务系统建设。 | 数字乡村、数字农业试点建设与应用情况，包括：数字乡村、数字农业生产场景已建的平台或系统、领导重视程度、组织统筹能力、政策支持与制度建设、信息化基础设施、交通与电力基础条件、资金投入保障等。填平补齐数字农业信息采集、分析决策、控制作业、数据管理等系统；制定长期规划、提供技术支持及建成后的运行推广机制。 | 建设数字乡村综合平台和APP应用端 | 根据财政评审通过的建设规划建设 | 双牌县泷泊镇霞灯村 | 省级资金400万元，自筹400万元 | 0.08 | 2023年-2024年
3 | 双牌县国家数字农业创新应用基地建设项目 | 县农业农村局 | 将数字农业与农业科技创新融合在一起，创建生姜、红薯、蘑菇繁育脱毒苗（种）的乡村振兴数字农业示范基地，种苗在生产上推广应用，5年总产值达到18255.25万元;5年总利润11145.85万元;新增利润1318万元;带动面积0.5万亩新增产值3170万元。 | 购置视频监控、温光水气环境数据采集系统、远程服务等农业生产数字化设施设备；建好数字农业信息采集、分析决策、控制作业、数据管理、构建农产品电子营商销售平台等系统；制定双牌县数字农业长期发展规划，并提供技术服务。建设好数字农业创新生姜、红薯、蘑菇脱毒苗应用示范基地。 | 创建数字农业创建肥水可控一体化、温湿可控培育脱毒室等基础设施和配置的信息设施建设符合国家标准（或行业标准）。 | 数字化脱毒苗育苗生产基地年出3000万（种）苗以上和核心示范基地1000亩，推广带动种植0.5万亩。5年总产值达到18255.25万元，总利润11145.85万元。 | 双牌县泷泊镇永岚产业园 | 中央预算内投资1200万元；地方预算内投资与企业自有投资1350万元。 | 0.255 | 2024-12-01
七、实施村级综合服务设施提升工程 （1个） 牵头部门：县委组织部、县民政局 责任单位：县委宣传部、县住建局、县农业农村局、县应急管理局、县文旅广体局、县医保局、县邮政局、县乡村振兴局、县供销社、县妇联、县残联
1 | 实施村级综合服务设施提升工程 | 县委组织部 | 村级组织活动场所挂牌基本规范 | 开展村级组织活动场所挂牌集中清理整顿 | 按照4块室外标牌+8块室内标牌模式进行规范 | 全县117村（社区） | 村（社区）党群服务中心 | 县、乡镇、村自筹 | -- | 2023-12-01
八、实施农房质量安全提升工程 （2个） 牵头部门：县住房城乡建设局 责任单位：县财政局、县自然资源局、县农业农村局、县应急管理局、县市场监督管理局、县乡村振兴局
1 | 实施农村低收入群体6类重点对象危房改造 | 县住建局 | 确保农村低收入群体6类重点对象住房安全 | 实施农村低收入群体6类重点对象危房改造和7度设防地区农房抗震改造；实现全国农村危房改造信息系统和民政厅、乡村振兴局农村低收入群体6类重点对象信息互联互通；开展全省农村危房改造省级抽查 | 建成后的房屋要求质量安全达标、配套设施齐全 | 2023年改造需求正在统计上报中 | 上报改造需求的乡镇 | 以农户自己出资建设为主，中央财政资金适当补助 | 0.0127 | 2023-12-01
2 | 推进农房质量提升 | 县住建局 | 建立农村房屋建设管理长效机制 | 结合自建房安全专项整治工作，推进农村房屋安全隐患排查整治，基本完成农房安全隐患排查整治工作；制定湖南省自建房竣工验收办法；推进设计下乡；加强新建农房管理，指导乡镇落实“六到场”及日常巡查制度、督促县市区住建局落实新建农房的抽查制度；推进乡村建设工匠培训；强化部门信息互联互通，加快全省农村住房规划建设和管理信息系统的推广应用 | 不断完善农房建设管理体系，提升农房质量 |  | 全县12个乡镇、114个村 | 财政拨款 | 0.03 | 2023-12-01
九、农村人居环境整治提升行动 （4个） 牵头部门：县委农办 责任单位：县发改局、县农业农村局、县乡村振兴局、县科工信局、县财政局、县自然资源局、市生态环境局双牌分局、县住建局、县交通运输局、县水利局、县卫健局、县应急管理局、县林业局、县供销社
1 | 农村厕所革命 | 县乡村振兴局 | 进一步提升全县无害化卫生厕所率 | 农村户厕改（新）建、农村公厕建设 | 无害化卫生厕所 | 根据省乡村振兴局任务数调剂 | 全县12个乡镇、114个村 | 中央、省财政资金 | 0.05 | 2023-12-01
2 | 2023年衔接资金用于全县人居环境整治项目（2个） | 县乡村振兴局 | 完成中央、省、市考核目标，补齐发展农村产业、补齐基础设施短板等 | 发展农村产业、补齐基础设施短板等 | 根据县领导小组文件下达 | 根据中央下达资金确定建设规模 | 全县12个乡镇、114个村 | 中央、省、市、县财政资金 | 0.12 | 2023-12-01
3 | 2023年度移民乡村振兴示范村建设 | 县移民事务中心 | 改善村容村貌、完善基础设施、发展村集体产业，壮大村集体经济。 | 改善人居环境、完善基础设施和发展移民村集体产业 | 建设移民乡村振兴示范村2个 | 建设移民乡村振兴示范村2个 | 双牌县江村镇访尧村、五里村 | 移民后扶资金400万元 | 0.04 | 2023-12-01
4 | 2023年度重点移民村美丽家园建设（7个村） | 县移民事务中心 | 改善村容村貌、完善基础设施、发展村集体产业，壮大村集体经济。 | 改善人居环境、完善基础设施和发展移民村集体产业 | 重点移民村美丽家园建设村7个 | 建设重点移民村美丽家园村7个 | 双牌县泷泊镇塔山村，江村镇文塔村、金滩村、清明田村；五里牌镇柏梧塘村、潇水湾村，五星岭乡朝阳村 | 移民后扶资金1400万元 | 0.14 | 2023-12-01
十、实施农村基本公共服务提升行动 （3个） 牵头部门：县教育局、县卫健局、县民政局 责任单位：县发改局、县财政局、县人社局、 县农业农村局、县乡村振兴局、县残联
1 | 乡镇标准化寄宿制学校建设 | 县教育局 | 按照项目规划推进项目建设，3年计划完成11所左右 | 校舍建设和设备采购 | 达到相关要求 | 各项目校按项目规划建设 | 纳入项目规划的学校如下:一中、五里牌小学等 | 中央、省级和市县资金 | 0.06 | 2025年
2 | 乡村教师公费定向培养 | 县教育局 | 为乡村学校补充优秀师资 | 招收公费定向师范生 | 按省教育厅公费定向委培教师文件规定要求实施 | 选送12人。 | 全县所有学校统筹 | 省级和市县资金 | 0.001168 | 2023-08-01
3 | 实施农村基本公共服务提升行动 | 县民政局 | 完善农村公益性公墓布局 | 殡葬设施建设，新建农村公益性公墓 |  | 新建农村公益性公墓3个 | 双牌县 | 福彩公益金、债券资金 | 0.006 | 2025年
十一、加强农村基层组织建设 （1个） 牵头部门：县委组织部 责任单位：县委政法委、县委编办、县委农办、县民政局、县乡村振兴局
1 | 加强农村基层组织建设 | 县委组织部 | 集体经济薄弱村基本清零 | 实施新一轮发展壮大新型村级集体经济扶持计划 | 待省委组织部发文后，按要求抓好贯彻落实 | 待省委组织部发文后，按要求抓好贯彻落实 | 双牌县 | 中央资金 | 0.03 | 2024年
十二、深入推进农村精神文明建设 （5个） 牵头部门：县委宣传部（县文明办） 责任单位：县委农办、县民政局、县农业农村局、县文旅广体局、 县妇联、县乡村振兴局
1 | 深入推进农村精神文明建设 | 县民政局 | 支持老区村利用红色资源开展乡村振兴示范创建 | 在红色资源丰富的村开展小型基础设施建设、农业产业发展和人居环境整治 |  | 支持4个老区村利用红色资源开展乡村振兴示范创建 | 双牌县 | 财政专项 | 0.002 | 2025年
2 | 双牌县五里牌镇全家洲村级“最美潇湘文化阵地”创建 | 县文旅广体局 | “五强”保障打造最美阵地，为乡村振兴发展凝聚共识，整治陈规陋习，树立文明新风，提升农村精神文明水平 | 乡镇（街道）级“最美潇湘文化阵地”创建 |  | 300平方米 | 双牌县五里牌镇全家洲村 | 财政补助 | 0.0032 | 2025年
3 | 新时代文明实践中心建设项目 | 县委宣传部（县文明办） | 深化拓展新时代文明实践中心建设，筑牢城乡基层思想文化阵地，不断满足群众日益增长的美好生活需要 | 支持新时代文明实践中心（所、站）举办文明实践工作骨干培训、开展文明实践活动重点项目、配套和完善文体设施设备等 | 新时代文明实践中心（所、站）阵地按照“五有”标准建设全覆盖，常态化开展新时代文明实践志愿服务活动，打通服务群众最后一公里。 | 支持乡镇（管理局） | 全县12个乡镇（管理局）117个行政村（社区） | 中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金 | 0.01 | 2025年
4 | 农村公益电影放映 | 县委宣传部 | 推动电影进基层，筑牢城乡基层思想文化阵地，不断满足群众日益增长的美好生活文化需求 | 支持在全省行政村开展免费观看电影活动 | 按照规定定位打卡放映影片库内的影片。放映范围覆盖全县全县12个乡镇（管理局）114个行政村。 | 在全县114个村，放映1368场公益电影。 | 全县12个乡镇（管理局）114个行政村 | 中央补助及省、县级配套 | 0.002736 | 2023年
5 | 农家书屋建设 | 县委宣传部 | 完成全省行政村农家书屋图书补充任务,平均每家行政村农家书屋每年配送图书不少于60种 | 为农家书屋补充配送适合农民的图书 | 补充符合农村生产、生活急需的书籍资料。 | 支持114个行政村的农家书屋0.74万册。 | 全县12个乡镇（管理局）114个行政村 | 中央补助及省级配套 | 0.00163 | 2023年
备注：年度任务清单已明确投资金额的有35个项目，总投资约22.7916亿元