## Sheet1
双牌县乡村建设中期任务清单（2023-2025年）
序号 | 任务名称 | 主管部门 | 建设目标 | 建设内容 | 建设标准 | 建设规模 | 建设地点（乡镇、村） | 资金来源 | 计划总投资（亿元） | 计划启动时间 | 计划完成时间
合计：46个 | [8 empty] | 53.1011
一、加强乡村规划建设管理（5个） 牵头部门：县自然资源局 责任单位：县住建局、县农业农村局、县乡村振兴局
1 | 2023年度双牌县高标准农田建设项目 | 县农业农村局 | 建设高标准农田0.87万亩，其中新增建设0.45万亩，改造提升0.42万亩。 | 主要建设内容：田块整治，土壤改良，灌溉排水，高效节水灌溉，田间道路等。 | 建设高标准农田0.87万亩，其中新增建设0.45万亩，改造提升0.42万亩。 | 建设高标准农田0.87万亩，其中新增建设0.45万亩，改造提升0.42万亩。 | 双牌县何家洞镇、泷泊镇、理家坪乡 | 中央、省级财政资金1430万元。 | 0.143 | 2023年 | 2024年
2 | 2024年度双牌县高标准农田建设项目 | 县农业农村局 | 建设高标准农田0.81万亩，其中新增建设0.18万亩，改造提升0.63万亩。 | 主要建设内容：田块整治，土壤改良，灌溉排水，高效节水灌溉，田间道路等。 | 建设高标准农田0.81万亩，其中新增建设0.18万亩，改造提升0.63万亩。 | 建设高标准农田0.81万亩，其中新增建设0.18万亩，改造提升0.63万亩。 | 双牌县江村镇、泷泊镇 | 中央、省级财政资金1296万元。 | 0.1296 | 2024年 | 2025年
3 | 2025年度双牌县高标准农田建设项目 | 县农业农村局 | 建设高标准农田0.61万亩，其中新增建设0.3万亩，改造提升0.31万亩。 | 主要建设内容：田块整治，土壤改良，灌溉排水，高效节水灌溉，田间道路等。 | 建设高标准农田0.61万亩，其中新增建设0.3万亩，改造提升0.31万亩。 | 建设高标准农田0.61万亩，其中新增建设0.3万亩，改造提升0.31万亩。 | 双牌县茶林镇、麻江镇 | 中央、省级财政资金976万元。 | 0.0976 | 2025年 | 2026年
4 | 农村危房改造 | 县住建局 | 完成80户 | 农村C、D级危房改造 |  | 80户 | 双牌县 | 财政补助 | 0.0127 | 2023-04-01 | 2023-10-01
5 | 耕地保护 | 县自然资源局 | 完成省政府下达耕地保护年度目标任务 | 落实省政府耕地保护有关要求，确保耕地保护目标任务全面完成 |  |  | 各乡镇（管理局） | 县人民政府自筹 | 县人民政府自筹 | 2023年 | 2025年
二、实施农村道路畅通工程 （2个） 牵头部门：县交通运输局 责任单位：县发改局、县公安局、县财政局、县住建局、县农业农村局、县应急管理局、 县林业局、县乡村振兴局
1 | 农村道路畅通工程 | 县交通运输局 | 132.109公里 | 农村公路安防设施 | 安防工程 | 132.109公里 | 双牌县 | 省级补助及市县地方筹资 | 0.2642 | 2023年 | 2025年
2 | 农村道路畅通工程 | 县交通运输局 | 112.823公里 | 农村公路提质改造 | 三级公路建设 | 112.823公里 | 双牌县 | 省级补助及市县地方筹资 | 6.7694 | 2023年 | 2025年
三、实施农村防汛抗旱和供水保障工程（5个） 牵头部门：县水利局 责任单位：县发改局、县财政局、市生态环境局双牌分局、县住建局、县农业农村局、 县卫健局、县应急管理局、县气象局、县乡村振兴局
1 | 全县人工增雨 | 县气象局 | 积极开展人工增雨作业，减少农业干旱及降低森林火险等级 | 全年开展人工增雨100次以上，发射火箭弹300发以上 | 按照全县各乡镇农业抗旱需求，针对性开展局部性的人工增雨。 | 12个乡镇（管理局） | 双牌县 | 中央财政资金 | 0.009 | 2023-01-01 | 2025-11-01
2 | 双牌县农村小水源蓄水能力恢复 | 县水利局 | 恢复农村蓄水能力 | 清理山塘内淤泥、砂石和垃圾；对塘体开展必要的坝脚、坝坡等重点部位整治；对涵卧管、溢洪道等放（泄）水设施进行维修改造。 | 完成山塘进行清淤扩容增蓄 | 恢复农村蓄水能力 | 双牌县 | 省级奖补和地方自筹 | 0.019 | 2023-04-01 | 2023-12-01
3 | 双牌县小型水库除险加固 | 县水利局 | 提升防灾减灾能力 | 开展小型水库除险加固 | 完成小型水库除险加固 | 提升防灾减灾能力 | 双牌县 | 中央投资和地方自筹 | 0.0664 | 2023-04-01 | 2024-04-01
4 | 双牌县农村小水源蓄水能力恢复 | 县水利局 | 恢复农村蓄水能力 | 清理山塘内淤泥、砂石和垃圾；对塘体开展必要的坝脚、坝坡等重点部位整治；对涵卧管、溢洪道等放（泄）水设施进行维修改造。 | 完成山塘进行清淤扩容增蓄 | 恢复农村蓄水能力 | 双牌县 | 省级奖补和地方自筹 | 0.04 | 2024-03-01 | 2024-12-01
5 | 双牌县农村小水源蓄水能力恢复 | 县水利局 | 恢复农村蓄水能力 | 清理山塘内淤泥、砂石和垃圾；对塘体开展必要的坝脚、坝坡等重点部位整治；对涵卧管、溢洪道等放（泄）水设施进行维修改造。 | 完成山塘进行清淤扩容增蓄 | 恢复农村蓄水能力 | 双牌县 | 省级奖补和地方自筹 | 0.04 | 2025-03-01 | 2025-12-01
四、实施乡村清洁能源建设工程（7个） 牵头部门：县发改局、县住建局 责任单位：县财政局、市生态环境局双牌分局、县乡村振兴局
1 | 何家洞风电场 | 县发改局 | 建成总装机100MW的风电场 | 总装机规模为100MW，安装25台4MW常温型风力发电机组 | 风电项目相关建设标准 | 建成总装机100MW的风电场 | 双牌县 | 企业自筹 | 7.73 | 2023-10-01 | 2024-12-01
2 | 打鼓坪二期风电场 | 县发改局 | 建成总装机100MW的风电场 | 总装机规模为100MW，安装20台5MW常温型风力发电机组 | 风电项目相关建设标准 | 建成总装机100MW的风电场 | 双牌县 | 企业自筹 | 7.74 | 2023-10-01 | 2024-12-02
3 | 柴君山风电场 | 县发改局 | 建成总装机70MW的风电场 | 总装机规模为70MW，安装16台4.55MW 的风力发电机组 | 风电项目相关建设标准 | 建成总装机70MW的风电场 | 双牌县 | 企业自筹 | 5.02 | 2023-10-01 | 2024-12-03
4 | 茶林五星岭风电场 | 县发改局 | 建成总装机90MW的风电场 | 总装机规模为90MW，安装4MW的风电机组10台、5MW的风电机组10台 | 风电项目相关建设标准 | 建成总装机90MW的风电场 | 双牌县 | 企业自筹 | 7.2 | 2023-10-01 | 2024-12-04
5 | 南家冲风电场 | 县发改局 | 建成总装机60MW的风电场 | 总装机规模为60MW，安装5MW的风电机组1台、5.5MW的风电机组10台 | 风电项目相关建设标准 | 建成总装机60MW的风电场 | 双牌县 | 企业自筹 | 4.8 | 2023-10-01 | 2024-12-05
6 | 黄沙漯风电场 | 县发改局 | 建成总装机100MW的风电场 | 总装机规模为100MW，安装20台5MW风力发电机 | 风电项目相关建设标准 | 建成总装机100MW的风电场 | 双牌县 | 企业自筹 | 7 | 2023-12-01 | 2024-12-06
7 | 牟江一期风电场 | 县发改局 | 建成总装机70MW的风电场 | 总装机规模为70MW，安装14台5MW常温型风力发电机组。 | 风电项目相关建设标准 | 建成总装机70MW的风电场 | 双牌县 | 企业自筹 | 5 | 2024-01-01 | 2024-12-11
五、实施农产品仓储保鲜冷链物流设施建设工程 （7个） 牵头部门：县农业农村局、县科工信局 责任单位：县发改局、县财政局、县交通运输局、县邮政局、县乡村振兴局、县供销社
1 | 农产品仓储保鲜冷链物流设施建设 | 县农业农村局 | 建设农产品仓储保鲜冷链物流设施建设5000立方米 | 建设预冷库、高温库、低温库、气调库和通风库 | 建设农产品仓储保鲜冷链物流设施建设5000立方米 | 5000立方米 | 双牌县泷泊镇 | 省级资金240万元，自筹560万元 | 0.08 | 2023年 | 2024年
2 | 农产品仓储保鲜冷链物流设施建设 | 县农业农村局 | 建设农产品仓储保鲜冷链物流设施建设2000立方米 | 建设预冷库、高温库、低温库、气调库和通风库 | 建设农产品仓储保鲜冷链物流设施建设2000立方米 | 2000立方米 | 双牌县江村镇 | 省级资金96万元，自筹224万元 | 0.032 | 2023年 | 2024年
3 | 农产品仓储保鲜冷链物流设施建设 | 县农业农村局 | 建设农产品仓储保鲜冷链物流设施建设3000立方米 | 建设预冷库、高温库、低温库、气调库和通风库 | 建设农产品仓储保鲜冷链物流设施建设3000立方米 | 3000立方米 | 双牌县上梧江乡 | 省级资金144万元，自筹336万元 | 0.048 | 2023年 | 2024年
4 | 农产品仓储保鲜冷链物流设施建设 | 县农业农村局 | 建设农产品仓储保鲜冷链物流设施建设1000立方米 | 建设预冷库、高温库、低温库、气调库和通风库 | 建设农产品仓储保鲜冷链物流设施建设1000立方米 | 1000立方米 | 双牌县塘底乡 | 省级资金48万元，自筹112万元 | 0.016 | 2023年 | 2024年
5 | 农产品仓储保鲜冷链物流设施建设 | 县农业农村局 | 建设农产品仓储保鲜冷链物流设施建设2000立方米 | 建设预冷库、高温库、低温库、气调库和通风库 | 建设农产品仓储保鲜冷链物流设施建设2000立方米 | 2000立方米 | 双牌县理家平乡 | 省级资金96万元，自筹224万元 | 0.032 | 2023年 | 2024年
6 | 农产品仓储保鲜冷链物流设施建设 | 县农业农村局 | 建设农产品仓储保鲜冷链物流设施建设1000立方米 | 建设预冷库、高温库、低温库、气调库和通风库 | 建设农产品仓储保鲜冷链物流设施建设1000立方米 | 1000立方米 | 双牌县五兴岭乡 | 省级资金48万元，自筹112万元 | 0.016 | 2023年 | 2024年
7 | 农产品仓储保鲜冷链物流设施建设 | 县农业农村局 | 建设农产品仓储保鲜冷链物流设施建设1000立方米 | 建设预冷库、高温库、低温库、气调库和通风库 | 建设农产品仓储保鲜冷链物流设施建设1000立方米 | 1000立方米 | 双牌县阳明山管理局 | 省级资金48万元，自筹112万元 | 0.016 | 2023年 | 2024年
六、实施数字乡村建设发展工程（2个） 牵头部门：县委宣传部（网信办）、县农业农村局 责任单位：县发改局、县科工信局、县公安局、县民政局、县科工信局、县应急管理局、县文旅广体局、县气象局、县住建局、县乡村振兴局
1 | 数字乡村试点建设 | 县农业农村局 | 建设三处新农人电商创新创业基地，建设霞灯村农旅电商综合服务系统建设。制定长期规划、提供技术支持及建成后的运行推广机制。 | 数字乡村、数字农业试点建设与应用情况，包括：数字乡村、数字农业生产场景已建的平台或系统、领导重视程度、组织统筹能力、政策支持与制度建设、信息化基础设施、交通与电力基础条件、资金投入保障等。 | 数字乡村试点示范建设 |  | 双牌县泷泊镇霞灯村 | 省级资金400万元，自筹400万元 | 0.08 | 2023年 | 2024年
2 | 双牌县国家数字农业创新应用基地建设项目 | 县发改局 | 将数字农业与农业科技创新融合在一起，创建生姜、红薯、蘑菇繁育脱毒苗（种）的乡村振兴数字农业示范基地，种苗在生产上推广应用，5年总产值达到18255.25万元;5年总利润11145.85万元;新增利润1318万元;带动面积0.5万亩新增产值3170万元。 | 购置视频监控、温光水气环境数据采集系统、远程服务等农业生产数字化设施设备；建好数字农业信息采集、分析决策、控制作业、数据管理、构建农产品电子营商销售平台等系统；制定双牌县数字农业长期发展规划，并提供技术服务。建设好数字农业创新生姜、红薯、蘑菇脱毒苗应用示范基地。 | 数字化脱毒苗育苗生产基地年出3000万（种）苗以上和核心示范基地1000亩，推广带动种植0.5万亩。5年总产值达到18255.25万元，总利润11145.85万元。 | 数字化脱毒苗育苗生产基地年出3000万（种）苗以上和核心示范基地1000亩，推广带动种植0.5万亩 | 双牌县泷泊镇永岚产业园 | 中央预算内投资1200万元；地方预算内投资与企业自有投资1350万元。 | 0.255 | 2023-10-01 | 2024-12-01
七、实施村级综合服务设施提升工程 （2个） 牵头部门：县委组织部、县民政局 责任单位：县委宣传部、县住建局、县农业农村局、县应急管理局、县文旅广体局、县医保局、县邮政局、县乡村振兴局、县供销社、县妇联、县残联
1 | 实施村级综合服务设施提升工程 | 县委组织部 | 村级组织活动场所挂牌基本规范 | 开展村级组织活动场所挂牌集中清理整顿 | 按照4块室外标牌+8块室内标牌模式进行规范 |  | 村（社区）党群服务中心 | 县、乡镇、村自筹 | -- |  | 2023-12-01
2 | 县级应急广播体系建设 | 县融媒体中心 | 实现70%以上的行政村部署2套以上应急广播主动发布终端；灾害事故多发易发地区和乡村治理重点地区行政村主动发布终端覆盖率达到100%，20户以上自然村部署1套以上应急广播主动发布终端 | 升级改造“村村响”系统，建设应急广播平台、健全传输覆盖网络，部署应急广播终端 |  |  |  | 1.中央支持地方公共文化服务体系建设专项资金；2.省级财政专项资金；3.县市区地方财政配套资金 | 根据省厅批复待定 | 2023年 | 2025年12月
八、实施农房质量安全提升工程（2个） 牵头部门：县住建局 责任单位：县财政局、县自然资源局、县农业农村局、县应急管理局、县市场监管局、县乡村振兴局
1 | 实施农村低收入群体6类重点对象危房改造 | 县住建局 | 确保农村低收入群体6类重点对象住房安全保障 | 实施农村低收入群体6类重点对象危房改造和7度设防地区农房抗震改造 | 建成后的房屋要求质量安全达标、配套设施齐全 |  | 上报改造需求的乡镇（管理局） | 以农户自己出资建设为主，中央财政资金适当补助 |  |  | 当年度
2 | 推进农房质量提升 | 县住建局 | 建立农村房屋建设管理长效机制 | 在完成农房安全隐患排查整治基本任务的基础上，不断深化整治成果，全面消除存量农房安全隐患进一步落实有关文件要求，压紧压实各部门职责，强化部门间信息互通互联，运用好农村住房规划建设和管理信息系统，实现农房建设从审批、建设到使用的全过程管理持续推进设计下乡和乡村建设工匠培训工作 | 建立完善的农房建设管理制度体系，力争实现农房建设的规范化、标准化，品质进一步提升 |  | 上报改造需求的乡镇（管理局） | 以农户自己出资建设为主，中央财政资金适当补助 |  |  | 2025-12-01
九、农村人居环境整治提升行动 （6个） 牵头部门：县委农办 责任单位：县发改局、县农业农村局、县乡村振兴局、县科工信局、县财政局、县自然资源局、市生态环境局双牌分局、县住建局、县交通运输局、县水利局、县卫健局、县应急管理局、县林业局、县供销社、县移民事务中心
1 | 2023年度移民乡村振兴示范村建设（2个村） | 县移民事务中心 | 改善村容村貌、完善基础设施、发展村集体产业，壮大村集体经济。 | 改善人居环境、完善基础设施和发展移民村集体产业 | 建设移民乡村振兴示范村2个 | 示范村2个 | 双牌县江村镇访尧村、五里村 | 移民后扶资金400万元 | 0.04 | 2023-06-01 | 2023-12-01
2 | 2023年度重点移民村美丽家园建设（7个村） | 县移民事务中心 | 改善村容村貌、完善基础设施、发展村集体产业，壮大村集体经济。 | 改善人居环境、完善基础设施和发展移民村集体产业 | 重点移民村美丽家园建设村7个 | 重点移民村美丽家园建设村7个 | 双牌县泷泊镇塔山村，江村镇文塔村、金滩村、清明田村；五里牌镇柏梧塘村、潇水湾村，五星岭乡朝阳村 | 移民后扶资金1400万元 | 0.14 | 2023-06-01 | 2023-12-01
3 | 2023年度移民乡村振兴示范村建设（1个村） | 县移民事务中心 | 改善村容村貌、完善基础设施、发展村集体产业，壮大村集体经济。 | 改善人居环境、完善基础设施和发展移民村集体产业 | 建设移民乡村振兴示范村2个 | 移民乡村振兴示范村2个 | 双牌县塘底乡黄泥山村 | 移民后扶资金200万元 | 0.02 | 2024-06-01 | 2024-12-01
4 | 2024年度重点移民村美丽家园建设（3个村） | 县移民事务中心 | 改善村容村貌、完善基础设施、发展村集体产业，壮大村集体经济。 | 改善人居环境、完善基础设施和发展移民村集体产业 | 重点移民村美丽家园建设村7个 | 重点移民村美丽家园建设村7个 | 双牌县泷泊镇泷泊镇、江村镇 | 移民后扶资金600万元 | 0.06 | 2024-05-01 | 2024-12-01
5 | 2025年度重点移民村美丽家园建设（3个村） | 县移民事务中心 | 改善村容村貌、完善基础设施、发展村集体产业，壮大村集体经济。 | 改善人居环境、完善基础设施和发展移民村集体产业 | 重点移民村美丽家园建设村7个 | 重点移民村美丽家园建设村7个 | 双牌县泷泊镇、理家坪乡 | 移民后扶资金600万元 | 0.06 | 2025-05-01 | 2025-12-01
6 | 农村厕所革命 | 县乡村振兴局 | 全县农村卫生厕所普及率达到90%以上 | 农村户厕改（新）建、农村公厕建设 | 根据上级文件拟定 |  | 根据中央下达资金确定建设规模 | 全县12个乡镇、114个村 | 中央财政资金 | 2023年 | 2025年
十、实施农村基本公共服务提升行动 （2个） 牵头部门：县教育局、县卫健局、县民政局 责任单位：县发改局、县财政局、县人社局、县农业农村局、县乡村振兴局、县残联
1 | 乡镇标准化寄宿制学校建设 | 县教育局 | 按照项目规划推进项目建设，3年计划完成11所左右 | 校舍建设和设备采购 | 达到相关要求 | 11所 | 纳入项目规划的项目的学校如下:双牌县第一中学、五里牌小学、何家洞乡中学、打鼓坪乡学校等11所学校 | 中央、省级和市县资金 | 0.06 | 2023年 | 2025年
2 | 乡村教师公费定向培养 | 县教育局 | 为乡村学校补充优秀师资 | 招收公费定向师范生 | 按省教育厅公费定向委培教师文件规定要求实施 |  | 全县所有学校统筹 | 省级和市县资金 | 0.005 | 2023年 | 2025年
十一、加强农村基层组织建设 （1个） 牵头部门：县委组织部 责任单位：县委政法委、县委编办、县委农办、县民政局、县乡村振兴局
1 | 加强农村基层组织建设 | 县委组织部 | 集体经济薄弱村基本清零 | 实施新一轮发展壮大新型村级集体经济扶持计划 | 待省委组织部发文后，按要求抓好贯彻落实 |  | 双牌县 | 中央资金 | 0.03 | 2023 | 2024年
十二、深入推进农村精神文明建设 （5个） 牵头部门：县委宣传部（县文明办） 责任单位：县委农办、县民政局、县农业农村局、县文旅广体局、 县妇联、县乡村振兴局
1 | 深入推进农村精神文明建设 | 县民政局 | 每年约2个老区村 | 在红色资源丰富的村开展小型基础设施建设、农业产业发展和人居环境整治 |  | 8个老区村 | 双牌县 | 财政专项 | 0.004 | 2023年 | 2025年
2 | 双牌县五里牌镇全家洲村级“最美潇湘文化阵地”创建 | 县文化旅游广电体育局 | “五强”保障打造最美阵地，为乡村振兴发展凝聚共识，整治陈规陋习，树立文明新风，提升农村精神文明水平 | 乡镇（街道）级“最美潇湘文化阵地”创建 |  |  | 双牌县五里牌镇全家洲村 | 财政补助 | 0.0032 | 2023年 | 2025年
3 | 新时代文明实践中心建设项 | 县委宣传部（县文明办） | 深化拓展新时代文明实践中心建设，筑牢城乡基层思想文化阵地，不断满足群众日益增长的美好生活需要。 | 支持新时代文明实践中心（所、站）举办文明实践工作骨干培训、开展文明实践活动重点项目、配套和完善文体设施设备等。 | 新时代文明实践中心（所、站）阵地按照“五有”标准建设全覆盖，常态化开展新时代文明实践志愿服务活动，打通服务群众最后一公里。 |  | 全县12个乡镇（管理局）117个行政村（社区） | 中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金 | 0.01 | 2021年 | 2025年
4 | 农村公益电影放映 | 县委宣传部 | 推动电影进基层，筑牢城乡基层思想文化阵地，不断满足群众日益增长的美好生活文化需求 | 支持在全省行政村开展免费观看电影活动 | 按照规定定位打卡放映影片库内的影片不少于4101场。放映范围覆盖全县全县12个乡镇（管理局）114个行政村。 |  | 全县12个乡镇（管理局）114个行政村 | 中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金 | 0.008208 | 2023 | 2025
5 | 农家书屋建设 | 县委宣传部 | 完成全省行政村农家书屋图书补充任务,平均每家行政村农家书屋每年配送图书不少于60种 | 为农家书屋补充配送适合农民的图书2.22万册。 | 补充符合农村生产、生活急需的书籍资料。 | 图书2.22万册。 | 全县12个乡镇（管理局）114个行政村 | 中央补助及省级配套 | 0.004896 | 2023 | 2025
备注：中期任务清单已明确投资金额的有46个项目，总投资约53.1011亿元