## Sheet1
双牌县2026年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目年度计划表
单位：（盖章） 时间：2024年12月24日
序号 | 项目类别 |  |  | 乡 | 村 | 项目名称 | 建设性质 | 实施地点 | 时间进度 |  | 责任单位 | 建设内容及规模 | 项目预算总投资（万元） | 其中 |  | 受益对象 | 绩效目标 | 备注
| 项目类型 | 二级项目类型 | 项目子类型 | [5 empty] | 计划开工时间 | 计划完工时间 |  |  |  | 财政衔接资金（万元） | 其他资金（万元）
合计 | [12 empty] | 10925.18 | 10422.18 | 503
1 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 泷泊镇 | 卿家巷村 | 泷泊镇卿家巷村稻田灌溉 | 新建 | 卿家巷村 | 2026.03 | 2026.12 | 泷泊镇人民政府 | 稻田灌溉三面光水沟建设1000米，水管1000米 | 15 | 15 | 0 | 300 | 灌溉农田40亩,受益人口300人，其中脱贫户80人
2 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 泷泊镇 | 樟古寺村 | 泷泊镇樟古寺村排洪沟建设项目 | 新建 | 樟古寺村 | 2026.03 | 2026.12 | 泷泊镇人民政府 | 十四、十五组新屋庙拱桥下新建排洪沟300米 | 13 | 13 | 0 | 980 | 受益人口980人，其中脱贫户240人
3 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 泷泊镇 | 沙背甸村 | 泷泊镇沙背甸村大沙地水沟修复建设项目 | 新建 | 沙背甸片6.7组、岭脚片7、8.9.10组 | 2026.03 | 2026.12 | 泷泊镇人民政府 | 水渠建设1800米（1800米长、宽60厘米、高60厘米）、涵洞1座30米（长30米宽60厘米、高60厘米） | 30 | 30 | 0 | 410 | 受益人口410人，其中脱贫户60人
4 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 泷泊镇 | 人民洞村 | 泷泊镇人民洞村11组稻田灌溉水沟项目 | 新建 | 人民洞村 | 2026.03 | 2026.12 | 泷泊镇人民政府 | 稻田灌溉三面光水沟，水沟长450米*0.3米*0.3米 | 10 | 10 | 0 | 115 | 灌溉农田80亩,受益人口115人，其中脱贫户30人
5 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 泷泊镇 | 溧江源村 | 泷泊镇溧江源村活动室旁水毁护坡建设 | 新建 | 溧江源村 | 2026.03 | 2026.12 | 泷泊镇人民政府 | 活动室旁边新建高3米，长70米，宽1米水毁护坡 | 15 | 15 | 0 | 610 | 方便群众出行，提高群众满意度
6 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 泷泊镇 | 乌鸦山村 | 乌鸦山村韩谭片1、5组基耕道建设 | 新建 | 韩谭片1、5组 | 2026.03 | 2026.12 | 乌鸦山村委会 | 基耕道建设1050平方米（长300米、宽3.5米） | 20 | 20 | 0 | 320 | 受益人口320人，其中脱贫人口96人
7 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 泷泊镇 | 乌鸦山村 | 乌鸦山村韩谭片4组耕种便民桥建设 | 新建 | 韩谭片4组 | 2026.03 | 2026.12 | 乌鸦山村委会 | 便民桥建设60平方米（长15米、宽4米） | 10 | 10 | 0 | 130 | 受益人口130人，其中脱贫人口30人
8 | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 其他（便民综合服务设施、文化活动广场、体育设施、村级客运站、公共照明设施等） | 泷泊镇 | 枫木山村 | 枫木山村文化活动广场建设（枫木山村虎口上河道旁地面平整硬化） | 新建 | 枫木山村虎口上 | 2026.03 | 2026.12 | 枫木山村村委会 | 建成面积约2000平方米的文化活动广场 | 29 | 29 | 0 | 1046 | 满足全村238户1046人的文化健身运动需求
9 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 泷泊镇 | 枫木山村 | 枫木山村3至7组水沟建设 | 新建 | 枫木山村3至7组 | 2026.03 | 2026.12 | 枫木山村村委会 | 枫木山村3至7组水沟建设1250米 | 22 | 22 | 0 | 650 | 受益人口650人，其中脱贫人口122人
10 | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 其他（便民综合服务设施、文化活动广场、体育设施、村级客运站、公共照明设施等） | 泷泊镇 | 良村 | 良村室内篮球场改造 | 新建 | 良村 | 2026.03 | 2026.12 | 良村村委会 | 搭建650平方米钢架屋顶 | 30 | 30 | 0 | 1680 | 受益人口1680人，其中脱贫人口99人
11 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 泷泊镇 | 良村 | 良村涵崖沟水沟建设 | 新建 | 良村 | 2026.03 | 2026.12 | 良村村委会 | 40cm*50cm*40cm规格的水沟400米 | 15 | 15 | 0 | 800 | 方便二、三、四、五、十二组400亩水田灌溉
12 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 泷泊镇 | 崔家村 | 崔家村机耕路新建及维修 | 新建 | 崔家村 | 2026.03 | 2026.12 | 崔家村村委会 | 机耕路500米新建，500米维修 | 18 | 18 | 0 | 420 | 方便村民生产生活，节约人力成本
13 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 泷泊镇 | 崔家村 | 崔家村山塘维修 | 新建 | 崔家村 | 2026.03 | 2026.12 | 崔家村村委会 | 3口高10米，长60米，厚10公分山塘清淤加固防漏 | 12 | 12 | 0 | 300 | 确保农田灌溉旱涝保收
14 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 泷泊镇 | 六盘村 | 六盘村书漯片公路加宽及全村林道维修、河道清理 | 新建 | 六盘村 | 2026.03 | 2026.12 | 六盘村村委会 | 公路加宽4公里及林道维修18公里 | 15 | 15 | 0 | 236 | 受益人口236人，其中脱贫人口52人
15 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 泷泊镇 | 六盘村 | 六盘村林道建设 | 新建 | 六盘村1、2、4组 | 2026.03 | 2026.12 | 六盘村村委会 | 六盘村1、2、4组林道新建3500米 | 15 | 15 | 0 | 167 | 受益人口167人，其中脱贫人口36人
16 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 泷泊镇 | 冲头村 | 冲头村机耕道建设 | 新建 | 冲头村 | 2026.03 | 2026.12 | 冲头村村委会 | 冲头村8、9组机耕道建设，长约500米，宽5米 | 10 | 10 | 0 | 238 | 受益人口238人，其中脱贫人口52人
17 | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 其他（便民综合服务设施、文化活动广场、体育设施、村级客运站、公共照明设施等） | 泷泊镇 | 冲头村 | 冲头村篮球场改造 | 新建 | 冲头村 | 2026.03 | 2026.12 | 冲头村村委会 | 冲头村篮球场改造，长27米，宽15米 | 20 | 20 | 0 | 958 | 受益人口958人，其中脱贫人口212人
18 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 泷泊镇 | 大路口村 | 大路口村集中安置区新建农田水沟 | 新建 | 大路口村集中安置区 | 2026.03 | 2026.12 | 大路口村村委会 | 集中安置区新建灌溉水沟长360米，宽0.6米，高0.6米，厚0.2米 | 15 | 15 | 0 | 865 | 灌溉农田584亩,受益人口865人，其中脱贫户84人
19 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 泷泊镇 | 大路口村 | 大路口村门口洞里（公路东侧）新建水沟 | 新建 | 大路口村3、4、8组 | 2026.03 | 2026.12 | 大路口村村委会 | 大路口村3、4、8组新建水沟长600米，宽0.3米，高0.4米，厚0.15米 | 10 | 10 | 0 | 433 | 灌溉农田215亩,受益人口433人，其中脱贫户54人
20 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 泷泊镇 | 义村 | 义村鲁家洞排洪沟建设项目 | 新建 | 义村八亩田片永水河东 | 2026.03 | 2026.12 | 义村村委会 | 宽1.8米，深1.5米，厚30公分，长200米三面光混泥土水沟 | 12 | 12 | 0 | 152 | 受益人口152人，其中脱贫人口26人
21 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 泷泊镇 | 义村 | 义村村道道路维修 | 新建 | 义村6、7组 | 2026.03 | 2026.12 | 义村村委会 | 路基护坡宽40公分，高60公分，长450米，路面硬化宽2.5米，厚20公分，长700米 | 16.8 | 16.8 | 0 | 266 | 解决266人出行，提高群众满意度
22 | 产业发展 | 加工流通项目 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 泷泊镇 | 观文口村 | 观文口村农产品仓储冷库建设 | 新建 | 观文口村 | 2026.03 | 2026.12 | 观文口村村委会 | 新建2组冷冻设施约40平方 | 30 | 30 | 0 | 680 | 增加村集体经济收入1万元每年，保障农产品效益
23 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 泷泊镇 | 观文口村 | 观文口村水沟、护坡建设 | 新建 | 观文口村 | 2026.03 | 2026.12 | 观文口村村委会 | 新建水沟三面光，长600米，宽0.6米，高0.6米、厚0.1米 | 30 | 30 | 0 | 480 | 改善农田灌溉面积200亩，增加总收入2万元每年，调动种粮积极性
24 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 泷泊镇 | 黄沙漯村 | 黄沙漯村村主道道路护坡建设 | 新建 | 黄沙漯村3组小带 | 2026.03 | 2026.12 | 黄沙漯村村委会 | 道路长30米、宽2米，高10米。 | 18 | 18 | 0 | 780 | 方便群众出行，提高群众满意度
25 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 泷泊镇 | 黄沙漯村 | 黄沙漯村一组老巴塘桥梁建设 | 新建 | 黄沙漯村一组 | 2026.03 | 2026.12 | 黄沙漯村村委会 | 桥梁长25米，宽4.5米，高3米 | 28 | 28 | 0 | 75 | 受益人口75人，其中脱贫人口23人
26 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 泷泊镇 | 江西村 | 江西村大塘井至村主道排灌主水沟三面光建设 | 新建 | 江西村八冲 | 2026.03 | 2026.12 | 江西村村委会 | 水沟长600米，厚0.3米，深1.5米 | 30 | 30 | 0 | 900 | 受益人口900人，其中脱贫人口68人
27 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 泷泊镇 | 江西村 | 江西村4、8、9组水沟三面光建设 | 新建 | 江西村土地庙 | 2026.03 | 2026.12 | 江西村村委会 | 水沟长105米，厚0.4米，深0.4米 | 1.8 | 1.8 | 0 | 650 | 受益人口650人，其中脱贫人口56人
28 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 泷泊镇 | 白沙江村 | 白沙江村林道路新建 | 新建 | 白沙江村 | 2026.03 | 2026.12 | 白沙江村村委会 | 林道路长6000米、宽3.5米 | 15 | 15 | 0 | 762 | 森林防火和林木运输，提高群众满意度
29 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 泷泊镇 | 白沙江村 | 白沙江村周家塘桥梁加宽 | 新建 | 周家塘三组 | 2026.03 | 2026.12 | 白沙江村村委会 | 桥梁长20米，宽5米 | 15 | 15 | 0 | 182 | 确保村民运输和行走安全，提高村民满意度。
30 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 泷泊镇 | 胡家洞村 | 胡家洞村人居环境整治改造提升 | 新建 | 胡家洞村 | 2026.03 | 2026.12 | 胡家洞村村委会 | 1.公路硬化400米。2.活动室周边村庄美化3个组 | 30 | 30 | 0 | 900 | 全村900人受益其中脱贫人口160人
31 | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 其他（便民综合服务设施、文化活动广场、体育设施、村级客运站、公共照明设施等） | 泷泊镇 | 胡家洞村 | 胡家洞村便民综合服务设施改造及公共照明设施安装 | 新建 | 胡家洞村 | 2026.03 | 2026.12 | 胡家洞村村委会 | 1.活动室漏雨盖瓦及办公室维修。2.广场硬化450平方米 3.安装路灯80盏 | 30 | 30 | 0 | 1450 | 全村1450人受益其中脱贫人口160人
32 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 泷泊镇 | 尚仁里村 | 尚仁里村内道路改造 | 新建 | 尚仁里村 | 2026.03 | 2026.12 | 尚仁里村村委会 | 村内路面白改黑改造1公里，宽3.5米。 | 30 | 30 | 0 | 450 | 方便出行
33 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 泷泊镇 | 尚仁里村 | 尚仁里村自来水管网改造 | 新建 | 尚仁里村 | 2026.03 | 2026.12 | 尚仁里村村委会 | 尚仁里1-8组自来水管老化，更换水管网3000米 | 20 | 20 | 0 | 800 | 水管网改造，方便人畜饮水，提高用水质量。
34 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 泷泊镇 | 塔山村 | 塔山村入户路改造 | 新建 | 塔山村 | 2026.03 | 2026.12 | 塔山村村委会 | 全村入户公路改造1200米，规格：宽2.5米*0.2米厚 | 30 | 30 | 0 | 340 | 解决脱贫（监测）出行安全问题人数104人
35 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 泷泊镇 | 塔山村 | 塔山村防洪沟建设 | 新建 | 塔山村 | 2026.03 | 2026.12 | 塔山村村委会 | 新建防洪沟300米，规格：2米高*0.3米宽 | 30 | 30 | 0 | 130 | 带动増加脱贫（监测）人口收入14万元
36 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 泷泊镇 | 霞灯村 | 霞灯村道路白改黑 | 新建 | 霞灯村4-10组 | 2026.03 | 2026.12 | 霞灯村村委会 | 4-10组道路白改黑4000㎡ | 28 | 28 | 0 | 1075 | 有效改善村民出行条件，提升村民幸福感
37 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 泷泊镇 | 霞灯村 | 霞灯村13-15组自来水建设工程 | 新建 | 霞灯村13-15组 | 2026.03 | 2026.12 | 霞灯村村委会 | 新建自来水主水管道1500米，新建自来水支管3000米等 | 24 | 24 | 0 | 230 | 有效解决村民安全饮水问题，提升村民幸福感
38 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 泷泊镇 | 溧江源村 | 溧江源村一、二组河道水毁护坡工程 | 新建 | 溧江源村1.2组 | 2026.03 | 2026.12 | 溧江源村村委会 | 长200米，宽1.5米，高4米 | 30 | 30 | 0 | 615 | 保障粮食生产面积90亩。受益人615人，其中脱贫人口106人.
39 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 泷泊镇 | 平福头村 | 平福头村通组公路项目 | 新建 | 8、13组 | 2026.03 | 2026.12 | 平福头村村委会 | 公路硬化300米 | 15 | 15 | 0 | 1797 | 有效改善干旱期村里出行难的问题、保障了村民的出行安全
40 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 泷泊镇 | 平福头村 | 平福头村灌溉水沟 | 新建 | 5、6、7、8、9/10组 | 2026.03 | 2026.12 | 平福头村村委会 | 新建水沟1200米 | 15 | 15 | 0 | 460 | 有效确保村民的农田灌溉，提高了粮食的增收，增加了农户的收入
41 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 泷泊镇 | 樟古寺村 | 樟古寺村自来水蓄水池建设 | 新建 | 13组 | 2026.03 | 2026.12 | 樟古寺村村委会 | 4米*6米自来水蓄水池建设 | 15 | 15 | 0 | 1987 | 有效改善干旱期村里缺水严重的问题、保障了村民的饮水使用
42 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 泷泊镇 | 樟古寺村 | 樟古寺村灌溉沟建设 | 新建 | 5、6、7、8组 | 2026.03 | 2026.12 | 樟古寺村村委会 | 5、6、7、8组300MM*300mm*350米灌溉沟建设 | 15 | 15 | 0 | 502 | 有效确保村民的农田灌溉使用，提高了粮食的增收，从而带来了村民的经济收入
43 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 泷泊镇 | 人民洞村 | 人民洞村5-6组农田灌溉沟渠 | 新建 | 5组贺家大塘至6组门口洞 | 2026.03 | 2026.12 | 人民洞村村委会 | 水沟长度1400米*0.3米*0.3米 | 15 | 15 | 0 | 245 | 有效确保村民农田灌溉问题，提高粮食生产增收
44 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 泷泊镇 | 人民洞村 | 人民洞村10组农田灌溉沟渠 | 新建 | 10组岩门口洞至石山园里洞 | 2026.03 | 2026.12 | 人民洞村村委会 | 水沟长度900米*0.3米*0.3米 | 15 | 15 | 0 | 108 | 有效确保村民农田灌溉问题，提高粮食生产增收
45 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设(通村:通户路) | 泷泊镇 | 夏家洞村 | 夏家洞村林道及桥梁建设 | 新建 | 夏家洞村1、2组 | 2026.03 | 2026.12 | 夏家洞村村委会 | 林道建设4200平方米（1200米长宽3米5） | 30 | 30 | 0 | 120 | 受益人口120人，其中脱贫人口16人
46 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设(通村:通户路) | 泷泊镇 | 夏家洞村 | 夏家洞村河道护坡建设 | 新建 | 夏家洞村3、4、5、6组 | 2026.03 | 2026.12 | 夏家洞村村委会 | 385立方（长110米，高3.5米，宽1米） | 18 | 18 | 0 | 166 | 受益人口166人，其中脱贫人口27人
47 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 泷泊镇 | 永江村 | 永江村基本农田护坡建设 | 新建 | 永江村盘家洞二组 | 2026.03 | 2026.12 | 永江村村委会 | 盘家洞二组老乡政府后面基本农田护坡项目：长150米，高2.5米的混泥土护坡 | 20 | 20 | 0 | 210 | 受益人口210人，其中脱贫人口32人
48 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 泷泊镇 | 永江村 | 永江村机耕道建设 | 新建 | 永江村盘家洞三组 | 2026.03 | 2026.12 | 永江村村委会 | 盘家洞三组基耕道建设项目：新开挖300米长，宽3.5米的基耕道 | 10 | 10 | 0 | 260 | 解决商品林地交通问题，提升群众满意度，受益人口260人，其中脱贫人口25人
49 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 泷泊镇 | 泷泊村 | 泷泊村排洪、灌溉渠设施建设 | 新建 | 周冲片区十一组 | 2026.03 | 2026.12 | 泷泊村村委会 | 排洪、灌溉渠设施建设300米 | 29 | 29 | 0 | 309 | 有效改善汛期村里农田洪涝严重的问题，保障了村民的农田灌溉问题
50 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设(通村:通户路) | 泷泊镇 | 泷泊村 | 泷泊村林道及护坡建设 | 新建 | 后洞山 | 2026.03 | 2026.12 | 泷泊村村委会 | 村林道及护坡建设200米 | 29.8 | 29.8 | 0 | 465 | 有效改善村里村民在农田劳作安全及方便的问题，保障了村民的农田劳作问题
51 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设(通村:通户路) | 泷泊镇 | 卿家巷村 | 卿家巷村河道护坡建设 | 新建 | 卿家巷村5组 | 2026.03 | 2026.12 | 卿家巷村村委会 | 560立方（长160米，高3.5米，宽1米） | 22.4 | 22.4 | 0 | 120 | 受益人口120人，其中脱贫人口42人
52 | 产业发展 | 生产项目 | 光伏电站建设 | 泷泊镇 | 卿家巷村 | 卿家巷村光伏电站建设 | 新建 | 卿家巷村长冲 | 2026.03 | 2026.12 | 卿家巷村村委会 | 新建20KW光伏电站 | 20 | 20 | 0 | 1089 | 每年增加村集体收入1.5万元
53 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 泷泊镇 | 沙背甸村 | 沙背甸村岭脚片7自来水建设 | 新建 | 岭脚片7.8.9.10.12组自来水建设 | 2026.03 | 2026.12 | 沙背甸村村委会 | 主水管800米（口径110），分水管1500米（口径75） | 30 | 30 | 0 | 320 | 受益人口320人，其中脱贫人口33人
54 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设(通村:通户路) | 泷泊镇 | 佑里村 | 佑里村农村基础设施建设 | 新建 | 5-9组 | 2026.03 | 2026.12 | 佑里村村委会 | 5-9组道路加宽2米及硬化1000米 | 20 | 20 | 0 | 1208 | 有效改善村民出行问题
55 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 泷泊镇 | 佑里村 | 佑里村山塘水沟、水利设施建设 | 新建 | 1-10组 | 2026.03 | 2026.12 | 佑里村村委会 | 新建水沟300*300，1000米 | 10 | 10 | 0 | 1208 | 有效改善村里农田灌溉问题
56 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 泷泊镇 | 九甲村 | 九甲村排洪、灌溉渠设施建设 | 新建 | 神参田 | 2026.03 | 2026.12 | 九甲村村委会 | 排洪、灌溉渠设施760米 | 10 | 10 | 0 | 1100 | 有效改善汛期村里农田洪涝严重的问题，保障了村民的农田灌溉问题
57 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 泷泊镇 | 九甲村 | 九甲村村级美丽屋场 | 新建 | 九甲自然村 | 2026.03 | 2026.12 | 九甲村村委会 | 村级美丽屋场10000㎡ | 60 | 60 | 0 | 1030 | 有效改善全村乡村振兴文旅开发发展问题
58 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 泷泊镇 | 九甲村 | 九甲村村级美丽屋场 | 新建 | 二甲自然村 | 2026.03 | 2026.12 | 九甲村村委会 | 村级美丽屋场23000㎡ | 120 | 120 | 0 | 1879 | 有效改善全村乡村振兴文旅开发发展问题
59 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 泷泊镇 | 九甲村 | 九甲村村级美丽屋场 | 新建 | 熊家自然村 | 2026.03 | 2026.12 | 九甲村村委会 | 村级美丽屋场1800㎡ | 10 | 10 | 0 | 1879 | 有效改善全村乡村振兴文旅开发发展问题
60 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 泷泊镇 | 九甲村 | 九甲村排洪、灌溉渠设施建设 | 新建 | 九甲至二甲至八亩田段 | 2026.03 | 2026.12 | 九甲村村委会 | 排洪、灌溉渠设施3800米 | 50 | 50 | 0 | 1879 | 有效改善汛期村里农田洪涝严重的问题，保障了村民的农田灌溉问题
61 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设(通村:通户路) | 泷泊镇 | 九甲村 | 九甲村村林道及护坡建设 | 新建 | 村内流溪漯 | 2026.03 | 2026.12 | 九甲村村委会 | 林道及护坡建设2200米 | 160 | 160 | 0 | 1879 | 有效改善村里村民在农田劳作安全及出行方便农旅发展
62 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 塘底乡 |  | 塘底乡小河道清障工程 | 新建 | 塘底、珍珠、玉泉、清水、天福等 | 2026.03 | 2026.12 | 塘底乡人民政府 | 对河道中间堆积的砂石进行清理、对冲毁的部分河坡进行维修 | 40 | 40 | 0 | 620 | 保障河道通畅，一是保证稻田灌溉等；二是保证行人和车辆安全，正常通行；消除安全隐患。
63 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设类 | 塘底乡 |  | 塘底乡水毁道路维修项目 | 新建 | 珍珠、塘底、清水、天福等村 | 2026.03 | 2026.12 | 塘底乡人民政府 | 水毁公路路面的清理和维修以及冲毁的护坡建设 | 40 | 40 | 0 | 450 | 消除道路交通安全隐患，让400余名百姓幸福指数提高。
64 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 塘底乡 |  | 塘底乡乡村旅游风景道建设 | 新建 | 黄泥山 | 2026.03 | 2026.12 | 塘底乡人民政府 | 从厥漯招呼站到集镇周边，建立2000米健康步道、美化绿化，光景台及环境整治 | 50 | 50 | 0 | 388 | 改善生活条件，提高居民满意度和幸福指数
65 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 塘底乡 |  | 塘底乡人居环境整治项目 | 新建 | 黄泥山村、塘底村、珍珠村、清水村、玉泉村、天福村 | 2026.3 | 2026.12 | 塘底乡人民政府 | 空心房及旱厕拆除，清理和维修排水沟，院子中心路面平整等 | 20 | 20 | 0 | 632 | 消除安全隐患，美化村容村貌，使632人幸福感得到提升
66 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 塘底乡 | 黄泥山村 | 黄泥山瑶族村环境整治 | 新建 | 麻滩1.3.6组安置点，黄泥山3、5组 | 2026.03 | 2026.12 | 黄泥山村村委会 | 1、麻滩1.3.6组，黄泥山5组广场路面硬化1400平方，休闲器材15套、路灯10盏 2、黄泥山村3组盘继光、盘继超屋后杂土清理800立方，地面硬化400平方，村活动室路面硬化150平方 | 28 | 28 | 0 | 401 | 为居民生活提供便利，401人农业人口受益，其中脱贫户、监测户10人
67 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 塘底乡 | 黄泥山村 | 黄泥山瑶族村5组生产道路建设 | 新建 | 黄泥山瑶族村5组 | 2026.03 | 2026.12 | 黄泥山村村委会 | 生产道路硬化长420米，宽3.5米，厚20公分，路灯10盏 | 29 | 29 | 0 | 182 | 解决老百姓出行问题，182人农业人口受益，其中脱贫户、监测户10人
68 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 塘底乡 | 清水村 | 清水村水毁公路维修 | 新建 | 清水村6组 | 2026.03 | 2026.12 | 清水村村委会 | 150米长，2米高，护坡 | 20 | 20 | 0 | 125 | 解决老百姓出行问题，125人农业人口受益，其中脱贫户、监测户32人
69 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 塘底乡 | 塘底村 | 塘底村大院子环境整治项目 | 新建 | 塘底村 | 2026.03 | 2026.12 | 塘底村村委会 | 院子中间的小道路硬化长160米、宽3米、厚0.2米，排水沟的清理、维修。 | 21 | 21 | 0 | 436 | 消除安全隐患，改善村容村貌，使436人幸福感得到提升
70 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 塘底乡 | 塘底村 | 塘底村早禾田稻田护堤和排水沟建设工程 | 新建 | 塘底村7组 | 2026.03 | 2026.12 | 塘底村村委会 | 新建稻田护堤长300米、宽0.8米、高3米 | 23 | 23 | 0 | 256 | 解决稻田灌溉30余亩，256人受益，其中脱贫户18户69人
71 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设类 | 塘底乡 | 天福村 | 天福村带漯口水毁公路维修 | 新建 | 通福四组 | 2026.03 | 2026.12 | 天福村村委会 | 水毁公路路面清理硬化长200m、宽4m、厚20厘米 | 10 | 10 | 0 | 60 | 改善村民出行方便，方便农产品的运输
72 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 塘底乡 | 天福村 | 天福村笋牙口滚水坝建设项目 | 新建 | 通福四组 | 2026.03 | 2026.12 | 天福村村委会 | 新建滚水坝宽40m、宽4m、高3m、护坡120m³ | 10 | 10 | 0 | 145 | 解决了30亩粮田灌溉问题，使农户增产增收
73 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 塘底乡 | 珍珠村 | 珍珠村林道建设 | 新建 | 刘家寨&下坪&上北 | 2026.03 | 2026.12 | 珍珠村村委会 | 新建林道4处，共计15公里 | 40 | 40 | 0 | 485 | 保障居民出行及生命安全，485人农业人口受益
74 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水设施保障设施建设 | 塘底乡 | 玉泉村 | 玉泉村新建稻田灌溉水沟 | 新建 | 低水坪四组、原玉泉二组 | 2026.03 | 2026.12 | 玉泉村村委会 | 新建2000米水沟 | 15 | 15 | 0 | 131 | 解决村民稻田饮水问题，131人农业人口受益，其中脱贫户5户23人
75 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 塘底乡 | 玉泉村 | 玉泉村人居环境整治 | 新建 | 玉泉村 | 2026.03 | 2026.12 | 玉泉村村委会 | 玉泉村一组排水沟800米，空心房拆除，庭院建设300平方， | 15 | 15 | 0 | 421 | 消除安全隐患，提升村容村貌，使421人幸福感得到提高
76 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 上梧江瑶族乡 | 上梧江瑶族乡 | 上梧江村乡村旅游附属设施建设 | 新建 | 上梧江瑶湾街前方广场附近 | 2026.03 | 2026.12 | 上梧江瑶族乡人民政府 | 提升瑶湾街广场旅游附属设施，治理高7米、长50米的陡坡塌方。 | 29 | 29 | 0 | 561 | 800人以上受益，其中脱贫人口350人，提升上梧江休闲和观光体验，增加集镇居民人均年收入200元。
77 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 上梧江瑶族乡 | 上梧江瑶族乡 | 上梧江吊脚楼加固与保护 | 新建 | 上梧江村 | 2026.03 | 2026.12 | 上梧江瑶族乡人民政府 | 对集镇现有的7间吊脚楼约200平方米进行维修加固 | 29 | 29 | 0 | 561 | 800人以上受益，其中脱贫人口350人，提升上梧江休闲和观光体验，增加集镇居民人均年收入200元。
78 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 上梧江瑶族乡 | 上梧江瑶族乡 | 加油站前护坡和步行道建设 | 新建 | 上梧江加油站前方潇水河岸 | 2026.03 | 2026.12 | 上梧江瑶族乡人民政府 | 上梧江加油站前方潇水河岸建设长70米、高6米、厚1米矛石混凝土护坡及基础，建设2米宽步行道100米. | 29 | 29 | 0 | 561 | 800人以上受益，其中脱贫人口350人，提升上梧江休闲和观光体验，增加集镇居民人均年收入200元。
79 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 上梧江瑶族乡 | 上梧江瑶族乡 | 上梧江码头与河堤建设 | 新建 | 上梧江村 | 2026.03 | 2026.12 | 上梧江瑶族乡人民政府 | 建设坪漯河口至潇水河沿线河堤长120米高2米，并建设货运码头一处。 | 28 | 28 | 0 | 561 | 800人以上受益，其中脱贫人口350人，提升上梧江休闲和观光体验，增加集镇居民人均年收入200元。
80 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他（便民综合服务设施、文化活动广场、体育设施、村级客运站、农村公益性殡葬设施建设等） | 上梧江瑶族乡 | 上梧江瑶族乡 | 上梧江村停车场建设 | 新建 | 上梧江村 | 2026.03 | 2026.12 | 上梧江瑶族乡人民政府 | 派出所至上梧江公厕沿线建设停车位20个。 | 25 | 25 | 0 | 561 | 800人以上受益，其中脱贫人口350人，提升上梧江休闲和观光体验，增加集镇居民人均年收入200元。
81 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 上梧江瑶族乡 | 上梧江瑶族乡 | 云台山乡村旅游排水沟建设 | 新建 | 盘家村 | 2026.03 | 2026.12 | 上梧江瑶族乡人民政府 | 盘家村通景公路配套建设排水沟1400米。 | 29 | 29 | 0 | 561 | 800人以上受益，其中脱贫人口350人，提升上梧江休闲和观光体验，增加集镇居民人均年收入200元。
82 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 上梧江瑶族乡 | 盘家村 | 下岭铺机耕道建设 | 新建 | 下岭铺1至5组 | 2026.03 | 2026.12 | 盘家村村委员会 | 下岭铺1至5组新建机耕道，开挖路基、埋设涵管、水沟硬化、路面铺砂 | 20 | 20 | 0 | 371 | 提升农业生产效率、改善农村基础设施条件，道路覆盖区域农机通行率达85以上，解决农机进不了地的问题
83 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 上梧江瑶族乡 | 盘家村 | 下岭铺农田水沟建设 | 新建 | 下岭铺六组 | 2026.03 | 2026.12 | 盘家村村委员会 | 下岭铺六组水沟三面光硬化493米 | 10 | 10 | 0 | 149 | 保障农田灌溉顺畅，提升抗灾能力，项目区域内作物因旱涝灾害减产率降低30%以上
84 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 上梧江瑶族乡 | 盘家村 | 挂扁山塘、清水塘大塘维修 | 新建 | 盘家村三组 | 2026.03 | 2026.12 | 盘家村村委员会 | 盘家村三组挂扁山塘、清水塘大塘清淤260立方淤泥、三面硬化 | 15 | 15 | 0 | 293 | 保障农田灌溉顺畅，提升抗灾能力，项目区域内作物因旱涝灾害减产率降低30%以上
85 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 上梧江瑶族乡 | 进宝村 | 进宝村灌溉水沟和水管新建 | 新建 | 进宝村7组、8组；北源片区，1、4、6组 | 2026.03 | 2026.12 | 进宝村村委员会 | 进宝村7组、8组；北源片区，1、4、6组新建水沟和水管4000米 | 25 | 25 | 0 | 550 | 确保群众种田积极性，提高粮食产量
86 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 上梧江瑶族乡 | 进宝村 | 进宝村通组硬化路及护栏 | 新建 | 进宝村7,8,9组；北源1,2,3,4组 | 2026.03 | 2026.12 | 进宝村村委员会 | 进宝村7,8,9组；北源1,2,3,4组通组硬化2000米 | 40 | 40 | 0 | 980 | 确保农产品运输，群众出行安全
87 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 上梧江瑶族乡 | 林江村 | 林家院子至熊家院子道路建设 | 新建 | 林江村 | 2026.03 | 2026.12 | 林江村村委员会 | 道路维修3.8km | 15 | 15 | 0 | 236 | 脱贫村村内道路硬化里程3.8公里，受益脱贫人口数236人
88 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 上梧江瑶族乡 | 林江村 | 林江村产业发展项目 | 新建 | 林江村 | 2026.03 | 2026.12 | 林江村村委员会 | 黄柏、白芪种植65亩 | 12 | 12 | 0 | 30 | 特色产业带动増加脱贫人口收入5000元，受益脱贫人口数20人以上
89 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 上梧江瑶族乡 | 马家村 | 马家村农田灌溉及饮水工程 | 新建 | 马家一、二组沙牛漯、蒋家漯、仓漕漯、泥塘旺 | 2026.03 | 2026.12 | 马家村村委员会 | 马家一、二组沙牛漯、蒋家漯、仓漕漯、泥塘旺新建农田灌溉水管3000米，饮水管3500米，水池2个 | 25 | 25 | 0 | 345 | 解决农田灌溉85亩，人畜饮水345人
90 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 上梧江瑶族乡 | 马家村 | 马家村民宿维修 | 新建 | 马家村一、二、三组 | 2026.03 | 2026.12 | 马家村村委员会 | 马家村一、二、三组民宿房屋维修 | 500 | 25 | 475 | 572 | 增加集体经济收益
91 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 上梧江瑶族乡 | 潘家漯村 | 凤形湾兰桂岭水竹岌产业道路维修 | 新建 | 凤形湾兰桂岭水竹岌 | 2026.03 | 2026.12 | 潘家漯村村委员会 | 凤形湾兰桂岭水竹岌产业道路维修6公里 | 20 | 20 | 0 | 320 | 450人以上受益，其中脱贫人口80人
92 | 产业发展 | 加工流通项目 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 上梧江瑶族乡 | 潘家漯村 | 潘家漯村冷库建设 | 新建 | 中间组 | 2026.03 | 2026.12 | 潘家漯村村委员会 | 中间组新建冷库1座 | 60 | 60 | 0 | 507 | 全村1457人受益，其中脱贫人口和十类重点人员共计400人。
93 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 上梧江瑶族乡 | 青春村 | 青春村停车坪建设 | 新建 | 8个自然组 | 2026.03 | 2026.12 | 青春村村委员会 | 8个自然组每个停车场140平方 | 30 | 30 | 0 | 576 | 500人以上受益，其中脱贫人口101人。
94 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 上梧江瑶族乡 | 青春村 | 青春村滑水道泳池建设 | 新建 | 青春村二组河道 | 2026.03 | 2026.12 | 青春村村委会 | 青春村二组河道新建滑水道长1000米，泳池长200米，宽100米，深1.5米 | 40 | 40 | 0 | 576 | 500人以上受益，其中脱贫人口101人。
95 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 上梧江瑶族乡 | 新福禄村 | 门楼岌水毁稻田挡水护坡建设 | 新建 | 新福禄村门楼岌组 | 2026.03 | 2026.12 | 新福禄村村委会 | 清除河道长60米内所有淤泥及沙石2、在稻田与河道边建设70米长挡水护坡高1.8米 | 10 | 10 | 0 | 360 | 确保群众种田积极性，提高粮食产量。
96 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 上梧江瑶族乡 | 新福禄村 | 新福禄村荒田开垦水管埋设 | 新建 | 18个小组地 | 2026.03 | 2026.12 | 新福禄村村委会 | 埋设32#水管到开垦田 | 8.9 | 8.9 | 0 | 960 | 确保农民的粮食生产
97 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 上梧江瑶族乡 | 新田岭村 | 新田岭村水沟硬化及安装灌溉水管项目 | 新建 | 新田岭村 | 2026.03 | 2026.12 | 新田岭村村委员会 | 大竹漯组硬化水沟1条、长500米、宽20厘米、高20厘米，李家岭组安装灌溉水管长1200米、管径75毫米，大竹漯组安装灌溉水管长500米、管径75毫米，黄沙漯组硬化水沟1条长220米、宽20厘米、高20厘米，安装灌溉水管200米、管径110毫米。 | 11 | 11 | 0 | 322 | 带动増加脱贫（监测）人口收入（总收入）8.5万元
98 | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 其他 | 上梧江瑶族乡 | 上梧江村 | 上梧江至五组渡口汽渡船 | 新建 | 上梧江村五组 | 2026.03 | 2026.12 | 上梧江村村委会 | 新造50吨汽渡船 | 120 | 120 | 0 | 600 | 500人以上受益，其中脱贫人口101人。
99 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 上梧江瑶族乡 | 上梧江村 | 上梧江村村道防护栏建设 | 新建 | 上梧江村 | 2026.03 | 2026.12 | 上梧江村村委会 | 需新建村道防护栏8千米 | 240 | 240 | 0 | 600 | 完善乡村建设，500人以上受益
100 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 上梧江瑶族乡 | 上梧江村 | 上梧江村四组饮水灌溉工程 | 新建 | 四组 | 2026.03 | 2026.12 | 上梧江村村委会 | 四组新建长1.2千米，直径50厘米水管 | 16 | 16 | 0 | 166 | 完善乡村建设，166人以上受益
101 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 上梧江瑶族乡 | 上梧江村 | 五组码头至三组浮桥建设 | 新建 | 上梧江村 | 2026.03 | 2026.12 | 上梧江村村委会 | 长：600米，宽：2.5米 | 10 | 10 | 0 | 600 | 完善乡村建设，500人以上受益
102 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 上梧江瑶族乡 | 上梧江村 | 上梧江村七星岌河道护坡建设 | 新建 | 七星岌 | 2026.03 | 2026.12 | 上梧江村村委会 | 护坡长：80米、高2米、厚1米 | 15 | 15 | 0 | 250 | 完善乡村建设，250人以上受益
103 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 上梧江瑶族乡 | 上梧江村 | 小型山苍籽练油厂建设 | 新建 | 上梧江村 | 2026.03 | 2026.12 | 上梧江村村委会 | 锅炉、蒸油设备一套 | 10 | 10 | 0 | 850 | 完善乡村建设，500人以上受益
104 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 上梧江瑶族乡 | 新田铺村 | 红旗组路面硬化 | 新建 | 新田铺村 | 2026.03 | 2026.12 | 上梧江村村委会 | 红旗桥往小竹漯方向700米4.5米宽 | 30 | 30 | 0 | 350 | 方便350人出行，改善生产生活条件
105 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 上梧江瑶族乡 | 山峰村 | 6组、12组公路硬化 | 新建 | 山峰村6、12组 | 2026.03 | 2026.12 | 山峰村村委员会 | 公路硬化6组1400米，12组400米 | 65 | 65 | 0 | 232 | 200人以上受益，其中脱贫人口约60人。
106 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 上梧江瑶族乡 | 山峰村 | 山峰村10组农田灌溉水管架设 | 新建 | 山峰村10组 | 2026.03 | 2026.12 | 山峰村村委员会 | 山峰村10组架设水管10000米 | 10 | 10 | 0 | 288 | 解决农田灌溉50亩
107 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 上梧江瑶族乡 | 山峰村 | 中药材种植 | 新建 | 山峰村 | 2026.03 | 2026.12 | 山峰村村委员会 | 中药材种植20亩 | 20 | 20 | 0 | 1197 | 增加集体经济收益2万元/年
108 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 稻田灌溉水沟 | 上梧江瑶族乡 | 新立村 | 新立村分水界水沟建设 | 新建 | 新立村分水界 | 2026.03 | 2026.12 | 新立村村委会 | 稻田灌溉水沟三面硬化 | 20 | 20 | 0 | 147 | 稻田灌溉水沟三面硬化，80余亩稻田受益
109 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 上梧江瑶族乡 | 新立村 | 分水界便民桥建设 | 新建 | 新立村分水界 | 2026.03 | 2026.12 | 新立村村委会 | 便民桥长6米左右，宽4米，高2米 | 6 | 6 | 0 | 128 | 便民桥用于春耕，秋收，居家村民出行
110 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 上梧江瑶族乡 | 新立村 | 新立村便民桥护坡治理 | 新建 | 新立村分水界 | 2026.03 | 2026.12 | 新立村村委会 | 便民桥护坡高4.5米，长20米， | 4 | 4 | 0 | 128 | 便民桥用于春耕，秋收，居家村民出行
111 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 上梧江瑶族乡 | 社江源村 | 社江源村高枧蛇漯组通组公路硬化 | 新建 | 高枧蛇漯组 | 2026.03 | 2026.12 | 社江源村村委会 | 高枧蛇漯组长1.5公里，宽3.5米公路硬化 | 60 | 60 | 0 | 220 | 方便村民采伐厘竹、苦竹笋，提高村民收益
112 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 五里牌镇 | 五里牌村 | 五里牌村虾公井鱼塘维修 | 新建 | 五里牌村 | 2026.03 | 2026.12 | 五里牌村村委会 | 鱼塘维修护坡、清理淤泥 | 10 | 10 | 0 | 930 | 受益村民增收800元每年
113 | 产业发展 | 生产项目 | 水产养殖业发展 | 五里牌镇 | 五里牌村 | 罗氏虾基地建设 | 新建 | 五里牌村 | 2026.03 | 2026.12 | 五里牌村村委会 | 建设养殖基地30亩 | 20 | 20 | 0 | 2381 | 受益村民增收500元每年
114 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 五里牌镇 | 青山里村 | 青山里村水沟水坝建设 | 新建 | 青山里村 | 2026.03 | 2026.12 | 青山里村村委会 | 水沟1100米、水坝两座 | 15 | 15 | 0 | 210 | 带动村民增收2万元
115 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 五里牌镇 | 青山里村 | 青山里村入户公路硬化 | 新建 | 青山里村 | 2026.03 | 2026.12 | 青山里村村委会 | 3.5米宽长4公里 | 160 | 160 | 0 | 362 | 方便362人出行
116 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村垃圾治理 | 五里牌镇 | 青山里村 | 购买垃圾桶 | 新建 | 青山里村 | 2026.03 | 2026.12 | 青山里村村委会 | 全村650个垃圾桶 | 5 | 5 | 0 | 2636 | 改善全村人居环境
117 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村电网建设（通生产、生活用电、提高综合电压和供电可靠性） | 五里牌镇 | 青山里村 | 活动中心充电桩建设 | 新建 | 青山里村 | 2026.03 | 2026.12 | 青山里村村委会 | 建一座充电桩 | 2 | 2 | 0 | 2636 | 方便全村2636人出行
118 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 五里牌镇 | 柏梧塘村 | 柏梧塘村小虾鱼塘维修 | 新建 | 柏梧塘村 | 2026.03 | 2026.12 | 柏梧塘村村委会 | 鱼塘维修护坡、清理淤泥 | 8 | 8 | 0 | 180 | 受益村民增收800元每年
119 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 五里牌镇 | 柏梧塘村 | 柏梧塘村深思塘维修 | 新建 | 柏梧塘村 | 2026.03 | 2026.12 | 柏梧塘村村委会 | 鱼塘维修护坡、清理淤泥 | 8 | 8 | 0 | 110 | 受益村民增收800元每年
120 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 五里牌镇 | 柏梧塘村 | 1.2.3组通畅公路 | 新建 | 柏梧塘村 | 2026.03 | 2026.12 | 柏梧塘村村委会 | 新建公路 | 55 | 55 | 0 | 380 | 受益村民增收800元每年
121 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 五里牌镇 | 红福田村 | 红福田村水渠建设项目 | 新建 | 红福田螺丝岩水库左干水渠 | 2026.03 | 2026.12 | 红福田村村委会 | 新建灌溉水沟30×30cm规格灌溉1000米 | 15 | 15 | 0 | 228 | 灌溉稻田108亩收益人口228人
122 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 五里牌镇 | 全家洲村 | 全家洲村家庭菜园建设 | 新建 | 全家洲村二组 | 2026.03 | 2026.12 | 全家洲村村委会 | 整理20亩适合种植蔬菜土地.对外开放引进人员种植蔬菜 | 20 | 20 | 0 | 420 | 提高村集体经济2万元
123 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 五里牌镇 | 全家洲村 | 全家洲道路建设 | 新建 | 全家洲10组、11组 | 2026.03 | 2026.12 | 全家洲村村委会 | 新建道路建设1200米 | 35 | 35 | 0 | 680 | 方便980人老百姓出行
124 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 五里牌镇 | 潇水湾村 | 底下岭机埠管道延伸 | 新建 | 昙花3.4.9组 | 2026.03 | 2026.12 | 潇水湾村村委会 | 管道延伸700M | 15 | 15 | 0 | 406 | 方便昙花3.4.9组108户粮食生产水利灌溉
125 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 五里牌镇 | 潇水湾村 | 鸟站石机埠管道延伸 | 新建 | 线口6.7组 | 2026.03 | 2026.12 | 潇水湾村村委会 | 管道延伸600M | 12 | 12 | 0 | 229 | 方便线口6.7组61户粮食生产水利灌溉
126 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 五里牌镇 | 潇水湾村 | 昙花2组机耕道维修 | 新建 | 昙花2组 | 2026.03 | 2026.12 | 潇水湾村村委会 | 机耕道维修2KM | 10 | 10 | 0 | 164 | 方便昙花2组45户粮食生产运输
127 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 五里牌镇 | 潇水湾村 | 飞地经济 | 新建 | 阳明山莨苑宾馆 | 2026.03 | 2026.12 | 潇水湾村村委会 | 桐子坳，阳明山景区旅游开发 | 50 | 50 | 0 | 2113 | 持续增加村集体经济收入
128 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 五里牌镇 | 大叶江村 | 三组农田机耕道建设项目 | 新建 | 大叶江村3组 | 2026.03 | 2026.12 | 大叶江村村委会 | 新建灌溉水沟4千米 | 12 | 12 | 0 | 170 | 灌溉稻田40亩，受益人口170人
129 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 五里牌镇 | 大叶江村 | 五里牌镇大叶江村竹林道建设项目 | 新建 | 大叶江村 | 2026.03 | 2026.12 | 大叶江村村委会 | 修建竹林道长10公里，路基宽5米 | 30 | 30 | 0 | 1127 | 解决全村2000亩的竹木运输
130 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 五里牌镇 | 大叶江村 | 五里牌镇大叶江村田湾里稻田护坡建设项目 | 新建 | 大叶江村四组 | 2026.03 | 2026.12 | 大叶江村村委会 | 护坡长200米，高1.8米 | 30 | 30 | 0 | 203 | 保护基本农田15亩，村民住户安全6户
131 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 五里牌镇 | 盘大岭村 | 向阳水库河堤护坡建设 | 新建 | 盘大岭村 | 2026.03 | 2026.12 | 盘大岭村村委会 | 护堤200米 | 30 | 30 | 0 | 973 | 住户安全
132 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 五里牌镇 | 盘大岭村 | 盘大岭村1.2组水坝3个、水沟660米； | 新建 | 盘大岭村 | 2026.03 | 2026.12 | 盘大岭村村委会 | 水坝3个、水沟660米 | 16 | 16 | 0 | 973 | 农田灌溉
133 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 麻江镇 | 黄江源村 | 鳖栏江片区六组公路桥洞维修 | 新建 | 鳖栏江片区6组 | 2026.03 | 2026.12 | 黄江源村村委会 | 鳖栏江6组通组公路两处桥洞，高4米，宽4米，长10米。 | 20 | 20 | 0 | 605 | 方便鳖栏江片区150户605人出生安全、生产生活运输。
134 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村污水治理 | 麻江镇 | 黄江源村 | 欧湾片区卫生院至S230公路水沟 | 新建 | 欧湾片区1组 | 2026.03 | 2026.12 | 黄江源村村委会 | 排污水沟长1000米，宽50厘米，高50厘米。 | 25 | 25 | 0 | 465 | 提升欧湾片区卫生院至S230公路排污能力，提高人居生活治理水平。
135 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 麻江镇 | 黄江源村 | 刘家片区谢树山河道护坡 | 新建 | 刘家片区谢树山 | 2026.03 | 2026.12 | 黄江源村村委会 | 沿河护坡长150米，高3米，宽80厘米。 | 20 | 20 | 0 | 508 | 方便鳖刘家片区130户508人粮食生产，生产生活运输,保障150亩基本农田防洪安全。
136 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业资源路建设 | 麻江镇 | 白水岭村 | 白水岭村庙候头至水源冲灌溉水渠建设项目 | 新建 | 白水岭村庙候头 | 2026.03 | 2026.12 | 白水岭村村委会 | 对白水岭村庙候头至水源冲灌溉水渠进行建设，新建三面光灌溉水渠210米 | 16 | 15 | 1 | 300 | 可有效提升白水岭村农业生产条件，解决农田农作物灌溉难题，提高水资源利用效率，从而有效提升白水岭村经济水平
137 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型水田水利设施 | 麻江镇 | 麻江村 | 麻江村七、八、九组水沟建设 | 新建 | 天河漯 | 2026.03 | 2026.12 | 麻江村村委会 | 全长1100米，宽0.4米，高0.4米，边宽0.2米 | 15 | 15 | 0 | 654 | 灌溉稻田150余亩
138 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 麻江镇 | 南漯村 | 麻江镇南漯村十三组机耕道路建设 | 新建 | 南漯村十三组 | 2026.03 | 2026.12 | 南漯村村委会 | 新建十三组机耕道路，长约1公里，宽3.5米 | 30 | 30 | 0 | 112 | 解决群众产业发展、出行安全等问题
139 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 麻江镇 | 南漯村 | 麻江镇南漯村一组机耕路建设 | 新建 | 南漯村一组 | 2026.03 | 2026.12 | 南漯村村委会 | 新建一组机耕道路，长约0.5公里，宽3.5米 | 15 | 15 | 0 | 86 | 解决群众产业发展、出行安全等问题
140 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 麻江镇 | 南漯村 | 麻江镇南漯村四组机耕路建设 | 新建 | 南漯村四组 | 2026.03 | 2026.12 | 南漯村村委会 | 新建四组机耕道路，长约0.9公里，宽3.5米 | 20 | 20 | 0 | 103 | 解决群众产业发展、出行安全等问题
141 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 麻江镇 | 横江源村 | 横江源村活动室至决吉岭游道铺路建设、绿化建设 | 新建 | 横江源村 | 2026.03 | 2026.12 | 横江源村村委会 | 游道建设1千米、绿化1千米 | 50 | 50 | 0 | 1060 | 受益人口1060人，其中脱贫人口202人
142 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 麻江镇 | 荷叶塘村 | 荷叶塘村一、三组机耕道建设 | 新建 | 荷叶塘村一组八角冲、三组七里漕 | 2026.03 | 2026.12 | 荷叶塘村委会 | 机耕道建设，规模为长1500米×宽3.5米 | 15 | 15 | 0 | 210 | 方便种植稻田200亩
143 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 麻江镇 | 荷叶塘村 | 飞地经济 | 新建 | 阳明山 | 2026.03 | 2026.12 | 荷叶塘村委会 | 每年以6%保底分红入股阳明山乡村旅游综合开发方式发展村集体经济 | 15 | 15 | 0 | 743 | 壮大集体经济
144 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 麻江镇 | 荷叶塘村 | 荷叶塘村五组排洪沟建设 | 新建 | 荷叶塘村五组黄家田 | 2026.03 | 2026.12 | 荷叶塘村委会 | 排洪沟建设，规模为长600米×宽0.6米×高0.6米 | 9 | 9 | 0 | 124 | 方便灌溉农田60亩
145 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 麻江镇 | 新湾福 | 水毁耕田恢复 | 新建 | 新湾福村 | 2026.03 | 2026.12 | 新湾福村村委会 | 30亩 | 30 | 30 | 0 | 956 | 恢复30亩水毁田，恢复30亩农田耕种，预估每年增加3万斤稻谷产量
146 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 麻江镇 | 新湾福 | 河堤护坡建设 | 新建 | 新湾福村 | 2026.03 | 2026.12 | 新湾福村村委会 | 300米 | 15 | 15 | 0 | 752 | 巩固基本农田30亩，
147 | 产业发展 | 生产项目 | 小型农田水利设施建设 | 麻江镇 | 廖家村 | 花里山水沟护坡 | 新建 | 廖家村 | 2026.03 | 2026.12 | 廖家村村委会 | 新建护坡长60米高4米宽1米及三面光灌溉水沟 | 8 | 8 | 0 | 438 | 解决农田灌溉用水难题
148 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 麻江镇 | 廖家村 | 十组道路 | 新建 | 廖家村 | 2026.03 | 2026.12 | 廖家村村委会 | 新建道路硬化长200米，宽4.5米，高0.2米 | 10 | 10 | 0 | 366 | 消除安全隐患，保障村民日常出行
149 | 产业发展 | 生产项目 | 小型农田水利设施建设 | 麻江镇 | 廖家村 | 石山脚护坡 | 新建 | 廖家村 | 2026.03 | 2026.12 | 廖家村村委会 | 水毁河道护坡300米，高3米，宽1米 | 28 | 28 | 0 | 438 | 保障120亩稻田不被水淹的问题
150 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 水利设施 | 打鼓坪乡 | 单江村 | 河堤建设 | 新建 | 单江村六组 | 2026 | 2026 | 单江村村委会 | 新建河堤200米（200*2.6*0.7） | 20 | 20 | 0 | 208 | 方便60亩农田农业生产
151 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 打鼓坪乡 | 河源村 | 四组安置区道路硬化 | 新建 | 河源村四组 | 2026.4 | 2026.7 | 河源村村委会 | 道路4.5米*0.2米*450米、排水沟450米 | 29 | 29 | 0 | 246 | 方便村民出行、包括零道高速拆迁户建房材料运输、农机收割出行。
152 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 水利设施 | 打鼓坪乡 | 双丰村 | 3.4.5组至1.2组防洪沟建设、便民桥一座 | 新建 | 双丰村1.2.3.4.5组 | 2026年 | 2026年 | 双丰村村委会 | 500米 | 30 | 30 | 0 | 628 | 利于50亩农田灌溉
153 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农田基础设施 | 打鼓坪乡 | 打鼓坪村 | 打鼓坪村爱屋场河堤项目建设 | 新建 | 打鼓坪村爱屋场 | 2026.03 | 2026.04 | 打鼓坪村村委会 | 新建与修护水毁河堤150米 | 30 | 30 | 0 | 110 | 保护河堤沿线15亩农田免受洪水损毁
154 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 水利设施 | 打鼓坪乡 | 单江村 | 水坝、河堤建设、水沟维修 | 新建 | 单江村小南头一组 | 2026 | 2026 | 单江村村委会 | 新建水坝一座（15*4*4）、新建河堤260米（260*2.5*0.8）、水沟维修500米（500*0.4*0.3） | 30 | 30 | 0 | 116 | 方便43亩农田农业生产
155 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 打鼓坪乡 | 河源村 | 六组水沟、挡水坝 | 新建 | 河源村六组 | 2026.4 | 2026.8 | 河源村村委会 | 水沟200米、挡水坝8米*5米*2.1米 | 9 | 9 | 0 | 101 | 每年增产粮食8000公斤
156 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 打鼓坪乡 | 双丰村 | 8组水沟建设 | 新建 | 双丰村8组 | 2026年 | 2026年 | 双丰村村委会 | 300米 | 10 | 10 | 0 | 92 | 利于42亩农田灌溉
157 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农田基础设施 | 打鼓坪乡 | 打鼓坪村 | 黄土岌上枫田河堤项目建设 | 新建 | 黄土岌上枫田 | 2026.03 | 2026.04 | 打鼓坪村村委会 | 新建河堤200米 | 30 | 30 | 0 | 82 | 保护河堤沿线10亩农田免受洪水损毁
158 | 产业发展 | 生产项目 | 水产养殖业发展 | 江村镇 | 访尧村 | 特色鱼养殖 | 新建 | 访尧村 | 2026.03 | 2026.12 | 访尧村村委会 | 新建50亩水面养殖红鲳鱼、江团鱼等 | 30 | 30 | 0 | 1308 | 增加村集体经济5万元
159 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 江村镇 | 访尧村 | 访尧村3-10组旅游道路建设 | 新建 | 访尧村 | 2026.03 | 2026.12 | 访尧村村委会 | 长度500米 | 30 | 30 | 0 | 1308 | 方便村民出行，提升村容村貌及游客满意度
160 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 江村镇 | 花坪村 | 通村组道路硬化 | 新建 | 花坪村1-4组 | 2026.03 | 2026.12 | 花坪村村委会 | 新建通村组道路硬化约1100米 | 30 | 30 | 0 | 925 | 解决1-4组的村民生活生产出行便利
161 | 产业发展 | 生产项目 | 光伏电站建设 | 江村镇 | 花坪村 | 新建花坪村光伏电站一座 | 新建 | 花坪村 | 2026.03 | 2026.12 | 花坪村村委会 | 40千瓦光伏发电站一座 | 38 | 30 | 8 | 2456 | 全村群众人均增收15元
162 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 江村镇 | 江村村 | 和平五、七组水沟建设 | 新建 | 和平唐家岭 | 2026.03 | 2026.12 | 江村村村委会 | 1500米，30厘米宽，30厘米高，三面光 | 22 | 22 | 0 | 300 | 解决稻田55亩灌溉问题
163 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 江村镇 | 江村村 | 干漯1、2、6、7组水沟建设 | 新建 | 干漯禾佳洞、崔家 | 2026.03 | 2026.12 | 江村村村委会 | 2400米，30厘米宽，31厘米高，三面光 | 28 | 28 | 0 | 490 | 解决稻田55亩灌溉问题
164 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 江村镇 | 金滩村 | 国外松种植基地 | 新建 | 金滩村一组 | 2026.03 | 2026.12 | 金滩村村委会 | 新造林200亩 | 30 | 30 | 0 | 1300 | 为村集体经济增收1.5万元
165 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 江村镇 | 金滩村 | 毛竹湾到一组李增世房前道路建设 | 新建 | 金滩村 | 2026.03 | 2026.12 | 金滩村村委会 | 毛竹湾到一组李增世房前道路建设 | 30 | 30 | 0 | 1300 | 促进农作物增收2万元
166 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 江村镇 | 牟江村 | 牟江村牟江片河堤维修 | 新建 | 3、5、6、7组 | 2026.03 | 2026.12 | 牟江村村委会 | 河堤高2.5米宽，0.8米，总长350米 | 30 | 30 | 0 | 386 | 解决386人的农田不被洪水冲走，旱涝保收
167 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 江村镇 | 牟江村 | 牟江村白果片河堤维修 | 新建 | 白果1、2、3、4组 | 2026.03 | 2026.12 | 牟江村村委会 | 河堤高2.3米宽，0.7米，总长310米 | 30 | 30 | 0 | 318 | 解决318人的农田不被洪水冲走，旱涝保收
168 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 江村镇 | 清明田村 | 小岱7-8组道路硬化 | 新建 | 小岱7-8组 | 2026.03 | 2026.12 | 清明田村村委会 | 硬化3.5米宽道路660米 | 30 | 30 | 0 | 268 | 解决126人生活生产、出行问题
169 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 江村镇 | 清明田村 | 小岱9-10组水沟建设 | 新建 | 小岱9-10组 | 2026.03 | 2026.12 | 清明田村村委会 | 水沟建设2000米，埋160PE管 | 20 | 20 | 0 | 310 | 解决稻田灌溉45亩
170 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 江村镇 | 清明田村 | 小岱6组水沟建设 | 新建 | 小岱6组 | 2026.03 | 2026.12 | 清明田村村委会 | 水沟建设1000米，埋160PE管 | 10 | 10 | 0 | 180 | 解决稻田灌溉20亩
171 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 江村镇 | 双井村 | 双井村双井洞里水沟、机耕道 | 新建 | 双井 | 2026.03 | 2026.12 | 双井村村委会 | 新建水沟40x40，1000米，机耕道建设500米 | 30 | 30 | 0 | 1180 | 解决稻田灌溉250亩，方便农产品运输
172 | 产业发展 | 产业服务支撑项目 | 智慧农业 | 江村镇 | 双井村 | 双井村购置农机设备项目 | 新建 | 双井村委会 | 2026.03 | 2026.12 | 双井村村委会 | 新购置高速插秧机一台联合收割机一台 | 30 | 30 | 0 | 3612 | 为村集体经济增收1.5万元
173 | 产业发展 | 产业服务支撑项目 | 智慧农业 | 江村镇 | 文塔村 | 文塔村农机设备及配套设施建设 | 新建 | 文塔村 | 2026.03 | 2026.12 | 文塔村村委会 | 新购买中大型收割机1台，大中型犁田机1台，维修工具一套，无人机打药机 | 30 | 30 | 0 | 3612 | 帮助村集体经济年增收3万元
174 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 江村镇 | 文塔村 | 黑漯8.9组隧道口至黑漯1.2组隧道口机耕路硬化 | 新建 | 黑漯片1.2.4.5.9.11组 | 2026.03 | 2026.12 | 文塔村村委会 | 机耕道硬化长510米，宽3.5米 | 15 | 15 | 0 | 1156 | 解决农户种植业出行
175 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 江村镇 | 文塔村 | 黑漯片羊早坝水沟建设 | 新建 | 黑漯片3.4.5.6.11.12组 | 2026.03 | 2026.12 | 文塔村村委会 | 水沟新建1000米 | 15 | 15 | 0 | 1230 | 解决农田灌溉78亩
176 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 江村镇 | 五里村 | 五里村3、4组灌溉水沟 | 新建 | 3、4组 | 2026.03 | 2026.12 | 五里村村委会 | 水沟长600米，宽0.3米，高0.4米 | 12 | 12 | 0 | 460 | 解决农田灌溉106亩
177 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 江村镇 | 五里村 | 五里村10组灌溉水沟 | 新建 | 10组 | 2026.03 | 2026.12 | 五里村村委会 | 水沟长300米，宽0.3米，高0.4米 | 7 | 7 | 0 | 129 | 解决农田灌溉35亩
178 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 江村镇 | 五里村 | 五里村4.7组防洪沟 | 新建 | 4组 | 2026.03 | 2026.12 | 五里村村委会 | 水沟长700米，宽2米，高1.5米 | 30 | 30 | 0 | 506 | 解决农田灌溉200亩
179 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 江村镇 | 上流江村 | 药材基地建设 | 新建 | 上流江村 | 2026.03 | 2026.12 | 上流江村村委会 | 新建黄柏套种小柴胡基地50亩 | 30 | 30 | 0 | 1179 | 促进村集体经济增收100000元
180 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 江村镇 | 上流江村 | 上流江4、5组产业路硬化维修 | 新建 | 上流江村 | 2026.03 | 2026.12 | 上流江村村委会 | 4、5组产业路基维修，硬化1公里 | 30 | 30 | 0 | 1179 | 方便村民出行，改善运输农产品条件
181 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 江村镇 | 江村镇 | 江村镇集镇道路建设 | 新建 | 江村村老街 | 2026.03 | 2026.12 | 江村镇人民政府 | 江村镇集镇道路路面维修、下水道维修、砼明沟建设、道路绿化建设 | 60 | 60 | 0 | 8500 | 方便村民出行，改善运输农产品条件
182 | 产业发展 | 生产项目 | 林草基地建设 | 阳明山管理局 | 阳明山村 | 双牌县阳明山国有林场2026年欠发达国有林场楠竹笋材两用基地建设 | 新建 | 阳明山村 | 2026.03 | 2026.12 | 阳明山管理局 | 新建国有林场楠竹笋材两用基地建设500亩 | 65 | 60 | 5 | 300 | 新建楠竹笋材两用基地500亩
183 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 阳明山管理局 | 阳明山村 | 阳明山村人居环境提升项目 | 新建 | 阳明山村 | 2026.03 | 2026.12 | 阳明山管理局 | 清理白色垃圾；整治乱堆乱放、乱搭乱建；更新公路沿线宣传牌、警示标志；对公路沿线进行绿化美化。 | 55 | 55 | 0 | 300 | 清理整治、美化公路沿线
184 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 阳明山管理局 | 阳明山村 | 大田机耕道硬化及水沟建设 | 新建 | 阳明山村 | 2026.03 | 2026.12 | 阳明山管理局 | 道路硬化约630米；排水沟约150米；铺设200PE管道约75米； | 56 | 56 | 0 | 450 | 新建道路约630米；排水沟约150米；铺设200PE管道约75米
185 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 阳明山管理局 | 阳明山村 | 大田安置区供水、供电等配套设施建设 | 新建 | 阳明山村 | 2026.03 | 2026.12 | 阳明山管理局 | 铺设供水管网；接入供电设备；道路平整硬化等； | 180 | 180 | 0 | 180 | 新建大田安置区供水、供电等配套设施
186 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 林草基地建设 | 阳明山管理局 | 阳明山村 | 杜鹃花育苗基地基础设施建设 | 新建 | 阳明山村 | 2026.03 | 2026.12 | 阳明山管理局 | 建设大棚500平方米；灌溉水池1个，铺设灌溉管网1500米。 | 9 | 9 | 0 | 450 | 新建设大棚500平方米；灌溉水池1个，铺设灌溉管网1500米。
187 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 阳明山管理局 | 阳明山村 | 阳明山村太平一、二、三、四、五组水沟、水渠建设 | 新建 | 阳明山村 | 2026.03 | 2026.12 | 阳明山村村委会 | 新建水沟、水渠700米 | 15 | 15 | 0 | 400 | 解决120亩稻田耕种用水。
188 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 阳明山管理局 | 阳明山 | 大田片区饮用水池建设 | 新建 | 阳明山村 | 2026.03 | 2026.12 | 阳明山村村委会 | 新建200吨饮用水池1座 | 50 | 50 | 0 | 600 | 解决600人饮用水
189 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 理家坪乡 | 理家坪村 | 理家坪村村容村貌提升 | 新建 | 理家坪村 | 2026.03 | 2026.12 | 理家坪村村委会 | 1、理家坪村森林公园建设游道300米、亭子1座 2、理家坪村11组村道护坡建设100m*1.5m*0.8m | 30 | 30 | 0 | 2200 | 建设村庄美丽、出行安全、安居乐业的理家坪村新容貌
190 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 理家坪乡 | 理家坪村 | 户户通路面硬化 | 新建 | 理家坪村 | 2026.03 | 2026.12 | 理家坪村村委会 | 理家坪村户户通路面硬化：900米 1.路面硬化长度300m*宽3.5m*厚0.2m 2.路面硬化长度600m*宽4m*厚0.1m | 19 | 19 | 0 | 2200 | 建设村庄美丽、出行安全、安居乐业的理家坪村新容貌
191 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路 | 理家坪乡 | 理家坪村 | 生产、生活、灌溉用便道 | 新建 | 理家坪村 | 2026.03 | 2026.12 | 理家坪村村委会 | 生产、生活、灌溉用便道建设1000m*3.5m*0.2m | 30 | 30 | 0 | 1000 | 解决农业生产、安 全出行等问题
192 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路保障设施建设 | 理家坪乡 | 坦田村 | 水沟水坝 | 新建 | 坦田村 | 2026.03 | 2026.12 | 坦田村村委会 | 新建水沟1600米、水坝2座 | 30.6 | 30.6 | 0 | 602 | 方便灌溉400亩农田
193 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路保障设施建设 | 理家坪乡 | 坦田村 | 便民服务中心附属工程 | 新建 | 坦田村 | 2026.03 | 2026.12 | 坦田村村委会 | 护坡建设150平方、地面硬化160平方、屋顶盖棚130平方 | 11 | 11 | 0 | 809 | 方便服务全村办事
194 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路保障设施建设 | 理家坪乡 | 坦田村 | 河道护坡 | 新建 | 坦田村 | 2026.03 | 2026.12 | 坦田村村委会 | 河道护坡长300米 | 21.6 | 21.6 | 0 | 573 | 方便灌溉300亩农田
195 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 理家坪乡 | 马蹄村 | 几子岭到长乐湖水库公路硬化 | 新建 | 马蹄村 | 2026.03 | 2026.12 | 马蹄村村委会 | 公路硬化1000米 | 25 | 25 | 0 | 1918 | 方便灌溉410亩农田
196 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 理家坪乡 | 马蹄村 | 马零公路硬化（通村公路） | 新建 | 马蹄村 | 2026.03 | 2026.12 | 马蹄村村委会 | 公路硬化长2000米，宽4.5米 | 25 | 25 | 0 | 1918 | 方便收割插秧
197 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 理家坪乡 | 马蹄村 | 渔家岭到桃花洞公路硬化 | 新建 | 马蹄村 | 2026.03 | 2026.12 | 马蹄村村委会 | 公路硬化1000米 | 25 | 25 | 0 | 1918 | 方便日常生产生活
198 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路保障设施建设 | 理家坪乡 | 群力村 | 水沟硬化 | 新建 | 畔田洞1-9组 | 2026.03 | 2026.12 | 群力村村委会 | 水沟硬化1500米，40*40 | 27 | 27 | 0 | 1664 | 方便灌溉410亩农田
199 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路保障设施建设 | 理家坪乡 | 群力村 | 机耕道建设 | 新建 | 畔田洞1-9组 | 2026.03 | 2026.12 | 群力村村委会 | 机耕道建设1500米 | 15 | 15 | 0 | 1664 | 方便收割插秧
200 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路保障设施建设 | 理家坪乡 | 群力村 | 进组公路 | 新建 | 群力村9组公路建设 | 2026.03 | 2026.12 | 群力村村委会 | 公路建设500米 | 25 | 25 | 0 | 147 | 方便日常生产生活
201 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路保障设施建设 | 理家坪乡 | 六江洞村 | 村级河道修建 | 新建 | 新桥至墙漯 | 2026.03 | 2026.12 | 六江洞村村委会 | 宽80高2米 | 30 | 30 | 0 | 1900 | 有利于春季防洪灾，保护农田效率
202 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路保障设施建设 | 理家坪乡 | 六江洞村 | 村水沟建设 | 新建 | 蒋家洞中 | 2026.03 | 2026.12 | 六江洞村村委会 | 40X40 | 20 | 20 | 0 | 340 | 有利于农户水稻耕种
203 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路保障设施建设 | 理家坪乡 | 六江洞村 | 村公路硬化 | 新建 | 胡家 | 2026.03 | 2026.12 | 六江洞村村委会 | 3，5米X3，5米 | 30 | 30 | 0 | 0 | 有利于农户方便出行
204 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 理家坪乡 | 大江口村 | 防洪水渠建设 | 新建 | 张家洞至玉沊古 | 2026.03 | 2026.12 | 大江口村村委会 | 防洪渠建设900米 | 25 | 25 | 0 | 204 | 解决大江口村6组48户204人农田受损，其中脱贫户34户，154人受益。
205 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 理家坪乡 | 大江口村 | 水沟建设 | 新建 | 大井沅头坝至文家坪洞 | 2026.03 | 2026.12 | 大江口村村委会 | 新建水沟850米 | 13 | 13 | 0 | 374 | 解决大井沅95户431人农田灌溉，其中脱贫人口13户57人受益。
206 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 理家坪乡 | 零田洞村 | 防洪水渠建设 | 新建 | 零田洞村1-13组、 | 2026.03 | 2026.12 | 零田洞村村委会 | 防洪渠建设700米 | 28 | 28 | 0 | 1425 | 解决零田洞村1-13组289户1425人农田受损，其中脱贫户27户，110人受益。
207 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 五星岭乡 | 双河村 | 双河村通组产业公路硬化 | 新建 | 双河村 | 2026.03 | 2026.12 | 双河村村委会 | 通组产业公路硬化长1000米,宽3.5米，厚20公分 | 20 | 20 | 0 | 326 | 改善农村道路
208 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 五星岭乡 | 双河村 | 双河村陈家组产业桥梁建设 | 新建 | 双河村 | 2026.03 | 2026.12 | 双河村村委会 | 新建产业桥梁15米一座 | 20 | 20 | 0 | 72 | 改善群众通行道路
209 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 五星岭乡 | 双河村 | 双河村饮水工程改造 | 新建 | 双河村 | 2026.03 | 2026.12 | 双河村村委会 | 维修饮水池7座，更换老化饮水管3000米 | 10 | 10 | 0 | 602 | 保障群众饮水安全
210 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 五星岭乡 | 朝阳村 | 朝阳村山塘维修 | 新建 | 朝阳村 | 2026.03 | 2026.12 | 朝阳村村委会 | 维修500m³山塘一口 | 30 | 30 | 0 | 200 | 保障群众灌溉蓄水
211 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 五星岭乡 | 朝阳村 | 朝阳村朝阳组产业公路提质改造 | 新建 | 朝阳村 | 2026.03 | 2026.12 | 朝阳村村委会 | 朝阳组通组产业公路拓宽1.5米、1.5公里，路旁民俗设施建设和花卉种植 | 15 | 15 | 0 | 200 | 改善农村道路，改善群众出行质量
212 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 五星岭乡 | 大兴江村 | 大兴江村刘家坪组、宴家岭组产业公路硬化 | 新建 | 刘家坪组、宴家岭组 | 2026.03 | 2026.12 | 大兴江村村委会 | 通组产业公路硬化共1000米 | 30 | 30 | 0 | 102 | 改善群众通行道路
213 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 五星岭乡 | 大兴江村 | 大兴江村赤子庙组稻田灌溉水坝 | 新建 | 赤子庙组 | 2026.03 | 2026.12 | 大兴江村村委会 | 新建灌溉水坝20米 | 10 | 10 | 0 | 98 | 保障群众灌溉蓄水
214 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 五星岭乡 | 五星岭村 | 五星岭村通组产业公路硬化 | 新建 | 五星岭村 | 2026.03 | 2026.12 | 五星岭村村委会 | 胡家岭3公里；长滩3公里；五星2公里；孙家坪2公里，共计8公里公路硬化 | 30 | 30 | 0 | 860 | 改善群众生产生活通行道路
215 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 五星岭乡 | 五星岭村 | 五星岭村饮用水池、水管维修 | 新建 | 五星岭村 | 2026.03 | 2026.12 | 五星岭村村委会 | 维修水池2个，更换水管2000米 | 10 | 10 | 0 | 860 | 为农村居民提供安全、稳定、可持续的供水服务
216 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 五星岭乡 | 五星岭村 | 五星岭村人居环境综合提升 | 新建 | 五星岭村 | 2026.03 | 2026.12 | 五星岭村村委会 | 沙坪、婆漯河道清理；五星片垃圾清理；孙家坪片垃圾清理 | 6 | 6 | 0 | 860 | 实现农村垃圾的有效治理，营造整洁、卫生、环保的农村环境，提高村民生活质量。
217 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 五星岭乡 | 白果脚村 | 白果脚村供水池及水管维修 | 新建 | 白果脚村 | 2026.03 | 2026.12 | 白果脚村村委会 | 维修水池12个，更换水管4000米 | 10 | 10 | 0 | 468 | 为农村居民提供安全、稳定、可持续的供水服务
218 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 五星岭乡 | 白果脚村 | 白果脚村道路及护坡维修 | 新建 | 白果脚村 | 2026.03 | 2026.12 | 白果脚村村委会 | 14公里道路和150米护坡维修 | 20 | 20 | 0 | 468 | 提升道路安全性，方便农户出行。
219 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 五星岭乡 | 大和田村 | 大和田村通组产业公路及护坡维修 | 新建 | 大和田村 | 2026.03 | 2026.12 | 大和田村村委会 | 7.5公里通组产业公路及300米护坡维修 | 20 | 20 | 0 | 510 | 提升道路安全性，方便农户出行。
220 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村基础设施 | 五星岭乡 | 大和田村 | 大和田村水沟沟渠维修 | 新建 | 大和田村 | 2026.03 | 2026.12 | 大和田村村委会 | 1000米，30公分水沟维修 | 10 | 10 | 0 | 380 | 提升村级人居环境，提高群众满意度。
221 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 五星岭乡 | 五星岭乡 | 五星岭乡道路救灾项目 | 新建 | 五星岭乡 | 2026.03 | 2026.12 | 五星岭乡人民政府 | 清理路面垮方，路基护坡 | 15 | 15 | 0 | 1200 | 提升道路安全性，满足农户出行需求。
222 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 五星岭乡 | 五星岭乡 | 五星岭乡乡村宜居家园建设 | 新建 | 五星岭乡 | 2026.03 | 2026.12 | 五星岭乡人民政府 | 清理河道垃圾，双红公路沿线垃圾 | 15 | 15 | 0 | 1200 | 改善群众生活质量。
223 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 五星岭乡 | 五星岭乡 | 五星岭乡河堤护坡建设 | 新建 | 五星岭乡 | 2026.03 | 2026.12 | 五星岭乡人民政府 | 新建河堤护坡200米 | 20 | 20 | 0 | 870 | 保障群众安全出行。
224 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 五星岭乡 | 五星岭乡 | 五星岭乡公路沿线景观苗木种植 | 新建 | 五星岭乡 | 2026.03 | 2026.12 | 五星岭乡人民政府 | 公路沿线两旁种植紫薇1000株 | 15 | 15 | 0 | 1200 | 改善群众生活质量。
225 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 茶林镇 | 探花村 | 探花村廖家湾新建水沟项目 | 新建 | 探花村 | 2026.03 | 2026.12 | 探花村村委会 | 茶林镇探花村廖家湾新建水沟1500，维修400米、靛口新建水沟400米、西山岭水沟新建维修600米 | 25 | 25 | 0 | 680 | 新建水沟1500米，改善60亩良田灌溉。136户680人受益，其中脱贫户数及防止返贫监测对象户50户150人
226 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 茶林镇 | 探花村 | 探花村廖家湾产业大道维修 | 新建 | 探花村 | 2026.03 | 2026.12 | 探花村村委会 | 茶林镇探花村廖家湾产业大道维修600米、靛口600米、西山岭通组公路硬化300米. | 15 | 15 | 0 | 820 | 150户820人受益，其中脱贫户数及防止返贫监测对象户78户200人，道路维修600米，方便村民日常出行
227 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 茶林镇 | 高峰村 | 二三组户户通便道硬化 | 新建 | 高峰村 | 2026.03 | 2026.12 | 高峰村村委会 | 二三组户户通便道硬化2000米 | 30 | 30 | 0 | 220 | 道路硬化2000米，65户220人受益，其中脱贫户数及防止返贫监测对象户6户31人，改善村内人出行条件
228 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 茶林镇 | 新和村 | 新和村农田水利设施建设项目 | 新建 | 新和村 | 2026.03 | 2026.12 | 新和村村委会 | 老院子片区高标准农田改造 | 20 | 20 | 0 | 420 | 建设高标准农田，88户420人受益，其中脱贫户数及防止返贫监测对象户18户52人
229 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 茶林镇 | 新和村 | 新和村产业发展项目 | 新建 | 新和村 | 2026.03 | 2026.12 | 新和村村委会 | 原金银花基地设施大棚改造，发展蔬菜育苗 | 10 | 10 | 0 | 970 | 全村受益户102收益人口970人，其中脱贫户33户人口数185人。
230 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 茶林镇 | 中兴村 | 中兴村井旺洞至西边桥水沟建设 | 新建 | 中兴村 | 2026.03 | 2026.12 | 中兴村村委会 | 井旺洞至西边桥水沟2000米 | 30 | 30 | 0 | 465 | 建设水沟2000米，123户465人受益，其中脱贫户数及防止返贫监测对象户45户136人，方便村民日常灌溉。
231 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 茶林镇 | 中兴村 | 中兴村大水岭水毁路建设 | 新建 | 中兴村 | 2026.03 | 2026.12 | 中兴村村委会 | 大水岭水毁路，宽8米长20米 | 30 | 30 | 0 | 896 | 225户896人受益，其中脱贫户数及防止返贫监测对象户53户168人，方便村民日常出行
232 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 茶林镇 | 大河江村 | 大河江村窑门口路面硬化 | 新建 | 大河江村 | 2026.03 | 2026.12 | 大河江村村委会 | 道路路面硬化400米 | 6 | 6 | 0 | 386 | 道路路面硬化400米，改善村内出行条件。100户386人受益，其中脱贫户数及防止返贫监测对象户16户52人
233 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 小型农田水利设施建设 | 茶林镇 | 桐子坳村 | 桐子坳沙木庙灌溉工程 | 新建 | 桐子坳村 | 2026.03 | 2026.12 | 桐子坳村村委会 | 新建水坝长6米、宽1.5米、高1.8米；新建水沟300米（0.2米X0.2米)；新建基耕路250米，宽2.5米。 | 20 | 20 | 0 | 230 | 55户230人受益，其中脱贫户数及防止返贫监测对象户21户80人。保障10余亩稻田灌溉
234 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 小型农田水利设施建设 | 茶林镇 | 桐子坳村 | 小河江桐子坳滞漯河堤及人行桥建设 | 新建 | 桐子坳村 | 2026.03 | 2026.12 | 桐子坳村村委会 | 建设河堤一座，长180米，底宽1.2米，高2米，面宽0.6米；挖深0.8米，宽1.3米基础，建设长10米，宽2.5米，桥墩高3米，宽2.5米桥梁一座 | 29 | 29 | 0 | 198 | 52户198人受益，其中脱贫户数及防止返贫监测对象户16户60人，方便村民日常出行，保障出行安全。
235 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 茶林镇 | 新院子村 | 新院子村棕树槽水沟、渠道建设 | 新建 | 新院子村 | 2026.03 | 2026.12 | 新院子村村委会 | 水沟新建1000米 | 18 | 18 | 0 | 256 | 新建水沟1000米56户256人受益，其中脱贫户数及防止返贫监测对象户25户95人
236 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 茶林镇 | 新院子村 | 新院子村集体经济建设 | 新建 | 新院子村 | 2026.03 | 2026.12 | 新院子村村委会 | 入股全县旅游综合开发 | 20 | 20 | 0 | 686 | 194户686人受益，其中脱贫户数及防止返贫监测对象户47户168人
237 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 茶林镇 | 金星村 | 金星村沈家片三、四、六组新建水沟 | 新建 | 金星村 | 2026.03 | 2026.12 | 金星村村委会 | 新建三面光水沟1600米 | 16.5 | 16.5 | 0 | 480 | 新建水沟1600米，120户480人受益，其中脱贫户数及防止返贫监测对象户42户136人，方便村民日常灌溉，保障100余亩稻田灌溉安全。
238 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 小型农田水利设施建设 | 茶林镇 | 金星村 | 金星村铲子坪一组白果冲防护提 | 新建 | 金星村 | 2026.03 | 2026.12 | 金星村村委会 | 新建45米防护提 | 13.5 | 13.5 | 0 | 362 | 新建互堤45米，100户362人受益，其中脱贫户数及防止返贫监测对象户35户132人
239 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 茶林镇 | 桴江河村 | 桴江河村小林江通组道路硬化 | 新建 | 桴江河村 | 2026.03 | 2026.12 | 桴江河村村委会 | 道路硬化4公里 | 28 | 28 | 0 | 108 | 道路硬化4公里，改善村民出行、生产安全，35户108人受益，其中脱贫户数及防止返贫监测对象户10户41人
240 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 小型农田水利设施建设 | 茶林镇 | 桴江河村 | 桴江河村水毁稻田护坡 | 新建 | 桴江河村 | 2026.03 | 2026.12 | 桴江河村村委会 | 长80米，高2米，底宽2米，面宽0.8米 | 20 | 20 | 0 | 212 | 新建护坡80米，改善河堤。43户212受益，其中脱贫户数及防止返贫监测对象户9户39人
241 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施 | 茶林镇 | 茶林镇 | 2026年茶林镇红旗渠维修改造项目 | 新建 | 茶林镇 | 2026.03 | 2026.12 | 茶林镇人民政府 | 红旗渠维修清淤7公里、险段加固等 | 29 | 29 | 0 | 2000 | 维修清淤7公里，险段加固，600户2000人受益，其中脱贫户数及防止返贫监测对象户92户336人，保障集镇、大河江、中兴村人畜及灌溉用水。
242 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施 | 茶林镇 | 茶林镇 | 2026年茶林镇集镇水厂改造工程 | 新建 | 大河江村 | 2026.03 | 2026.12 | 茶林镇人民政府 | 新建过滤池一个及水厂升级改造 | 18 | 18 | 0 | 1860 | 新建过滤池一个及水厂维修改造，提升农村饮水水质。500户1860人受益，其中脱贫户数及防止返贫监测对象户102户365人
243 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 茶林镇 | 茶林镇 | 2026年茶林镇中兴村联合水毁工程修复 | 新建 | 中兴村 | 2026.03 | 2026.12 | 茶林镇人民政府 | 水毁工程修复，新建桥梁一座。 | 22 | 22 | 0 | 316 | 新建桥梁一座，方便村民出行，85户316人受益，其中脱贫户数及防止返贫监测对象户36户102人
244 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 何家洞镇 | 何家洞镇 | 何家洞镇基础设施提质改造项目 | 新建 | 何家洞镇 | 2026.03 | 2026.12 | 何家洞镇人民政府 | 产业道路维修硬化3处，护坡建设1处，新建水池一处 | 25 | 25 | 0 | 10000 | 方便全村农户日常出行，有利于竹木运输提高资源利用
245 | 产业发展 | 生产项目 | 林草基地建设 | 何家洞镇 | 何家洞镇 | 已建成楠竹基地丰产再培育 | 新建 | 何家洞镇 | 2026.03 | 2026.12 | 何家洞镇人民政府 | 对全镇已建成楠竹基地进行丰产再培育 | 90 | 90 | 0 | 10000 | 提升楠竹产量，有利于促进竹农持续增收，受益人口10000人以上
246 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 何家洞镇 | 何家洞镇 | 竹林道建设 | 新建 | 何家洞镇 | 2026.03 | 2026.12 | 何家洞镇人民政府 | 新建竹林道20公里 | 120 | 120 | 0 | 10000 | 受益人口10000人，有利于竹木运输、提高资源利用率
247 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 何家洞镇 | 何家洞村 | 竹林康养基地 | 新建 | 何家洞村 | 2026.03 | 2026.12 | 何家洞镇人民政府 | 在楠竹示范基地的基础上新建竹林康养基地，修建凉亭、瞭望台等 | 35 | 35 | 0 | 2270 | 带动乡村旅游，提升竹文化体验，
248 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 何家洞镇 | 何家洞村 | 何家洞集镇人居环境整治 | 新建 | 何家洞村 | 2026.03 | 2026.12 | 何家洞镇人民政府 | 对集镇面貌进行整治，清理卫生死角和陈年垃圾，对马路市场进行合理整治，在集镇建设多个停车场，提升集镇形象 | 29 | 29 | 0 | 10000 | 整治集镇面貌脏乱差的现状，清理卫生死角和陈年垃圾，提升集镇总体形象，为集镇人民提供一个相对整洁舒适的生活环境，受益人口10000人
249 | 产业发展 | 生产项目 | 种殖业基地 | 何家洞镇 | 何家洞村 | 竹林复合经营示范基地建设（竹荪、竹林土鸡） | 新建 | 何家洞村 | 2026.03 | 2026.12 | 何家洞镇人民政府 | 新建竹荪种植基地8亩，竹林土鸡500羽 | 18 | 18 | 0 | 1200 | 每年为村集体经济增收约10万元
250 | 产业发展 | 生产项目 | 竹林基地建设 | 何家洞镇 | 双江村 | 楠竹丰产林培育基地建设 | 新建 | 双江村 | 2026.03 | 2026.12 | 何家洞镇人民政府 | 流转200亩竹林并进行丰产培育，建设灌溉系统、竹林道等配套基础设施 | 50 | 50 | 0 | 749 | 带动就业20人，每年为村集体经济收入增加2万以上
251 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 何家洞镇 | 双江村 | 双江村美丽屋场建设 | 新建 | 双江村 | 2026.03 | 2026.12 | 何家洞镇人民政府 | 对奉家屋场进行提质改造 | 27 | 27 | 0 | 120 | 改善居民生产生活条件，受益人口120人
252 | 产业发展 | 生产项目 | 竹林基地建设 | 何家洞镇 | 槐树脚村 | 楠竹丰产林培育基地建设 | 新建 | 槐树脚村 | 2026.03 | 2026.12 | 何家洞镇人民政府 | 流转200亩竹林并进行丰产培育，建设灌溉系统、竹林道等配套基础设施 | 50 | 50 | 0 | 572 | 带动就业20人，每年为村集体经济收入增加2万以上
253 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 何家洞镇 | 朝阳庵村 | 竹林复合经营示范基地建设（黑木耳） | 新建 | 朝阳庵村 | 2026.03 | 2026.12 | 何家洞镇人民政府 | 新建黑木耳基地10亩，棚室挂袋立栽培模式和小拱栅栽培模式培育黑木耳 | 18 | 15 | 3 | 514 | 每年为村集体经济增收约2万元
254 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 何家洞镇 | 粗石江村 | 竹林复合经营示范基地建设（黑木耳） | 新建 | 粗石江村 | 2026.03 | 2026.12 | 何家洞镇人民政府 | 新建黑木耳基地10亩，棚室挂袋立栽培模式和小拱栅栽培模式培育黑木耳 | 18 | 15 | 3 | 590 | 每年为村集体经济增收约2万元
255 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 何家洞镇 | 水银江村 | 竹林复合经营示范基地建设（羊肚菌） | 新建 | 水银江4组 | 2026.03 | 2026.12 | 何家洞镇人民政府 | 新建羊肚菌种植基地10亩 | 18 | 10 | 8 | 417 | 每年为村集体经济增收约2万元
256 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 何家洞镇 | 大宅村 | 桥梁拓宽 | 新建 | 大宅村 | 2026.03 | 2026.12 | 何家洞镇人民政府 | 对原有桥梁进行拓宽、增加护栏 | 10 | 10 | 0 | 685 | 方便全村农户日常出行，有利于竹木运输提高资源利用
257 | 产业发展 | 加工流通项目 | 产地初加工和精深加工 | 何家洞镇 | 二井江村 | 竹荪加工车间 | 新建 | 二井江村 | 2026.03 | 2026.12 | 何家洞镇人民政府 | 新建竹荪加工车间一座 | 5 | 5 | 0 | 780 | 每年为村集体经济增收约2万元
258 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 何家洞镇 | 倪家洞村 | 磨子岭旅游开发 | 新建 | 磨子岭 | 2026.03 | 2026.12 | 何家洞镇人民政府 | 新建厕所、开通水电、露营等相关 | 30 | 30 | 0 | 806 | 每年为村集体经济增收约2万元
259 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 何家洞镇 | 贤源村 | 桥梁建设（良家） | 新建 | 新厂边 | 2026.03 | 2026.12 | 何家洞镇人民政府 | 在新厂边新建一座长12米、宽4米的钢筋混凝土孔桥 | 30 | 30 | 0 | 1100 | 恢复道路交通，便于农户日常出行及楠竹运输，恢复河道的正常行洪功能，改善人居条件，受益人口1000人以上
260 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 何家洞镇 | 老屋张家瑶族村 | 竹笋加工厂提质改造 | 新建 | 8组 | 2026.03 | 2026.12 | 何家洞镇人民政府 | 扩大竹笋加工厂规模，增购竹笋加工设备 | 30 | 30 | 0 | 739 | 招商引资引进龙头企业带动全镇竹产业发展
261 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 全县 | 全县 | 双牌县集体经济项目 | 新建 | 全县 | 2026.03 | 2026.12 | 双牌县泷旅集团有限公司 | 每年以6%保底分红入股阳明山乡村旅游综合开发方式发展村集体经济 | 800 | 800 | 0 | 100000 | 每年为每村集体增加收入不少于1.2万元
262 | 就业项目 | 公益性岗位 | 公益性岗位 | 全县 | 全县 | 公益性岗位补贴 | 新建 | 全县 | 2026.03 | 2026.12 | 县农业农村局 | 为107名以上监测户、脱贫户提供公益性岗位补贴 | 120 | 120 | 0 | 107 | 107名以上户未消除风险监测户和脱贫户直接受益增收
263 | 巩固三保障成果 | 教育 | 享受“雨露计划”职业教育补助 | 全县 | 全县 | 雨露计划职业学历教育补助 | 新建 | 全县 | 2026.03 | 2026.12 | 县农业农村局 | 根据省局相关文件为1200名脱贫、监测户提供每学期1500元职业学历教育补助 | 365 | 365 | 0 | 1200 | 为1200名学生提供职业学历补贴
264 | 产业发展 | 金融保险配套项目 | 小额贷款贴息 | 全县 | 全县 | 脱贫人口小额信贷贴息 | 新建 | 全县 | 2026.03 | 2026.12 | 县农业农村局 | 对全县脱贫、监测对象家庭发展产业小额信贷提供贴息 | 120 | 120 | 0 | 1000 | 为1000人以上脱贫人口（含监测对象）借款对象提供全额银行利息贴息(贷款本金4000万元以上)
265 | 就业项目 | 就业 | 帮扶车间（特色手工基地）建设 | 全县 | 全县 | 就业帮扶车间稳岗就业补贴 | 新建 | 全县 | 2026.03 | 2026.12 | 县人社局、县农业农村局 | 对就业帮扶车间吸纳脱贫劳动力（含监测对象）就业6个月以上人员予以补贴 | 120 | 120 | 0 | 650 | 对约76家帮扶车间，约650人脱贫劳动力（含监测对象进行补贴
266 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村垃圾治理 | 全县 | 全县 | 全县农村垃圾综合处理 | 新建 | 全县 | 2026.03 | 2026.12 | 县城管执法局 | 对全县12个乡镇（管理局）、114个村垃圾进行综合处理 | 598 | 598 | 0 | 140000 | 全县140000农业人口受益，其中脱贫人口25000人以上
267 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 全县 | 全县 | 全县农村人居环境整治 | 新建 | 全县 | 2026.03 | 2026.12 | 县农业农村局 | 以奖代补、考核评比兑现形式对全县人居环境进行全方位整治 | 400 | 400 | 0 | 148659 | 受益人148659人，其中脱贫人口26786人
268 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 全县 | 全县 | 全县产业奖补 | 新建 | 全县 | 2026.03 | 2026.12 | 县农业农村局 | 根据出台的产业奖补文件进行产业奖补 | 600 | 600 | 0 | 500 | 约500人受益
269 | 就业项目 | 务工补助 | 交通费补助 | 全县 | 全县 | 全县脱贫、监测劳动力外出务工一次性交通补助 | 新建 | 全县 | 2026.03 | 2026.12 | 县农业农村局 | 按照省外务工400元/人;省内市外务工200元/人;市内县外务工100元/人标准，对10000名以上脱贫、监测劳动力外出务工进行补助 | 319.28 | 319.28 | 0 | 10000 | 10000名以上脱贫、监测外出务工劳动力受益
270 | 项目管理费 | 项目管理费 | 项目管理费 | 全县 | 全县 | 项目管理费 | 新建 | 全县 | 2026.03 | 2026.12 | 县农业农村局 | 对2026年第一批中央衔接资金进行管理 | 70 | 70 | 0 | 2200 | 确保到县衔接资金项目管理规范高效